## Hoja1
PROGRAMA DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO USPEC (Abril 2019 - Marzo 2020)
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA: • Evaluar el estado actual del Sistema de Control Interno articulado con el Sistema Integrado de Gestión Institucional de la USPEC en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG • Evaluar el avance de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional complementadas y articuladas son las Políticas de los Subsistemas de Gestión de Calidad –SGC, de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST y de Seguridad y Privacidad de la Información – SGSPI- desarrolladas por la Entidad. • Contribuir al mejoramiento continuo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC. • Evaluar el cumplimiento y la gestión de las áreas. • Atender requerimientos de los Entes de Control (Planes de Mejoramiento)
ALCANCE: Durante la vigencia 2019, la Oficina de Control Interno ejecutará las auditorías a los procesos seleccionados, así mismo elaborará los informes de ley; realizará los seguimientos de ley, verificará los Planes de Mejoramiento resultantes de las auditorias de la vigencia pasada; participará en los Comités Institucional de Gestión y Desempeño, convocará y liderará el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Por otra parte, coordinará la atención de auditorías externas efectuadas por los entes de control, si así lo determina la Dirección General, que actualmente adelanta esta función.
RECURSOS: • Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno. • Financieros: Presupuesto asignado • Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la USPEC
AUDITORÍA ESPECIAL
No. | PROCESO | NORMATIVIDAD APLICABLE | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | ALCANCE DE LA AUDITORÍA | AUDITOR LIDER | Equipo Auditor/ Auditor Acompañante | Responsable del Proceso Auditado | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Mayo 05 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 04 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05 | Enero 01 | Enero 02 | Enero 03 | Enero 04 | Enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04
1 | Gestión de Suministro de Bienes y Servicios | • Estudios previos del proceso contractual para el suministro de alimentos a la PPL a cargo del INPEC • Proceso de contratación para el suministro de alimentos a la PPL a cargo del INPEC a través de la Bolsa Mercantil de Colombia • Verificación de normas aplicables al proceso contractual, verificación de planeación, controles, riesgos de gestión, riesgos de corrupción en desarrollo del proceso contractual | Verificar eficiencia, eficacia y riesgos para contratar el Suministro del servicio de alimentación a la PPL a cargo del INPEC, a través de la orden de operación mercantil 094-2019/3808212185-2019 | Orden de operación mercantil 094-2019/3808212185-2019 | Jefe OCI | Luz Marina Doria Cavadia | Director Logìstica | Mayo 01: 2; Junio 04: 30
AUDITORIAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS
No. | PROCESO | NORMATIVIDAD APLICABLE | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | ALCANCE DE LA AUDITORÍA | AUDITOR LIDER | Auditor Responsable | Responsable del Proceso Auditado | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Mayo 05 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 04 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05 | Enero 01 | Enero 02 | Enero 03 | Enero 04 | Enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04
1 | Gestión Administrativa y Financiera | • Ley 87 de 1993 art 2. Literales d), e) y f). • Ley 1474 de 2011, artículo 8°Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.21.5.1. y 2.2.21.5.4. • Decreto 4150 de 2011 - Artículo 24 • Demás normatividad interna y externa aplicable | Verificar y avaluar: •Eficencia, economia y eficacia del manejo financiero y contanble de la entidad •Riesgos de gestión y corrupción asociados al Proceso, Seguridad de la Información y cumplimiento de la normatividad financiera y contable •Cumplimiento de acciones definidas en los Planes de Mejoramiento •Cumplimiento de metas establecidas en los Planes institucionales | Revisar Estados Financieros y registros Contable de la entidad vigencia 2018 - junio 2019 | Jefe OCI | Maria del Rosario Menjura | Direcciòn Administrativa y Financiera | Junio 01: 4; Julio 05: 31
2 |  |  | Verificar y avaluar: •Eficencia, economia y eficacia del pago de impuestos a cargo de laentidad •Riesgos de gestión y corrupción asociados al Proceso, y cumplimiento de la normatividad relacionada con impuestos •Cumplimiento de acciones definidas en los Planes de Mejoramiento •Cumplimiento de metas establecidas en los Planes institucionales | Revisar pago de impuestos a cargo de la entidad | Jefe OCI | Maria del Rosario Menjura | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 30
3 |  |  | Verificar: y evaluar •Eficencia, economia y eficacia del pago de anticipo •Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información • Planes de Mejoramiento • Cumplimiento Planes | Revisar pago de anticipos | Jefe OCI | María del Rosario Menjura | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 29
4 |  |  | Verificar y evaluar: •Estado de implementación del Plan de Gestión Ambiental en la entidad •Riesgos asociados al Proceso • Cumplimiento de la normatividad aplicable | Plan de Gestión Ambiental | Jefe OCI | Martha Patricia Beltran | [27 empty] | 1 |  |  |  |  | 8
5 |  |  | Verificar y evaluar: •Estado de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo •Riesgos asociados al Proceso •Cumplimiento de la normatividad aplicable | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Jefe OCI | Luisa Fernanda Ariza | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 29
6 |  |  | Verificar y evaluar: •Eficiencia y efectividad del Plan Estratégico de Recursos Humanos institucional en el cumplimiento de los objteivos institucionales •Riesgos asociados al Proceso •Cumplimiento de la normatividad aplicable | Plan Estratégico Recursos Humanos: capacitación, Bienestar, Incentivos | Jefe OCI | Luisa Fernanda Ariza | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 29
7 | Gestión de la Comunicación Institucional | • Ley 87 de 1993 art 2. Literales d), e) y f). • Ley 1474 de 2011, artículo 8°Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.21.5.1. y 2.2.21.5.4. • Decreto 4150 de 2011 • Demás normatividad interna y externa aplicable | Verificar y evaluar: •Eficiencia y efectividad del Plan Estratégico de Comunicaciones •Riesgos asociados al Proceso •Cumplimiento de la normatividad aplicable | Formulación y ejecución del plan de comunicaciones 2019: avances y resultados | Jefe OCI | Alexi Mauredi Perdomo | Direcciòn General - Grupo de Comunicaciones | [22 empty] | 2 | [6 empty] | 31
8 | Gestión de Tecnologías de la Información | • Ley 87 de 1993 art 2. Literales d), e) y f). • Ley 1474 de 2011, artículo 8°Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.21.5.1. y 2.2.21.5.4. • Decreto 4150 de 2011 • Demás normatividad interna y externa aplicable | Verificar y evaluar: •Eficiencia y efectividad del Sistema de Seguridad de la Información institucional •Riesgos asociados al Proceso •Cumplimiento de la normatividad aplicable | Sistema de seguridad de la información (PM 2019, en coordinación con OTEC) | Jefe OCI | Jhonier Zuñiga | Jefe Oficina de Tecnologìa | Julio 01: 2 |  | 16
9 |  |  | Verificar y evaluar: •Eficiencia y efectividad del Sistema de información y licencias adquiridas por la entidad •Riesgos asociados al Proceso •Cumplimiento de la normatividad aplicable | Sistemas de información y licencias en la entidad | Jefe OCI | Jhonier Zuñiga |  | Julio 01: 2 |  | 16
10 | Gestión Jurídica | • Ley 87 de 1993 art 2. Literales d), e) y f). • Ley 1474 de 2011, artículo 8°Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.21.5.1. y 2.2.21.5.4. • Decreto 4150 de 2011 • Demás normatividad interna y externa aplicable | Verificar y evaluar: •Eficiencia y efectividad del Sistema de información y licencias adquiridas por la entidad •Riesgos asociados al Proceso •Cumplimiento de la normatividad aplicable | Comité de conciliación: convocatorias, actas, fichas e informes | Jefe OCI | Luz Marina Doria Cavadia | Jefe Oficina Asesora Juridica | [26 empty] | 1 | [12 empty] | 27
INFORMES DE LEY
No. | NOMBRE DEL INFORME | NORMATIVIDAD APLICABLE | OBJETIVO DEL INFORME | ALCANCE DEL INFORME | AUDITOR LIDER | Auditor Responsable | Responsable del Proceso objeto de seguimiento | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Mayo 05 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 04 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05 | Enero 01 | Enero 02 | Enero 03 | Enero 04 | Enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04
1 | Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias | • Ley 909 de 2004 • Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, Informes de Ley y articulo 2.2.8.1.3 • Acuerdo 20181000006176 del 10/10/2018 y anexo de la CNSC • Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (DAFP). | Verificar el cumplimiento de la Gestión adelantada por las Dependencias de la USPEC, frente a lo establecido en el Direccionamiento Institucional para la vigencia 2019 a través del Plan de Acción Institucional de conformidad con las acciones y cronogramas publicados en la herramienta SIGI y los parámetros dados por la Oficina Asesora de Planeación. | Evaluar el cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Acción de Enero a diciembre de 2019 | Jefe OCI | Equipo OCI | Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina | [41 empty] | 8 |  |  | 31
2 | Evaluación de Control Interno Contable | • Ley 87 de 1997, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. • Resolución 193 de 2016 - Contaduría General de la Nación. • Instructivo 001 de 2018 - Contaduría General de la Nación. • Normatividad asociada a los procesos de gestión financiera. | Verificar y evaluar la aplicación y cumplimiento de la normatividad relacionada con control interno contable durante la vigencia 2019. | Evaluar el cumplimiento de la normatividad del control interno contable en la vigencia 2019 | Jefe OCI | Maria del Rosario Menjura | Subdirecciòn Financiera | [44 empty] | 28 |  |  |  | 28
3 | Rendición de Cuenta Fiscal e Informe Anual Consolidado –SIRECI- | • Resolución 7350 de 2014; Resolución Orgánica N°6289 de 2011 CGR modificada por la N°6465 de 2012 | Consolidar la Información remitida por las Dependencias de conformidad con los formatos establecidos por la Contraloría General de la Republica y reportarlo en el aplicativo SIRECI | Solicitar, consoldar y remitir la información al SIRECI. | Jefe OCI | Jhonier Zuñiga | Direcciòn Administrativa y Financiera / Dirección de Gestión Contractual, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeaciòn | [46 empty] | 11 |  |  | 1
4 | Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno. | • Ley 87 de 1993, artículo 12. • Decreto 1083 de 2015, articulo 2.2.21.4.9 • Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 2 de 2018. • Ley 1474 de 2011, artículo 9°. • Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” | Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia Nacional de la USPEC, de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y lo establecido en la séptima dimensión "Control Interno" de la Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 2 de 2018. | Informe Cuatrimestral marzo - julio de 2019 Julio - noviembre de 2019 noviembre 2019 - marzo 2020 | Jefe OCI | Luisa Fernanda Ariza | Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina | Junio 04: 25; Julio 02: 12 | [12 empty] | 29 |  | 9 | [15 empty] | 25 |  | 11
5 | Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República | • Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República. | Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República para las vigencias 2013 y 2014. | Informe semestral Enero - Junio de 2019 Julio - Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Luisa Fernanda Ariza/Jhonier Zuñiga | Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina | Julio 02: 9; Julio 05: 27 | [24 empty] | 8 |  | 25
6 | Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | • Ley 1757 de 2015 • Decreto 1081 de 2015, articulo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. • Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b. • Circular Conjunta No 100-02-2016. • Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | Realizar seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 publicado en la página web de la USPEC. | Informe Cuatrimestral - Enero - 30 Abril de 2019 mayo 1 - 31 Agosto de 2019 1 Septiembre - 31 Diciembre 2019 | Jefe OCI | Jefe OCI | Oficina Asesora de Planeaciòn | Abril 04: 29; Mayo 03: 15 |  |  |  | 27 |  | 13 | [13 empty] | 17 |  |  |  | 16
7 | Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | • Ley 1757 de 2015 • Decreto 1081 de 2015, articulo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. • Circular Conjunta No 100-02-2016. • Guía para la gestión de riesgos de la ANDJE • Guía para la gestión de riesgos de corrupción emitida por el DAFP. | Efectuar seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de conformidad con el plan de tratamiento y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción. | Enero - 30 Abril de 2019 mayo 1 - 31 Agosto de 2019 1 Septiembre - 31 Diciembre 2019 | Jefe OCI | Jefe OCI | Oficina Asesora de Planeaciòn | Abril 04: 23; Mayo 03: 15 |  |  |  | 27 |  | 13 | [13 empty] | 17 |  |  |  | 15
8 | Informe de Austeridad en el Gasto | • Decreto 1068 de 2015, Titulo 4, Capitulo 1 • Directivas Presidenciales aplicables. • Ley 1940 de 2018 • Decreto 1068 de 2015 • Decreto 2467 de 2018 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas y directrices que en materia de austeridad del gasto que ha dictado el Gobierno Nacional | Informe Trimestral Enero - Marzo de 2019 Abril - Junio de 2019 Julio - Septiembre de 2019 Octubre - Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Alexi Mauredi Perdomo | Direción Administrativa y Financiera | Abril 03: 22; Mayo 02: 22; Julio 05: 31 |  |  |  | 30 | [7 empty] | 25 |  |  |  | 26 | [15 empty] | 2 |  |  | 31
9 | Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos. | • Artículo 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia de 1991. • Ley 1474 de 2011 • Ley 1437 de 2011 • Ley 1755 de 2015 • Decreto 2641 de 2012 • Decreto 1083 de 2015, literal b del artículo 2.2.21.4.9. • Decreto 019 de 2012. • Decreto 1166 de 2016 • Resolución ANDJE No. 14 y 324 de 2017 | • Evidenciar el estado de la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) recibidas en la Entidad a través de los diferentes canales de recepción habilitados para tal efecto, velando por el cumplimiento de las normas legales vigentes en términos de oportunidad, eficiencia y efectividad en la respuesta de las PQRS. • Identificar las acciones de mejoras efectuadas por la Oficina Asesora Jurídica en relación con la gestión de las PQRS. | Semestral Enero - Junio de 2019 Julio - Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Luisa Fernanda Ariza | Direcciòn Administratva y Financiera | Julio 03: 15 |  | 15 | [22 empty] | 13 |  |  |  |  | 21
10 | Informe de Litigiosidad - eKogui | • Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, Informes de Ley literal g) Información litigiosa e-KOGUI, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del decreto 1069 de 2015. • Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación • Circular Externa 04 de 9 de julio de 2018 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Instructivo para el perfil de Jefes de Control Interno en e-KOGUI. | Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno de los roles del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y certificar sobre las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 . | Semestral Enero - Junio de 2019 Julio - Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Luz Marina Doria Cavadia | Oficina Asesora Jurídica | [18 empty] | 1 |  |  | 31 | [23 empty] | 1 |  |  | 28
11 | Informe de Derechos de Autor | • Circular N° 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor • Directiva Presidencial 002 de 2002 | Consolidar la información solicitada por a Dirección Nacional de Derechos de Autor y reportarlo en el aplicativo | Enero - Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Jhonier Zuñiga | Oficina de Tecnologìa | [49 empty] | 4 | 15
12 | Avance del Sistema de Control Interno - Reporte en el aplicativo FURAG | Decreto 1499 de 2017 - Manual de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG | Evaluar estado del Sistema de Control Interno en la USPEC - Dimensión 7 - Control Intermo | Anual - de Enero a Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Luz Marina Doria Cavadia | Direcciòn General, Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina | [49 empty] | 1 | 28
13 | Informe de seguimiento y verificación al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos con el Archivo General de la Nación | Decreto 1080 de 2015 Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.3.6. | Seguimiento y evaluación de las acciones de mejora establecidas para superar hallazgos dejados porel Archivo General de la Nacional a la gestión documental de la USPEC | Trimestral. Junio, septiembre, diciembre de 2019 y marzo de 2020 | Jefe OCI | Jhonier Zuñiga | Direcciòn Administrativa y Financiera | Junio 03: 17; Junio 04: 28 | [6 empty] | 16 | 30 | [10 empty] | 7 | 20 | [13 empty] | 16 | 28
14 | Arqueo Caja Menor | Deceto 1068 de 2015. | Seguimiento al cumplimiento de normatividad. | Semestral Enero - Junio de 2019 Julio - Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Martha Patricia Beltran | Subdirecciòn Financiera | Junio 01: 4; Junio 02: 14 | [17 empty] | 2 | 13
15 | Boletin de Deudores morosos | Parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004 | Seguimiento reporte | Anual - de Enero a Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Jefe OCI | Subdirecciòn Financiera | [18 empty] | 5 | 16
16 | Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | Ley 87 de 1993 - Decreto 4150 de 2011 | Hacer seguimiento | Trimestral | Jefe OCI | Martha Patricia Beltran | Subdirecciòn Financiera | Mayo 02: 2; Mayo 03: 17; Julio 03: 15 | 2 | [11 empty] | 31 | [17 empty] | 24 |  | 20
17 | Reporte de Estados Financieros a la Contraloria General de la Nación |  | Seguimiento al Reporte | Trimestral | Jefe OCI | Martha Patricia Beltran | Subdirecciòn Financiera | Mayo 01: 2; Mayo 02: 17; Junio 01: 4; Junio 02: 14; Julio 05: 31 | 2 |  |  |  | 2 | 13 |  |  | 1 | 11 | [7 empty] | 1 | 15
SEGUIMIENTOS ESPECIALES
No. | NOMBRE DEL SEGUIMIENTO | NORMATIVIDAD APLICABLE | OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO | ALCANCE DEL SEGUIMIENTO | AUDITOR LIDER | Auditor Responsable | Responsable del Proceso objeto de seguimiento | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Mayo 05 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 04 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05 | Enero 01 | Enero 02 | Enero 03 | Enero 04 | Enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04
1 | Seguimiento al Pan de Acción Institucional - PAI vigencia 2019 | Ley 152 de 1994 Resolución 095 de 2018 Ley 87 de 1993 y Ley 1474 de 2011, articulo 8° | Verificar el cumplimiento del Plan de conformidad con los actividades y tiempos propuestos por cada una de las Dependencias | Enero - Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Luz Marina Doria Cavadia | Direccion General, Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina | Julio 03: 15; Julio 05: 31 | [24 empty] | 13 |  | 31
2 | Seguimiento a las acciones establecidas para cada dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional - MIPG vigencia 2019 | • Ley 1753 de 2015, articulo 133 • Decreto 1499 de 2017 • Resolución 095 de 2018 • Ley 87 de 1993 • Ley 1474 de 2011, articulo 8° | Verificar el cumplimiento del Plan de conformidad con los actividades y tiempos propuestos por cada una de las Dependencias | Enero - Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Luz Marina Doria Cavadia | Direcciòn General, Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina | [20 empty] | 20 |  | 6 | [14 empty] | 16 |  |  |  | 10
3 | Seguimiento a Proyectos de Inversion | Ley 489 de 1998; Resolución No. 000611 de 2013. "Por la cual se asignan responsabilidades y funciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-SPC". Hoy USPEC. Decreto 111 de 1996; Decreto 178 de 2003; Decreto 2789 de 2004; Decreto 1957 de 2007. | Verificar el avance y cumplimiento de metas establecidas en Proyectos de Inversion | Enero - Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Jefe OCI | Direcciòn de Infraestructura y Dirección Logística | Julio 03: 16; Julio 05: 31 | [18 empty] | 9 |  |  | 29
SEGUIMIENTOS DE LEY
No. | NOMBRE DEL SEGUIMIENTO | NORMATIVIDAD APLICABLE | OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO | ALCANCE DEL SEGUIMIENTO | AUDITOR LIDER | Auditor Responsable | Responsable del proceso objeto se seguimiento | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Mayo 05 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 04 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05 | Enero 01 | Enero 02 | Enero 03 | Enero 04 | Enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04
1 | Seguimiento a las metas Presidenciales del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2022. | • Ley 152 de 1994, artículo 26 y 29 • Artículo 343 Constitución Nacional • Directiva Presidencial No. 09 de 2010 • Directiva Presidencial No. 21 de 2011 • Resolución 063 del Conpes 1994 • Documento Conpes 2688 de 1994 • Documento Conpes 2790 de 1995 • Documento Conpes 3294 de 2004 • Documento Conpes 3595 de 2009 • Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.7.2.3.3 | Verificar cumplimiento | Metas del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la USPEC | Jefe OCI | Luz Marina Doria Cavadia | Direcciòn General, Diretores, Subdirectores y Jefes de Oficina | Junio 03: 14; Julio 03: 19 |  |  | 16 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 15 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 17 |  |  |  | 14 |  |  |  | 13
2 | Seguimiento mensual a la austeridad del Gasto. | • Decreto 1068 de 2015, Titulo 4, Capitulo 1 • Directivas Presidenciales aplicables. • Ley 1940 de 2018 • Decreto 1068 de 2015 • Decreto 2467 de 2018 | Verificar cumplimiento | Seguimiento Mensual | Jefe OCI | Alexi Mauredi Perdomo | Direcciòn Administrativa y Financiera | Abril 04: 26; Mayo 02: 10; Mayo 04: 21; Junio 01: 4; Junio 03: 18; Julio 01: 3; Julio 04: 26 | 9 |  | 16 |  | 2 |  | 18 |  | 2 |  |  |  | 25 | 12 |  | 22 |  | 3 |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 25 |  |  | 9 |  | 24
3 | Seguimiento Comité de Conciliaciones | • Decreto 1716 de 2009 art. 26 "(...) dentro de los seis (6) meses siguientes al pago de la condena, se adopte decisión de iniciar o no acción de repetición y en el evento de ser procedente se presente la correspondiente demanda dentro de los tres (3) meses siguientes a la decisión. • Resolución 260 de 2016 -reglamento interno del Comité de Conciliación | Verificar cumplimiento | Anual Enero - Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Luz Marina Doria Cavadia | Oficina Asesora Juridica | [36 empty] | 16 |  |  |  |  | 10
4 | Seguimiento al reporte anual de la información de Personal y Costos, con corte a 31 de diciembre. | Título I y VI de la Resolución No. 0007 del 9 de junio de 2016, expedida por la Contraloría General de la República, | Verificar cumplimiento | Enero - Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Fabio Esguerra | Direcciòn Administrativa y Financiera/ Direcciòn de Gestiòn Contractual | [50 empty] | 9 |  | 27
5 | Seguimiento Reporte SIGEP | Decreto 484 de 2017 (art. 2 literal b) Circular Externa DAFP 100 -004/13 y 02/14 (bienes y rentas) Decreto 1083 de 2015 articulo 2.2.16.4 (Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica) | Verificar cumplimiento | Anual | Jefe OCI | Jhonier Zuñiga | Direción Administrativa y Financiera | [28 empty] | 21 |  |  |  |  | 22
6 | Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma SIRECI | Lay 1474 de 2011 | Verificar cumplimiento | Trimestral | Jefe OCI | Luz Marina Doria Cavadia | Dirección de Gestión Contractual | Abril 03: 15; Abril 04: 23; Julio 04: 25; Julio 05: 5 | [9 empty] | 7 | 18 | [9 empty] | 23 | 31
7 | Seguimiento al reporte de Ley de Cuotas | • Ley 581 de 2000, • Circular conjunta 100-04 de 2017 | Verificar cumplimiento | Seguimiento al reporte efectuado entre Agosto y septiembre de 2019 | Jefe OCI | Fabio Esguerra | Direcciòn Administrativa y Financiera | [18 empty] | 1 |  | 24
8 | Seguimiento mensual a la preparación y publicación de los informes financieros y contables. Seguimiento a la Publicación de la ejecución presupuestal y sus modificaciones | •Ley 1952 de 2019 (artículo 34 Numeral 36) - Código General Disciplinario • Ley 1712 de 2014 (artículo 11). • Resolución 182 de 2017 - Contaduría General de la Nación • Ley 1474 de 2011 (Art. 74) • Ley 1873 de 2017 (Art. 20) • Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 (Art. 2.9.1.2.7) | verificar cumplimiento | Seguimiento Mensual | Jefe OCI | Jefe OCI | Direcciòn Administrativa y Financiera | Abril 04: 30; Mayo 05: 31; Junio 04: 28; Julio 05: 31 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 28 |  |  |  | 31
SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO
No. | NOMBRE DEL PROCESO | CRITERIOS | OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO | ALCANCE DEL SEGUIMIENTO | AUDITOR LIDER | Auditor Responsable | Responsable del Proceso objeto de seguimiento | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Mayo 05 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 04 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05 | Enero 01 | Enero 02 | Enero 03 | Enero 04 | Enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04
1 | Proceso de Control de la Gestión | Seguimiento a las acciones adelantadas para mitigar los hallazgos de la auditoria | Verificar el cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento para mitigar el hallazgo | Semestral Enero - Junio de 2019 Julio - Diciembre de 2019 | Luisa Fernanda Ariza | Equipo OCI - Como apoyo en Plan de Contingencia | Direcciòn General, Diretores, Subdirectores y Jefes de Oficina | Junio 04: 28 | [18 empty] | 13
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD
No. | NOMBRE DEL PLAN | CRITERIOS | OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO | ALCANCE DEL SEGUIMIENTO | Responsable | Auditor Responsable | Responsable del Proceso objeto de seguimiento | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Mayo 05 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 04 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05 | Enero 01 | Enero 02 | Enero 03 | Enero 04 | Enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04
1 | Plan de Aseguramiento y Mejora de la Calidad | Guía Rol de las unidades u Oficinas de Control Interno, auditoria interna o quien haga sus veces. Departamento Administrativo de la Función Pública (Diciembre de 2018) | Seguimiento a las actividades enunciadas en el Plan de Aseguramiento y Mejora de la Calidad | Trimestral Enero - Marzo de 2019 Abril - Junio de 2019 Julio - Septiembre de 2019 Octubre - Diciembre de 2019 | Jefe OCI | Jefe OCI | Oficina de Control Interno | bar: Abril 02 to Julio 04
AUDITORÍA ENTES EXTERNOS
No. | NOMBRE DEL PROCESO | CRITERIOS | OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO | ALCANCE DEL SEGUIMIENTO | AUDITOR LIDER | Auditor Responsable |  | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Mayo 05 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 04 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05 | Enero 01 | Enero 02 | Enero 03 | Enero 04 | Enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04
1 | Todos los procesos de la Entidad | Cumplimiento legal de la gestión institucional | Evaluar el grado de cumplimiento de la entidad de conformidad con la normatividad vigente | Por decisión de la Dirección General, la Auditoria de la CGR es atendida por un delegado a la DIRGEN. | Contraloría General de la República | Contraloría | Direcciòn General, Diretores, Subdirectores y Jefes de Oficina | bar: Julio 03 to Julio 05
2 | Todos los procesos de la Entidad | Cumplimiento Institucional Ley de Transparencia (Ley 1474 de 2015) Implementación del MIPG (art. 2.2.23.4 del Decreto 1499 de 2017) | Evaluar el grado de cumplimiento de la entidad de conformidad con la normatividad vigente | Verificación cumplimiento normatividad. | Procuraduría General de la Nación | Procuraduría | Direcciòn General, Diretores, Subdirectores y Jefes de Oficina
3 | Todos los procesos de la Entidad | Cumplimiento de ley Gestión Documental | Evaluar el grado de cumplimiento de la entidad de conformidad con la normatividad vigente | Verificación cumplimiento normatividad. | Archivo General de la Nación | Archivo General de la Nación | Direcciòn General, Diretores, Subdirectores y Jefes de Oficina
ASISTENCIA A COMITES Y GRUPOS PRIMARIOS
No. | NOMBRE DEL COMITÉ O GRUPO PRIMARIO | NORMATIVIDAD APLICABLE | OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO | ALCANCE DEL SEGUIMIENTO | AUDITOR LIDER | Auditor Responsable |  | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Mayo 05 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 04 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05 | Enero 01 | Enero 02 | Enero 03 | Enero 04 | Enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04
1 | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Resolución 095 de 2018 | Presentar planificación, avance y resultados del sistema de gestión institucional y tomar decisiones | Por definir | Jefe OCI | N/A
2 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Resolución 095 de 2018 | N/A | Por definir | Jefe OCI | N/A
3 | Comité de Contratación | Resolución 337 de 2018, articulo 2° | Invitado permanente con derecho a voz | Por definir | Jefe OCI | N/A
4 | Comité de Conciliación | Resolución 215 de 2019 | Invitado permanente con derecho a voz | Por definir | Jefe OCI | N/A
5 | Grupos Primarios Oficina Control Interno | N/A | Reunión quincenal a fin de presentar avances o acciones que se están adelantando | Por definir | Jefe OCI | N/A | bar: Abril 01; Abril 03; Mayo 01; Mayo 03; Mayo 05; Junio 02; Junio 04; Julio 02; Julio 04