## Cronograma
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2019 - 2020
DESDE EL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
No. | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | enero 01 | enero 02 | enero 03 | enero 04 | enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04 | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Abril 05 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 05 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05
1 | Revisar de manera permanente los documentos asociados al Proceso de Evaluación Independiente | Revisar la caracterización y procedimientos asociados al Proceso de Evaluación Independiente | Revisión y actualización de los documentos asociados al Proceso de Evaluaciòn Independiente. Solicitar la revisión a la OAPLA; Realizar su publicación en el listado maestro de documentos. | Alexi Mauredi Perdomo | bar: Junio 02 to Julio 05
2 |  | Verificar y ajustar los riesgos asociados al Proceso de evaluación independiente, de acuerdo con las instrucciones dadas por la Oficina Asesora de Planeación. | Revisar los riesgos actuales asociados al proceso de evaluación independiente y determinar si hay nuevos, verificar su valoración y la inclusión de todas las causas y consecuencias. | Luisa Fernanda Ariza | bar: Junio 02 to Julio 05
3 |  | Verificar y ajustar los posibles riesgos de corrupción asociados al Proceso de Evaluación Independiente | Revisar el riesgo actual asociados al proceso de evaluaciòn independiente y determinar si hay nuevos, así mismo verificar su valoración y que estén incluidos todas las causas y consecuencias | Martha Patricia Beltran | bar: Mayo 01 to Julio 05
4 |  | Revisión el Documento de Estatuto de Auditoria Interna de la USPEC | Verificar los nuevos lineamientos en cuanto a la elaboración del Documento a fin de realizar su actualización | Luz Marina Doria | bar: Mayo 01 to Julio 05
5 |  | Actualización del normograma de acuerdo a la nueva normatividad vigente. | Revisar de manera permanente las diferentes entidades como: la Presidencia, Contraloría General de la Republica, Procuraduría General de la Nación, Archivo General de la Nación, Contaduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Publica, Departamento de Planeación Nacional, etc., con el fin de verificar las ultimas normas aplicables a la OCI y hacer su actualización. | Luz Marina Doria | bar: Mayo 01 to Julio 05
DESDE EL TALENTO HUMANO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No. | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | enero 01 | enero 02 | enero 03 | enero 04 | enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04 | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Abril 05 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 05 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05
1 | Reunión Grupos Primarios | Realizar las reuniones periódicamente para buscar una mayor eficacia del proceso de Evaluación Independiente. | Informar sobre situaciones que se están presentando en la Agencia y que puedan ser de interés en el proceso de auditoria interna. Dar instrucciones al grupo auditor sobre aspectos relacionados con el Plan de Acción de la OCI y el Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2017. Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual de la OCI. | Jefe OCI | bar: Abril 01; Abril 03; Abril 05; Mayo 02; Mayo 04; Junio 02; Junio 04; Julio 02; Julio 04
2 | Capacitación y Formación | Fortalecimiento de los conocimientos de los funcionarios y colaboradores de la Oficina de Control Interno | Participar en las capacitaciones organizadas por la USPEC para el fortalecimiento de los conocimientos de los servidores. Participar en las charlas y capacitaciones organizadas por entidades del estado relacionadas con el Proceso de Evaluación Independiente. | Jefe OCI y Equipo OCI | bar: Abril 01 to Julio 05
DESDE EL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA
No | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | enero 01 | enero 02 | enero 03 | enero 04 | enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04 | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Abril 05 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 05 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05
1 | Planear, elaborar y desarrollar las actividades para evaluar y mejorar la eficacia, eficiencia y economía de la actividad de Auditoria Interna en la USPEC, a partir de la evaluación de los riesgos y controles definidos en los procesos institucionales. | Elaboración del Programa de Auditoria de la OCI para la vigencia | Identificar los procesos con mayor riesgo y/o procesos no auditados en anteriores vigencias, para establecer los procesos objeto de auditoria de la vigencia y revisión de la normatividad vigente a fin de verificar modificaciones a los informes de ley | Equipo OCI | bar: Marzo 01 to Marzo 04
2 |  |  | Elaboración Cuadro de Valoración Procesos a Auditar de la ANDJE | Luisa Fernanda Ariza/Luz Marina Doria | bar: Marzo 01 to Marzo 04
4 |  |  | Elaboración del Programa de Auditorias de la vigencia | Luz Marina Doria/Luisa Ariza | bar: Marzo 01 to Marzo 04
5 |  |  | Presentar al Comité Institucional de Control Interno el Plan de Acción de la OCI para su revisión y aprobación | Jefe OCI | bar: Marzo 04 to Abril 02
6 |  |  | Socialización y publicación del Programa de Auditorias aprobado por el Comité institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. | Fabio Esguerra | bar: Marzo 04 to Abril 02
7 |  |  | Desarrollo del Programa de Auditoria de acuerdo con el cronograma propuesto | Equipo OCI | bar: Abril 03 to Julio 05
8 |  |  | Seguimiento a la ejecución de las actividades descritas en el Programa de Auditoria | Jefe OCI | bar: Junio 02 to Junio 03
9 |  |  | Presentar al Comité Institucional de Control Interno los avances de la ejecución del Programa de Auditoria de la OCI y los cambios o ajuste presentados. | Jefe OCI
10 |  | Evaluar de manera objetiva e independiente el Sistema de Control Interno de la USPEC. | Verificar las preguntas del FURAG y los soportes requeridos | Jefe OCI | bar: Marzo 01 to Marzo 02
12 |  |  | Elaborar la evaluación del sistema de Control Interno (FURAG) | Jefe OCI | bar: Marzo 01 to Marzo 02
14 |  |  | Informar a la alta Dirección los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno. | Jefe OCI | bar: Mayo 03 to Junio 02
15 |  | Realizar auditorías internas a los procesos y procedimientos de la organización, partiendo de la valoración de riesgos y haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas para el mejoramiento continuo. | Establecer para cada auditoría los objetivos, alcance y criterios Tener en cuenta resultados de las auditorías anteriores, planes y riesgos. | Equipo Auditores OCI | bar: Marzo 03 to Abril 01
16 |  |  | Determinar el recurso humano para auditorías que por su complejidad y/o criticidad requieran apoyo de otros auditores | Equipo Auditores OCI | bar: Marzo 03 to Abril 01
17 |  |  | Acordar el cronograma de auditoría. | Equipo Auditores OCI | bar: Abril 02 to Julio 05
18 |  |  | Definir las pruebas a llevar a cabo durante la ejecución de la auditoría. | Equipo Auditores OCI | bar: Abril 02 to Julio 05
19 |  |  | Revisar el resultado de la ejecución de la auditoría frente a lo planificado. | Equipo Auditores OCI | bar: Abril 02 to Julio 05
20 |  |  | Elaborar el informe preliminar de auditoría y comunicarlo al líder del Proceso. | Equipo de Auditores OCI | bar: Abril 02 to Julio 05
|  |  | Realizar la mesa de trabajo en caso de ser requerido para aclaración resultados de la auditoria | Equipo de Auditores OCI | bar: Abril 02 to Julio 05
21 |  |  | Aprobar, notificar y publicar los informes de auditorías | Jefe OCI | bar: Abril 02 to Julio 05
22 |  |  | Tramitar con la Oficina de Tecnologìa la publicación a la pagina web de la entidad la publicación de los informes finales de auditoria y seguimientos y solicitar al área auditada la evaluación del equipo de auditoria. | Fabio Esguerra | bar: Abril 02 to Julio 05
23 | Facilitar las relaciones con Entes Externos de manera que se cumplan los requerimientos de informes y demás flujos de información, identificando la información relevante en cada proceso así como los funcionarios idóneos para atender los requerimientos. | Servir de enlace entre las entidades que realizan una auditorias Externa y la USPEC | Por decisiòn de la Direcciòn General el enlace para atender la auditoria con la CGR esta en cabeza de un asesor contratista de la Dirección General. | bar: Julio 03 to Julio 05
24 |  |  | Asesorar en la elaboración de informes de la entidad, cuando sea solicitado. | Jefe OCI | bar: Julio 03 to Julio 05
25 |  |  | Coordinar la rendición de cuentas a los entes externos de control, apoyando a los procesos en la dinamización de actividades en procura de conseguir oportunidad en la entrega de información. | Jefe OCI | bar: Julio 03 to Julio 05
26 |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la entidad de control. | Luisa Fernanda Ariza | bar: Julio 01 to Julio 05
27 |  |  | Consolidar y presentar los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control a través de la plataforma definida para tal fin. | Luisa Ariza / Jhonier Zuñiga | bar: Julio 01 to Julio 05
AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS POR LA OCI E IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA
No. | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | enero 01 | enero 02 | enero 03 | enero 04 | enero 05 | Febrero 01 | Febrero 02 | Febrero 03 | Febrero 04 | Marzo 01 | Marzo 02 | Marzo 03 | Marzo 04 | Abril 01 | Abril 02 | Abril 03 | Abril 04 | Abril 05 | Mayo 01 | Mayo 02 | Mayo 03 | Mayo 04 | Junio 01 | Junio 02 | Junio 03 | Junio 04 | Julio 01 | Julio 02 | Julio 03 | Julio 04 | Julio 05 | Agosto 01 | Agosto 02 | Agosto 03 | Agosto 04 | Septiembre 01 | Septiembre 02 | Septiembre 03 | Septiembre 05 | Octubre 01 | Octubre 02 | Octubre 03 | Octubre 04 | Octubre 05 | Noviembre 01 | Noviembre 02 | Noviembre 03 | Noviembre 04 | Diciembre 01 | Diciembre 02 | Diciembre 03 | Diciembre 04 | Diciembre 05
1 | Realizar un autodiagnóstico del cumplimiento de las actividades planteadas en el Programa de Auditoria de la OCI y determinar el impacto del mismo, con el fin de generar las acciones de mejora | Revisión de informes de seguimiento, avance y cumplimiento de acciones | • Seguimiento y solicitud de ejecución de actividades para el cierre de planes de acción. • Implementación de categorías en los planes de acción para identificar situaciones similares en las No Conformidades detectadas. • Incluir nuevos planes de acción producto de las auditorías ejecutadas en el 2018. | Jefe OCI | bar: Junio 03 to Junio 04
|  | Seguimiento periódico ejecución Programa de Auditorías | • Ejecutar el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de las auditorias e informes (Auditor control de calidad) Realizar seguimiento a la ejecución del Programa de Auditorías mediante reuniones periódicas con el equipo auditor. • Solicitar información a los auditores sobre la ejecución de los objetivos y alcance de las auditorías y el cumplimiento de los cronogramas establecidos para realizar seguimiento en el Programa de Aseguramiento y mejora de Calidad. | Jefe OCI | bar: Junio 03 to Junio 04
|  | Evaluación del Programa de Aseguramiento de Calidad de Auditorías | Evaluar los temas presentados anteriormente, el cumplimiento de requisitos de ejecución de auditoría, aplicación de código de ética de auditor y evaluación y autoevaluación de los auditores | Jefe OCI | bar: Junio 03 to Junio 04