## 1,1. Pautas diligenciamiento (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO
PAUTAS DILIGENCIAMIENTO
1. | PERÍODO: | Vigencias en las que se desarrollará el Plan Estratégico
2. | PERÍODO DE AVANCE: | Período específico en la cual se lleva a cabo el seguimiento al Plan Estratégico. (Año).
3. | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: | Enunciar la Política de Desarrollo Administrativo, que se cumplirá desarrollando la Estrategia planteada
4 | OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO: | Nombre con que se identifica el Objetivo Estratégico en la Plataforma Estratégica
5 | ESTRATEGIA: | Describir la estrategia a utilizar para cumplir el Objetivo Estratégico y obtener un resultado, en el período determinado
6 | PROCESO | Proceso Institucional al que corresponde la aplicar la estratategia
7 | INDICADOR OBJETIVO | Definir el indicador que permita mostrar el avance en el cumpmimiento de las metas vinculadas al objetivo estratégico
8 | AVANCE | Porcentaje de avance del indicador
9 | FIRMAS
9.1 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | Nombre y firma del (a) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo de la Unidad
9.2 | DIRECTOR (A) GENERAL | Nombre y firma del (a) Director(a) General de la Unidad

## 2.1 Pautas diligenciamiento (hidden)
PLAN INDICATIVO
PAUTAS DILIGENCIAMIENTO
1. | PERÍODO: | Vigencias en las que se desarrollará el Plan Indicativo
2. | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: | Vigencia específica para la cual se lleva a cabo el seguimienjto al Plan Indicativo. (Año).
3. | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: | Enunciar la Política de Desarrollo Administrativo, que se cumplirá desarrollando la Estrategia planteada
4 | OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Nombre con que se identifica el Objetivo Estratégico en la Plataforma Estratégica
5 | ESTRATEGIA: | Describir la estrategia a utilizar para cumplir el Objetivo Estratégico y obtener un resultado, en un período determinado
6 | PROCESO | Dependencia responsable de desarrollar la estrategia planteada
7 | DEPENDENCIA: | Dependencia responsable de desarrollar la estrategia planteada
8 | META AÑO 1 | Especifricar la meta para el año 1
9 | INDICADOR META AÑO 1 | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año 1
10 | META AÑO 2 | Especifricar la meta para el año 2
11 | INDICADOR META AÑO 2 | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año 2
12 | META AÑO 3 | Especifricar la meta para el año 3
13 | INDICADOR META AÑO 3 | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año 3
14 | META AÑO 4 | Especifricar la meta para el año 4
15 | INDICADOR META AÑO 4 | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año 4
16 | AVANCE | Porcentaje de avance del indicador para la vigencia del plan indicativo
17 | FIRMAS
17.1 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | Nombre y firma del (a) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo de la Unidad
17.2 | DIRECTOR (A) GENERAL | Nombre y firma del (a) Director(a) General de la Unidad

## 3. Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN
|  |  | 1. VIGENCIA |  |  |  |  | 2. ETAPA: | [12 empty] | 3. PERÍODO SEGUIMIENTO |  | 2017
4. POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 5. OBJETIVO ESTRATEGICO | 6. ESTRATEGIA | 7. META | 8. ACTIVIDAD | 9. TIEMPO PROGRAMADO |  | 10. PROCESO |  |  | 11. INDICADOR |  | 12. AUTOEVALUACIÓN | [10 empty] | 14. SEGUIMIENTO OAPLA
[5 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | NOMBRE | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | % ACUMULADO |  | 13.AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN
[12 empty] | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ
Gestión Misional y de Gobierno | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Contratar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria y desarrollo de la fase 1 hito 1 | Ejecutar la Fase 1 - Diagnostico- Hito N° 1 Del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | Entregables: -Levantamiento Arquitectónico -Levantamiento Topográfico -Desarrollo y resultados de encuestas -Diagnóstico Urbanístico -Diagnóstico Arquitectónico Diagnóstico Estructural -Diagnóstico Hidrosanitario -Diagnóstico Eléctrico -Diagnóstico de Seguridad -Diagnóstico Jurídico -Diagnóstico Ambiental y de Sostenibilidad -Estadístico | Plan Maestro Fase 1 Hito 1 | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Entregar 1,500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC | Generar cupos penitenciarios y carcelarios para la población privada de la libertad | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | N° de cupos entregados / N° cupos proyectados para la vigencia | 1,500 Cupos penitenciarios y carcelarios entregados | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0% | 2 Trimestre: Se entregaron 408 cupos pertenecientes al EPMSC Medellín - Bellavista Cto. 112 de 2015 Estos cupos corresponden al rezago de 2016, por lo tanto el porcentaje (%) de ejecución del trimestre es cero (0) | 2 Trimestre: La Dirección de Infraestructura reporta la entrega de 408 cupos que corresponden al rezago 2016. Se tiene programado la entrega de 1,500 cupos para el 4 Trimestre/2017
Gestión Misional y de Gobierno | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Intervenir los 20 ERON que hacen parte de la sentencia T-762 y de emergencia carcelaria con obras de mantenimiento general | Realizar mantenimiento a la infraestructura penitenciaria y carcelaria | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | N° de ERON con obras de mantenimiento general recibidas al contratista durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención con mantenimiento general en la vigencia | 20 ERON intervenidos | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Implementar 5 salas para la realización de audiencias en ERON | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Suscripción Actas de recibo a satisfacción | 5 Salas entregadas | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Dotar con 4 máquinas de Rayos X a ERON | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Suscripción Actas de recibo a satisfacción | 4 Máquinas entregadas | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Dotar con 4 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV a ERON | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Suscripción Actas de recibo a satisfacción | 4 CCTV entregados | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Dotar con 8 sistemas de radio comunicación de 2 vías a ERON | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Suscripción Actas de recibo a satisfacción | 8 Sistemas de radio entregados | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Contratar el Servicio de Vigilancia Electrónica para 4,400 internos por mes | Suministrar el servicio de vigilancia electrónica a los internos beneficiarios según la ley | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el período | Contratar servicio para 4,400 internos por mes | 25% | 18.77% | 25% | 18.23% | 25% | 23.75% | 25% |  | 100% | 60.75% | 1 Trimestre: De los 13.200 (25%) dispositivos proyectados para el primer trimestre, se prestó el servicio de 9.913 que corresponden al 18,77%. 2 Trimestre: De los 13.200 dispositivos proyectados para el trimestre (25%) se prestó el servicio de 9.624 dispositivos que corresponden al 18,23% 3 Trimestre:De los 13.200 (25%) dispositivos proyectados para el Trimestre, se prestó el servicio con 12.540 dispositivos activos que corresponden al 23,75%.
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Supervisar el contrato en ejecución con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | Realizar la supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Informes mensuales de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | Contrato supervisado mensualmente | 25% | 16.67% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 66.67% | 1 trimestre: Se revisaron los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2017, quedando pendiente la revisión del mes de marzo, toda vez, que de acuerdo a la cláusula tercera OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, Numeral 2.10. Remitir dentro de los 20 primeros días calendario del mes siguiente a la ejecución de los recursos, los documentos necesarios para la legalización contable de conformidad con lo que se establezca en el manual operativo. 2 trimestre: Se revisaron los informes correspondientes al trimestre, quedando pendiente la revisión del mes de junio, toda vez, que de acuerdo a la cláusula tercera OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, Numeral 2.10. Remitir dentro de los 20 primeros días calendario del mes siguiente a la ejecución de los recursos, los documentos necesarios para la legalización contable de conformidad con lo que se establezca en el manual operativo. 3 trimestre: Se revisaron los informes correspondientes a los meses de junio, julio, y agosto de 2017, quedando pendiente la revisión del mes de septiembre, toda vez, que de acuerdo a la cláusula tercera OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, Numeral 2.10. Remitir dentro de los 20 primeros días calendario del mes siguiente a la ejecución de los recursos, los documentos necesarios para la legalización contable de conformidad con lo que se establezca en el manual operativo. Se hacen los requerimientos correspondientes a la Fiducia .
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Realizar visitas de verificación al suministro de alimentación en 12 ERON. | Realizar el seguimiento a la contratación del servicio de alimentación | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Número de visitas a los ERON /Número de informes de visitas | 12 ERON visitados | 25% | 16.67% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 66.67% | 1 trimestre:Durante el mes de marzo de 2017 se visitaron 2 establecimientos: CÓMBITA (27 y 28 de Marzo) y el EPMSC ACACÍAS (30 y 31 de Marzo) 2 trimestre: se hizo visita de supervisión a 13 establecimientos, ya que se cuenta con el equipo conformado por 4 ingenieros de alimentos y una nutricionista 3 Trimestre: Se visitaron 4 establecimientos así : RM Bogotá, EPMSC Popayán, RM Popayán y COMEB Bogotá, a cada establecimiento se deja plan de mejora y se hace el respectivo seguimiento.
Gestión Misional y de Gobierno | Fortalecer el proceso de investigación y generación de conocimiento para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | Dar continuidad al proceso de investigación y generación de conocimiento mediante la puesta en marcha de investigaciones pertinentes para la entidad | Reformular el proyecto de Inversión de estudios e investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | Desarrollar el Proyecto de Inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria | Dirección General | Director General | Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado | Proyecto de Inversión reformulado | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia | Fortalecer el sistema de Control Interno institucional | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Evaluación de la Gestión Institucional | Oficina de Control Interno | Jefe de Oficina | % Cumplimiento programa de auditorías para la vigencia | Programa de Auditorías desarrollado | 25% |  | 25% |  | 25% | 0% | 25% |  | 100% | 0% | 1 trimestre:La Oficina de Control Interno no presentó el Programa de Auditorías ni el avance correspondiente para este periodo. 2 trimestre:La Oficina de Control Interno no presentó el Programa de Auditorías ni avance correspondiente para el periodo. 3 Trimestre: En atención a que el Plan de Auditoría vigencia 2017 fue aprobado el pasado 19 de septiembre por el Comité de Coordinación de Control Interno, se precisa que para el Tercer Trimestre no se registra avance y el cumplimiento formal del citado Plan se reportará en el Cuarto Trimestre. No obstante lo anterior se precisa que esta Oficina ha realizado los informes de ley durante la vigencia.
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Implementar el cronograma de la Estrategia GEL para la vigencia | Desarrollar el cronograma para la implementación de la estrategia GEL | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnología | Jefe de Oficina | Cronograma GEL para la vigencia desarrollado | Cronograma desarrollado | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 75% | 1 trimestre: Se elaboró el Cronograma GEL, el cual será presentado para su aprobación en la próxima reunión del Comité de Desarrollo Administrativo y posterior publicación 2 Trimestre: Asistencia a talleres de acompañamiento especializado Aprende y Aplica, en Dirección de Gobierno de MINTIC; jornadas planeadas para ayudar a las entidades del orden nacional en la implementación de los 4 componentes del Manual de Gobierno en Línea (GEL), de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1078 de 2015 Talleres en los que participó la Oficina de Tecnología: 1, Comprendiendo el marco de referencia 2, Modelo de gestión it4+ 3, Apertura y uso de datos abiertos estratégico 3 Trimestre: Se ha realizado periódicamente el seguimiento al Cronograma GEL, en el que se registran los avances correspondientes. (se adjunta cronograma). El 30 de agosto MINJUSTICIA, realizó reunión de seguimiento a la implementación de la Estrategia GEL. La USPEC, expuso los avances. La USPEC ha participado en ejercicios de innovación coordinados por el Sector Justicia y MINITIC, talleres realizados por CINTEL, en los que se busca desarrollar arquitectura sectorial base para fortalecer el desarrollo de la Arquitectura Empresarial a nivel de entidad y así habilitar la estrategía GEL, en sus 4 componentes: 1. TIC para servicios 2. TIC para la gestión 3. TIC para gobierno abierto 4. Seguridad y la privacidad de la Información | 3 Trimestre: Adjuntan Presentación implementación Gel y Cronograma GEL
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Posicionar la imagen y la gestión de la Unidad en el entorno institucional y nacional | Evaluar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad e implementar los ajustes. | Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión de la Comunicación Institucional | Dirección General - Comunicaciones | Director General | Cumplimiento del cronograma de evaluación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad | PEC implementado | 25% | 15% | 25% | 0% | 25% | 40% | 25% |  | 100% | 55% | 1 trimestre: Aprobación, publicación y socialización de la Guía del Plan Estratégico de Comunicaciones, a través de correo electrónico, página web y pantallas socializadoras en cumplimiento al cronograma de la Guía del Plan Estratégico de Comunicaciones, https://www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI-2/G4-Gestion-Comunicacion-Institucional/guias/G4-GU-02_Gu%C3%ADa_de_Implementaci%C3%B3n_del_PEC_V01.pdf 2 trimestre: Las actividades del segundo trimestre se realizaran en tercer y cuarto trimestre del año 3 Trimestre: Las redes sociales y el correo electrónico se alimentan continuamente. Las bases de datos están actualizadas a la fecha. Para redes sociales se invitó a los funcionarios a seguir a la entidad y a convocar a dos conocidos para que sigan las citadas redes. A septiembre 30 se tiene medición de correos enviados y recibidos donde se gestionan solicitudes de publicación, información institucional y divulgacoión de la gestión de la Unidad. En el Periódico Virtual se realiza socialización de las funciones de cada área. Se adjunta cronograma PEC. | Cominicaciones adjunta Cronograma PEC y otros anexos
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar el programa de Gestión Documental | Socializar el Programa de Gestion Documental | Diseñar el Programa de Gestión Documental, aprobarlo por Comité CIDA y Socializar a cada una de las áreas de la entidad | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | N°. de dependencias capacitadas/total de las dependencias de la Unidad | Programa de Gestion Documental socializado | 25% | 20% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% |  | 100% | 20% | 1 trimestre: Se realizó la validación del Programa existente y cronograma para aprobarlo por comité CIDA y posterior socializacion cada una de las áreas 2 Trimestre: El documento está aprobado por la Coordinación del Grupo de Gestión Documental y se envió al Comité CIDA para aprobación. Se programa para el siguiente trimestre socializarlo y divulgarlo en la Página Institucional. 3 Trimestre: No reportó avance en el periodo. | 2 Trimestre: El Grupo de Gestión Documental reporta la gestión adelantada en el periodo, pero aun no ha desarrollado ninguna capacitación, en cumplimiento al indicador. Ésta se efectará durante el 2 semestre
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Defender los derechos e intereses de la USPEC gestionando las solicitudes de conciliación extrajudicial, realizando una adecuada defensa judicial dentro de los términos de ley. | Robustecer los argumentos de hecho y de derecho, basados en la jurisprudencia y las pruebas aportadas a los procesos. | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Acciones y demandas notificadas / Acciones y demandas contestadas | Defensa judicial adecuada | 25% | 23.25% | 25% | 23.86% | 25% | 16.45% | 25% |  | 100% | 63.56% | 1 trimestre: El porcentaje obtenido se debe a que la Demanda número 16 fue notificada a la entidad el 24 de marzo de 2017, es decir faltando 6 dias para cerrar el trimestre y el plazo para contestar se prolongó para el mes de abril de 2017. 2 trimestre: La Entidad se notificó de 22 demandas y presentó contestación a 21 de éstas. La demanda que está pendiente de contestar se trata de un proceso ordinario laboral y se está a la espera de la citación para la audiencia oral. 3 Trimestre: La entidad se notificó de 20 demandas y presentó contestación a 13 de éstas. Frente a las demandas que no se han contestado, la entidad se encuentra dentro de los términos procesales para presentar la contestación. Las demandas que a final del primer y segundo trimestre no se habían incluido en las tramitadas, ya fueron contestadas por lo que hasta el momento no existen demnandas sin contestar.
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Llevar a cabo adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad, tanto de las remitidas por entes de control, como las generadas al interior de la Entidad, con el fin de que se promuevan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los servidores públicos de la Institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley 734. | Iniciar la actución desde la solicitud para realizar una investigación o la iniciación de manera oficiosa hasta la terminación del proceso disciplinario. | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Apertura investigaciónes /Solicitudes para realizar investigaciones disciplinarias | Actuaciones disciplinarias desarrolladas | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 75% | 1 trimestre: Se recibieron 9 informes de presuntas faltas disciplinarias de las cuales se abrieron 7 indagaciones prelimiares y 2 investigaciones disciplinarias. 2 trimestre: Se recibieron 11 informes de los que se encuentran en curso 7 indagaciones preliminares de acuerdo con el procedimiento disciplinario dispuesto por la Ley 734 de 2002. 3 Trimestre: Se recibieron 7 informes de presuntas faltas disciplinarias de las cuales se abrieron 1 indagación preliminar, 2 investigaciones disciplinarias, se expidieron 2 autos de archivo y 2 autos inhibitorios, de acuerdo con el procedimiento dispuesto por la ley 734 de 2002.
Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia | Implementar el Programa de Talento Humano | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados | Programas desarrollados | 25% | 23% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 73% | 1 trimestre: Capacitación y asistencia a charlas ReformaTributaria, Auditor Interno en la Norma ISO 27001 Feria de servicios y asesoria para compra de vivienda con Colsubsidio. Visita Empresas de Servicios Exequiales y de productos varios Módulo encuentro de Brigada de Emergencias Trabajo en Equipo. Asistencia técnica en el diseño e Implementación del programa de Orden y Aseo Programa de promoción y prevención, Rumbaterapia. Asesoria y asitsencia en la actualizacion e implementacion de los programas de Vigilancia Epidemiológica y seguimiento del programa de Riesgo Cardiovascular. Mediciones Higienicas. 2 Trimestre:Actividades relacionadas con Bienestar Social para los funcionarios, celebración de fechas especiales, Capacitación Brigadas y actividades lúdicas, entre otras. 3 Trimestre: Actividades relacionadas con Bienestar Social para los funcionarios, celebración de fechas especiales, Capacitación Brigadas mensualmente, cursos y conferencias que contribuyen al desarrollo de las habilidades de cada funcionario y aportan a la labor que desempeñan, actividades lúdicas, entre otras. | Se solicitará a Talento Humano copia de los listados de capacitación y actividads de Bienestar social
Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Actualizar y presentar el estudio de la modernización de la Planta de Personal ante las instancias correspondientes | Modernizar la planta de personal de la entidad | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Estudio actualizado, presentado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho | Estudio actualizado y presentado |  | 17% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 17% | 1 trimestre: Mediante Resolución No. 000097 del 23 de febrero de 2017, se establece el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales de la USPEC. Mediante Resolución No. 000098 del 23 de febrero de 2017, se realiza la distribución de los cargos de la Planta Global de la USPEC, y deroga la Resolución No. 000585 del 21 de diciembre de 2012 y Resolución No. 001031 del 02 de noviembre de 2016. Mediante Resolución No. 00119 del 30 de marzo de 2017 se aclara el Artículo 1 de la Resolución No. 001032 del 02 de noviembre de 2016 "Conformación del equipo de trabajo para la Modernización y rediseño de la Planta USPEC". 2 Trimestre: Con base en la metodología del DAFP, para el Rediseño Institucional, se han adelantando acciones que permitan presentar estudio técnico acorde a la planta de personal requerida, y al levantamiento de cargas laborales Actividades desarrolladas: Definición de procesos y procedimientos; Cadena de valor de la USPEC. Definición de la estructura interna acuerdo al resultado de las cargas laborales. Capacitación del equipo interdisciplinario en el levantamiento de cargas laborales y determinar necesidades de personal. Estudio técnico de Rediseño Institucional. | Aunque no se tiene programado avance porcentual para este trimestre, la Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Talento Humano presentó el avance respectivo
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 65% de los funcionarios de la entidad. | Realizar campañas de sensibilización y motivación para la apropiación del SIGI | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | N° Funcionarios sensibilizados / 65% N° de Funcionarios de la Unidad | Funcionarios sensibilizados |  |  |  | 24.18% | 50% | 19.26% | 50% |  | 100% | 43.44% | 2 Trimestre: Se realizó sensibilización referente a la operacionalización del SIGI a 59 funcionarios de la entidad, según Actas: 343 de mayo 02; 418 de mayo 12;454 de mayo 24 y 513 de junio 15 de 2017 3 Trimestre: Se adelantó sensibilización correspondiente a la apropiación del SIGI, a 47 funcionarios. Lo anterior se constata en las actas No. 662 del 29/08/2017, 713 del 19/09/201, 726 del 21/09/2017, 731 del 25/09/2017, 733 del 25/09/2017, 743 del 28/09/2017 y 752 del 29/09/2017.
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Adelantar tres jornadas de capacitación a funcionarios en temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad | Capacitar en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | N° de jornadas de capacitación desarrolladas / N° de jornadas de capacitación proyectadas | Capacitaciones desrrolladas |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 30% |  | 100% | 70% | 2 Trimestre: Se realizó una jornada de sensibilización a los funcionarios de los Procesos de Gestión Jurídica, Gestión de Tecnologías de la Información y el Subproceso Gestión de Recursos físicos y suministros. Acta No. 506 de 14 junio de 2017 3 Trimestre: Se realizó jornada de sensibilización a los funcionarios de los Procesos Gestión de Talento Humano, Subproceso Gestión Financiera y Subproceso Atención al Ciudadano, en cuatro sesiones. Actas No. 731 del 25/09/2017, 733 del 25/09/2017, 743 del 28/09/2017 y 752 del 29/09/2017.
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Realizar 1 auditoría para evaluar el SIGI | Evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI | 2017-08-01 | 2017-12-31 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia | Auditorías realizadas | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Adelantar sensibilización sobre los documentos generados en el Sistema Integrado del Proceso de Gestión Contractual al 25% de los funcionarios de la entidad | Desarrollar campañas de sensiibilización y apropiación de los documentos estandarizados en el Proceso Contractual | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual | N° Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad | Funcionarios sensibilizados |  |  | 50% | 0% |  | 37.6% | 50% |  | 100% | 37.6% | 1 trimestre: Se lideró capacitación relacionada con la correcta forma de presentar un estudio previo según la modalidad de selección. Se dió la instrucción con los nuevos formatos publicados. Se relacionan memorandos de invitación y actas de asistencia por áreas, así: - Memo 170-DIGECO-806 (I-2017-001005) del 2/2/2017. Participación de tres (3) funcionarios de la Dirección de Infraestructura, (Acta de asistencia del 8/2/2017) - Memo 170-DIGECO-806 (I-2017-001002) del 2/2/2017. Participación de seis (6) funcionarios de la Dirección Logistica, (Acta y asistencia del 10/2/2017). - Memo 170-DIGECO-808 (I-2017-001003) del 02/2/2017. Participación de once (11) funcionarios de la Dirección Logistica, (Acta y asistencia del 7/2/2017). 2 Trimestre: Proyección y publicación de nuevos procedimientos y formatos, actualización de los referentes a etapa precontractual, así: - Publicación de 17 formatos: M3-FO-02, M3-FO-04, M3-FO-05, M3-FO-06, M3-FO-07, M3-FO-08, M3-FO-09, M3-FO-10, M3-FO-13, M3-FO-19, M3-FO-21, M3-FO-22, M3-FO-29, M3-FO-30, M3-FO-31 , M3-FO-32, M3-FO-33 - En revisión o por publicar: * Procedimiento para el apoyo y Vigilancia de la función de supervisión de contratos y convenios. (para ajustes) * Modificación al procedimiento de modificaciones contractuales (para ajustes) * Procedimiento de Adquisición por medio de la tienda virtual del estado Colombiano (para publicar) * Formato de adquisiciones por medio de la tienda virtual (publicado) * Modificación al procedimiento de LP (en revisión de OAPLA) 3 Trimestre: Cumplimiento del 37,60%. 20 personas sensibilizadas en manejo de formato de estudios previos. en el Tercer trimestre, se reporta 21 personas vinculadas a la Entidad, quienes vienen participando en la transferencia metodológica del uso del SECOP II de Colombia Compra Eficiente, se hace necesario que los formatos y procedimientos de DIGECO sean ajustados nuevamente para armonizar con los parámetros del SECOP II. Realizados los ajustes, se adelantará la correspondiente sensibilización. | 1 Trimestre: La DIGECO, presenta la gestión desarrollada durante el trimestre, referente a los documentos y formatos a utilizar; realizó capacitación referente a la forma de presentar un estudio previo. Sin embargo éste no representa avance porcentual. 2 Trimestre: La DIGECO publica nuevos procedimientos y formatos de la etapa precontractual. La sensibilización a los funcionarios se desarrollará durante el segundo semestre de la vigencia. 3 Trimestre: Anexan Relación de capacitaciones efectuadas en los 3 trimestres
Eficiencia Administrativa | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Realizar seguimiento permanente al Plan de Adquisiciones | Seguimiento mensual a los compromisos adquiridos por las àreas supervisoras en materia contractual | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual - Director Administrativo y Financiero | N° de procesos en curso/ N° de procesos propuestos | Cumplimientpo Plan de adquisiciones | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 75% | 1 trimestre: Se realiza realiza semanalmente seguimiento al cumplimiento del Plan de Adquisiciones a través de un modelo de seguimiento, se adjunta el último enviado a la Dirección General. De igual forma se adjunta el memorando en el que esta Dirección invita a las Direcciones y Oficinas responsables de dar cumplimiento al PAA, enviado en marzo de la presente vigencia. 2 Trimestre: Realización de Mesas de Trabajo con las Direcciones y Oficinas que tienen a su cargo procesos de contratación, el objetivo es replantear en caso de ser necesario el Plan de Adquisiciones para el semestre, ajuste fechas de inicio de proceso, de igual forma los presupuestos oficiales incluyendo las vigencias futuras aprobadas. Actas del 11 de mayo Oficina de Tecnología, Dirección de Tecnología, Dirección Administrativa y Financiera, 12 de mayo Dirección de Infraestructura y 2 actas que consolidan los compromisos anteriores de cada una de las Dependencias asistentes 21 y 22 de mayo respectivamente. Carpeta digital DIGECO (Grupo de Gestión Estratégica) 3 Trimestre: Mesas de trabajo 1er semestre, seguimientos a compromisos adquiridos. Relación de envíos de: DIAFIN, OAPLA, LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA e INFRAESTRUCTURA. Modificación del PAA por la Oficina de Tecnología del proceso de Backup - USPEC. Adicionalmente incluye adquisición de Vmware. OAPLA remite la actualización y modificación del PAA. La Oficina de Tecnología remite nuevo ajuste ), modificando Fecha estimada de presentación de ofertas para el ítem 1; para el ítem 8 se modifica la Fecha estimada de Inicio de proceso de selección y la Fecha estimada para presentación de ofertas. Informa el Director Contractual que la Dirección de Infraestructura termina la mesa de trabajo acordando los ajustes. Remisión a Logística el formato PAA con la revisión de DIGECO para aprobación y publicación en SECOP II. La Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura remite modificación al PAA en el cual pasa de 2 a 15 adquisiciones. La Dirección de Infraestructura remite nueva actualización del PAA modificando el valor estimado de las 15 adquisiciones. DIAFIN remite modificación al PAA, donde pasa de 18 a 28 ítemes. El 28 de Septiembre DIAFIN remite nueva modificación al PAA, Fechas estimadas de Inicio de procesos de selección como las Fechas estimadas para la presentación de las ofertas. Finalmente Logística solicita nueva actualización al PAA, modificando las fechas según acuerdos realizados con el INPEC.
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Implementar en los procesos de la entidad el Sistema de Gestión de seguridad de la información de acuerdo al cronograma | Desarrollar el cronograma para la implementación del SGSI | 2017-03-01 | 2017-12-30 | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnología | Jefe de Oficina | Porcentaje de avance en la implementación del SGSI de acuerdo al cronograma | Sistema de Seguridad de la información implementado | 25% | 42% | 25% | 19% | 25% | 8% | 25% |  | 100% | 69% | 1 trimestre: Segunda fase de auditoría en la Norma ISO 27001:2013 a cargo de ICONTEC. Definición de acciones para el cierre de las no conformidades producto de la auditoría de certificación con ICONTEC. Se inició la ejecución de acciones. Se llevó a cabo la actualización del proyecto de inversión (Vigencia 2017 y 2018) a través del cual se está implementando el SGSI. Capacitación en temas propios del SGSI. Se definieron activos de información, riesgos y plan de tratamiento de riesgos para los procesos: Gestión de Tecnologías de la Información, Gestión Contractual, Gestión para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios, Gestión de Infraestructura, Gestión de la Comunicación Institucional. En el cronograma se detalla el avance de las actividades ejecutadas. 2 Trimestre: Avance en las siguientes tareas: Ejecución acciones para avanzar en el cierre de hallazgos de auditoria externa. Ajustes a los inventarios de activos, mapas de riesgos de seguridad de información y planes de tratamiento de acuerdo a los requerimientos de la Entidad. Definición de estudios previos para contratación de la tercera fase del SGSI. Ejecución Plan de Sensibilización en seguridad de información y se completaron los cursos faltantes. En el cronograma adjunto se soporta el porcentaje de avance de las actividades. 3 Trimestre: Avance en las siguientes tareas: Acciones para avanzar en el cierre de hallazgos de auditoría externa. Ajustes a los inventarios de activos de acuerdo a los requerimientos de la Entidad. Definición de estudios previos para la actualización de la herramienta Iboss y definición de ficha técnica para adquisicón de access point. En el cronograma adjunto se soporta el porcentaje de avance de las actividades. | 2 Trimestre: Ajuntan cronograma con porcentaje de avance de las actividades 3 Trimestre: Ajuntan cronograma SGSI con porcentaje de avance de las actividades..
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Lograr una comunicación fluida y eficaz entre la USPEC, sus diferentes dependencias y los particulares, en relación con los derechos de petición y conceptos que se presenten y sean competencia de la Oficina Asesora Jurídica. | Responder de fondo y en términos de ley las peticiones y conceptos solicitados. | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Derechos de petición y conceptos solicitados /Derechos de petición y conceptos contestadas | Peticiones y conceptos atendidos | 25% | 18% | 25% | 22.19% | 25% | 22.5% | 25% |  | 100% | 62.69% | 1 trimestre: Se dió respuesta de fondo a las peticiones y conceptos solicitados, quedando pendientes por responder peticiones que requieren información de otras áreas para ser consolidadas. 2, trimestre: A la fecha se recibieron 89 derechos de petición y se dio respuesta a 79. Las 10 restantes se encuentran en trámite dentro de los términos legales. 3 Trimestre: A la fecha se recibieron 100 derechos de petición y se dio respuesta a 90. Los 10 restantes se encuentran en trámite dentro de los términos legales.
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Sensibilizar a los funcionarios de la USPEC en los lineamientos para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y directrices generales de defensa, dado que la efectividad de la prevención del daño antijurídico depende en gran medida de su construcción conjunta entre las diferentes áreas. | Actualizar e implemetar las estrategias de la politica de daño antijuridico | 2017-02-15 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Avance del cronograma establecido | Cronograma desarrollado | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% |  | 100% | 0% | 1 trimestre: Si bien es cierto mediante resolución 1304 de 29/12/2015 se unificaron las disposiciones normativas que desarrollan la política de prevención de daño antijurídico, la misma requiere una revisión para actualización de normas, teniendo esta actividad como fundamental en el cronograma que se va a desarrollar. 2, trimestre: la resolución 1304 se encuentra en proceso de revisión para determinar si es procedente su actualización normativa.La actividad se se desarrollará a partir del tercer trimestre. 3 Trimestre: Mediante memorando I-2017-007799 de 05/07/2017 se solicito al Comité Directivo de la USPEC la reformulación de la meta, por lo que el cumplimiento se desarrollará en el cuarto trimestre. | 2 Trimestre: La resolución 1304 de 29/12/2015 requiere de actualización de las normas allí enunciadas. La sensibilización se desarrollará a partir del 3 trimestre 2017
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Sensibilizar a los funcionarios de la USPEC en los lineamientos para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y directrices generales de defensa, dado que la efectividad de la prevención del daño antijurídico depende en gran medida de su construcción conjunta entre las diferentes áreas. | Elaborar la reglamentación interna del trámite que se debe dar a los derechos de petición en atención a lo ordenado en la ley 1755 de 2015. | 2017-02-15 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Documento de reglamerntación adoptado | Funcionarios sensibilizados | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% |  | 100% | 0% | 1 trimestre: A la fecha (marzo) se encuentra elaborado el proyecto de resolución de regulación interna de los derechos de petición. El documento se encuentra en control de legalidad. 2, trimestre: Se reformuló el proyecto de resolución de regulación interna de derechos de petición y se encuentra en control de legalidad. La resolución se encuentra para legalización. La actividad se se desarrollará a partir del tercer trimestre. 3 Trimestre: Mediante memorando I-2017-007799 de 05/07/2017 se solicitó al Comité Directivo de la USPEC la reformulación de la meta, por lo que el cumplimiento se desarrollará en el cuarto trimestre. Mediante resolución 648 de 02/08/2017 se reglamentó el trámite a las peticiones quejas, reclamos, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y se encuentra lista para ser socializada con el número de funcionarios que corresponda. | 2 Trimestre: Presentan la gestión adelantada por la dependencia. La sensibilización se desarrollará a partir del 3 trimestre 2017
Gestión Financiera | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Realizar seguimiento permanente a la ejecución financiera de los contratos vigentes | Seguimineto mensual a los contratos vigentes en materia de ejecución presupuestal VS compromisos contractuales | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual - Director Administrativo y Financiero | N° de contratos analizados/ N° de contratos vigentes | Seguimiento financiero a los contratos vigentes | 25% | 0% | 25% | 4.35% | 25% | 7.39% | 25% |  | 100% | 11.74% | 1 trimestre: Se han desarrollado actividades que permiten respaldar el compromiso estructuración del procedimiento de apoyo a la supervisión de contratos, creación de los formatos que soportan la labor de seguimiento y que se encuentran relacionados en el procedimineto en mención. Distribución de los contratos vigentes entre 7 abogados del Grupo Contractual para inicio de esta labor. De lo anterior se concluye que si bien son actividades necesarias para poder dar cumplimineto a dicho compromiso, ellas no aportan avance porcentual en la Actividad establecida en el Plan de Acción. 2. Trimestre: Esta Dirección cuenta con el formato de diagnóstico publicado en el SIGI, y el procedimiento que soporta esta actividad por ser aprobado. Se precisa que para el momento en que se hacen estos nuevos acuerdos se inicia con 230 contratos vigentes, con los que se calcularía ese 25% que se debe cumplir trimestral, es decir que de 230 de 25% seria 57,5 contratos cada trimestre. Para este y teniendo en cuenta que la actividad es reciente se han diagnosticado 10 contratos, para un avance del 4,35%. Carpeta digital con los diagnósticos. 3 Trimestre: Por parte de la Dirección de Gestión Contractual se han realizado diagnósticos a un total de 17 contratos de los 230 contratos estimados en el segundo trimestre | 1 Trimestre: La DIGECO, presenta la gestión desarrollada durante el trimestre. Sin embargo éste no representa avance porcentual
Gestión Financiera | Vincular de manera activa a organizaciones nacionales e internacionales a través de gestión interinstitucional, con el fin de proporcionar recursos para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | Promover la búsqueda de recursos financieros y no financieros a través de gestión interinstitucional | Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | Impulsar la estructuración de proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Interinstitucional | Dirección General | Director General | Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado | Proyecto estructurado | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
[12 empty] | 400% | 285.4% | 485% | 296.8% | 485% | 360% | 1630% | 0% | 3000% | 942.1%

## 3.1 Pautas diligenciamiento (hidden)
PLAN DE ACCIÓN
PAUTAS DILIGENCIAMIENTO
1. | VIGENCIA | Año en el que se desarrollará el Plan de Acción
2 | ETAPA | Etapa de formulación, seguimiento o evaluación
3 | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: | Período en el cual se realiza el proceso de seguimiento al Plan de Acción.
4 | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: | Enunciar la Política de Desarrollo Administrativo a la que corresponden las metas y actividades
5 | OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Nombre del Objetivo Estratégico que se pretende alcanzar con el cumplimento de las metas planteadas para la vigencia
6 | ESTRATEGIA: | Estrategia que se define aplicar para alcanzar el objetivo estratégico
7 | META: | Meta a través de la cual se define se aplicará la estrategia
8 | ACTIVIDAD | Acción a través de la cual se define se cumplirá la meta
9 | TIEMPO PROGRAMADO | Período de la vigencia en el cual se define inicia y concluye el desarrollo de la actividad
10 | PROCESO | Proceso institucional al cual corresponden las actividades a realizar
11 | INDICADOR: | Definir el indicador que permita mostrar en forma cuantitativa el resultado de la meta planteada.
11.1 | DESCRIPCION | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año
11.2 | RESULTADO ESPERADO | Meta establecida para el periodo
12 | AUTOEVALUACIÓN | Avance en el indicador que para cada período reporta la dependencia responsable de desarrollar la actividad, el cual debe estar soportado por evidencias.
13 | AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN | Comentario realizados por la dependencia responsable de adelantar las actividades, que complementa el reporte de avance del indicador para el período
14 | SEGUIMIENTO OAPLA | Comentario realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo sobre la autoevaluación realizada por la dependencia responsable del desarrollo de la actividad.
15 | FIRMAS
15.1 | JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | Nombre y firma del (a) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo de la Unidad
15.2 | DIRECTORA GENERAL | Nombre y firma del (a) Director(a) General de la Unidad

## Listas desplegables (hidden)
| OK | OK |  |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok
[14 empty] | 2016 | 2016 |  | 18 | 18
| METAS PLAN INDICATIVO AÑO 2 (2017) | PROCESOS INSTITUCIONALES |  | No. Objetivo estratégico | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |  | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  | INDICADORES | indicador objetivo |  | meta año 1 | indicador año 1 |  | meta año 3 | indicador año 3
1 | Contratar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria y desarrollo de la fase 1 hito 1 | Gestión Estratégica Organizacional | Estratégico | 1 | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | 1 | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | 1 | Ejecutar la Fase 1 - Diagnostico- Hito N° 1 Del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 1 | Entregables: -Levantamiento Arquitectónico -Levantamiento Topográfico -Desarrollo y resultados de encuestas -Diagnóstico Urbanístico -Diagnóstico Arquitectónico Diagnóstico Estructural -Diagnóstico Hidrosanitario -Diagnóstico Eléctrico -Diagnóstico de Seguridad -Diagnóstico Jurídico -Diagnóstico Ambiental y de Sostenibilidad -Estadístico | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad | 1 | Realizar los estudios previos y la contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la elaboración del Plan Maestro de Infraestrucura Penitenciaria y Carcelaria. | Estudios previos y contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la laboración del Plan Maestro de Infraestrucura Penitenciaria y Carcelaria | 1 | Elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborado.
2 | Entregar 1,500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC | Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria | Estratégico | 2 | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | 2 | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | 2 | Generar cupos penitenciarios y carcelarios para la población privada de la libertad | 2 | N° de cupos entregados / N° cupos proyectados para la vigencia |  | 2 | Entregar 4928 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC | N° de cupos entregados / No. cupos proyectados para la vigencia | 2 | Entregar 1500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC | No. de cupos entregados / No. Cupos proyectados para la vigencia
3 | Intervenir los 20 ERON que hacen parte de la sentencia T-762 y de emergencia carcelaria con obras de mantenimiento general | Gestión Interinstitucional | Estratégico | 3 | Fortalecer el proceso de investigación y generación de conocimiento para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | 3 | Dar continuidad al proceso de investigación y generación de conocimiento mediante la puesta en marcha de investigaciones pertinentes para la entidad | 3 | Realizar mantenimiento a la infraestructura penitenciaria y carcelaria | 3 | N° de ERON con obras de mantenimiento general recibidas al contratista durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención con mantenimiento general en la vigencia | Para el plan estratégico | 3 | Intervenir 105 ERON con obras de mantenimiento. | N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia | 3 | Intervenir 136 ERON con obras de mantenimiento general. | N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia.
4 | Implementar 5 salas para la realización de audiencias en ERON | Gestión de la Comunicación Institucional | Estratégico | 4 | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | 4 | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | 4 | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 4 | Suscripción Actas de recibo a satisfacción |  | 4 | Dotar a la Sede Central del INPEC con una Unidad de Control Multipunto (MCU), que permita la conectividad con todos los Establecimientos de Reclusión y con el Consejo Superior de la Judicatura | N° de MCU en la Sede Central / N° de MCU proyectadas para la vigencia | 4 | Dotar 13 ERON con Salas para Audiencias Virtuales | N° de ERON con salas para Audiencias Virtuales / N° de ERON con salas para audiencias virtuales proyectados para la vigencia
5 | Dotar con 4 máquinas de Rayos X a ERON | Gestión de la Infraestructura | Misional | 5 | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | 5 | Posicionar la imagen y la gestión de la Unidad en el entorno institucional y nacional | 5 | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 5 | Suscripción Actas de recibo a satisfacción |  | 5 | Dotar 8 ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos | N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos / N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos, proyectados para la vigencia | 5 | Dotar 12 ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos | N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos / N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos, proyectados para la vigencia
6 | Dotar con 4 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV a ERON | Gestión Contractual | Misional | 6 | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | 6 | Implementar el programa de Gestión Documental | 6 | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 6 | Suscripción Actas de recibo a satisfacción |  | 6 | Dotar 4 ERON con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV | N° de ERON con sistema de circuito cerrado de televisión CCTV / N° de ERON con sistema de CCTV, proyectados para la vigencia. | 6 | Dotar 5 ERON con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV | N° de ERON con sistema de circuito cerrado de televisión CCTV / N°de ERON con sistema de CCTV, proyectados para la vigencia
7 | Dotar con 8 sistemas de radio comunicación de 2 vías a ERON | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Misional | 7 | Vincular de manera activa a organizaciones nacionales e internacionales a través de gestión interinstitucional, con el fin de proporcionar recursos para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | 7 | Fortalecer la planta de personal de la entidad | 7 | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 7 | Suscripción Actas de recibo a satisfacción |  | 7 | Dotar 4 ERON con radios de comunicación de 2 vías | N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías / N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías proyectados para la vigencia | 7 | Dotar 10 ERON con radios de comunicación de 2 vías. | N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías / N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías proyectados para la vigencia
8 | Contratar el Servicio de Vigilancia Electrónica para 4,400 internos por mes | Gestión Administrativa y Financiera | Apoyo |  | anterior pagina 17 | 8 | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | 8 | Suministrar el servicio de vigilancia electrónica a los internos beneficiarios según la ley | 8 | N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el período |  | 8 | Prestar el Servicio de Vigilancia Electrónica a 4.400 internos por mes | N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el período | 8 | Prestar el Servicio de Vigilancia Electrónica a 5.500 internos por mes | N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el período
9 | Supervisar el contrato en ejecución con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | Gestión Jurídica | Apoyo |  |  | 9 | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | 9 | Realizar la supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 9 | Informes mensuales de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad |  | 9 | Supervisar el contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad. | Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 9 | Supervisar el contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad
10 | Realizar visitas de verificación al suministro de alimentación en 12 ERON. | Gestión de las Tecnologías de la Información | Apoyo |  |  | 10 | Promover la búsqueda de recursos financieros y no financieros a través de gestión interinstitucional | 10 | Realizar el seguimiento a la contratación del servicio de alimentación | 10 | Número de visitas a los ERON /Número de informes de visitas |  | 10 | Implementar el nuevo modelo de seguimiento (permanente) a los contratos de suministro de alimentación, como mínimo para el 70% mensual de la población interna intramural. | Informes de supervisión permanente de contratos de suministro de alimentación, para el 70% /mes, de la población privada de la libertad en ERON | 10 | Realizar supervisión permanente a los contratos de suministro de alimentación, como mínimo para un 80% /mes, de la población beneficiaria en los ERON. | Informes de supervisión permanente de contratos de suministro de alimentación, para el 80% / mes de la población privada de la libertad en ERON.
11 | Desarrollar las actividades del proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario, propuestas para la vigencia. | Gestión del Talento Humano | Apoyo |  |  |  |  | 11 | Desarrollar el Proyecto de Inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | 11 | Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado |  | 11 | Reformular el proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado | 11 | Desarrollar las actividades del proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario, propuestas para la vigencia | Actividades del proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario, propuestas para la vigencia, desarrolladas.
12 | Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia | Evaluación de la Gestión Institucional | Evaluación |  |  |  |  | 12 | Fortalecer el sistema de Control Interno institucional | 12 | % Cumplimiento programa de auditorías para la vigencia |  | 12 | Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia | % cumplimiento programa de auditorías para la vigencia | 12 | Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia | % cumplimiento del programa de auditorías para la vigencia
13 | Implementar el cronograma de la Estrategia GEL para la vigencia | [6 empty] | 13 | Desarrollar el cronograma para la implementación de la estrategia GEL | 13 | Cronograma GEL para la vigencia desarrollado |  | 13 | Implementar el cronograma de la estrategia GEL para la vigencia | Cronograma GEL para la vigencia desarrollado | 13 | Implementar el cronograma de la estrategia GEL para la vigencia | Cronograma GEL para la vigencia desarrollado
14 | Evaluar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad e implementar los ajustes. | [6 empty] | 14 | Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 14 | Cumplimiento del cronograma de evaluación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad |  | 14 | Desarrollar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad | Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad desarrollado / Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones propuesto para la vigencia. | 14 | Realizar seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de Comunicaciones | Cumplimiento del cronograma de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad
15 | Socializar el Programa de Gestion Documental | POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | [5 empty] | 15 | Diseñar el Programa de Gestión Documental, aprobarlo por Comité CIDA y Socializar a cada una de las áreas de la entidad | 15 | N°. de dependencias capacitadas/total de las dependencias de la Unidad |  | 15 | Intervenir el 100% de los archivos de la entidad (excluyendo planos). | Archivos intervenidos / archivos programados para intervenir durante la vigencia | 15 | Digitalización del 100% de los documentos de la entidad (excluyendo planos) | 100% de documentos de la entidad (excluyendo planos), digitalizados
16 | Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia | Gestión Misional y de Gobierno | [5 empty] | 16 | Implementar el Programa de Talento Humano | 16 | Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados |  | 16 | Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia | Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados | 16 | Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia | Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados.
17 | Actualizar y presentar el estudio de la modernización de la Planta de Personal ante las instancias correspondientes | Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | [5 empty] | 17 | Modernizar la planta de personal de la entidad | 17 | Estudio actualizado, presentado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho |  | 17 | Actualizar y presentar el estudio de modernización de planta ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Estudio actualizado, presentado ante el el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 17 | Planificar la convocatoria para la provisión definitiva de la planta de personal de la Unidad, en coordinación con la CNSC | Radicación de soportes ante la CNSC para publicación del acuerdo y actualización de Oferta Publica de Empleos de Carrera.
18 | Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 65% de los funcionarios de la entidad. | Gestión del Talento Humano | [5 empty] | 18 | Realizar campañas de sensibilización y motivación para la apropiación del SIGI | 18 | N° Funcionarios sensibilizados / 65% N° de Funcionarios de la Unidad |  | 18 | Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 60% de los funcionarios de la entidad. | N° Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad | 18 | Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 70% de los funcionarios de la entidad | N° de Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad
19 | Adelantar tres jornadas de capacitación a funcionarios en temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad | Eficiencia Administrativa | [5 empty] | 19 | Capacitar en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad | 19 | N° de jornadas de capacitación desarrolladas / N° de jornadas de capacitación proyectadas |  | 19 | Actualizar a 30 funcionarios en SGC | N° Auditores formados en SGC / N° de auditores proyectados para la vigencia | 19 | Formar o actualizar a 30 auditores en SGC | N° Auditores formados en SGC / N° de auditores proyectados para la vigencia
20 | Realizar 1 auditoría para evaluar el SIGI | Gestión Financiera | [5 empty] | 20 | Evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI | 20 | N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia |  | 20 | Realizar 2 auditorías para evaluar el SIGI | N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia | 20 | Realizar 2 auditorías para evaluar el SIGI | N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia
21 | Realizar el mantenimiento de la herramienta | [6 empty] | 21 | Dar continuidad a la documentación e implementación del proceso de Gestión Contractual | 21 | Procedimientos construidos, revisados, actualizados y socializados / Procedimientos propuestos para la vigencia |  | 21 | Construir y socializar 4 procedimientos con sus respectivos formato. | Procedimientos construidos y socializados / Procedimientos propuestos | 21
22 | Implementar en los procesos de la entidad el Sistema de Gestión de seguridad de la información de acuerdo al cronograma | [6 empty] | 22 | Implementar el software degestión contractual | 22 | Software de Gestión Contractual Implementado |  | 22 | Implementar el Software de Gestión Contractual | Software de Gestión Contractual Implementado | 22 | Realizar el mantenimiento de la herramienta | Mantenimiento realizado
23 | Actualizar y presentar el estudio de modernización de Planta ante el Ministerio de Justicia y del Derecho y el DAFP | PERÍODO DE SEGUIMIENTO | [5 empty] | 23 | Desarrollar el cronograma para la implementación del SGSI | 23 | Porcentaje de avance en la implementación del SGSI de acuerdo al cronograma |  | 23 | Implementar en 2 procesos (Gestión Contratual y Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de ervicios) los estándares de la norma para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | N° de procesos con estándares implementados / N° de procesos programados para la vigencia | 23 | Implementar en 2 procesos (Gestión Administrativa y Financiera) los estándares de la norma para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | N° de procesos con estándares implementados / N° de procesos programados para la vigencia
24 | Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | 2015 | [5 empty] | 24 | Impulsar la estructuración de proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | 24 | Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado |  | 24 | Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado | 24
25 | Reformular el proyecto de Inversión de estudios e investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | 2016 | [5 empty] | 25 | Desarrollar campañas de sensiibilización y apropiación de los documentos estandarizados en el Proceso Contractual | 25 | N° de procesos en curso/ N° de procesos propuestos
26 | Adelantar sensibilización sobre los documentos generados en el Sistema Integrado del Proceso de Gestión Contractual al 25% de los funcionarios de la entidad | 2017 | [5 empty] | 26 | Seguimiento mensual a los compromisos adquiridos por las àreas supervisoras en materia contractual | 26 | N° de contratos analizados/ N° de contratos vigentes
27 | Realizar seguimiento permanente al Plan de Adquisiciones | 2018 | [5 empty] | 27 | Seguimineto mensual a los contratos vigentes en materia de ejecución presupuestal VS compromisos contractuales | 27 | Acciones y demandas notificadas / Acciones y demandas contestadas
28 | Realizar seguimiento permanente a la ejecución financiera de los contratos vigentes | [6 empty] | 28 | Responder de fondo y en términos de ley las peticiones y conceptos solicitados. | 28 | Apertura investigaciónes /Solicitudes para realizar investigaciones disciplinarias
29 | Lograr una comunicación fluida y eficaz entre la USPEC, sus diferentes dependencias y los particulares, en relación con los derechos de petición y conceptos que se presenten y sean competencia de la Oficina Asesora Jurídica. | [6 empty] | 29 | Actualizar e implemetar las estrategias de la politica de daño antijuridico | 29 | Derechos de petición y conceptos solicitados /Derechos de petición y conceptos contestadas
30 | Sensibilizar a los funcionarios de la USPEC en los lineamientos para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y directrices generales de defensa, dado que la efectividad de la prevención del daño antijurídico depende en gran medida de su construcción conjunta entre las diferentes áreas. | [6 empty] | 30 | Elaborar la reglamentación interna del trámite que se debe dar a los derechos de petición en atención a lo ordenado en la ley 1755 de 2015. | 30 | Avance del cronograma establecido
31 | Defender los derechos e intereses de la USPEC gestionando las solicitudes de conciliación extrajudicial, realizando una adecuada defensa judicial dentro de los términos de ley. | [6 empty] | 31 | Robustecer los argumentos de hecho y de derecho, basados en la jurisprudencia y las pruebas aportadas a los procesos. | 31 | Documento de reglamerntación adoptado
32 | Llevar a cabo adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad, tanto de las remitidas por entes de control, como las generadas al interior de la Entidad, con el fin de que se promuevan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los servidores públicos de la Institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley 734. | [6 empty] | 32 | Iniciar la actución desde la solicitud para realizar una investigación o la iniciación de manera oficiosa hasta la terminación del proceso disciplinario. | 32 | N° Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad
33
34
[9 empty] | hoja 17 18 19 |  | hoja 21 22 23 24 25
DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD
1 | Dirección General
2 | Dirección General - Comunicaciones
3 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
4 | Oficina Asesora Jurídica
5 | Oficina de Tecnología
6 | Oficina de Control Interno
7 | Dirección de Infraestructura
8 | Subdirección de Construcción y Conservación
9 | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura
10 | Dirección de Logística
11 | Subdirección de Suministro de Servicios
12 | Subdirección de Suministro de Bienes
13 | Dirección de Gestión Contractual
14 | Dirección Administrativa y Financiera
15 | Subdirección Administrativa
16 | Subdirección Financiera
17 | Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión
18 | Dependencias de la Entidad
19 | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
20 | Dirección General y Dirección Administrativa y Financiera
21 | Dependencias con recursos asignados
RESPONSABLES
Director General
2 | Dirección General - Funcionario Asignado
3 | Jefe de Oficina
4 | Director de Infraestructura
5 | Subdirector de Construcción y Conservación
6 | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura
7 | Director Logístico
8 | Subdirector de Suministro de Servicios
9 | Subdirección de Suministro de Servicios - Funcionario Asignado
10 | Subdirector de Suministro de Bienes
11 | Subdirección de Suministro de Bienes - Funcionario Asignado
12 | Director de Gestión Contractual
13 | Dirección de Gestión Contractual - Funcionario Asignado
14 | Director Administrativo y Financiero
15 | Subdirector Administrativo
16 | Subdirector Administrativo- Funcionario Asignado
17 | Subdirector Financiero
18 | Subdirector Financiero - Funcionario Asignado
19 | Subdirector de Atención a Establecimientos de Reclusión
20 | Subdirección Atención a Establecimientos de Reclusión - Funcionario Asignado.
21 | Dependencias de la Entidad
22 | Director de Gestión Contractual - Director Administrativo y Financiero