## PLAN DE ACCIÓN 2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
|  |  |  | 1. VIGENCIA |  |  |  |  | 2. ETAPA: | [12 empty] | 3. PERÍODO SEGUIMIENTO
4. DIMENSIONES OPERATVAS DEL MIPG | 5 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO | 7. ESTRATEGIA | 8. META | 9. ACTIVIDAD | 10. TIEMPO PROGRAMADO |  | 11. PROCESO |  |  | 12. INDICADOR |  | 13. AUTOEVALUACIÓN | [10 empty] | 15. SEGUIMIENTO OAPLA
[6 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | NOMBRE | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | % ACUMULADO |  | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN
[13 empty] | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 1. Realizar un inventario de los requerimientos de equipamiento modular | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Un Inventario de establecimientos priorizados para asignación de cupos modulares | Documento que contendrá los establecimientos priorizados | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 2. Solicitar a DNP y MinHacienda vigencias futuras para cubrir los arrendamientos de los sistemas modulares | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Un Documento soporte de solicitud de las vigencias futuras | Documento soporte de solicitud de las vigencias futuras |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 3. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual del equipamiento modular y la interventoría a la Oficina Contractual | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 4. Realizar el proceso contractual del equipamiento modular y la interventoría en cada una de sus fases | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos suscritos por las partes | Publicación de los procesos de contratación y Contratos suscrito por las partes |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 5. Realizar seguimiento a la instalación del equipamiento modular | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Número de informes realizados / Número de informes programados | Informes quincenales de supervisión a la instalación del equipamiento modular |  |  |  |  | 20% |  | 80% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 6. Entregar 960 cupos de infraestructura modular con avance de proyecto al 100% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Cantidad de cupos entregados / 960 | 960 cupos en infraestructura entregados | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 3.860 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | 1. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de infraestrucra rígida e interventorías a la Oficina Contractual | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación de Obra Girardot, Dotación de Buga, Girón e Ipiales e Interventoría de Girardot, Buga y dotación | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 3.860 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | 2. Realizar el proceso contractual de infraestructura rígida y la interventoría en cada una de sus fases | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos suscritos por las partes | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos suscrito por las partes de Obra Girardot, Dotación de Buga, Girón e Ipiales e Interventoría de Girardot, Buga y dotación |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 3.860 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | 3. Realizar seguimiento a la ejecución de obra de cupos en infraestructura rígida | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | % de avance de ejecución de obras y dotaciones / % total de obras en el año. | 2432 cupos con avance al 100% de obra y dotación |  |  | 40% |  | 60% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 1. Ajustar documento CONPES 3871 de 2016, y a DNP y MinHacienda vigencias futuras para la construccion de los proyectos | 2019-01-15 | 2019-05-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Un Documento soporte de solicitud de Ajuste a CONPES y solicitud de vigencias futuras | Documento CONPES ajustado y soporte vigencias futuras aprobadas | 70% |  | 30% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de infraestrucra rígida e interventorías a la Oficina Contractual | 2019-01-15 | 2019-09-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación de Obra e Interventoría de proyectos en Palmira, Riohacha y Sabanas de san Angel |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 3. Realizar el proceso contractual de infraestructura rígida y la interventoría en cada una de sus fases | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos suscritos por las partes | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos suscrito por las partes para Obra e Interventoría de proyectos en Palmira, Riohacha y Sabanas de san Angel |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 4. Realizar seguimiento a la ejecución de obra de cupos en infraestructura rígida | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | % de avance de ejecución de obras y dotaciones / % total de obras en el año. | 6720 cupos con avance al de proyecto mínimo del 10% | 0% |  | 0% |  | 13.39% |  | 86.61% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 1. Solicitar a DNP y MinHacienda vigencias futuras para la contratacion de estudios y diseños para ampliacion de establecimientos y nuevos ERON | 2019-01-15 | 2019-05-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Un Documento soporte de aprobación de las vigencias futuras | Un Documento soporte de aprobación de las vigencias futuras |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de consultoria de estudios y diseños para ampliacion de establecimientos y nuevos ERON a la Oficina Contractual | 2019-03-15 | 2019-10-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para consultoria de estudios y diseños para ampliacion de establecimientos y nuevos ERON | 25% |  | 33.33% |  | 41.67% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 3. Realizar el proceso contractual de consultoria de estudios y diseños para ampliacion de establecimientos y nuevos ERON. | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos suscritos por las partes | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos suscrito por las partes para Obra e Interventoría de proyectos en Palmira, Riohacha y Sabanas de san Angel |  |  | 25% |  | 33.33% |  | 41.67% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 4. Realizar seguimiento a la ejecución de las consultorias de estudios y diseños para ampliacion de establecimientos y nuevos ERON. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | % de avance de ejecución de estudios y diseños / % total de cupos proyectados en el año. | estudios y diseños para la construccion de 1320 cupos de infraestructura rigida al 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 5. Entregar estudios y diseños para la construccion de 1320 cupos de infraestructura rigida al 100% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Cantidad de estudios realizados/cantidad de estudios programados | estudios y diseños entregados para la construccion de 1320 cupos de infraestructura rigida | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de los mantenimientos programados atendidos | 1. Elaborar la metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones | 2019-01-02 | 2019-05-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de los mantenimientos programados atendidos | 2. Elaborar Cronograma de mantenimientos | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Un Cronograma de mantenimientos elaborado | Un Cronograma de mantenimientos elaborado |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de los mantenimientos programados atendidos | 3. Realizar mantemientos programados | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Número de solicitudes de mantenimientos atendidos / Número de solicitudes de mantenimientos programadas en cada año x 100 de acuerdo con la disponibiidad presupuestal | 100% de los mantenimientos atendidos para la vigencia atendidos | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las adecuaciones programadas atendidas | 1. Elaborar la metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones | 2019-01-02 | 2019-05-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las adecuaciones programadas atendidas | 2. Elaborar Cronograma de adecuaciones | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Un Cronograma de adecuaciones elaborado | Un Cronograma de adecuaciones elaborado |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las adecuaciones programadas atendidas | 3. Realizar adecuaciones programadas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Número de solicitudes de adecuación atendidas / Número de solicitudes de adecuaciones programadas en cada año x 100 de acuerdo con la disponibiidad presupuestal | 100% de las adecuaciones programadas para la vigencia atendidas | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | 1. Establecer los componentes que harán parte del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documento descriptivo de los componentes del plan Maestro | Informe descriptivo de los componentes del plan Maestro | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | 2. Establecer el cronograma de elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Cronograma de ejecucion de los componentes del plan Maestro | Cronograma de ejecucion de los componentes del plan Maestro |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | 3. Ejecutar la primera fase del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Número de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados / Número total de componentes del Plan Maestro programados en la vigencia | Un documento técnico con el 100% de los componentes del Plan programados para la vigencia |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 1. Elaborar un diagnostico integral del Modelo Actual | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Diagnostico integral del Modelo actual elaborado | Un Diagnostico integral del Modelo actual, presentado | 30% |  | 70% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 2. Revisar modelos existentes del Suministro de Alimentación | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documento de analisis y evaluación elaborado | Un Documento de analisis y evaluación presentado |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 3. Formular una propuesta inicial del nuevo Modelo de alimentación | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documento del Modelo propuesto (1a versión) presentado | Documento del Modelo propuesto (1a versión) | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 4. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual para la prestación del servicio de alimentación e interventoría a la Oficina Contractual | 2019-01-01 | 2019-02-10 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para la prestación del servicio de alimentación y supervisión | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 3. Realizar el proceso contractual para la prestación del servicio de alimentación y supervisión | 2019-01-20 | 2019-03-31 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos perfeccionados | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos perfeccionados | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 4. Realizar seguimiento a la prestación del servicio de alimentación y a la supervisión | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento mensual al servicio de alimentación de acuerdo con las condiciones de calidad solicitadas | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 1. Realizar un perfil epdemiológico en salud | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Un perfil epdemiológico en salud elaborado para los 39 establecimientos priorizados | Un perfil epdemiológico en salud elaborado para los 39 establecimientos priorizados | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 2. Realizar la contratación de los servicios conforme a las necesidades del perfil epidemiológico a través del Consorcio de Salud | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Contratos suscritos y legalizados conforme a las necesidades establecidas en el perfil | Contratos suscritos y legalizados conforme a las necesidades establecidas en el perfil |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 3. Realizar el proceso contractual de la auditoría en cada una de sus fases | 2019-01-28 | 2019-03-31 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Director Logístico Dirección de Gestión Contractual | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contrato suscrito y legalizado | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contrato suscrito y legalizado | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 4. Realizar seguimiento a la prestación del servicio de salud a la ppl intramural y los servicios contratados con la red externa | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de auditoría y seguimiento mensuales prestación del servicio de salud a la ppl intramural y los servicios contratados con la red externa |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento | 1. Deteminar la población objeto con este beneficio | 2019-01-01 | 2019-02-15 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Un documento soporte con la población objetivo | Un documento soporte con la población objetivo en la periodicidad establecida | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual para la prestación del servicio de vigilancia electrónica e interventoría a la Oficina Contractual que contemple la adecuada transición entre tecnologías (en caso de ser necesario) | 2019-01-21 | 2019-03-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para la prestación del servicio de vigilancia electrónica que contemple la adecuada transición entre tecnologías (en caso de ser necesario) | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento | 3. Realizar el proceso contractual para la prestación del servicio de vigilancia electrónica e interventoría | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos perfeccionados | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos perfeccionados |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento | 4. Realizar seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia electrónica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento al servicio de vigilancia electrónica con las condiciones de calidad solicitadas | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | Un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 1. Revisar la tecnologia internacional disponible | 2019-01-21 | 2019-03-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Un Documento técnico con recomendaciones tecnológicas y de operación del modelo | Un Documento técnico con recomendaciones tecnológicas y de operación del modelo | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | Un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 2. Estructurar la primera versión del nuevo modelo de vigilancia electronica | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Primera versión del nuevo modelo de vigilancia electronica | Primera versión del nuevo modelo de vigilancia electronica |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 1. Establecer el plan de necesidades con el INPEC | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Un plan de necesidades con el INPEC | Un plan de necesidades con el INPEC | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual para el suministro de bienes y servicios a la Oficina Contractual | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para el suministro de bienes y servicios |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 3. Realizar el proceso contractual para el suministro de bienes y servicios | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos perfeccionados | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos perfeccionados |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 4. Realizar seguimiento al suministro de bienes y servicios | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento al suministro de bienes y servicios | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | 1. Estructurar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-01-30 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y publicado | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y publicado | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación en la vigencia | 20% |  | 35% |  | 35% |  | 10% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Incentivos Institucionales (Bienestar) de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Incentivos Institucionales (Bienestar) en la vigencia | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan Anual de Vacantes de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Anual de Vacantes en la vigencia | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos en la vigencia | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en la vigencia | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | 1. Actualizar el Plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | Un Plan Plan de del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG actualizado | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | 3. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para la vigencia, |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100%en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | 1. Elaborar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 15. Subdirector Administrativo | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100%en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | 2. Socializar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 15. Subdirector Administrativo | Número de sesiones de socialización realizadas / número de socialización programadas | 100% de las sesiones de socialización del PIGA realizadas |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100%en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | 3. Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 2019-06-01 | 2019-12-30 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 15. Subdirector Administrativo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA en la vigencia |  |  |  |  | 40% |  | 60% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.4 Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 3. Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 1. Dirección General | 1. Director General | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 1. Elaborar el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 4. Gestión de la Comunicación Institucional | 2. Dirección General - Comunicaciones | 1. Director General | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 3. Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 4. Gestión de la Comunicación Institucional | 2. Dirección General - Comunicaciones | 1. Director General | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.1 Implementar el Plan Estratégico de TI - PETI | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI | 1. Elaborar y publicar el Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial estructurado en su 1a Versión | Un Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial estructurado en su 1a Versión | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.1 Implementar el Plan Estratégico de TI - PETI | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI | 2. Implementar el Portafolio de Proyectos establecido en el Plan Estratégico de TI - PETI para la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | Un Plan Estratégico de TI - PETI cumplido al 100% en el Portafolio de Proyectos establecido para la vigencia |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 1. Identificar los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | 2019-01-28 | 2019-03-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Documento con los los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | Un Documento con los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 2. Diagramar los procesos institucionales para el aprovisionamiento del Sistema de Información Misional | 2019-03-31 | 2019-08-01 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Documento con la Diagramas de procesos y Funcionalidades | Un Documento con los Diagramas de procesos y Funcionalidades |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 3. Realizar un plan de proyecto para disponer de un Sistema de Información Misional a la USPEC | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Plan de proyecyo para disponer de un Sistema de Información Misional a la USPEC | Un Plan de proyecto para disponer de un Sistema de Información Misional a la USPEC |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 4. Realizar un estudio de mercado del Sector TIC con el fin de identificar costos y las nuevas tecnologias que ofrece el mercado. | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un estudio de mercado del Sector TIC con el fin de identificar costos y las nuevas tecnologias que ofrece el mercado. | Un estudio de mercado del Sector TIC con el fin de identificar costos y las nuevas tecnologias que ofrece el mercado. |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 1. Elaborar y publicar el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 2. Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información cumplido al 100% en la vigencia |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 1. Elaborar y publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad | Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 2. Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad cumplido al 100% en la vigencia |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 0%
5. Información y Comunicación | 10. Gestión documental | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.5 Implementar un Plan Institucional de Archivos - PINAR | 100% de cumplimiento en el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 1. Elaborar y publicar el Plan Institucional de Archivos - PINAR | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Subdirector Administrativo | Un Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado y pubicado | Un Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado y publicado | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
5. Información y Comunicación | 10. Gestión documental | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.5 Implementar un Plan Institucional de Archivos - PINAR | 100% de cumplimiento en el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 2. Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Subdirector Administrativo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
16. Firmas
| ORIGINAL FIRMADO | [5 empty] | ORIGINAL FIRMADO
| MATILDE MENDIETA GALINDO | [6 empty] | GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO
| 16.1 Directorar General USPEC | [5 empty] | 16.2 Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo USPEC