## 3. Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN
|  |  |  | 1. VIGENCIA 2018 |  |  |  |  | 2. ETAPA: CONSTRUCCIÓN | [12 empty] | 3. PERÍODO SEGUIMIENTO
3. DIMENSIÓN OPERATIVA | 4. POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIÓNAL | 5. OBJETIVO ESTRATEGICO | 6. ESTRATEGIA | 7. META | 8. ACTIVIDAD | 9. TIEMPO PROGRAMADO |  | 10. PROCESO |  |  | 11. INDICADOR |  | 12. AUTOEVALUACIÓN | [10 empty] | 14. SEGUIMIENTO OAPLA
[6 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | NOMBRE | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | % ACUMULADO |  | 13.AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN
[13 empty] | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | Ejecutar la Fase 1 - Diagnostico- Hito N° 1 Del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborado. | Ejecución del Plan Maestro de Infraestructura Fase 1 Hito 1 | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Entregar 1500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC | Generar cupos penitenciarios y carcelarios para la población privada de la libertad | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | No. de cupos entregados / No. Cupos proyectados para la vigencia | Cupos entragados | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Intervenir 135 ERON con obras de mantenimiento general. Seguimiento mensual a los compromisos adquiridos por las àreas ejecutoras en materia contractual | Realizar mantenimiento a la infraestructura penitenciaria y carcelaria | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia. | 135 ERON con obras de mantenimiento | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Dotar a cuatro (4) ERON con máquinas de Rayos X | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | No. de ERON con máquinas de Rayos X / No. de ERON con máquinas de Rayos X proyectados para la vigencia | Contratos adjudicados para la dotación de 4 Máquinas de RX | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Dotar a cuatro (4) ERON con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | No. de ERON con Sistema de circuito cerrado de televisión / No. de ERON con Sistema de circuito cerrado de televisión proyectados para la vigencia | Contratos adjudicados para la dotación de 4 CCTV | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Dotar a ocho (8) ERON con sistema de radio comunicación de dos vías | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | No. de ERON con Sistema de radio comunicación de dos vías / No. de ERON con Sistema de radio comunicación de dos vías proyectados para la vigencia | Contratos adjudicados para la dotación de 8 Sistemas de radio | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Fortalecimiento tecnológico de dieciseis (16) salas para audiencias judiciales del INPEC | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | No. de ERON con salas para audiencias judiciales fortalecidas tecnológicamente / No. de ERON con salas para audiencias fortalecidas tecnológicamente proyectadas para la vigencia | Contratos adjudicados para la implementación de 16 Salas para realización de audiencias virtuales | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Prestar el servicio de vigilancia electrónica a 6,000 internos por mes | Suministrar el servicio de vigilancia electrónica a los internos beneficiarios según la ley | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Prestar el servicio de vigilancia electrónica a 6,000 internos por mes | Contrato celebrado para garantizar la prestación de servicio de vigilancia electrónica para Población Privada de la Libertad cargo del INPEC | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Realizar supervisión permanente a los contratos de suministro de alimentación, como mínimo para un 80% /mes, de la población beneficiaria en los ERON. | Realizar el seguimiento a la contratación del servicio de alimentación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Informes de supervisión permanente de contratos de suministro de alimentación, para el 80% / mes de la población privada de la libertad en ERON. | Supervisión permanente a los Contratos del suministro de alimentación | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Supervisar el contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | Realizar la supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | Supervisión mensual del Contrato con la entidad Fiduciaria | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Realizar seguimiento permanente al Plan de Adquisiciones | Seguimiento mensual a los compromisos adquiridos por las àreas ejecutoras en materia contractual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual | N° de procesos en curso/ N° de procesos propuestos | Procesos prouestos y ejecutados | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Información y comunicación | Gestión Documental | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar el programa de Gestión Documental | Digitalización del 40% de los documentos de la entidad | Digitalización documentos | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Número de series digitalizadas / total de series de la USPEC equivalente al 40% | 40% de series documentales digitalizadas |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100% | 0%
Información y comunicación | Gestión Documental | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar el programa de Gestión Documental | Socializar el Programa de Gestion Documental al 100% de la USPEC | Diseñar el Programa de Gestión Documental, aprobarlo por Comité Institucional de Gestión del Desempeño y Socializar a cada una de las áreas de la entidad | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | N°. de dependencias capacitadas/total de las dependencias de la Unidad | Programa de Gestion Documental socializado |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Realizar seguimiento contractual al 80% de los contratos vigentes (excluyendo prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión). | Seguimineto a los contratos vigentes | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual | N° de contratos analizados / 80% del total de contratos vigentes | Contratos vigentes con seguimiento contractual | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Posicionar la imagen y la gestión de la Unidad en el entorno institucional y nacional | Actualizar y Desarrollar el Plan Estratégico de comunicaciones | Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Comunicación Institucional | Dirección General | Director General | Avance del cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones. | PEC actualizado y desarrollado | 15% |  | 30% |  | 35% |  | 20% |  | 100% | 0%
Gestión para el resultado con valores | Defensa Jurídica | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Capacitar en Daño antijurídico a funcionarios de la Oficina Jurídica | Actualizar e implemetar las estrategias de la politica de daño antijuridico | 2018-04-03 | 2018-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Funcionarios capacitados / No. Funcionarios programados a capacitar | Funcionarios capacitados en daño antijuridico | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Gestión para el resultado con valores | Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Dar a conocer la gestión de la USPEC y mejorar la percepción de la misma | Participación en las Ferias de Atención al Ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | 50% de Ferias asistidas /Total de Ferias convocadas | Divulgación funcionamiento de la USPEC en ferias asistidas | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Gestión para el resultado con valores | Defensa Jurídica | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Defender los derechos e intereses de la USPEC gestionando las solicitudes de conciliación extrajudicial, realizando una adecuada defensa judicial dentro de los términos de ley. | Robustecer los argumentos de hecho y de derecho, basados en la jurisprudencia y las pruebas aportadas a los procesos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Acciones y demandas notificadas / Acciones y demandas contestadas | Defensa judicial adecuada | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Control Interno | Control Interno | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Desarrolar el programa de seguimientos de Ley para la vigencia | Fortalecer el sistema de Control Interno institucional | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Evaluación de la Gestión Institucional | Oficina de Control Interno | Jefe de Oficina | % cumplimiento del programa de seguimientos de Ley para la vigencia | Sistema de control interno fortalecido |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100% | 0%
Control Interno | Control Interno | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia | Fortalecer el sistema de Control Interno institucional | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Evaluación de la Gestión Institucional | Oficina de Control Interno | Jefe de Oficina | % cumplimiento del programa de auditorías para la vigencia | Programa de Auditorías desarrollado |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100% | 0%
Gestión para el resultado con valores | Gobierno Digital | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Establecer la guía de transición e implementación del protocolo IPv4 a IPv6 (MSPI) | Mesas de trabajo internas para determinar el estado actual de la infraestructura tecnològica para desarrollar el plan de transicciòn del protocolo IPV4 a IPV6. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnología | Jefe de Oficina | Documento de planeación de IPv6 | Implementacion de la primera fase de transición a IPV6 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Gestión para el resultado con valores | Gobierno Digital | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Implementar un esquema de arquitectura empresarial para la USPEC (Arquitecto empresarial) | Mesas de trabajajo para alinear el Plan Estratégico de TI con el marco de referencia de arquitectura empresarial del Estado. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnología | Jefe de Oficina | Cronograma de arquitectura empresarial para la vigencia | Plan estratègico de TI, alineado con el marco de referencia de arquitectura empresarial | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Gestión para el resultado con valores | Defensa Jurídica | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Llevar a cabo adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad, tanto de las remitidas por entes de control, como las generadas al interior de la Entidad, con el fin de que se promuevan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los servidores públicos de la Institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley 734. | Iniciar la actución desde la solicitud para realizar una investigación o la iniciación de manera oficiosa hasta la terminación del proceso disciplinario. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Apertura investigaciónes /Solicitudes para realizar investigaciones disciplinarias | Actuaciones disciplinarias desarrolladas | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Gestión para el resultado con valores | Defensa Jurídica | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Lograr una comunicación fluida y eficaz entre la USPEC, sus diferentes dependencias y los particulares, en relación con los derechos de petición y conceptos que se presenten y sean competencia de la Oficina Asesora Jurídica. | Responder de fondo y en términos de ley las peticiones y conceptos solicitados. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Derechos de petición y conceptos solicitados /Derechos de petición y conceptos contestadas | Peticiones y conceptos atendidos | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Fortalecer el proceso de investigación y generación de conocimiento para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | Dar continuidad al proceso de investigación y generación de conocimiento mediante la puesta en marcha de investigaciones pertinentes para la entidad | Actualizar el proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | Presentar ante el MIJ y el DNP la actualización del proyecto de inversión | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria | Dirección General | Director General | Actualizar el proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | Proyecto de inversión reformulado | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Avance Plan Institucional de Capacitacitación PIC/ Plan Institucional de Capacitacitación PIC | Implementar el Programa de Talento Humano | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Avance Plan Institucional de Capacitacitación PIC | Plan Institucional de Capacitación desarrollado |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100% | 0%
Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Culminar el rediseño institucional para ser presentado a las instancias competentes. | Establecer y desarrollar cronograma de trabajo para Rediseño institucional | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Avance del cronograma de trabajo para Rediseño institucional | Estudio actualizado, presentado ante las instancias correspondientes (MIJ, DAFP, MHCP) |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100% | 0%
Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Desarrollar programas de bienestar para los funcionarios de la Unidad | Implementar el Programa de Talento Humano | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Avance del programa de Bienestar Social | Programas de Bienestar Social desarrollados |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Adelantar sensibilización sobre los documentos generados en el Sistema Integrado del Proceso de Gestión Contractual a 100 personas vinculadas (Funcionarios de Planta y Contratistas) a la Entidad | Desarrollar campañas de sensiibilización y apropiación de los documentos estandarizados en el Proceso Contractual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual | N° Personas sensibilizadas / N° de Personas proyectadas a sensibilizar (100) | Funcionarios sensibilizados y actualizados en el proceso | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Gestión para el resultado con valores | Seguridad Digital | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Apoyar el proceso de implementación del SGSI | Evaluar estado de implementacion cronograma para del SGSI | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnología | Jefe de Oficina | Cronograma de implementación del SGSI para la vigencia | Cronograma desarrollado | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 50% de los funcionarios vinculados a la Entidad | Realizar campañas de sensibilización y motivación para la apropiación del SIGI | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | No. De funcionarios sensibilizados / No de funcionarios vinculados a la Entidad | 50 % de los Funcionarios vinculados, debidamente sensibilizados en SIGI | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Formar a 20 funcionarios vinculados a la Entidad como auditor líder en ISO 9001:2015 con acreditación Internacional | Capacitar en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | No de auditores formados como auditor líder / total de auditores proyectados | 20 Auditores formados |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Realizar una (1) auditoría con el fin de evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI | Evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | Auditorías desarrollada / Auditorías Programadas | Auditoria desarrollada |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Comprometer el presupuesto de inversión apropiado durante la vigencia para la infraestructura penitenciaria y carcelaria | Adelantar las actividades contractuales requeridas para la construcción, renovación y mantenimiento de la infraestructura | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | Presupuesto de inversión obligado / Presupuesto apropiado | Compromiso total del presupuesto de Inversión apropiado para la vigencia | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Comprometer el presupuesto de inversión apropiado durante la vigencia para la dotación penitenciaria y carcelaria | Adelantar las actividades contractuales requeridas para la construcción, renovación y mantenimiento de la infraestructura | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Presupuesto de inversión | Compromiso total del presupuesto de Inversión apropiado para la vigencia | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Vincular de manera activa a organizaciones nacionales e internacionales a través de gestión interinstitucional, con el fin de proporcionar recursos para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | Promover la búsqueda de recursos financieros y no financieros a través de gestión interinstitucional | Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | Impulsar la estructuración de proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria | Dirección General | Director General | Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado | Proyecto estructurado | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%