## SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE 2019
INFORME PRIMER TRIMESTRE 2019 - PLAN DE ACCIÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO - OAPLA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad
DEPENDENCIA RESPONSABLE | INDICADOR |  | Nº | AVANCE |  |  | AVANCE REPORTADO POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE
| DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO |  | PROPUESTO | CUMPLIMIENTO | PROMEDIO OBJETIVO
7. Dirección de Infraestructura | Un Inventario de establecimientos priorizados para asignación de cupos modulares | Documento que contendrá los establecimientos priorizados | 1.1 | 100% | 100% | 48.51% | El documento que contiene los establecimientos priorizados y la solicitud de recursos es la actualización al proyecto de Inversión aprobada en abril de 2019, se encuentra ubicado en el aplicativo SUIFP
| Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación de Obra Girardot, Dotación de Buga, Girón e Ipiales e Interventoría de Girardot, Buga y dotación | 1.2 | 100% | 15% |  | Se adelantó estructuración de los documentos y se radicó solicitud correspondiente a los proyectos de Girardot (Radicado I-2019-012662 marzo 4 /19) y Buga (Radicado I-2019-013819 marzo 27/19) , sin embargo la aprobación de estos recursos mediante actualización del proyecto de inversión no se dio en este trimestre.
| Un Documento soporte de solicitud de Ajuste a CONPES y solicitud de vigencias futuras | Documento CONPES ajustado y soporte vigencias futuras aprobadas | 1.3 | 70% | 35% |  | El documento se encuentra en ajustes, teniendo en cuenta las observaciones recibidas del Ministerio de Justicia y del DNP
| Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para consultoria de estudios y diseños para ampliacion de establecimientos y nuevos ERON | 1.4 | 25% | 15% |  | El insumo de los estudios previos fue radicado en DIGECO (Memorando I-2019-012577 de fecha 6 marzo 2019)
| Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | 1.5 | 30% | 15% |  | El documento estructurado se encuentra en revisión
| Número de solicitudes de mantenimientos atendidos / Número de solicitudes de mantenimientos programadas en cada año x 100 de acuerdo con la disponibiidad presupuestal | 100% de los mantenimientos atendidos para la vigencia atendidos | 1.6 | 25% | 0% |  | Se tiene programado realizar 61 mantenimientos para la vigencia 2019, de los cuales ya se contrataron 5 mediante contratos CT N° 001, 002 140,141 y 142 de 2019. Para los 56 mantenimientos restantes, se inicirará la ejecución de las obras en el segundo y tercer trimestre vigencia 2019. Se remitió a DIGECO los documentos con el anexo técnico, anexo estados del mercado, presupuestos y CDP de 56 mantenimientos para su respectiva contratación (memorando N° I-2019-015048 de fecha 24/4/2019). Documento soporte Plan Anual de Adquisiciones PAA, contratos de obra y memorando. El avance se tomará en cuenta para el 2do. Trimestre
| Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | 1.7 | 30% | 15% |  | El documento estructurado "METODOLOGIA DE REGISTRO DE NECESIDADES ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO ERON" se encuentra en revisión.
| Número de solicitudes de adecuación atendidas / Número de solicitudes de adecuaciones programadas en cada año x 100 de acuerdo con la disponibiidad presupuestal | 100% de las adecuaciones programadas para la vigencia atendidas | 1.8 | 25% | 0% |  | Se tiene programado realizar 61 mantenimientos para la vigencia 2019, de los cuales ya se contrataron 5 mediante contratos CT N° 001, 002 140,141 y 142 de 2019. Para los 56 mantenimientos restantes, se iniciará la ejecución de las obras en el segundo y tercer trimestre vigencia 2019. Se remitió a DIGECO los documentos anexo técnico, anexo estados del mercado, presupuestos y CDP de 56 mantenimientos para su respectiva contratación (memorando N° I-2019-015048 de fecha 24/4/2019). Documento soporte Plan Anual de Adquisiciones PAA, contratos de obra y memorando El avance se tomará en cuenta para el 2do. Trimestre
| Documento descriptivo de los componentes del plan Maestro | 100% de las adecuaciones programadas para la vigencia atendidas | 1.9 | 100% | 50% |  | Se encuentra estructuración el documento "PLAN MAESTRO PENITENCIARIO Y CARELARIO" de la primera fase que corresponde al diagnóstico
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad
DEPENDENCIA RESPONSABLE | INDICADOR |  | Nº | AVANCE |  |  | AVANCE REPORTADO POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE
| DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO |  | PROPUESTO | CUMPLIMIENTO | PROMEDIO OBJETIVO
10. Dirección de Logística | Diagnostico integral del Modelo actual elaborado | Un Diagnostico integral del Modelo actual, presentado | 2.1 | 30% | 30% | 67.96% | Se presentó documento resumen de diagnóstico donde se evaluaron los componentes técnicos, jurídicos y financieros.
| Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para la prestación del servicio de alimentación y supervisión | 2.2 | 100% | 0% |  | De acuerdo al diagnóstico integral del modelo actual de prestación del servicio de alimentación entregado el documento técnico para la contratación se entregará el 1 de junio de 2019.
| Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento mensual al servicio de alimentación de acuerdo con las condiciones de calidad solicitadas | 2.3 | 25% | 0% |  | Para la interventoría se establecerán los criterios de acuerdo al documento que se entregue el 1 de junio de 2019.
| Un perfil epdemiológico en salud elaborado para los 39 establecimientos priorizados | Un perfil epdemiológico en salud elaborado para los 39 establecimientos priorizados | 2.4 | 100% | 10% |  | Se realizó matriz de priorización para establecer los criterios de los 39 ERON a intervenir. Se realizará instrucción al Consorcio para estudio de mercado.
| Un documento soporte con la población objetivo | Un documento soporte con la población objetivo en la periodicidad establecida | 2.5 | 100% | 100% |  | Documento de solicitud de Vigencias Futuras vigilancia electrónica hasta el año 2021, en el cual se define para el nuevo proceso la prestación del servicio a 5.400 PPL
| Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para la prestación del servicio de vigilancia electrónica que contemple la adecuada transición entre tecnologías (en caso de ser necesario) | 2.6 | 100% | 50% |  | Se entregaron a la Dirección de Gestión Contractual, los insumos (ficha técnica de producto y estudios previos) para el proceso de selección de proveedor. Éstos debieron ser ajustados y serán presentados en el siguiente trimestre.
| Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento al servicio de vigilancia electrónica con las condiciones de calidad solicitadas | 2.7 | 25% | 25% |  | Realización de dos mesas de trabajo semanales entre el CERVI, la USPEC, la Interventoría y el Proveedor del servicio, con el fin de efectuar un seguimiento continuo a la prestación del servicio
| Un Documento técnico con recomendaciones tecnológicas y de operación del modelo | Un Documento técnico con recomendaciones tecnológicas y de operación del modelo | 2.8 | 100% | 100% |  | Se realizó un análisis de mercado internacional para conocer acerca de la prestación del servicio de vigilancia electrónica y las tecnologías utilizadas en otros países
| Un plan de necesidades con el INPEC | Un plan de necesidades con el INPEC | 2.9 | 100% | 100% |  | Se cuenta con el documento de NECESIDADES INPEC 2019 Y NECESIDADES PROYECTADAS 2020 DEL INPEC.
| Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento al suministro de bienes y servicios | 2.1 | 25% | 0% |  | Se realizaron ajustes a las fichas técnicas de los bienes a adquirir por parte de la USPEC, con destino a los ERON del INPEC. Las fichas técnicas están aún sin definir
13. Dirección de Gestión Contractual | Contratos perfeccionados | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos perfeccionados | 2.11 | 100% | 100% |  | Adjudicación de 12 procesos, que fueron perfeccionados con la firma de las partes, para llevar a cabo la Gestión Contractual.
| Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contrato suscrito y legalizado | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contrato suscrito y legalizado | 2.12 | 100% | 100% |  | Adjudicación del proceso y corresponde al contrato No. 145 de marzo 29/19 con el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC
DEPENDENCIA RESPONSABLE | INDICADOR |  | Nº | AVANCE |  |  | AVANCE REPORTADO POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE
| DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO |  | PROPUESTO | CUMPLIMIENTO | PROMEDIO OBJETIVO
14. Dirección Administrativa y Financiera | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y publicado | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y publicado | 3.1 | 100% | 100% | 90.18% | El Plan Estratégico de Talento Humano fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: \\192.168.70.24\gth\2019\BIENESTAR\Plan Estratègico de Talento Humano 2019 https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Estrategico-de-Recursos-Humanos-2019-Vesion-1.pdf
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación en la vigencia | 3.2 | 20% | 20% |  | El Plan Institucional de Capacitación - PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: \\192.168.70.24\gth\2019\BIENESTAR\Plan Estratègico de Talento Humano 2019 https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Institucional-de-Capacitacion-2019-version-1.pdf Se han realizado 3 capacitaciones de acuerdo al plan, link: \\192.168.70.24\gth\2019
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Incentivos Institucionales (Bienestar) en la vigencia | 3.3 | 20% | 20% |  | El PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Institucional-de-Bienestar-e-Incentivos-Version-1.pdf Desarrollo de actividades de acuerdo al cronograma establecido, publicadas en el link: \\192.168.70.24\gth\2019-Actividades Plan Estratégico del Talento Humano
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Anual de Vacantes en la vigencia | 3.4 | 25% | 25% |  | Provisión de cargos de libre nombramiento y remoción, provisionalidad y carrera administrativa, de acuerdo a las necesidades. Novedades reportadas a la Oficina de Control Interno mensualmente. Actualización de la Planta de Personal en el SIGEP
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos en la vigencia | 3.5 | 25% | 25% |  | Actualización de la Planta de Personal en el SIGEP y en la matriz de Personal. Reportes de novedades a la Dirección General y a la Dirección Administrativa y Financiera
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en la vigencia | 3.6 | 20% | 20% |  | El Plan SGSST fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: \\192.168.70.24\gth\2019\BIENESTAR\Plan Estratègico de Talento Humano 2019 https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-del-SGSST-2019-Version-1.pdf. Teniendo en cuenta que la normatividad frente al tema del SGSST cambió mediante Resoluciòn 0312 del 13 de febrero/19, nos encontramos adecuando el Plan de Trabajo y el cronograma, por lo anterior se remitirá a la Oficina Asesora de Planeación para el cambio de los porcentajes de avance.
| Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | 3.7 | 100% | 100% |  | El Plan Estratégico de Talento Humano fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web. El PIGA 2019-2022 identifica las variaciones de cambios ambientales
1. Dirección General | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 3.8 | 25% | 0% |  | El avance se presentará en el Segundo Trimestre. La información es repotortada a la Oficina de Control Interno en forma CUATRIMESTRAL
2. Dirección General - Comunicaciones | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | 3.9 | 100% | 100% |  | Plan Estratégico de Comunicaciones se elaboró y público en la Página web. https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-ESTRATEGICO-DE-COMUNICACIONES-28-de-enero-de-2019.pdf
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 3.1 | 25% | 25% |  | Se han realizado 138 piezas comunicativas, entre noticias, infografías, campañas, cartillas, revista, diagramaciones, boletines internos y se han comunicado a través de correo electrónico.
3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | Un Plan Plan de del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG actualizado | 3.11 | 100% | 70% |  | Preparación material para implementación políticas del MIPG, designación de áreas líder por política, cronograma general para el desarrollo del MIPG en 2019, cronograma de socialización, mesas de trabajo con áreas líder para comunicar las pautas de las acciones a adelantar en la vigencia, comunicar matrices base para formulación acciones
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | INDICADOR |  | Nº | AVANCE |  |  | AVANCE REPORTADO POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE
| DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO |  | PROPUESTO | CUMPLIMIENTO | PROMEDIO OBJETIVO
5. Oficina de Tecnología | Un Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial estructurado en su 1a Versión | Un Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial estructurado en su 1a Versión | 4.1 | 100% | 100% | 85.71% | Formulación del Plan Estratégico de TI primera versión, desarrollando cada una de las fases estipuladas en la guía para la realización del PETI de MINTIC ver 6 de 2018, para la adopción de los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura empresarial de TI, alineado con la Plataforma Estratégica Institucional
| Un Documento con los los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | Un Documento con los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | 4.2 | 100% | 100% |  | Elaboración y presentación del documento: "Procesos Institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional"
| Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 4.3 | 100% | 100% |  | Se definió el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 2019. Se encuentra publicado en https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-de-seguridad-de-informacion_2019.pdf.
| Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad | Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad | 4.4 | 100% | 100% |  | Se definió el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de Información. Se encuentra publicado en https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966.
14. Dirección Administrativa y Financiera | Un Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado y pubicado | Un Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado y publicado | 4.5 | 100% | 50% |  | El documento se encuentra elaborado. Se remitió a la Oficina de Planeación para revisión y posterior publicación en la página WEB
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 4.6 | 25% | 0% |  | Posterior a la publicación del PINAR, se elaborará el cronograma de trabajo para la vigencia
El Plan de Acción es una herramienta de planificación la cual se usa para realizar seguimiento a la gestión y control de las actividades planteadas para la consecución de los objetivos y metas y lograr el resultado esperado. La finalidad del plan de acción es optimizar la gestión de proyectos, economizando tiempo y esfuerzo, y mejorando el rendimiento, para la consecución de los objetivos planteados.
El Plan de Acción 2019 de la Unidad, fue aprobado y publicado en página WEB de entidad, el 31 de enero de 2019, para conocimiento de la ciudadanía, contiene las actividades a través de las cuales las dependencias han determinado dar cumplimiento a las metas trazadas y a los objetivos estratégicos planteados
La Oficina de Planeación realizó acompañamiento a las diferentes dependencias, en la presentación de la información y de las evidencias respectivas
Para la vigencia 2019 el Plan de Acción, contempla el desarrollo de 79 actividades agrupadas en 4 Objetivos Estratégicos. El Primer Trimestre plantea el avance de 38 actividades y el cumplimiento ponderado alcanzó un 70,34%, como se detalla a continuación:
AVANCE PLAN ACCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2019 (POR OBJETIVOS)
| OBJETIVO | % EJECUCIÒN | PONDERACIÒN |  | % DE CUMPLIMIENTO
| Objetivo Estratégico 1 | 48.51% | 30% |  | 14.55%
| Objetivo Estratégico 2 | 67.96% | 30% |  | 20.39%
| Objetivo Estratégico 3 | 90.18% | 25% |  | 22.54%
| Objetivo Estratégico 4 | 85.71% | 15% |  | 12.86%
| CUMPLIMIENTO DEL TRIMESTRE |  |  |  | 70.34%
KATHERÍN DÍAZ ALBARRACÍN
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
MAYO 21/2019

## SEGUIM 1 TRIM ORIG FIRMADO
INFORME PRIMER TRIMESTRE 2019 - PLAN DE ACCIÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO - OAPLA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad
DEPENDENCIA RESPONSABLE | INDICADOR |  | Nº | AVANCE |  |  | AVANCE REPORTADO POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE
| DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO |  | PROPUESTO | CUMPLIMIENTO | PROMEDIO OBJETIVO
7. Dirección de Infraestructura | Un Inventario de establecimientos priorizados para asignación de cupos modulares | Documento que contendrá los establecimientos priorizados | 1.1 | 100% | 100% | 48.51% | El documento que contiene los establecimientos priorizados y la solicitud de recursos es la actualización al proyecto de Inversión aprobada en abril de 2019, se encuentra ubicado en el aplicativo SUIFP
| Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación de Obra Girardot, Dotación de Buga, Girón e Ipiales e Interventoría de Girardot, Buga y dotación | 1.2 | 100% | 15% |  | Se adelantó estructuración de los documentos y se radicó solicitud correspondiente a los proyectos de Girardot (Radicado I-2019-012662 marzo 4 /19) y Buga (Radicado I-2019-013819 marzo 27/19) , sin embargo la aprobación de estos recursos mediante actualización del proyecto de inversión no se dio en este trimestre.
| Un Documento soporte de solicitud de Ajuste a CONPES y solicitud de vigencias futuras | Documento CONPES ajustado y soporte vigencias futuras aprobadas | 1.3 | 70% | 35% |  | El documento se encuentra en ajustes, teniendo en cuenta las observaciones recibidas del Ministerio de Justicia y del DNP
| Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para consultoria de estudios y diseños para ampliacion de establecimientos y nuevos ERON | 1.4 | 25% | 15% |  | El insumo de los estudios previos fue radicado en DIGECO (Memorando I-2019-012577 de fecha 6 marzo 2019)
| Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | 1.5 | 30% | 15% |  | El documento estructurado se encuentra en revisión
| Número de solicitudes de mantenimientos atendidos / Número de solicitudes de mantenimientos programadas en cada año x 100 de acuerdo con la disponibiidad presupuestal | 100% de los mantenimientos atendidos para la vigencia atendidos | 1.6 | 25% | 0% |  | Se tiene programado realizar 61 mantenimientos para la vigencia 2019, de los cuales ya se contrataron 5 mediante contratos CT N° 001, 002 140,141 y 142 de 2019. Para los 56 mantenimientos restantes, se inicirará la ejecución de las obras en el segundo y tercer trimestre vigencia 2019. Se remitió a DIGECO los documentos con el anexo técnico, anexo estados del mercado, presupuestos y CDP de 56 mantenimientos para su respectiva contratación (memorando N° I-2019-015048 de fecha 24/4/2019). Documento soporte Plan Anual de Adquisiciones PAA, contratos de obra y memorando. El avance se tomará en cuenta para el 2do. Trimestre
| Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | 1.7 | 30% | 15% |  | El documento estructurado "METODOLOGIA DE REGISTRO DE NECESIDADES ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO ERON" se encuentra en revisión.
| Número de solicitudes de adecuación atendidas / Número de solicitudes de adecuaciones programadas en cada año x 100 de acuerdo con la disponibiidad presupuestal | 100% de las adecuaciones programadas para la vigencia atendidas | 1.8 | 25% | 0% |  | Se tiene programado realizar 61 mantenimientos para la vigencia 2019, de los cuales ya se contrataron 5 mediante contratos CT N° 001, 002 140,141 y 142 de 2019. Para los 56 mantenimientos restantes, se iniciará la ejecución de las obras en el segundo y tercer trimestre vigencia 2019. Se remitió a DIGECO los documentos anexo técnico, anexo estados del mercado, presupuestos y CDP de 56 mantenimientos para su respectiva contratación (memorando N° I-2019-015048 de fecha 24/4/2019). Documento soporte Plan Anual de Adquisiciones PAA, contratos de obra y memorando El avance se tomará en cuenta para el 2do. Trimestre
| Documento descriptivo de los componentes del plan Maestro | 100% de las adecuaciones programadas para la vigencia atendidas | 1.9 | 100% | 50% |  | Se encuentra estructuración el documento "PLAN MAESTRO PENITENCIARIO Y CARELARIO" de la primera fase que corresponde al diagnóstico
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad
DEPENDENCIA RESPONSABLE | INDICADOR |  | Nº | AVANCE |  |  | AVANCE REPORTADO POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE
| DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO |  | PROPUESTO | CUMPLIMIENTO | PROMEDIO OBJETIVO
10. Dirección de Logística | Diagnostico integral del Modelo actual elaborado | Un Diagnostico integral del Modelo actual, presentado | 2.1 | 30% | 30% | 67.96% | Se presentó documento resumen de diagnóstico donde se evaluaron los componentes técnicos, jurídicos y financieros.
| Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para la prestación del servicio de alimentación y supervisión | 2.2 | 100% | 0% |  | De acuerdo al diagnóstico integral del modelo actual de prestación del servicio de alimentación entregado el documento técnico para la contratación se entregará el 1 de junio de 2019.
| Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento mensual al servicio de alimentación de acuerdo con las condiciones de calidad solicitadas | 2.3 | 25% | 0% |  | Para la interventoría se establecerán los criterios de acuerdo al documento que se entregue el 1 de junio de 2019.
| Un perfil epdemiológico en salud elaborado para los 39 establecimientos priorizados | Un perfil epdemiológico en salud elaborado para los 39 establecimientos priorizados | 2.4 | 100% | 10% |  | Se realizó matriz de priorización para establecer los criterios de los 39 ERON a intervenir. Se realizará instrucción al Consorcio para estudio de mercado.
| Un documento soporte con la población objetivo | Un documento soporte con la población objetivo en la periodicidad establecida | 2.5 | 100% | 100% |  | Documento de solicitud de Vigencias Futuras vigilancia electrónica hasta el año 2021, en el cual se define para el nuevo proceso la prestación del servicio a 5.400 PPL
| Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para la prestación del servicio de vigilancia electrónica que contemple la adecuada transición entre tecnologías (en caso de ser necesario) | 2.6 | 100% | 50% |  | Se entregaron a la Dirección de Gestión Contractual, los insumos (ficha técnica de producto y estudios previos) para el proceso de selección de proveedor. Éstos debieron ser ajustados y serán presentados en el siguiente trimestre.
| Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento al servicio de vigilancia electrónica con las condiciones de calidad solicitadas | 2.7 | 25% | 25% |  | Realización de dos mesas de trabajo semanales entre el CERVI, la USPEC, la Interventoría y el Proveedor del servicio, con el fin de efectuar un seguimiento continuo a la prestación del servicio
| Un Documento técnico con recomendaciones tecnológicas y de operación del modelo | Un Documento técnico con recomendaciones tecnológicas y de operación del modelo | 2.8 | 100% | 100% |  | Se realizó un análisis de mercado internacional para conocer acerca de la prestación del servicio de vigilancia electrónica y las tecnologías utilizadas en otros países
| Un plan de necesidades con el INPEC | Un plan de necesidades con el INPEC | 2.9 | 100% | 100% |  | Se cuenta con el documento de NECESIDADES INPEC 2019 Y NECESIDADES PROYECTADAS 2020 DEL INPEC.
| Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento al suministro de bienes y servicios | 2.1 | 25% | 0% |  | Se realizaron ajustes a las fichas técnicas de los bienes a adquirir por parte de la USPEC, con destino a los ERON del INPEC. Las fichas técnicas están aún sin definir
13. Dirección de Gestión Contractual | Contratos perfeccionados | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos perfeccionados | 2.11 | 100% | 100% |  | Adjudicación de 12 procesos, que fueron perfeccionados con la firma de las partes, para llevar a cabo la Gestión Contractual.
| Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contrato suscrito y legalizado | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contrato suscrito y legalizado | 2.12 | 100% | 100% |  | Adjudicación del proceso y corresponde al contrato No. 145 de marzo 29/19 con el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC
DEPENDENCIA RESPONSABLE | INDICADOR |  | Nº | AVANCE |  |  | AVANCE REPORTADO POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE
| DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO |  | PROPUESTO | CUMPLIMIENTO | PROMEDIO OBJETIVO
14. Dirección Administrativa y Financiera | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y publicado | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y publicado | 3.1 | 100% | 100% | 90.18% | El Plan Estratégico de Talento Humano fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: \\192.168.70.24\gth\2019\BIENESTAR\Plan Estratègico de Talento Humano 2019 https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Estrategico-de-Recursos-Humanos-2019-Vesion-1.pdf
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación en la vigencia | 3.2 | 20% | 20% |  | El Plan Institucional de Capacitación - PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: \\192.168.70.24\gth\2019\BIENESTAR\Plan Estratègico de Talento Humano 2019 https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Institucional-de-Capacitacion-2019-version-1.pdf Se han realizado 3 capacitaciones de acuerdo al plan, link: \\192.168.70.24\gth\2019
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Incentivos Institucionales (Bienestar) en la vigencia | 3.3 | 20% | 20% |  | El PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Institucional-de-Bienestar-e-Incentivos-Version-1.pdf Desarrollo de actividades de acuerdo al cronograma establecido, publicadas en el link: \\192.168.70.24\gth\2019-Actividades Plan Estratégico del Talento Humano
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Anual de Vacantes en la vigencia | 3.4 | 25% | 25% |  | Provisión de cargos de libre nombramiento y remoción, provisionalidad y carrera administrativa, de acuerdo a las necesidades. Novedades reportadas a la Oficina de Control Interno mensualmente. Actualización de la Planta de Personal en el SIGEP
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos en la vigencia | 3.5 | 25% | 25% |  | Actualización de la Planta de Personal en el SIGEP y en la matriz de Personal. Reportes de novedades a la Dirección General y a la Dirección Administrativa y Financiera
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en la vigencia | 3.6 | 20% | 20% |  | El Plan SGSST fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: \\192.168.70.24\gth\2019\BIENESTAR\Plan Estratègico de Talento Humano 2019 https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-del-SGSST-2019-Version-1.pdf. Teniendo en cuenta que la normatividad frente al tema del SGSST cambió mediante Resoluciòn 0312 del 13 de febrero/19, nos encontramos adecuando el Plan de Trabajo y el cronograma, por lo anterior se remitirá a la Oficina Asesora de Planeación para el cambio de los porcentajes de avance.
| Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | 3.7 | 100% | 100% |  | El Plan Estratégico de Talento Humano fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web. El PIGA 2019-2022 identifica las variaciones de cambios ambientales
1. Dirección General | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 3.8 | 25% | 0% |  | El avance se presentará en el Segundo Trimestre. La información es repotortada a la Oficina de Control Interno en forma CUATRIMESTRAL
2. Dirección General - Comunicaciones | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | 3.9 | 100% | 100% |  | Plan Estratégico de Comunicaciones se elaboró y público en la Página web. https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-ESTRATEGICO-DE-COMUNICACIONES-28-de-enero-de-2019.pdf
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 3.1 | 25% | 25% |  | Se han realizado 138 piezas comunicativas, entre noticias, infografías, campañas, cartillas, revista, diagramaciones, boletines internos y se han comunicado a través de correo electrónico.
3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | Un Plan Plan de del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG actualizado | 3.11 | 100% | 70% |  | Preparación material para implementación políticas del MIPG, designación de áreas líder por política, cronograma general para el desarrollo del MIPG en 2019, cronograma de socialización, mesas de trabajo con áreas líder para comunicar las pautas de las acciones a adelantar en la vigencia, comunicar matrices base para formulación acciones
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | INDICADOR |  | Nº | AVANCE |  |  | AVANCE REPORTADO POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE
| DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO |  | PROPUESTO | CUMPLIMIENTO | PROMEDIO OBJETIVO
5. Oficina de Tecnología | Un Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial estructurado en su 1a Versión | Un Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial estructurado en su 1a Versión | 4.1 | 100% | 100% | 85.71% | Formulación del Plan Estratégico de TI primera versión, desarrollando cada una de las fases estipuladas en la guía para la realización del PETI de MINTIC ver 6 de 2018, para la adopción de los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura empresarial de TI, alineado con la Plataforma Estratégica Institucional
| Un Documento con los los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | Un Documento con los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | 4.2 | 100% | 100% |  | Elaboración y presentación del documento: "Procesos Institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional"
| Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 4.3 | 100% | 100% |  | Se definió el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 2019. Se encuentra publicado en https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-de-seguridad-de-informacion_2019.pdf.
| Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad | Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad | 4.4 | 100% | 100% |  | Se definió el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de Información. Se encuentra publicado en https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966.
14. Dirección Administrativa y Financiera | Un Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado y pubicado | Un Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado y publicado | 4.5 | 100% | 50% |  | El documento se encuentra elaborado. Se remitió a la Oficina de Planeación para revisión y posterior publicación en la página WEB
| Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 4.6 | 25% | 0% |  | Posterior a la publicación del PINAR, se elaborará el cronograma de trabajo para la vigencia
El Plan de Acción es una herramienta de planificación la cual se usa para realizar seguimiento a la gestión y control de las actividades planteadas para la consecución de los objetivos y metas y lograr el resultado esperado. La finalidad del plan de acción es optimizar la gestión de proyectos, economizando tiempo y esfuerzo, y mejorando el rendimiento, para la consecución de los objetivos planteados.
El Plan de Acción 2019 de la Unidad, fue aprobado y publicado en página WEB de entidad, el 31 de enero de 2019, para conocimiento de la ciudadanía, contiene las actividades a través de las cuales las dependencias han determinado dar cumplimiento a las metas trazadas y a los objetivos estratégicos planteados
La Oficina de Planeación realizó acompañamiento a las diferentes dependencias, en la presentación de la información y de las evidencias respectivas
Para la vigencia 2019 el Plan de Acción, contempla el desarrollo de 79 actividades agrupadas en 4 Objetivos Estratégicos. El Primer Trimestre plantea el avance de 38 actividades y el cumplimiento ponderado alcanzó un 70,34%, como se detalla a continuación:
AVANCE PLAN ACCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2019 (POR OBJETIVOS)
| OBJETIVO | % EJECUCIÒN | PONDERACIÒN |  | % DE CUMPLIMIENTO
| Objetivo Estratégico 1 | 48.51% | 30% |  | 14.55%
| Objetivo Estratégico 2 | 67.96% | 30% |  | 20.39%
| Objetivo Estratégico 3 | 90.18% | 25% |  | 22.54%
| Objetivo Estratégico 4 | 85.71% | 15% |  | 12.86%
| CUMPLIMIENTO DEL TRIMESTRE |  |  |  | 70.34%
ORIGINAL FIRMADO
KATHERÍN DÍAZ ALBARRACÍN
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
MAYO 21/2019