## Plan Acción orden PROCESOS
PLAN DE ACCIÓN
|  |  |  | 1. VIGENCIA 2018 |  |  |  |  | 2. ETAPA: SEGUIMIENTO | [12 empty] | 3. PERÍODO SEGUIMIENTO: SEGUNDO TRIMESTRE
3. DIMENSIÓN OPERATIVA | 4. POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIÓNAL | 5. OBJETIVO ESTRATÉGICO | 6. ESTRATEGIA | 7. META | 8. ACTIVIDAD | 9. TIEMPO PROGRAMADO |  | 10. PROCESO |  |  | 11. INDICADOR |  | 12. AUTOEVALUACIÓN | [10 empty] | 14. SEGUIMIENTO OAPLA
[6 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | NOMBRE | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | % ACUMULADO |  | 13.AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN
[13 empty] | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Realizar seguimiento permanente al Plan de Adquisiciones | Seguimiento mensual a los compromisos adquiridos por las áreas ejecutoras en materia contractual en el Plan de Adquisiciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual | N° de procesos en curso/ N° de procesos propuestos | Procesos propuestos y ejecutados | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 100% | 50% | 2 Trimestre: Seguimiento mensual al PAA primer y segundo trimestre
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Actualizar y modificar diez (10) procedimientos y dos (2) manuales del proceso de Gestión Contractual | Mantener actualizada la documentación del proceso de Gestión Contractual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual | No. de Procedimientos y manuales actualizados/ No. de documentos a actualizar | 10 Procedimientos y 2 Manuales actualizados y socializados |  |  | 50% | 0% |  |  | 50% |  | 100% | 0% | 2 Trimestre: Se avanzó en la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría, sin embargo no se alcanzó a publicar a corte de junio 30
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Adelantar la liquidación de los contratos que se requieran dentro de la vigencia | Liquidar contratos de la entidad | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual | No. de actas de liquidación radicadas/Total de contratos a liquidar durante la vigencia | Actas de liquidación publicadas |  |  | 60% | 62.35% | 20% |  | 20% |  | 100% | 62.35% | 2 Trimestre: Para el corte de 30 de junio se han radicado 85 actas de liquidación para revisión, de las cuales 53 han sido suscritas.
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Oportunidad en la adjudicación de los procesos contractuales | Controlar en tiempo establecido para cada modalidad desde la radicación de estudios previos hasta aprobación de la póliza | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual | N°. de procesos radicados y con pólizas aprobadas que cumplan con los tiempos establecidos/Total de procesos radicados | Procesos adjudicados en los tiempos establecidos | 25% | 12.5% | 25% | 2.083% | 25% |  | 25% |  | 100% | 14.58% | 2 Trimestre: De un total de 31 procesos adjudicados a 30 de junio, 16 requieren tramite de aprobación de póliza , 14 corresponden a Acuerdo Marco - Tienda Virtual y 1 relacionado con el programa de seguros de la entidad. Por lo que el indicador será medido a 16 procesos con un trámite de 3 días hábiles según tablero de control o 6 días calendario para aprobación de póliza por parte de DIGECO. RESULTADO: Para el 1er trimestre de 4 proceos adjudicados, 1 cumple los términos de revisión y aprobación de póliza según los tiempos establecidos en el tablero de control (25%/4*1=6,25%). Para el 2do trimestre de 12 procesos adjudicados, 1 cumple los términos de revisión y aprobación de póliza según los tiempos establecidos en el tablero de control (25%/12*1=2,08%)
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | Ejecutar la Fase 1 - Diagnóstico- Hito N° 1 Del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborado. | Ejecución Fase 1 Hito 1 del Plan Maestro de Infraestructura | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Entregar 1,500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC | Generar cupos penitenciarios y carcelarios para la población privada de la libertad | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | No. de cupos entregados / No. Cupos proyectados para la vigencia | Cupos entragados | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Intervenir 135 ERON con obras de mantenimiento general. | Realizar mantenimiento a la infraestructura penitenciaria y carcelaria | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia. | 135 ERON con obras de mantenimiento | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Estudios previos aprobados de la Dirección de Infraestructura de los procesos planteados en el Plan anual de Adquisiciones | Desarrollar estudios previos de la Dirección de Infraestructura de los procesos planteados en el Plan anual de Adquisiciones | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | N°. Estudios previos aprobados / Total estudios previos de los procesos proyectados en el Plan de Adquisiciones | Estudios previos aprobados |  |  | 25% | 24% | 35% |  | 40% |  | 100% | 24% | 2 Trimestre: Para el primer semestre de la vigencia 2018, del total de Estudios Previos Proyectados en el PAA publicado el 29 de mayo/18 (49); se publicaron en el SECOP 12, que corresponde a un total de eficacia del 24%. Discriminados así: 11 estudios previos aprobados del proyecto de fortalecimiento y 1 del proyecto de Construcción y Ampliación de la Infraestructura para la ampliación de cupos. Evidenciándose el 41% no ejecutado por la falta de diseños e información técnica para la consecución de estudios previos.
Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Cumplir las metas establecidas en los Acuerdos de desempeño para el presupuesto de inversión apropiado durante la vigencia para la infraestructura penitenciaria y carcelaria | Adelantar las actividades contractuales requeridas para la construcción, renovación y mantenimiento de la infraestructura | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | Presupuesto de inversión comprometido / Presupuesto apropiado | Compromiso total del presupuesto de Inversión apropiado para la vigencia | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión para el resultado con valores | Planeación Institucional | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Seguimiento a la totalidad de los requerimientos allegados a la SUBAER | Realizar gestión y seguimiento a los requerimientos de los diferentes Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional recibidos por la Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Infraestructura / Gestión de Suministro de Bienes y prestación de Servicos | Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión | Subdirecctor Atención a Establecimientos de Reclusión | Total de requerimientos con seguimiento realizado / Total de requerimientos recibidos por la SUBAER * 100 | 100% de requerimientos recibidos con seguimiento realizado |  |  | 30% | 0% | 30% |  | 40% |  | 100% | 0% | 2 Trimestre: Considerando que la SUBAER fue incluida en el Plan de Acción Institucional para el segundo trimestre de 2018, comedidamente se comunica que se comenzará a brindar la información correspondiente a los porcentajes de avance de las dos actividades propuestas para el tercer trimestre del año en curso. Lo anterior, teniendo en cuenta que las Dependencias Misionales se tomaron su tiempo para la elaboración de los formatos respectivos y la socialización de los mismos dirigida a los Servidores Públicos de enlace y apoyo en Establecimientos de Reclusión y Regionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. | No reportó avance de seguimiento para el trimestre
Gestión para el resultado con valores | Planeación Institucional | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Dar cumplimiento al cronograma de actividades establecido por la SUBAER | Realizar las actividades programadas en la vigencia y registradas en el cronograma de trabajo de la Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Infraestructura / Gestión de Suministro de Bienes y prestación de Servicos | Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión | Subdirecctor Atención a Establecimientos de Reclusión | Total de actividades del cronograma cumplidas / Total de actividades programadas en cronograma * 100 | Cronograma de trabajo cumplido al 100% |  |  | 30% | 0% | 30% |  | 40% |  | 100% | 0% | 2 Trimestre: Considerando que la SUBAER fue incluida en el Plan de Acción Institucional para el segundo trimestre de 2018, comedidamente se comunica que se comenzará a brindar la información correspondiente a los porcentajes de avance de las dos actividades propuestas para el tercer trimestre del año en curso. Lo anterior, teniendo en cuenta que las Dependencias Misionales se tomaron su tiempo para la elaboración de los formatos respectivos y la socialización de los mismos dirigida a los Servidores Públicos de enlace y apoyo en Establecimientos de Reclusión y Regionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. | No reportó avance de seguimiento para el trimestre
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Realizar contratación para dotar a cuatro (4) ERON con máquinas de Rayos X | Realizar las actividades contractuales para dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | No. de contratos suscritos para la dotación de máquinas de Rayos X / No. de contratos proyectados en la vigencia para la dotación de máquinas de Rayos X * 100 | Contratos adjudicados para la dotación de 4 Máquinas de RX | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Realizar contratación para dotar a cuatro (4) ERON con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión | Realizar las actividades contractuales para dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | No. de contratos suscritos para la dotación de máquinas de CCTV / No. de contratos proyectados en la vigencia para la dotación de CCTV X * 100 | Contratos adjudicados para la dotación de 4 CCTV | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Realizar contratación para dotar a ocho (8) ERON con sistema de radio comunicación de dos vías | Realizar las actividades contractuales para dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | No. de contratos suscritos para la dotación de radios de comunicación / No. de contratos proyectados en la vigencia para la dotación de radios de comunicación X 100 | Contratos adjudicados para la dotación de 8 Sistemas de radio | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Realizar la contratación para el fortalecimiento tecnológico de dieciseis (16) salas para audiencias judiciales del INPEC | Realizar las actividades contractuales para dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | No. de contratos suscritos para la dotación de salas de audiencias virtuales / No. de contratos proyectados en la vigencia para la dotación de salas de audiencias virtuales X 100 | Contratos adjudicados para la implementación de 16 Salas para realización de audiencias virtuales | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Estudios previos aprobados de la Dirección de Logística- Subdirección Bienes estipulados en el Plan anual de Adquisiciones | Desarrollar estudios previos de la Dirección Logística -Subdirección de Bienes de los procesos planteados en el Plan anual de Adquisiciones | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | N°. Estudios previos aprobados / Total estudios previos de los procesos proyectados en el Plan de Adquisiciones x 100 | Estudios previos aprobados |  |  | 25% |  | 35% |  | 40% |  | 100% | 0% |  | No reportó avance para el trimestre
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Suministrar el servicio de vigilancia electrónica a 5.300 internos por mes | Adelantar las actividades necesaarias para mantener el servicio de vigilancia electrónica a los internos beneficiarios según la ley | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | N° de Internos con SVE / 5.300 internos con beneficio de SVE | Prestar el servicio de vigilancia electrónica a 5.300 internos por mes | 25% | 20.63% | 25% | 21.4% | 25% |  | 25% |  | 100% | 42.03% | 2 Trimestre: De los 18.000 internos que debían beneficiarse durante el trimestre, se beneficiaron 15.412, que corresponden al 21,40%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Realizar supervisión permanente a los contratos de suministro de alimentación, como mínimo para un 80%, de la población beneficiaria en los ERON. | Desarrollar las actividades necesarias para el seguimiento a la contratación del servicio de alimentación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Presentar 1 Informe trimestral de las visitas de supervisión a los contratos de suministro de alimentación, que cubran el 80% de la PPL Intramural en los ERON. | Supervisión a los Contratos del suministro de alimentación al 80% de la PPL Intramural en los ERON. | 25% | 16.67% | 25% | 32.14% | 25% |  | 25% |  | 100% | 48.81% | 2 Trimestre: Se realizaron visitas a 24 establecimientos de reclusión, con cubrimiento de 30,860 PPL equivalentes al 32,14% del parte total contemplado con fines de supervisión durante esta anualidad.
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Supervisar el contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | Realizar la supervisión permanente al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | 12 Informes de supervisión | Supervisión mensual del Contrato con la entidad Fiduciaria | 25% | 16.67% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 100% | 41.67% | 2 Trimestre: Se revisaron los informes de gestión haciendo las correspondientes observaciones así: marzo con oficio E-2018-007586, abril con oficio E-2018-009037 y mayo con oficio E-2018-010869 de 2018, quedando pendiente la revisión del mes de junio, toda vez, que de acuerdo a la cláusula tercera OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, Numeral 2.10. Remitir dentro de los 20 primeros días calendario del mes siguiente a la ejecución de los recursos, los documentos necesarios para la legalización contable de conformidad con lo que se establezca en el manual operativo. Se hacen los requerimientos correspondientes a la Fiducia .
Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Cumplir las metas establecidas en los Acuerdos de desempeño para el presupuesto de inversión apropiado durante la vigencia para la dotación penitenciaria y carcelaria | Adelantar las actividades contractuales requeridas para la dotación penitenciaria y carcelaria | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Presupuesto de inversión comprometido / Presupuesto apropiado | Compromiso total del presupuesto de Inversión apropiado para la vigencia | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Fortalecer el proceso de investigación y generación de conocimiento para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | Dar continuidad al proceso de investigación y generación de conocimiento mediante la puesta en marcha de investigaciones pertinentes para la entidad | Actualizar el proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | Presentar ante el MIJ y el DNP la actualización del proyecto de inversión | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria | Dirección General | Director General | Actualizar el proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | Proyecto de inversión reformulado | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Posicionar la imagen y la gestión de la Unidad en el entorno institucional y nacional | Actualizar y Desarrollar el Plan Estratégico de comunicaciones | Implementar el cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión de la Comunicación Institucional | Dirección General | Director General Comunicaciones | Avance del cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones. | PEC actualizado e implementado | 15% | 15% | 30% | 25% | 35% |  | 20% |  | 100% | 40% | 2 Trimestre: El Grupo de Comunicaciones ha desarrollado las actividades correspondientes al cronograma de trabajo, realizó 140 publicaciones internas, 16 monitoreos de medios, 116 publicaciones en las Redes Sociales, 26 publicaciones en el portal web y se cubrió los medios de comunicación acorde a la agenda directiva.
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 50% de los funcionarios vinculados a la Entidad, con corte al 31 de enero de 2018 | Realizar campañas de sensibilización y motivación para la apropiación del SIGI | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | No. De funcionarios sensibilizados / No de funcionarios vinculados a la Entidad | 50 % de los Funcionarios vinculados, debidamente sensibilizados en SIGI | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 100% | 50% | 2 Trimestre: Realización de 9 mesas de trabajo para sensibilizar 32 funcionarios con el fin de concienciar la importancia de los indicadores de Gestión y apoyar el proceso de reformulación. Adicionalmente se realizó un ejercicio de divulgación y apropiación de temas referentes a mapa de procesos, objetivos de calidad, política de calidad, entre otros; lo anterior generó como resultado la sensibilización de 121 funcionarios. Finalmente, se sensibilizaron en total 153 funcionarios superando la meta proyectada la cual era de 46 funcionarios para el trimestre. Dichas actividades se pueden evidenciar en las actas No. 1472 de 30/04/2018, 1550 de 22/05/2018, 1570 de 23/05/2018,1687 de 22/06/2018, 1682 de 19/06/2018, 1710 de 25/06/2018, 1709 del 25/06/2018, 1714 de 29/06/2018 , 1721 de 29/06/2018 y 1521 de 23/04/2018. Avance 25% del segundo trimestre, para un total de 50% con corte a junio 30 de 2018.
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Formar a 20 funcionarios vinculados a la Entidad como auditor líder en ISO 9001:2015 con acreditación Internacional | Capacitar en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | No de auditores formados como auditor líder / total de auditores proyectados | 20 Auditores formados |  |  | 100% | 65% |  |  |  |  | 100% | 65% | 2 Trimestre: Se realizó el curso de Auditor líder con acreditación internacional con la firma COTECNA. Se contó con la participación de 20 funcionarios, solo 13 aprobaron y se certificaron con Auditor Líder. La información se encuentra registrada en el acta No. 1679 del 22/06/2018. Avance 13 funcionarios formados de 20 propuestos, 65% | No se logró la meta planreada, debido a la falta de compromiso de los Jefes de las dependencias y de los funcionarios convocados
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Realizar el seguimiento periódico al Plan de Acción, Plan Operativo Anual de Inversión y a la ejecución presupuestal | Adelantar las acciones pertinentes de seguimiento al Plan de Acción, Plan Operativo Anual de Inversión y a la ejecución presupuestal de los recursos apropiados | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | Informes realizados y publicados / Informes planteados para la vigencia | 27 informes presentados y publicados |  |  | 50% | 48.15% | 25% |  | 25% |  | 100% | 48.15% | 2 Trimestre: Se realizaron seis informes de seguimiento a la ejecución presupuestal, publicados en la página web en la ruta: Información de interés / Planeación y Gestión / Presupuesto / Presupuesto 2018. Comunicados a la Dirección General. Seis informes de avance ejecución proyectos de inversión, publicados en la página web en la ruta: Información de interés / Planeación y Gestión / Proyectos / Proyectos 2018. Se presentó y publicó informe de avance Plan de Acción del Primer trimestre 2018, ruta: Información de interés / Planeación y Gestión / Planes / Planes 2018. Total de informes realizados y publicados en el primer semestre 13, de 27 establecidos para la vigencia. Avance 48,15%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Realizar una (1) auditoría con el fin de evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI | Evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | Auditorías desarrollada / Auditorías Programadas | Una Auditoría desarrollada |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 2 Trimestre: En mayo se realizó la Auditoría Interna al SIGI con el propósito de revisar los 12 procesos que conforman el sistema, incluidos los subprocesos así como la revisión al plan de mejoramiento resultado de la auditoria 2016. El informes de auditoría se puede consultar en el siguiente link: https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Auditoria-2018.pdf Avance 100%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Implemetar y adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Desarrollar las actividades requeridas para la adopcoión del MIPG | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | Cumplimiento al Cronograma de actividades para la vigencia | Cronograma desarrollado |  |  | 20% | 20% | 40% |  | 40% |  | 100% | 20% | 2 Trimestre: Se realizaron las primeras actividades programadas, consistentes en divulgación inicial del MIPG, aplicación de formularios de Autodiagnóstico de Gestión a las dependencias responsables, creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, tres sesiones del CIGD y aplicación de encuesta inicial para identificar nivel de conocimiento de los funcionarios sobre el MIPG. Avance: 20%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Vincular de manera activa a organizaciones nacionales e internacionales a través de gestión interinstitucional, con el fin de proporcionar recursos para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | Promover la búsqueda de recursos financieros y no financieros a través de gestión interinstitucional | Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | Impulsar la estructuración de proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria | Dirección General | Director General | Proyecto con vinculación de capital privado estructurado | Proyecto estructurado | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Ejecutar el 100% de los procesos planeados en el Plan Anual de Adquisiciones. | Realizar mesas de trabajo mensualmente con los responsables de las unidades ejecutoras e informar al Comité Directivo. | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirector Administrativo Grupo Administrativo | Número de procesos contratados / total de procesos contenidos en el PAA x 100 | El 100% del los procesos planeados sean contratados |  |  | 40% | 53% | 30% |  | 30% |  | 100% | 53% | 2 Trimestre:Se adjunta el informe de ejecución del Plan de contratación de la entidad con corte al 31 de mayo de 2018, el cual esta ligado al Plan de Adquisiciones. Se han ejecutado 56 procesos de contratación de los 106 programados, lo que representa un 53%.
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Ejecutar el 100% del cronograma de actividades del Grupo Administrativo. | Desarrollar las acciones establecidas en el cronograma anual de trabajo del grupo administrativo. | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirector Administrativo Grupo Administrativo | Actividades cumplidas / Total actividades programadas | Cronograma de trabajo ejecutado al 100% |  |  | 40% | 37.2% | 30% |  | 30% |  | 100% | 37.2% | 2 Trimestre: Avance del 37,20% de acuerdo con el cronograma de actividades a junio 22 de 2018
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Desarrollar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Adelantar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirector Administrativo Grupo Administrativo | Actividades realizadas / total de actividades planeadas | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA implementado |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Desarrollar el Plan de control ambiental del sector público | Adelantar las actividades establecidas en el Plan de control ambiental del sector público, para presentar a Secretaria Distrital de Ambiente | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirector Administrativo Grupo Administrativo | Actividades realizadas / total de actividades planeadas | Plan de control ambiental implementado |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Gestión para el resultado con valores | Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Dar a conocer la Mision de la Unidad a la Ciudadanía. | Realizar 4 foros de las áreas misionales por medio de la página WEB | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero Coordinador Atención al Ciudadano | Foros realizados/Foros Propuestos | Lograr un mayor conocimiento de la Misión de la Unidad por parte de la Ciudadania. |  |  | 30% | 25% | 50% |  | 20% |  | 100% | 25% | 2 Trimestre: Memorando mediante el cual se implementaron los foros de las áreas misionales. Del 12 al 25 de junio se ejecuta el foro virtual de salud.
Gestión para el resultado con valores | Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Socializar al 50% de los servidores publicos de la Unidad referente la importancia de dar las respuestas a tiempo y de fondo a los requerimientos de la ciudadanía. | Realizar actividades de socialización al 50% de los servidores públicos referente al procedimiento de Servicio al Ciudadano | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero Coordinador Atención al Ciudadano | Servidores publicos socializados /Servidores publicos propuestos | Funcionarios sensibilizados en la atención a requerimientos de la ciudadanía |  |  | 30% | 0.02182% | 50% |  | 20% |  | 100% | 0.02182% | 2 Trimestre: Memorando en el cual se establece el cronograma de sensibilización. Se realizó prueba piloto de sentisibilación con el Grupo de Atención al Ciudadano (6 funcionarios)Anexo Acta
Información y comunicación | Gestión Documental | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar el programa de Gestión Documental | Organizar los archivos de gestiòn en un 20% de la totalidad de series de las TRDS de la Unidad | Realizar las diferentes acciones requeridas para la organizaciòn de Archivos de Gestión | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo Coordinador Gestión Documental | Número de series organizadas / total de series de la USPEC equivalente al 20% | 20% de series organizadas en los archivos de gestón |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 2 Trimestre: Se capacitarán a los funcionarios de cada dependencia responsable de la organización del archivo de gestión, de acuerdo con el Instructivo A1-S6-IN-01: Criterios de Organización de archivos de Gestión y las Tablas de Retención Documental (TRD). La capacitación se realizará en dos jornadas: 17 y 18 de julio del año en curso.
Información y comunicación | Gestión Documental | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar el programa de Gestión Documental | Socializar el Programa de Gestión Documental al 100% de los funcionarios de la USPEC | Diseñar el Programa de Gestión Documental, aprobarlo por Comité Institucional de Gestión del Desempeño y socializar a cada una de las áreas de la entidad | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo Coordinador Gestión Documental | N°. de dependencias capacitadas/total de las dependencias de la Unidad | Programa de Gestion Documental socializado |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 2 Trimestre: Se solicitará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, aprobación de ajustes al actual Programa de Gestión Documental (PGD), la solicitud se realizará el 16 de agosto del año en curso; posteriormente se socializará a todas las dependencias de la USPEC, con el propósito de que todos los funcionarios conozcan y apliquen este instrumento archivístico que a la vez es Instrumento de gestión de la información. La socialización se realizará en tres jornadas: 11, 12 y 13 de septiembre, con el propósito de dar cobertura a todas las dependencias de la entidad.
Información y comunicación | Gestión Documental | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar el programa de Gestión Documental | Socializar al 100% de los funcionarios de la USPEC el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Crear y socializar el documento del Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo Coordinador Gestión Documental | N°. de dependencias capacitadas/total de las dependencias de la Unidad | Plan Institucional de Archivos -PINAR socializado |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | 2 Trimestre: Se socializará el Plan Institucional de Archivos (PINAR), a todas las dependencias de la USPEC, con el propósito de que todos los funcionarios conozcan y apliquen este instrumento archivístico. La socialización se realizará en tres jornadas: 22, 23 y 24 de agosto, con el propósito de dar cobertura a todas las dependencias de la entidad.
Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Culminar el rediseño institucional para ser presentado a las instancias competentes. | Establecer y desarrollar cronograma de trabajo para Rediseño institucional | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo Coordinador Grupo Administración de Personal | Avance del cronograma de trabajo para Rediseño institucional | Estudio actualizado y presentado ante las instancias correspondientes (MIJ, DAFP, MHCP) |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Se adjunta cronograma de actividades que corresponde al Grupo Administración de Personal, para el desarrollo de la meta planteada.
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Revisar, actualizar y ajustar todos los documentos de la Sub dirección Financiera. | Actualizar, modificar, complementar y/o crear 8 procedimientos y 29 formatos que actualmente están en vigencia en los grupos de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, según sea el caso. | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | Jefe Subdirección Financiera | Total Procedimientos y formatos actualizados / procedimientos existentes | 8 Procedimientos y 29 formatos actualizados |  |  | 25% | 0% | 25% |  | 50% |  | 100% | 0% | Se realizaron actas en las cuales se da el compromiso de la verificación de la actualización de los procedimientos y formatos de cada grupo de la subdirección financiera. | No hay avance frente al resultado esperado de 37 documentos actualizados, por lo tanto el avance es del 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Realizar socialización de las politicas contables dentro de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NICPS, a 40 Funcionarios | Socializar en el tema de politicas contables dentro de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NICPS, a los funcionarios de la Subdirecciòn Financiera (27) y al equipo Directivo de la entidad (13) | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | Jefe Subdirección Financiera | Total funcionarios socializados/ Total funcionarios a socializar | 40 Funcionarios socializados en politicas contables - Normas Internacionales de Información Financiera NICPS |  |  | 30% | 15% | 30% |  | 40% |  | 100% | 15% | El Grupo de Contabilidad se reunió, para efectuar la implementación de las NIICSP, elaborando un plan de trabajo para la socialización de las mismos. Se realizaron capacitaciones para 6 funcionarios de la Subdirección financiera, | El avance real se mide con base en la meta propuesta de 40 funcionarios socializados. 6/40 = 15%
Gestión para el resultado con valores | Gobierno Digital | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Establecer la guía de transición e implementación del protocolo IPv4 a IPv6 (MSPI) | Mesas de trabajo internas para determinar el estado actual de la infraestructura tecnològica para desarrollar el plan de transición del protocolo IPV4 a IPV6. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnología | Jefe de Oficina | Documento guía de implementación del protocolo IPV6 | Documento elaborado | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 100% | 50% | Ya se tiene el inventario de los activos con que cuenta la Unidad para verificación y evaluación de compatibilidad en el proceso de planeación para la transición de IPv4 a IPv6
Gestión para el resultado con valores | Gobierno Digital | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Actualizar el plan estrategico de tecnologías de información alineado con el marco de referencia de arquitectura empresarial | Mesas de trabajajo para la actualización del plan estrategico de tecnologias de información | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnología | Jefe de Oficina | Plan Estratégico de tecnologías de información | Plan estratégico actualizado |  |  | 30% | 15% | 30% |  | 40% |  | 100% | 15% | En el periodo reportado la OTEC se encuentra consolidando la información asociada para la definición del As IS (o estado actual). Al respecto se destaca el hecho que la versión aprobada del PETI abarca las vigencias 2015 al 2016.
Gestión para el resultado con valores | Seguridad Digital | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Definir el plan de seguridad y privacidad de la información | Mesas de trabajo para la definición del plan de seguridad y privacidad de la información | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnología | Jefe de Oficina | Plan de seguridad y privacidad de información | Plan formulado |  |  | 30% | 30% | 30% |  | 40% |  | 100% | 30% | De acuerdo al cronograma establecido se definió la versión inicial del Plan de Seguridad y privacidad de Información.
Gestión para el resultado con valores | Seguridad Digital | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Definición del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información | Gestionar la contratación del personal para la elaboración del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información de la entidad | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnología | Jefe de Oficina | Estudios previos para contratar el pesonal que elaborará el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información | Estudios previos radicados |  |  | 60% | 100% | 40% |  |  |  | 100% | 100% | La Oficina de Tecnología realizó la elaboración de los estudios previos para la contratación de la consultoría de implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, mediante el cual se realizará el plan de tratamiento de riegos de seguridad de la información para la entidad. Estos fueron radicados en Dirección Contractual y fueron publicados en la plataforma SECOP II.
Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Desarrollar el Plan Anual de Vacantes | Adelantar las actividades establecidas en el Plan Anual de Vacantes | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo Coordinador Grupo Administración de Personal | Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas | Plan Anual de Vacantes ejecutado |  |  | 25% | 0% | 35% |  | 40% |  | 100% | 0% | Las actividades del Plan se inician con la aprobación del rediseño Institucional. Se adjunta cronograma de actividades del trámite de aprobación del Rediseño Institucional
Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Desarrollar el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Adelantar las actividades establecidas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo Coordinador Grupo Administración de Personal | Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas | Plan de Previsión de Recursos Humanos ejecutado |  |  | 25% | 0% | 35% |  | 40% |  | 100% | 0% | Las actividades del Plan se inician con la aprobación del rediseño Institucional. Se adjunta cronograma de actividades del trámite de aprobación del Rediseño Institucional
Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Sistematizar la expedición de las certificaciones laborales | Realizar las actividades establecidas en el cronograma de trabajo para el desarrollo de la sistematización del proceso de certificaciones laborales | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo Coordinador Grupo Administración de Personal | Total de actividades realizadas / Total de actividades planeadas | Sistematización de la expedición de las certificaciones laborales |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Desarrollar el Plan de Capacitación | Adelantar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación PIC | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo Coordinador Grupo de Talento Humano | Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas | Plan de Capacitación Institucional PIC ejecutado |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Desarrollar el Plan de bienestar e incentivos | Adelantar las actividades establecidas en el Plan de bienestar e incentivos | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo Coordinador Grupo de Talento Humano | Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas | Plan de Bienestar e Incentivos ejecutado |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Desarrollar el Plan de seguridad y salud en el trabajo | Adelantar las actividades establecidas en e Plan de seguridad y salud en el trabajo | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo Coordinador Grupo de Talento Humano | Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas | Plan de seguridad y salud en el trabajo ejecutado |  |  | 25% | 0% | 35% |  | 40% |  | 100% | 0% | Se adjunta cronograma del SG-SST. | No reportó avance para el Trimestre
Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Desarrollar la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional | Adelantar las actividades establecidas para la Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo Coordinador Grupo de Talento Humano | Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas | Programa para la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional ejecutado | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Evaluación del desempeño de los empleados públicos en provisionalidad | Realizar las actividades establecidas en el cronograma de trabajo para la la implementación de evaluación del personal provisional | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo Coordinador Grupo de Talento Humano | Total de actividads realizadas / Total de actividades planeadas | Cumplimiento al cronograma de trabajo establecido |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Gestión para el resultado con valores | Defensa Jurídica | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Implementar la política de prevención de daño antijurídico de la entidad | Crear, aprobar y socializar la política de prevención del daño antijurídico en la Entidad. | 2018-04-03 | 2018-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Actividades realizadas / total de actividades planeadas | Política del daño antijurídico implementada |  |  | 50% | 35% | 25% |  | 25% |  | 100% | 35% | 2do Trimestre: La Política de Prevención del Daño Antijurídico fue creada y se encuentra en revisión de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado para su respectiva aprobación y posterior socialización
Gestión para el resultado con valores | Defensa Jurídica | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Contestar oportunamente las demandas notificadas en los términos establecidos por la ley. | Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que ésta deba promover, mediante poder o delegación, y supervisar el trámite de los mismos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Acciones y demandas contestadas dentro de los términos de ley/Acciones y demandas recibidas con vencimiento dentro del trimestre | Defensa judicial adecuada | 25% | 24.75% | 25% | 24.91% | 25% |  | 25% |  | 100% | 49.66% | 2do Trimestre: Se recibieron 1370 tutelas, las cuales fueron contestadas oportunamente. Se recibieron 48 demandas, de las cuales se han contestado 43 y las 5 restantes están dentro de los términos de contestación.
Gestión para el resultado con valores | Defensa Jurídica | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Investigar todas las conductas disciplinarias en contra de los servidores públicos de la Entidad, garantizando la buena marcha de la gestión pública bajo los principios de la ley 734 de 2002. | Adelantar las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad, tanto de las remitidas por entes de control, como las generadas al interior de la Entidad de acuerdo a lo establecido en la Ley 734 de 2002. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Autos inhibitorios de indagación preliminar y/o de apertura de investigación disciplinaria emitidos durante el trimestre / Quejas radicadas en el trimestre | Conductas disciplinarias investigadas | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 100% | 50% | 2do Trimestre: Se recibieron 11 informes con connotación disciplinaria, dando lugar a proferir 8 auto de investigación preliminar y 3 auto de investigación disciplinaria.
Gestión para el resultado con valores | Defensa Jurídica | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Lograr una comunicación fluida y eficaz entre la USPEC, sus diferentes dependencias y los particulares, en relación con los derechos de petición de competencia de la Oficina Asesora Jurídica. | Responder los derechos de petición de manera oportuna completa y de fondo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Derechos de petición contestados dentro de términos de ley/Derechos de petición recibidos con vencimiento dentro del trimestre | Peticiones contestadas dentro de los términos de ley | 25% | 24.73% | 25% | 23.37% | 25% |  | 25% |  | 100% | 48.1% | 2do Trimestre: Se recibieron 77 peticiones de las cuales se dio respuesta oportunamente a 72. Las 5 peticiones que se encuentra pendientes están en trámite dentro del término de respuesta.
Gestión para el resultado con valores | Defensa Jurídica | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Generar lineamientos jurídicos claros, para que las diferentes áreas de la entidad tengan un criterio unificado | Investigación y emisión de conceptos de manera oportuna y con un criterio netamente jurídico | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Conceptos emitidos oportunamente/Solicitud de emisión de conceptos con vencimiento dentro del trimestre | Conceptos emitidos dentro de plazos razonables | 25% | 25% | 25% | 23.07% | 25% |  | 25% |  | 100% | 48.07% | 2do Trimestre: Se recibieron 13 solicitudes de conceptos de los cuales se dio respuesta oportunamente a 12. El concepto que se encuentra pendientes está en trámite dentro del término de respuesta.
Control Interno | Control Interno | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Fortalecer la cultura de autocontrol en la USPEC | Desarrolar al 100% el programa de seguimientos de Ley para la vigencia | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Evaluación de la Gestión Institucional | Oficina de Control Interno | Jefe de Oficina | % cumplimiento del programa de seguimientos de Ley para la vigencia | Cumplimiento al Programa de seguimientos de ley |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Control Interno | Control Interno | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Fortalecer la cultura de autocontrol en la USPEC | Desarrollar al 100% el Programa de Auditorías para la Vigencia | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Evaluación de la Gestión Institucional | Oficina de Control Interno | Jefe de Oficina | % cumplimiento del programa de auditorías para la vigencia | Programa de Auditorías desarrollado |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Control Interno | Control Interno | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Fortalecer la cultura de autocontrol en la USPEC | Desarrollar 6 actividades de fomento de la cultura de autocontrol | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Evaluación de la Gestión Institucional | Oficina de Control Interno | Jefe de Oficina | % de ejecuciòn de las actividades programadas | Actividades de cultura de autocontrol desarrolladas |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%