## Riesgos de corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Fecha de Publicación: 29/01/2021 |  |  |  | Versión: |  |  |  | Vigencia: 2021
Componente: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción | [5 empty] | Componente 1 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. | Política de Administración de Riesgos | 2021-01-01 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos teniendo en cuenta la actualización de la Guía de Administración de Riesgos del DAFP 2020. | Política de Administración de Riesgos actualizada y publicada en página web. | X |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-30 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
1. | Política de Administración de Riesgos | 2021-02-01 | Socializar lineamientos de la Política de Administración de Riesgos actualizada | Lineamientos de la Política de Administración de Riesgos socializados |  | X | X | 2021-05-01 | 2021-11-30 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
2. | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2021-01-02 | Actualizar los riesgos de corrupción, aprobar y publicar | Riesgos de corrupción aprobados y publicados el 31 de enero de 2021 | X |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-31 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
2. | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2021-02-02 | Actualizar los mapas de riegos de corrupción, gestión y de seguridad de la información, de acuerdo a la actualización de la metodología DAFP | Mapa de riesgos institucional actualizado y aprobado |  | X | X | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Oficina de Tecnologìa
3. | Consulta y Divulgación | 2021-01-03 | Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y de Seguridad de la Información | Mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y de Seguridad de la Información publicado | X | X | X | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
3. | Consulta y Divulgación | 2021-02-03 | Cargar mapas de riesgos en la herramienta tecnológica MIPGestión | Mapas de riesgos cargados en MIPGestión para consulta y seguimiento | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
4. | Monitoreo y Revisión | 2021-01-04 | Realizar monitoreo a los controles de los riesgos de seguridad digital | Informe con resultado del monitoreo realizado a los controles de los riesgos de seguridad digital | X | X | X | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | Oficina de Tecnologìa
4. | Monitoreo y Revisión | 2021-02-04 | Realizar monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción y gestión | Informe con resultado del monitoreo realizado a los controles de los riesgos de seguridad digital | X | X | X | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

## Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Fecha de Publicación: 29/01/2021 |  | Versión: |  |  |  | Vigencia: 2021
Componente 2. Racionalización de trámites |  |  |  | Componente 2 de 6
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Como resultado del análisis sobre la situación de la Unidad frente a la exigencia del Artículo primero del Decreto 19 de 2012, y la definición de trámite contenida en la guía de usuario del Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3 (www.suit.gov.co ), se concluyó que por ser la USPEC una Entidad cuyo cliente directo es otra Entidad del Estado (el INPEC), no desarrolla trámites de carácter misional dirigidos a la ciudadanía. De acuerdo con lo anterior y previa visita de verificación del DAFP, en septiembre de 2014 (oficio 9309) se solicitó a este departamento que en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión –FURAG-, se excluya a la USPEC de las responsabilidades propias de las Entidades que prestan servicios directos a la ciudadanía. Situación ésta que dicho departamento informó tendría en cuenta para que los componentes de racionalización de trámites no sean valorados ni calificados dentro del formulario. Dado que en el FURAG sobre la gestión 2014 fueron calificados algunos de estos ítems, nuevamente se ofició al DAFP (oficio 6570/2015), en esta ocasión citando de manera específica los componentes y las preguntas que deben ser excluidos. En julio del mismo año se recibió comunicación de ese Departamento Administrativo afirmando que la USPEC se encuentra en el inventario de Entidades de la rama ejecutiva a las cuales no les aplica la política de racionalización de trámites (Radicado 20155010129941 del 31/07/2015 - 1:22:40pm).

## Rendición_cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha de Publicación: 29/01/2021 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2021
Componente 3. Rendición de cuentas | [5 empty] | Componente 3 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2021-01-01 | Publicar información de la gestión, planeación institucional, rendición de cuentas. | Información de la gestión, planeación institucional, rendición de cuentas publicada | X | X | X | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | Oficina de tecnologìa
1. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2021-02-01 | Crear y publicar información de las acciones y la gestión de la Entidad a través de los canales institucionales. | Información de la gestión de la Entidad, publicada en redes sociales | X | X | X | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | Grupo de comunicaciones
1. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2021-03-01 | Generar un espacio de divulgación de los resultados de la gestión de la Dirección de Infraestructura. | Resultados de la gestión de la Dirección de Infraestructura socializados | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-11-30 |  | Dirección de Infraestructura
2. | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección logística y el grupo de alimentación del INPEC, con base en las actas de los comités de servicios de alimentación (COSAL) haciendo partícipes al operador o comitente vendedor en los casos que así se requiera, con el fin de hacer seguimiento a la prestación del servicio. | Informe y/o actas de mesas de trabajo realizadas con base en las actas COSAL efectuadas (reporte semestral) | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Dirección de Logística
2. | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2021-02-02 | Realizar actividades que faciliten el diálogo con la ciudadanía. | Link o producto gráfico soporte | X | X | X | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | Grupo de comunicaciones
2. | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2021-03-02 | Coordinar o fomentar acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana de la gestión de la Entidad | Acciones de rendición de cuentas realizadas | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
4. | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2021-01-04 | Evaluar las acciones implementadas de rendición de cuentas y la estrategia | Resultados de la evaluación, logros y dificultades |  |  | X | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
4. | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2021-02-04 | Realizar el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Seguimientos cuatrimestrales a la estrategia de rendición de cuentas | x | x | x | 2021-01-04 | 31/012/2021 |  | Oficina de Control Interno

## Atención_ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha de Publicación: 29/01/2021 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2021
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Componente 4 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
2. | Fortalecimiento de los canales de atención | 2021-01-02 | Realizar visitas a Establecimientos de Reclusión y/o Regionales, para observar la realidad de los grupos de valor en un encuentro más cercano que amplié la comunicación. | Realizar 45 visitas a ERON o Regionales | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-11-30 |  | Subdirección de Atención a los Establecimientos de Reclusión
2. | Fortalecimiento de los canales de atención | 2021-02-02 | Aplicar la encuesta de atención al ciudadano a uno de los grupos de valor. | Realizar encuesta en las visitas que se llevarán a cabo en los ERON a nivel Nacional a 45 personas de la PPL. | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-11-30 |  | Subdirección de Atención a los Establecimientos de Reclusión
2. | Fortalecimiento de los canales de atención | 2021-03-02 | Ajustar el protocolo de atención al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano | Protocolo de Atención al ciudadano ajustado y publicado en la página web de la entidad |  | X | X | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | Grupo de Atención al Ciudadano
3. | Talento Humano | 2021-01-03 | Implementar plan de capacitaciones para apropiación de la política de protección de datos personales. | Plan de capacitación implementado |  | X | X | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | Grupo de Atención al Ciudadano
3 | Talento Humano | 2021-02-03 | Establecer acciones para incentivar el desempeño de los servidores públicos en relación con su participación servicio prestado al ciudadano | Servidores públicos destacados en su participación al servicio prestado al ciudadano. |  | X | X | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | Grupo de Atención al Ciudadano
4. | Normativo y procedimental | 2021-01-04 | Elaborar y publicar en el aplicativo KAYACO informes mensuales de PQRSD | Informes elaborados y publicados | X | X | X | 2021-02-05 | 2022-01-07 |  | Grupo de Atención al Ciudadano
4 | Normativo y procedimental | 2021-02-04 | Elaborar y remitir para publicación de forma trimestral el registro único de peticiones , en la página web institucional | Registro público de peticiones elaborado y publicado | X | X | X | 2021-04-01 | 2022-01-07 |  | Grupo de Atención al Ciudadano
5. | Relacionamiento al ciudadano | 2021-01-05 | Actualizar la caracterización de usuarios | Caracterización de usuarios actualizada |  |  | X | 2021-02-01 | 2021-11-30 |  | Grupo de Atención al Ciudadano

## Transparencia_Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Fecha de Publicación: 29/01/2021 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2021
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Componente 5 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. | Lineamientos de transparencia activa | 2021-01-01 | Informar a las áreas encargadas de la implementación del procedimiento especial definido en el artículo 18 del Decreto 103 de 2015, con el fin de direccionar al ciudadano para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de información pública bajo el procedimiento especial con identificación reservada. | Link de la Procuraduría publicado en la página web de la Unidad, con formulario para diligenciar solicitudes de información con identificación reservada. La información se encuentra en www.uspec.gov.co Home/Servicios al ciudadano/ Medios de Recepción de Solicitudes de Información Pública | X | X | X | 2021-01-01 | 31/12/0201 |  | Oficina Asesora Jurídica
1. | Lineamientos de transparencia activa | 2021-02-01 | Realizar seguimiento a la publicación y actualización de los requisitos de Transparencia y Acceso a la Información pública Ley 1712 de 2014, en la página web de la Entidad. | Requisitos ley 1712 publicados | X | X | X | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
1. | Lineamientos de transparencia activa | 2021-03-01 | Socializar los requisitos de la ley 1712 de 2014 | Requisitos de la Ley 1712 de 2014 Socializados | X | X | X | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
1. | Lineamientos de transparencia activa | 2021-04-01 | Desarrollar los lineamientos para la implementación de la Ley de transparencia y del derecho a la información pública Ley 1712 de 2014 | Informe de los lineamientos desarrollados de la Ley de transparencia y del derecho a la información pública. |  |  | X | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
1. | Lineamientos de transparencia activa | 2021-05-01 | Rediseño página web, habilitación mecanismos de usabilidad y accesibilidad | Página web habilitada con mecanismos de usabilidad y accesibilidad |  | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Oficina de Tecnologìa
3. | Elaboración instrumentos de Gestión de la Información | 2021-01-03 | Crear el Índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada creado y publicado en la web de la Entidad. | X | X | X | 2021-01-01 | 2021-03-31 |  | Oficina Asesora Jurídica
3. | Elaboración instrumentos de Gestión de la Información | 2021-02-03 | Actualizar y publicar el esquema de publicación | Esquema de publicación actualizado y publicado | X |  |  | 2021-01-04 | 2021-04-30 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
5. | Monitoreo del Acceso a la Información | 2021-01-05 | Realizar monitoreo al número de solicitudes recibidas, según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 | Publicar trimestralmente el informe de PQRSD de Atención al Ciudadano que contiene la información de los derechos de petición | X | X | X | 2021-04-01 | 2022-01-01 |  | Grupo de Atención al Ciudadano
5. | Monitoreo del Acceso a la Información | 2021-02-05 | Realizar monitoreo al número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. | Publicar trimestralmente el informe de solicitudes de Atención al Ciudadano que contiene la información de traslados por competencia | X | X | X | 2021-04-01 | 2022-01-01 |  | Grupo de Atención al Ciudadano

## Otras_iniciativas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OTRAS INICIATIVAS
Fecha de Publicación: 29/01/2021 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2021
Componente 6. Otras iniciativas | [5 empty] | Componente 6 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. | Código de ética | 2021-01-01 | Se implementará el Plan Institucional de Capacitación vigencia 2021, que incluye temáticas como: Trámite y Atención de PQRD (Derecho de Petición, Acceso a la Información Pública) y Atención al Ciudadano; Gobernanza para la Paz; Administración de lo Público; Régimen Disciplinario; Código de Integridad del Servidor Público; Equidad de Género en el marco de las políticas públicas; Transparencia y Ley 1474 - Estatuto Anticorrupción. | Funcionarios capacitados | X | X | X | 2021-04-01 | 2021-11-30 |  | Grupo de Gestión de Talento Humano

## Hoja1 (hidden)
DECRETO 124 DE 2016 “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
ley_1474_2011 - CAPÍTULO VI. POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS. Ir al inicio ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia