## Riesgos de corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Fecha de Publicación: 26/04/2019 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2019
Componente: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción | [5 empty] | Componente 1 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1 | Política de administración de riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la política de administración del riesgos (Corrupción y gestión) | Política actualizada, publicada y socializada |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-11-30 | mayo y noviembre de 2019 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Socializar la metodología establecida para la construcción de Mapa de Riegos de Corrupción, Gestión y de Seguridad de la Información | Metodología socializada a los procesos |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-11-30 | mayo y noviembre de 2019 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
|  | 2.2 | Actualizar el Mapa Riegos de Corrupción, Gestión y de Seguridad de la Información | Mapa Riegos de Corrupción, Gestión y de Seguridad de la Información aprobado y publicado |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-12-30 | junio de 2019 y enero de 2020 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
4 | Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación | Dos monitoreos realizados al mapa de riesgos de corrupción |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-12-31 | agosto y diciembre de 2019 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
5 | Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción | Tres seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción (informes) | X | X | X | 2019-01-02 | 2019-12-31 | abril, agosto y noviembre de 2019 | Oficina de Control Interno
|  | 5.1 | Realizar seguimiento periódico a los riesgos de Seguridad de la información identificados | Seguimiento a los riesgos de seguridad de la información | X | X | X | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Oficina de Tecnología
|  |  | ORIGINAL FIMADO |  | ORIGINAL FIMADO
|  |  | KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN |  | MATILDE MENDIETA GALINDO
|  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | DIRECTORA GENERAL

## Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Fecha de Publicación: 26/04/2019 | Versión: 1 |  | Vigencia: 2019
Componente: 2. Racionalización de trámites |  |  |  | Componente 2 de 6
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Como resultado del análisis sobre la situación de la Unidad frente a la exigencia del Artículo primero del Decreto 19 de 2012, y la definición de trámite contenida en la guía de usuario del Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3 (www.suit.gov.co ), se concluyó que por ser la USPEC una Entidad cuyo cliente directo es otra Entidad del Estado (el INPEC), no desarrolla trámites de carácter misional dirigidos a la ciudadanía. De acuerdo con lo anterior y previa visita de verificación del DAFP, en septiembre de 2014 (oficio 9309) se solicitó a este departamento que en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión –FURAG-, se excluya a la USPEC de las responsabilidades propias de las Entidades que prestan servicios directos a la ciudadanía. Situación ésta que dicho departamento informó tendría en cuenta para que los componentes de racionalización de trámites no sean valorados ni calificados dentro del formulario. Dado que en el FURAG sobre la gestión 2014 fueron calificados algunos de estos ítems, nuevamente se ofició al DAFP (oficio 6570/2015), en esta ocasión citando de manera específica los componentes y las preguntas que deben ser excluidos. En julio del mismo año se recibió comunicación de ese Departamento Administrativo afirmando que la USPEC se encuentra en el inventario de Entidades de la rama ejecutiva a las cuales no les aplica la política de racionalización de trámites (Radicado 20155010129941 del 31/07/2015 - 1:22:40pm).
| ORIGINAL FIMADO |  | ORIGINAL FIMADO
| KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN |  |  | MATILDE MENDIETA GALINDO
| JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  |  | DIRECTORA GENERAL

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Fecha de Publicación: 26/04/2019 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2019
Componente: 3. Rendición de cuentas | [5 empty] | Componente 3 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir equipo que liderará el proceso de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas conformado |  | X |  | 2019-05-01 | 2019-05-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
|  | 1.2 | Elaborar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la Entidad | Diagnóstico de la rendición de cuentas en la Entidad |  | X |  | 2019-05-01 | 2019-05-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
|  | 1.3 | Realizar caracterización de los ciudadanos y grupos de interés (insumos estrategia de rendición de cuentas) | Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés realizado |  | X |  | 2019-05-01 | 2019-06-30 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo / Grupo de Atención al Ciudadano
|  | 1.4 | Identificar de necesidades de información y valoración de información actual | Necesidades de información identificadas e información actual valorada |  | X |  | 2019-05-01 | 2019-06-30 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo / Oficina de Tecnología / Grupo de Atención al Ciudadano / Gestión documental
|  | 1.5 | Elaborar estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas |  | X |  | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
|  | 1.6 | Publicar información de la gestión, planeación institucional, rendición de cuentas | Información de la gestión, planeación institucional, rendición de cuentas publicada | X | X | X | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Oficina de Tecnología
|  | 1.7 | Publicar el PETI actualizado | PETI actualizado y publicado | X |  |  | 2019-01-01 | 2019-04-30 |  | Oficina de Tecnología
2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar audiencia de rendición de cuentas | Audiencia de rendición de cuentas realizada |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
|  | 2.2 | Coordinar y realizar visitas de servidores públicos a los ERON | Visitas de servidores públicos a ERON, realizadas |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-12-31 |  | Subdirecciòn de Atención a los Establecimientos de Reclusión
|  | 2.3 | Elaborar y ejecutar plan de comunicaciones | Plan de comunicaciones elaborado y ejecutado | X | X | X | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Comunicaciones
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar las acciones implementadas de rendición de cuentas y la estrategia | Resultados de la evaluación, logros y dificultades |  |  | X | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
|  | 4.2 | Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | Video institucional y aplicación de encuestas con el grupo de valor | X | X | X | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Áreas Misionales/ Comunicaciones/ Subdirección de Atención a los Establecimientos de Reclusión
|  | 4.3 | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | X | X | X | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Oficina de Control Interno
|  |  | ORIGINAL FIRMADO |  | ORIGINAL FIRMADO
|  |  | KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN |  | MATILDE MENDIETA GALINDO
|  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | DIRECTORA GENERAL

## Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Fecha de Publicación: 26/04/2019 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2019
Componente: 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Componente 4 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
3 | Talento Humano | 3.1 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos (cliente externo / Cliente interno). | Servidores con evaluación de desempeño, evaluados en su interacción con el ciudadano. Evaluación de encuestas trimestralmente |  | X |  | 2019-05-01 | 2019-08-31 |  | DIAFIN -Grupo Atención al Ciudadano, Grupo Gestión del Talento Humano.
|  | 3.2 | Establecer acciones para incentivar el desempeño de los servidores públicos en relación con su participación al servicio prestado al ciudadano. | Servidores públicos destacados en su participación al servicio prestado al ciudadano. Evaluación de encuestas trimestralmente |  |  | X | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  | DIAFIN -Grupo Atención al Ciudadano, Grupo Gestión del Talento Humano.
4 | Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar informes mensuales de PQRD y divulgarlos al interior de la Entidad. | Informes divulgados al interior de la Entidad | X | X | X | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | DIAFIN-Grupo Atención al Ciudadano
|  | 4.2 | Elaborar periódicamente informes de PQRD y divulgarlos en la página web institucional | Informes de PQRD publicados en la web institucional | X | X | X | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | DIAFIN-Grupo Atención al Ciudadano
|  | 4.3 | Realizar ejercicios de retroalimentación de la normatividad y derechos de petición con la participación de los funcionarios enlaces de las dependencias. | Mesas de trabajo realizadas con los lideres de las PQRDS de las dependencias, donde se socializan experiencias y se buscan correctivos a las respuestas de los derechos de petición |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-12-31 |  | Oficina Asesora Jurídica, DIAFIN-Grupo Atención al Ciudadano
5 | Relacionamiento al ciudadano | 5.1 | Actualizar la caracterización de usuarios (identificación de tipos de usuarios que utilizan los canales de información: Telefónico, correo electrónico, correo postal, presencial). | Actualizar caracterización de usuarios con base en la nueva Guía de caracterización del DAFP |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-12-31 |  | DIAFIN-Grupo Atención al Ciudadano
|  | 5.2 | Realizar encuesta de percepción y comunicar resultados a nivel directivo. | Realizar encuestas de acuerdo a las actividades en las ferias que participe la USPEC | X | X | X | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | DIAFIN-Grupo Atención al Ciudadano
|  | 5.3 | Realizar cuatro jornadas integradas con el Ministerio de Justicia e INPEC de atención a la Población PPL beneficiaria de la gestión de la USPEC, en ERON escogidos conforme a criterio de focalización. | Jornadas realizadas |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-12-31 |  | DIAFIN-Grupo Atención al Ciudadano
|  | 5.4 | Realizar 24 visitas a ERON con el fin de interactuar con parte de los Grupos de valor y conocer sus necesidades. | Visitas realizadas a ERON | X | X | X | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | Subdirección de Atención a los Establecimientos de Reclusión, Grupo de Atención al Ciudadano.
| ORIGINAL FIRMADO |  |  |  |  | ORIGINAL FIRMADO
| KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN |  |  |  |  | MATILDE MENDIETA GALINDO
| JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  |  | DIRECTORA GENERAL

## Transparencia y acceso
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Fecha de Publicación: 26/04/2019 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2019
Componente: 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Componente 5 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Asesorar a las áreas encargadas de la implementación del procedimiento especial definido en el artículo 18 del Decreto 103 de 2015, con el fin de direccionar al ciudadano para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de información pública bajo el procedimiento especial con identificación reservada. | Link de la Procuraduría publicado en la página web de la Unidad, con formulario para diligenciar solicitudes de información con identificación reservada. La información se encuentra en www.uspec.gov.co Home/Servicios al ciudadano/ Medios de Recepción de Solicitudes de Información Pública | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Oficina Asesora Jurídica Oficina de Tecnología Grupo Atención al Ciudadano
|  | 2.2 | Desarrollar la Política Digital | Política Digital implementada | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Oficina de Tecnología
3 | Elaboración instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Crear el Índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada creado y publicado en la web de la Entidad. |  | x | x | 2019-05-01 | 2019-12-31 |  | Oficina Asesora Jurídica Grupo Atención al Ciudadano
5 | Monitoreo del Acceso a la Información | 5.1 | Realizar monitoreo al número de solicitudes recibidas, según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 | Publicar trimestralmente el informe de Quejas Atención al Ciudadano que contiene la información de los derechos de petición | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Grupo de Atención al Ciudadano
|  | 5.2 | Realizar monitoreo al número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. | Publicar trimestralmente el informe de solicitudes de Atención al Ciudadano que contiene la información de traslados por competencia | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Grupo de Atención al Ciudadano
|  | 5.3 | Realizar monitoreo al tiempo promedio de respuesta según el tipo de solicitud | Publicar trimestralmente el informe de solicitudes de Atención al Ciudadano que contiene el promedio de tiempo de respuesta según el tipo de solicitud | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | Grupo de Atención al Ciudadano
| ORIGINAL FIRMADO |  |  |  |  | ORIGINAL FIRMADO
| KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN |  |  |  |  | MATILDE MENDIETA GALINDO
| JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  |  | DIRECTORA GENERAL

## Iniciativas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Fecha de Publicación: 26/04/2019 |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2019
Componente: 6. Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | Componente 6 de 6
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
De llegarse a definir la necesidad de llevar a cabo estrategias adicionales, se registrarán en el presente plan
|  | ORIGINAL FIRMADO |  | ORIGINAL FIRMADO
|  | KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN |  | MATILDE MENDIETA GALINDO
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | DIRECTORA GENERAL