## Mapa Riesgo Corrup. firmas
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
2. Vigencia: 2018
3. Fecha de Publicación: 31/01/2018
4. Componente: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción |  |  |  | Componente 1 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.8 | Realizar monitoreo | Registro de monitoreo | DEPENDENCIAS CON RIESGOS IDENTIFICADOS | TODOS LOS MESES
| 4.9 | Solicitar reportes de avance de las acciones del MRC a las dependencias para consolidación | Correo electrónico solicitando reportes de avance | OAPLA | 18/08/17 31/12/18
| 4.10 | Consolidar reportes de las dependencias | Consolidado reportes de las dependencias | OAPLA | 18/08/17 31/12/18
| 4.11 | Publicar consolidado reportes dependencias | Publicación consolidado en web institucional | OAPLA | 18/08/17 31/12/18
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.12 | Realizar seguimiento al MRC | Seguimiento MRC | OCI | 18/08/17 31/12/18
| 5.13 | Pubicar seguimiento al MRC | Seguimiento al MRC publicado en Web institucional | OCI | 18/08/17 31/12/18
10. FIRMAS
|  | GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO | JUAN CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA
| 10.1 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | 10.2 DIRECTOR GENERAL ( e )
Formato: Documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2

## Mapa Riesgo Corrupcion
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
2. Vigencia: 2018
3. Fecha de Publicación: 31/01/2018
4. Componente: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción |  |  |  | Componente 1 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.8 | Realizar monitoreo | Registro de monitoreo | DEPENDENCIAS CON RIESGOS IDENTIFICADOS | TODOS LOS MESES
| 4.9 | Solicitar reportes de avance de las acciones del MRC a las dependencias para consolidación | Correo electrónico solicitando reportes de avance | OAPLA | 18/08/17 31/12/18
| 4.10 | Consolidar reportes de las dependencias | Consolidado reportes de las dependencias | OAPLA | 18/08/17 31/12/18
| 4.11 | Publicar consolidado reportes dependencias | Publicación consolidado en web institucional | OAPLA | 18/08/17 31/12/18
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.12 | Realizar seguimiento al MRC | Seguimiento MRC | OCI | 18/08/17 31/12/18
| 5.13 | Pubicar seguimiento al MRC | Seguimiento al MRC publicado en Web institucional | OCI | 18/08/17 31/12/18
10. FIRMAS |  | ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO
|  | GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO | JUAN CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA
| 10.1 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | 10.2 DIRECTOR GENERAL ( e )
Formato: Documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2

## Racionalizacion Tramites
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
2. Vigencia: 2018
3. Fecha de Publicación: 31/01/2018
4. Componente: 2. Racionalización de Trámites |  |  |  | Componente 2 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
Como resultado del análisis sobre la situación de la Unidad frente a la exigencia del Artículo primero del Decreto 19 de 2012, y la definición de trámite contenida en la guía de usuario del Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3 (www.suit.gov.co ), se concluyó que por ser la USPEC una entidad cuyo cliente directo es otra entidad del Estado (el INPEC), no desarrolla trámites de carácter misional dirigidos a la ciudadanía. De acuerdo con lo anterior y previa visita de verificación del DAFP, en septiembre de 2014 (oficio 9309) se solicitó a este departamento que en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión –FURAG-, se excluya a la USPEC de las responsabilidades propias de las entidades que prestan servicios directos a la ciudadanía. Situación ésta que dicho departamento informó tendría en cuenta para que los componentes de racionalización de trámites no sean valorados ni calificados dentro del formulario. Dado que en el FURAG sobre la gestión 2014 fueron calificados algunos de estos ítems, nuevamente se ofició al DAFP (oficio 6570/2015), en esta ocasión citando de manera específica los componentes y las preguntas que deben ser excluidos. En julio del mismo año se recibió comunicación de ese Departamento Administrativo afirmando que la USPEC se encuentra en el inventario de entidades de la rama ejecutiva a las cuales no les aplica la política de racionalización de trámites (Radicado 20155010129941 del 31/07/2015 - 1:22:40pm).

## Rendicion de Cuentas
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
2. Vigencia: 2018
3. Fecha de Publicación: 31/01/2018
4. Componente: 3. Rendición de Cuentas |  |  |  | Componente 3 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 1.1 | Diagnóstico de Rendición de Cuentas 2016 - 2017 | Análisis DOFA de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo. | 01/02/2018 30/06/2018
| 1.4 | Estratégia de Rendición de Cuentas | Estratégia y cronograma | OAPLA y Dependecias. | 01/02/2018 31/12/2018
Subcomponente 1 Información | 1.1.1 | Publicar informe mensual de ejecución presupuestal | Informe mensual de ejecución presupuestal publicado. (12) | Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Presupuesto. | 01/02/2018 31/12/2018
| 1.1.2 | Publicar avance mensual de la ejeucción de los proyectos de inversión. | Avance mensual de la ejecución de los proyectcos de inversión publicado. (12) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo. | 01/02/2018 31/12/2018
| 1.1.3 | Publicar los avances trimestrales de la planeación institucional. | Informe trimestral de avance del plan de acción publicado (4) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo. | 01/02/2018 31/12/2018
| 1.1.4 | Publicar informe semestral de rendición de cuentas. | Informe rendición de cuentas publicado (2). | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo. | 01/02/2018 31/12/2018
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano. | N° de ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programada por el DNP. | Dirección General - Comunicaciones; Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Atención al Ciudadano. | 01/02/2018 31/12/2018
| 2.2 | Participación Ferias de Atención al Ciudadano programadas por el Ministerio de Justicia, con el fin de promover la participación de la Población Privada de la Libertad. | Ferias Sectoriales programadas por el Ministerio de Justicia. | Dirección General - Comunicaciones; Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Atención al Ciudadano; Dirección de Logistica e Infraestructura. | 01/02/2018 31/12/2018
| 2.3 | Publicar como mínimo un comunicado trimestral de prensa sobre resultados de la gestión. | Comunicados de prensa publicados referentes a la gestión institucional. | Dirección General - Comunicaciones. | 01/02/2018 31/12/2018
| 2.4 | Presentar productos audiovisuales generados en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional a través de las Redes Sociales, Página Web y Pantallas Solicializadoras. | Productos Audiovisuales. | Dirección General - Comunicaciones; | 01/02/2018 31/12/2018
| 2.6 | Dialogo en la web. | Chat en línea | Grupo Atención al Ciudadano | 01/02/2018 31/12/2018
| 2.7 | Feria de Gestión de Transparencia | Expogestión | Dirección General- Comunicaciones | 01/02/2018 31/12/2018
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Entregar incentivos a la participación de los servidores en la Feria de Servicios de la Entidad, como ejercicio de rendición interna de cuentas. | Incentivos entregados a funcionarios que participan en la Feria de Servicios de la Entidad. | DAF- Grupo Talento Humano y dependencias. | 01/02/2018 31/12/2018
| 3.2 | Entregar incentivos a los funcionarios que participan en las actividades de Rendición de Cuentas | Incentivos entregados a los servidores que participan en las actividades de Rendición de Cuentas. | Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Talento Humano. | 01/02/2018 31/12/2018
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Publicar informes de la evaluación externa realizada por los asistentes a las acciones de diálogo con la ciudadanía. | 3 informes: 1 de la evaluación externa de las actividades de Rendición de Cuentas, 2 de evaluaciones a los encuentros regionales. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Actividad desarrollada en 2017
| 4.2 | Evaluación y publicación del Proceso de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación y Publicación del mismo. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo; OTEC | 01/02/2018 31/12/2018
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Publicar informe final sobre el proceso de rendición de cuentas. | Informe final sobre el proceso de rendición de cuentas publicado. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo. | 01/02/2018 31/12/2018
| 5.2 | Diagramación y difusión del informe de evaluación. | Productos comunicativos del infome de Evaluación. | Dirección General - Comunicaciones, | 01/02/2018 31/12/2018

## Atencion al Ciudadano
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
2. Vigencia: 2018 |  | 1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
3. Fecha de Publicación: 31/01/2018
4. Componente: 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  |  |  | Componente 4 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | DESARROLLADO EN LA ENTIDAD E IMPLEMENTADO DE MANERA PERMANENTE
| 2.3 | Establecer en las dependencias, servidores públicos como enlaces con el grupo Atención al Ciudadano, con el fin de obtener oportunidad en las respuestas a las PQRD que ingresan a la entidad por los diferentes canales. | Actividad desarrollada permanentemente acorde con rotación del personal
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Evaluar el desempeño de los servidores publicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos (cliente externo / Cliente interno). | Servidores con evaluación de su desempeño, evaluados en su interacción con el ciudadano. Evaluación de encuestas trimestralmente | DAF-Grupo Atención al Ciudadano, Grupo Gestión del Talento Humano. | 01/02/2018 31/12/2018
| 3.2 | Establecer acciones para incentivar el desempeño de los servidores púlbicos en relación con su participación al servicio prestado al ciudadano. | Servidores públicos destacados en su participación al servicio prestado al ciudadano. Evaluación de encuestas trimestralmente | DAF-Grupo Atención al Ciudadano, Grupo Gestión del Talento Humano. | 01/02/2018 31/12/2018
Subcomponente 4 Normativo y procedimiental | 4.1 | Elaborar informes mensuales de PQRD y divulgarlos al interior de la entidad. | Informes divulgados al interior de la entidad. | DAF-Grupo Atención al Ciudadano | 01/02/2018 31/12/2018
| 4.2 | Elaborar periódicamente informes de PQRD y divulgarlos en la pagina web institucional | Informes de PQRD publicados en la web institucional. | DAF-Grupo Atención al Ciudadano | 01/02/2018 31/12/2018
| 4.3 | Realizar ejercicios de retroalimentación de la normatividad y derechos de petición con la participación de los funcionarios enlaces de las dependencias. | Realizar mesas de trabajo con los lideres de las PQRDS de las dependencias para socializar experiencias y buscar correctivos a las respuestas de los derechos de petición. | Oficina Asesora Jurídica, DAF-Grupo Atención al Ciudadano | 01/02/2018 31/12/2018
Subcomponente 5 Relacionamiento al ciudadano | 5.1 | Actualizar la caracterización de usuarios (identificación de tipos de usuarios que utilizan los canales de información: Telefónico, correo electrónico, correo postal, presencial). | Actualizar caracterizacion de usuarios con base en la nueva Guia de caracterización del DAFP | DAF-Grupo Atención al Ciudadano | 01/02/2018 31/12/2018
| 5.2 | Realizar encuesta de percepción y comunicar resultados a nivel directivo. | Realizar encuestas de acuerdo a las actividades en las ferias que participe la USPEC | DAF-Grupo Atención al Ciudadano | 01/02/2018 31/12/2018
| 5.3 | Participar en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano del DNP y las programadas por el Ministerio de Justicia, con el fin de promover la participación ciudadana. | Informe de participación en cada Feria de Atención al Ciudadano. | DAF-Grupo Atención al Ciudadano | 01/02/2018 31/12/2018

## transparencia y acceso
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
2. Vigencia: 2018
3. Fecha de Publicación: 31/01/2018
4. Componente: 5. Transparencia y Acceso a la Información |  |  |  | Componente 5 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información mínima obligatoria respecto a la estructura de la USPEC | Información mínima respecgto a estructura, actualizada. | Dirección General - Comunicaciones, dependencias. | 01/02/2018 31/12/2018
| 1.2 | Actualizar la Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento. | Información mínima respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento actualizada. | Dirección General - Comunicaciones, dependencias. | 01/02/2018 31/12/2018
| 1.3 | Actualizar la información mínima obligatoria sobre contratación pública. | Información mínima sobre contratación pública actualizada. | Dirección General - Comunicaciones, Dirección de Gestión Contractual. | 01/02/2018 31/12/2018
| 1.4 | Desarrollar el cronograma de la estrategia Gobierno en Línea -GEL. | Cronograma de la estrategia GEL desarrollado (seguimiento del avance de las actividades, se realiza periodicamente hasta el año 2018). | Oficina de Tecnología | 01/02/2018 31/12/2018
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Asesorar a las areas encargadas de la implementación del procedimiento especial definido en el artículo 18 del Decreto 103 de 2015, con el fin de Direccionar al ciudadano para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de información pública bajo el procedimiento especial con identificación reservada . | Link de la Procuradoría publicado en la página web de la Unidad, con formulario para diligenciar solicitudes de información con identificación reservada. La informacion se encuentra en www.uspec.gov.co Home/Servicios al ciudadano/ Medios de Recepción de Solicitudes de Información Pública/ | Oficina Jurídica Oficina de Tecnología Grupo Atención al Ciudadano | 01/02/2018 31/12/2018
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el registro de activos de información. | Registro de activos de información actualizado, publicado en la web institucional. | OTEC - OAPLA GESTION DOCUMENTAL | 01/02/2018 31/12/2018
| 3.2 | Actualizar y dinfundir el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de información actualizado y difundido. | Dirección General - Comunicaciones | 01/02/2018 31/12/2018
| 3.3 | Actualizar el Índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado, publicado en la web de la entidad. | Oficina Jurídica Dependencias | 01/02/2018 31/12/2018
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad para poblaciones específicas | 4.1 | Actualizar la web de la entidad respecto a las directrices de accesibilidad. | Web actualizada respecto a las directrices de accesibilidad. Se actualiza la pagina web de acuerdo a los lineamientos de accesibilidad de Gobierno en Linea cumpliendo con el 70% de esta directrices, los avences se pueden ver en www.uspec.gov.co/ se continuara con las actualizaciones durante el año en curso | Oficina de Tecnología | 01/02/2018 31/12/2018
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información | 5.1 | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a la información publicado. (1) Publicación trimestral | Dirección Administrativa y Financiera - Grupo Atención al Ciudadano | 01/02/2018 31/12/2018

## Iniciativas Adicionales
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
2. Vigencia: 2017
3. Fecha de Publicación: 08/06/2017
4. Componente: 5. Iniciativas Adicionales |  |  |  | Componente 6 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
De llegarse a definir la necesidad de llevar a cabo estrategias adicionales, se registrarán en el presente plan.