## listas (hidden)
VIGENCIA | FECHA DE PUBLICACIÓN
2016 | 2016-03-29
2017 | 2016-03-30
2018 | 2016-03-31

## Mapa Reisgos Corrupcion
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 - 1° ACTUALIZACIÓN
2. Vigencia: 2016___________________________
3. Fecha de Publicación: 02/05/2016_______________
4. Componente: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción |  |  |  | Componente 1 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar Política Actual Administración del Riesgo | Política de Administración del Riesgo revisada | OAPLA | 2016-03-15
| 1.2 | Actualizar política Administración del Riesgo introduciedo el tema Gestión del Riesgo de Corrupción | Proyecto actualización de la Política de Administración del Riesgo. | OAPLA | 2016-03-18
| 1.3 | Aprobar Actualización Política de Administración del Riesgo | Documento de Política de Administración del Riesgo aprobado | OAPLA | 2016-03-22
| 1.4 | Adoptar mediante Acto Administrativo la Actualización de la Política de Administración del Riesgo | Proyecto de Resolución que adopta la actualización de la Política de Administración del Riesgo. | OAPLA OAJU DIRGEN | 2016-03-22 | +
| 1.5 | Publicar la Actualización de la Política de Administración del Riesgo y la Resolución que la adopta | Pubicación en la web institucional. | OAPLA OTEC | 2016-03-29
| 1.6 | Socializar la Actualización de la Política de Administración del Riesgo y la Resolución que la adopta | Correos electrónicos de primera difusión al todo el personal de la entidad | OAPLA COMUNICACIONES | Pendiente
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.2 | Realizar Taller para construcción | Taller para construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción Realizado - Acta | OAPLA TODAS LAS DEPENDENCIAS | 2016-03-18
| 2.3 | Documentar Proyecto Mapa de Riesgos de Corrupción -MRC- | Proyecto Mapa de Riesgos de Corrupción -MRC- | OAPLA DEPENDENCIAS IDENTIFICARON RIESGOS | 2016-03-29
Subcomponente 3 Consulta Aprobación y divulgación | 3.4 | Publicar Proyecto MRC en Web Uspec para la ciudadanía | Publicación proyecto MRC en Web Uspec para la ciudadanía. | OAPLA OTEC | 2016-03-29
| 3.5 | Ajusar MRC si es del caso | MRC ajustado si es del caso | OAPLA | 2016-03-29
| 3.6 | Aprobar MRC | MRC aprobado y Acta comité Directivo de aprobación. | OAPLA COMITÉ DIRECTIVO | 2016-03-29
| 3.7 | Publicar MRC en Web institucional | MRC publicado en la Web institucional. | OAPLA OTEC | 2016-03-29
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.8 | Realizar monitoreo | Registro de monitoreo | DEPENDENCIAS CON RIESGOS IDENTIFICADOS | TODOS LOS MESES
| 4.9 | Solicitar reportes de avance de las acciones del MRC a las dependencias para consolidación | Correo electrónico solicitando reportes de avance | OAPLA | 18/04/2016
2016-08-18
2016-12-16
| 4.10 | Consolidar reportes de las dependencias | Consolidado reportes de las dependencias | OAPLA | 25/04/2016 25/08/2016 23/12/2016
| 4.11 | Publicar consolidado reportes dependencias | Publicación consolidado en web institucional | OAPLA | 2016-04-27
2016-08-29
2016-12-27
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.12 | Realizar seguimiento al MRC | Seguimiento MRC | OCI | 2016-04-30
2016-08-31
2016-12-31
| 5.13 | Pubicar seguimiento al MRC | Seguimiento al MRC publicado en Web institucional | OCI | 16/05/2016 14/09/2016 16/01/2017
Se actualizan los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Cidadano 2016, que lo requieren, con base en el Comité de Desarrollo Administrativo sesión 11 de mayo de 2016.
10. FIRMAS |  | __________________________________ | ______________________________________
|  | GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO | CLAUDIA ALEJANDRA GÉLVEZ RAMÍREZ
| 10.1 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | 10.2 DIRECTOR (A) GENERAL
Formato: Documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2

## Racionalización de Trámites
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 - 1° ACTUALIZACIÓN
2. Vigencia: 2016___________________________
3. Fecha de Publicación: 02/05/2016_______________
4. Componente: 2. Racionalización de Trámites |  |  |  | Componente 2 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
Como resultado del análisis sobre la situación de la Unidad frente a la exigencia del Artículo primero del Decreto 19 de 2012, y la definición de trámite contenida en la guía de usuario del Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3 (www.suit.gov.co ), se concluyó que por ser la USPEC una entidad cuyo cliente directo es otra entidad del Estado (el INPEC), no desarrolla trámites de carácter misional dirigidos a la ciudadanía. De acuerdo con lo anterior y previa visita de verificación del DAFP, en septiembre de 2014 (oficio 9309) se solicitó a este departamento que en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión –FURAG-, se excluya a la USPEC de las responsabilidades propias de las entidades que prestan servicios directos a la ciudadanía. Situación ésta que dicho departamento informó tendría en cuenta para que los componentes de racionalización de trámites no sean valorados ni calificados dentro del formulario. Dado que en el FURAG sobre la gestión 2014 fueron calificados algunos de estos ítems, nuevamente se ofició al DAFP (oficio 6570/2015), en esta ocasión citando de manera específica los componentes y las preguntas que deben ser excluidos. En julio del mismo año se recibió comunicación de ese Departamento Administrativo afirmando que la USPEC se encuentra en el inventario de entidades de la rama ejecutiva a las cuales no les aplica la política de racionalización de trámites (Radicado 20155010129941 del 31/07/2015 - 1:22:40pm).

## Rendicion de Cuentas
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 - 1° ACTUALIZACIÓN
2. Vigencia: ____2016_________________________________________
3. Fecha de Publicación: 02/05/2016_____________________________
4. Componente: 3. Rendición de Cuentas |  |  |  | Componente 3 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
Subcomponente 1 Información | 1.1 | Definición del equipo que liderará el proceso de rendición de cuentas. | Equipo definido | Dirección General - Comunicaciones; OAPLA, DAF - Grupo Atención al Ciudadano. | 28/04/2016 13/06/2016
| 1.2 | Diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas | Diagnóstico documentado | Dirección General - Comunicaciones; OAPLA, DAF - Grupo Atención al Ciudadano. | 04/05/2016 13/05/2016
| 1.3 | Caracterización de ciudadanos y grupos de interés | Listados de ciudadanos y grupos de interés actualizados | Dirección General - Comunicaciones - DILOG, DAF - Grupo Atención al ciudadano DIRINF | 01/05/2016 31/12/2016
| 1.4 | Identificación de necesidades de información y valoración de la información actual | Necesidades de información | Dirección General - Comunicaciones OAPLA | 01/08/2016 28/02/2017
| 1.5 | Capacidad operativa y disponibilidad de recursos para el proceso general de rendición de cuentas | Definición de logística y recursos | Dirección General - Comunicaciones. DAF | 01/08/2016 28/02/2017
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Análisis del estado de la rendición de cuentas en cuanto a la audiencia pública | Análisis documentado | Dirección General - Comunicaciones OAPLA | 03/06/2016 30/06/2016
| 2.2 | Diseño de la Estrategia de audicencia pública. | Cronograma documentado | Dirección General - Comunicaciones; OAPLA ; Invitada la Oficina de Tecnología, DAF | 01/06/2016 05/07/2016
| 2.3 | Implementación y Desarrollo de la Estrategia | Cronograma desarrollado | Dirección General - Comunicaciones; OAPLA, DAF, OTEC | 01/07/2016 28/02/2017
| 2.4 | Autoevaluación del proceso de rendición de cuentas | Informe de autoevaluación | Dirección General - Comunicaciones; OAPLA, DAF, OTEC. | 01/06/2016 28/02/2017
| 2.5 | Elaboración del informe de resultados | Informe de Rendición de cuentas publicado | Dirección General - Comunicaciones; OAPLA. | 01/02/2017 31/03/2017
| 2.6 | Elaboración plan de mejoramiento resultado de la rendición de cuentas. | Plan de mejoramiento en caso que sea necesario | Dirección General - Comunicaciones; OAPLA, Dependencias. | 01/02/2017 30/04/2017
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Definir la viabilidad de establecer incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Acta | Dirección General- Comunicaciones, Grupo Talento Humano. Comité Dllo Administrativo. | 16/06/2016 01/07/2016
| 3.2 | Desarrollo de la estrategia de incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas. Según definición del punto anterior | Desarrollo del Plan de incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas documentado | Dirección General - Comunicaciones - Apoyo Oficina Tecnología. | 01/07/2016 10/08/2016
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Comunicar informe de Rendición a las dependencias. | Comunicaciones de retroalimentación de la rendición de cuentas a los líderes de los procesos. | Dirección General - Comunicaciones - OAPLA | 01/03/2017 30/03/2017
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento | Informes | OCI | 01/08/2016 30/03/2017

## Atención al Ciudadano
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 - 1° ACTUALIZACIÓN
2. Vigencia: ____2016_____________________________________
3. Fecha de Publicación: _02/05/2016_______________________
4. Componente: 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  |  |  | Componente 4 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | DESARROLLADO EN LA ENTIDAD E IMPLEMENTADO DE MANERA PERMANENTE
Subcomponente 2 Fortalecimiento de canales de atención | 2.1 | Implementación de herramientas para la población con discapacidad Establecer la viabilidad junto con la Oficina de Tecnología la implementación de herramientas como el centro de relevo (Mintic) para las personas con discpacidad auditiva y visual (convertic). | Ajuste realizado en el portal web de la entidad. | DAF - Grupo Atención al Ciudadano - OTEC. | 01/06/2016 31/12/2016
| 2.2 | Actualizar los protocolos de atención al ciudadano. | Protocolos de atención al ciudadano, actualizados. | DAF - Grupo Atención al Ciudadano, | 01/07/2016 31/12/2016
| 2.3 | Establecer en las dependencias, servidores públicos como enlaces con el grupo Atención al Ciudadano, con el fin de obtener oportunidad en las respuestas a las PQRD que ingresan a la entidad por los diferentes canales. | Enlaces definidos para las dependencias de la entidad. | DAF - Grupo Atención al Ciudadano, dependencias. | 01/01/2016 31/12/2016
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Evaluar el desempeño de los servidores publicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos (cliente externo / Cliente interno). | Servidores con evaluación de su desempeño, evaluados en su interacción con el ciudadano. | DAF-Grupo Atención al Ciudadano, Grupo Gestión del Talento Humano. | 01/06/2016 31/12/2016
| 3.2 | Establecer un sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Sistema de incentivos establecido e implementado, (Acta Comité de Desarrollo Administrativo 11/05/2016) | DAF-Grupo Atención al Ciudadano, Grupo Gestión del Talento Humano. | 01/06/2016 01/12/2016
Subcomponente 4 Normativo y procedimiental | 4.1 | Elaborar informes mensuales de PQRD y divulgarlos al interior de la entidad. | Informes divulgados al interior de la entidad. | DAF-Grupo Atención al Ciudadano | 01/02/2016 31/12/2016
| 4.2 | Elaborar periódicamente informes de PQRD y divulgarlos en la pagina web institucional | Informes de PQRD publicados en la web institucional. | DAF-Grupo Atención al Ciudadano | 01/04/2016 31/12/2016
| 4.3 | Realizar una campaña institucional informativa, sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Campaña institucional informativa realizada. | Oficina Asesora Jurídica /DAF-Grupo Atención al Ciudadano, Grupo Gestión del Talento Humano, Dirección general -Comunicaciones | 01/07/2016 01/12/2016
Subcomponente 5 Relacionamiento al ciudadano | 5.1 | Actualizar la caracterización de usuarios (identificación de tipos de usuarios que utilizan los canales de información: Telefónico, correo electrónico, correo postal, presencial). | Caracterización de usuarios actualizada. | DAF-Grupo Atención al Ciudadano | 01/06/2016 01/12/2016
| 5.2 | Realizar encuesta de percepción y comunicar resultados a nivel directcivo. | Encuesta realizada. Resultados comunicados a nivel directivo. | DAF-Grupo Atención al Ciudadano | 01/07/2016 01/12/2016
| 5.3 | Participar en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano y las programadas por el Ministerio de Justicia, con el fin de promover la participación ciudadana. | Informe de partticipación en cada Feria de Atención al Ciudadano. | DAF-Grupo Atención al Ciudadano | 01/04/2016 01/12/2016

## Transparencia y acceso a la inf
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 - 1° ACTUALIZACIÓN
2. Vigencia: __2016___________________________________________
3. Fecha de Publicación: __02/05/2016_________ ________________
4. Componente: 5. Transparencia y Acceso a la Información |  |  |  | Componente 5 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar la estructura de publicación de acuerdo con el artículo 9° de la Ley 1712/2014 y la matriz de autodiagnóstico de la PGN y establecer necesidades de actualización o incorporación. | Revisión autodiagnóstico PGN. Definición de necesidad de actualización o incorporación (acta). | OAPLA, DAF, DIRGEN -Comunicaciones, OTEC, | 01/08/2016 31/08/2016
| 1.2 | Revisar y ajustar a la norma la publicación de información mínima obligatoria sobre procedimientos, servicio y funcionamiento, de acuerdo con los artículos 11 y 3 de la la Ley 1712/2014. | Revisión y definición de necesidad de actualización o incorporación (acta). | OAPLA, DAF, DIRGEN -Comunicaciones, OTEC, | 01/08/2016 31/08/2016
| 1.3 | Revisar y ajustar a la norma la publicación de información mínima obligatoria sobre contratación pública. | Revisión y definición de necesidad de actualización o incorporación (acta). | DGECO, OTEC | 01/08/2016 31/08/2016
| 1.4 | Revisar y ajustar a la norma la publicación y divulgación de información establecida para la estrategia Gobierno en Línea -GEL. | Revisión y definición de necesidad de actualización o incorporación (acta). | OTEC | Pendiente de validación por MINTIC
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar lineamientos de transparencia pasiva respecto a la norma. | Revisión y definición de necesidad de actualización o incorporación (acta). | Oficina Jurídica | 01/08/2016 31/08/2016
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y ajustar a la norma el registro o inventario de activos de información | Revisión y definición de necesidad de actualización o incorporación (acta). | OTEC - OAPLA | 01/08/2016 31/08/2016
| 3.2 | Revisar y ajustar a la norma el esquema de publicación de información. | Revisión y definición de necesidad de actualización o incorporación (acta). | OTEC - OAPLA | 01/08/2016 31/08/2016
| 3.3 | Revisar y ajustar a la norma el Índice de información clasificada y reservada | Revisión y definición de necesidad de actualización o incorporación (acta). | OJU | 01/08/2016 31/08/2016
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad para poblaciones específicas | 4.1 | Este mecaninsmo se va a desarrollar a través del subcomponente de Atención al Ciudadano, Actividad 2,1: Implementación de herramientas para la población con discapacidad. Establecer la viabilidad junto con la Oficina de Tecnología la implementación de herramientas como el centro de relevo (Mintic) para las personas con discpacidad auditiva y visual (convertic). | Ajuste realizado en el portal web de la entidad. | DAF - Grupo Atención al Ciudadano - OTEC. | 01/06/2016 31/12/2016
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información | 5.1 | Pendiente definir actividad y responsables | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Nota: El 11 de mayo de 2016 se llevó a cabo sesión del Comité de Desarrollo Administrativo, en la cual según lo establecido el el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se establecieron responsabilidades y cronogramas para la revisión y ajuste a la normatividad de los mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información. Con base en esto las dependencias establecieron fechas específicas para realizar las revisiónes.

## Iniciativas Adicionales
1. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 - 1° ACTUALIZACIÓN
2. Vigencia: _2016________________________________________
3. Fecha de Publicación: __02/05/2016________________________
4. Componente: 5. Iniciativas Adicionales |  |  |  | Componente 6 de 6
5. Subcomponentes | 6. Actividades |  | 7. Meta o producto | 8. Responsable | 9. Fecha Programada
De llegarse a definir la necesidad de llevar a cabo estrategias adicionales, se registrarán en el presente plan.