## Riesgos de corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Fecha de Publicación: 31/01/2020 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2020
Componente: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción | [5 empty] | Componente 1 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. | Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Socializar lineamientos de la Política de Administración de Riesgos | Lineamientos de la Política de Administración de Riesgos socializados | X | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
2. | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. | Construir riesgos de corrupción, aprobar y publicar | Riesgos de corrupción aprobados y publicados el 31 de enero de 2020 | X |  |  | 2020-01-02 | 2020-01-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
2. | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. | Actualizar el Mapa Riegos de Corrupción, Gestión y de Seguridad de la Información | Mapa de riesgos institucional actualizado y aprobado | X | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
3. | Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y de Seguridad de la Información | Mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y de Seguridad de la Información publicado | X | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
4. | Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar monitoreo a los controles de los riesgos de gestión y corrupción | Informe con resultado del monitoreo realizado a los controles de los riesgos de gestión y corrupción | X | X | X | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
4. | Monitoreo y Revisión | 4.2. | Realizar monitoreo a los controles de los riesgos de seguridad digital | Informe con resultado del monitoreo realizado a los controles de los riesgos de seguridad digital | X | X | X | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | Oficina de Tecnología
5. | Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en los Mapas de Riesgos (Corrupción, Gestión y de Seguridad de la Información) | Tres seguimientos realizados a Mapas de Riesgos (gestión, corrupción y seguridad digital) - (informes) | X | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Oficina de Control Interno
|  |  | ORIGINAL FIMADO |  | ORIGINAL FIMADO
|  |  | KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN |  | RICARDO GAITÁN III VARELA DE LA ROSA
|  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | DIRECTOR GENERAL

## Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Fecha de Publicación: 31/01/2020 |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2020
Componente 2. Racionalización de trámites |  |  |  |  | Componente 2 de 6
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Como resultado del análisis sobre la situación de la Unidad frente a la exigencia del Artículo primero del Decreto 19 de 2012, y la definición de trámite contenida en la guía de usuario del Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3 (www.suit.gov.co ), se concluyó que por ser la USPEC una Entidad cuyo cliente directo es otra Entidad del Estado (el INPEC), no desarrolla trámites de carácter misional dirigidos a la ciudadanía. De acuerdo con lo anterior y previa visita de verificación del DAFP, en septiembre de 2014 (oficio 9309) se solicitó a este departamento que en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión –FURAG-, se excluya a la USPEC de las responsabilidades propias de las Entidades que prestan servicios directos a la ciudadanía. Situación ésta que dicho departamento informó tendría en cuenta para que los componentes de racionalización de trámites no sean valorados ni calificados dentro del formulario. Dado que en el FURAG sobre la gestión 2014 fueron calificados algunos de estos ítems, nuevamente se ofició al DAFP (oficio 6570/2015), en esta ocasión citando de manera específica los componentes y las preguntas que deben ser excluidos. En julio del mismo año se recibió comunicación de ese Departamento Administrativo afirmando que la USPEC se encuentra en el inventario de Entidades de la rama ejecutiva a las cuales no les aplica la política de racionalización de trámites (Radicado 20155010129941 del 31/07/2015 - 1:22:40pm).
|  | ORIGINAL FIMADO |  | ORIGINAL FIMADO
|  | KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN |  | RICARDO GAITÁN III VARELA DE LA ROSA
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | DIRECTOR GENERAL

## Rendición_cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha de Publicación: 31/01/2020 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2020
Componente 3. Rendición de cuentas | [5 empty] | Componente 3 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación de grupos de valor | Documento con debilidades y fortalezas de la participación de grupos de valor | X | X |  | 2020-02-01 | 2020-08-31 |  | Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión
1. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2. | Socializar al interior de la Entidad, los resultados del diagnóstico de rendición de cuentas | Diagnóstico de rendición de cuentas socializado | X |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-30 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
1. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.3. | Identificar espacios de diálogo en los que la Entidad pueda rendir cuentas y clasificar los grupos de valor para estos espacios | Documento con espacios de dialogo identificados y clasificación de grupos de valor | X | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
1. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.4. | Revisar las conexiones específicas entre los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos de la Entidad, para incorporar el enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas | Documento con resultados de la revisión de los ODS y los objetivos de la Entidad | X | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
1. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.5. | Publicar información de la gestión, planeación institucional, rendición de cuentas | Información de la gestión, planeación institucional, rendición de cuentas publicada | X | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Oficina de Tecnología
2. | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Realizar acciones de rendición de cuentas de la gestión de la Entidad | Acciones de rendición de cuentas realizadas | X | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
2. | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2. | Elaborar y ejecutar plan de comunicaciones | Plan de comunicaciones elaborado y ejecutado | X | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Comunicaciones
2. | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.3. | Diseñar un plan de participación ciudadana que involucre a los grupos de valor de la Entidad. | Plan de participación ciudadana diseñado | X | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | Grupo Atención al Ciudadano
4. | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Evaluar las acciones implementadas de rendición de cuentas y la estrategia | Resultados de la evaluación, logros y dificultades |  |  | X | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
4. | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.2. | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | X | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Oficina de Control Interno
|  |  | ORIGINAL FIMADO |  | ORIGINAL FIMADO
|  |  | KATHERIN DIAZ ALBARRACÍN |  | RICARDO GAITÁN III VARELA DE LA ROSA
|  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | DIRECTOR GENERAL

## Atención_ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha de Publicación: 31/01/2020 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2020
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Componente 4 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
3. | Talento Humano | 3.1. | Realizar 2 jornadas de capacitación dirigida a los servidores públicos , para fortalecer la cultura de servicio de atención al ciudadano a través de respuestas oportunas, claras y de fondo de las PQRSD | 2 jornadas de capacitación realizadas |  | X | X | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  | Grupo Atención al Ciudadano
3. | Talento Humano | 3.2. | Establecer acciones para incentivar el desempeño de los servidores públicos en relación con su participación servicio prestado al ciudadano. | Servidores públicos destacados en su participación al servicio prestado al ciudadano. | X | X | X | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | Grupo Atención al Ciudadano
4. | Normativo y procedimental | 4.1. | Elaborar y publicar en el aplicativo KAYACO informes mensuales de PQRSD | Informes elaborados y publicados | X | X | X | 2020-02-10 | 2021-01-07 |  | Grupo Atención al Ciudadano
4. | Normativo y procedimental | 4.2. | Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de seguimiento PQRSD, en la página web institucional | 4 Informes de PQRSD elaborados y publicados en la web institucional | X | X | X | 2020-04-01 | 2021-01-07 |  | Grupo Atención al Ciudadano
5. | Relacionamiento al ciudadano | 5.1. | Actualizar la caracterización de usuarios (identificación de tipos de usuarios que utilizan los canales de información: Telefónico, correo electrónico, correo postal, presencial). | Caracterización de usuarios actualizada con base en la nueva Guía de caracterización del DAFP |  | X | X | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | Grupo Atención al Ciudadano
5. | Relacionamiento al ciudadano | 5.2. | Actualizar y publicar el procedimiento de orientación y servicio al ciudadano | Documento elaborado y publicado | X | X | X | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | Grupo Atención al Ciudadano
5. | Relacionamiento al ciudadano | 5.4 | Realizar visitas a ERON con el fin de interactuar con parte de los Grupos de valor y conocer sus necesidades. | Visitas realizadas a ERON |  | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | Subdirección de Atención a los Establecimientos de Reclusión
|  |  | ORIGINAL FIMADO |  | ORIGINAL FIMADO
|  |  | KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN |  | RICARDO GAITÁN III VARELA DE LA ROSA
|  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | DIRECTOR GENERAL

## Transparencia_Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Fecha de Publicación: 31/01/2020 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2020
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Componente 5 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. | Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Informar a las áreas encargadas de la implementación del procedimiento especial definido en el artículo 18 del Decreto 103 de 2015, con el fin de direccionar al ciudadano para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de información pública bajo el procedimiento especial con identificación reservada. | Link de la Procuraduría publicado en la página web de la Unidad, con formulario para diligenciar solicitudes de información con identificación reservada. La información se encuentra en www.uspec.gov.co Home/Servicios al ciudadano/ Medios de Recepción de Solicitudes de Información Pública |  | X | X | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | Oficina Asesora Jurídica
1. | Lineamientos de transparencia activa | 1.2 | Rediseño página web, habilitación mecanismos de usabilidad y accesibilidad | Página web habilitada con mecanismos de usabilidad y accesibilidad |  | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | Oficina de Tecnología
3. | Elaboración instrumentos de Gestión de la Información | 3.1. | Crear el Índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada creado y publicado en la web de la Entidad. | X | x |  | 2020-02-01 | 2020-05-30 |  | Oficina Asesora Jurídica
5. | Monitoreo del Acceso a la Información | 5.1. | Realizar monitoreo al número de solicitudes recibidas, según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 | Publicar trimestralmente el informe de PQRSD de Atención al Ciudadano que contiene la información de los derechos de petición | X | X | X | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | Grupo de Atención al Ciudadano
5. | Monitoreo del Acceso a la Información | 5.2. | Realizar monitoreo al número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. | Publicar trimestralmente el informe de solicitudes de Atención al Ciudadano que contiene la información de traslados por competencia | X | X | X | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | Grupo de Atención al Ciudadano
5. | Monitoreo del Acceso a la Información | 5.3. | Realizar monitoreo al tiempo promedio de respuesta según el tipo de solicitud | Publicar trimestralmente el informe de solicitudes de Atención al Ciudadano que contiene el promedio de tiempo de respuesta según el tipo de solicitud | X | X | X | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | Grupo de Atención al Ciudadano
|  |  | ORIGINAL FIMADO |  | ORIGINAL FIMADO
|  |  | KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN |  | RICARDO GAITÁN III VARELA DE LA ROSA
|  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | DIRECTOR GENERAL

## Otras_iniciativas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
OTRAS INCIATIVAS
Fecha de Publicación: 31/01/2020 |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  | Vigencia: 2020
Componente 6. Otras iniciativas | [5 empty] | Componente 6 de 6
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. | Código de ética | 1.1. | Desarrollar actividades enfocadas en socializar el código de integridad, en el marco del plan de intervención de clima organizacional. | Actividades enfocadas en socializar código de integridad, realizadas | X | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | Coordinador Grupo de Gestión del Talento Humano
|  |  | ORIGINAL FIMADO |  | ORIGINAL FIMADO
|  |  | KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN |  | RICARDO GAITÁN III VARELA DE LA ROSA
|  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | DIRECTOR GENERAL

## Hoja1 (hidden)
DECRETO 124 DE 2016 “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
ley_1474_2011 - CAPÍTULO VI. POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS. Ir al inicio ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia