## 1.Plan Estrategico (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO
|  | 1. PERÍODO |  | 2.PERIODO DEL AVANCE | 2017
3. POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 4. OBJETIVO ESTRATEGICO | 5. ESTRATEGIA | 6. PROCESO | 7. INDICADOR OBJETIVO | 8. AVANCE | META 2017
Gestión Misional y de Gobierno | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de la Infraestructura | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Contratar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria y desarrollo de la fase 1 hito 1
Gestión Misional y de Gobierno | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de la Infraestructura | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Entregar 1,500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC
Gestión Misional y de Gobierno | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de la Infraestructura | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Intervenir los 20 ERON que hacen parte de la sentencia T-762 y de emergencia carcelaria con obras de mantenimiento general
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Implementar 5 salas para la realización de audiencias en ERON
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Dotar con 4 máquinas de Rayos X a ERON
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Dotar con 4 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV a ERON
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Dotar con 8 sistemas de radio comunicación de 2 vías a ERON
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Contratar el Servicio de Vigilancia Electrónica para 4,400 internos por mes
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Supervisar el contrato en ejecución con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Realizar visitas de verificación al suministro de alimentación en 12 ERON.
Gestión Misional y de Gobierno | Fortalecer el proceso de investigación y generación de conocimiento para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | Dar continuidad al proceso de investigación y generación de conocimiento mediante la puesta en marcha de investigaciones pertinentes para la entidad | Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Reformular el proyecto de Inversión de estudios e investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Evaluación de la Gestión Institucional | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión de las Tecnologías de la Información | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Implementar el cronograma de la Estrategia GEL para la vigencia
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Posicionar la imagen y la gestión de la Unidad en el entorno institucional y nacional | Gestión de la Comunicación Institucional | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Evaluar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad e implementar los ajustes.
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar el programa de Gestión Documental | Gestión Administrativa y Financiera | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Socializar el Programa de Gestion Documental
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión Jurídica | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Defender los derechos e intereses de la USPEC gestionando las solicitudes de conciliación extrajudicial, realizando una adecuada defensa judicial dentro de los términos de ley.
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión Jurídica | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Llevar a cabo adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad, tanto de las remitidas por entes de control, como las generadas al interior de la Entidad, con el fin de que se promuevan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los servidores públicos de la Institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley 734.
Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Gestión del Talento Humano | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia
Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Gestión del Talento Humano | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Actualizar y presentar el estudio de la modernización de la Planta de Personal ante las instancias correspondientes
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Gestión Estratégica Organizacional | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 65% de los funcionarios de la entidad.
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Gestión Estratégica Organizacional | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Adelantar tres jornadas de capacitación a funcionarios en temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Gestión Estratégica Organizacional | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Realizar 1 auditoría para evaluar el SIGI
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Gestión Contractual | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Adelantar sensibilización sobre los documentos generados en el Sistema Integrado del Proceso de Gestión Contractual al 25% de los funcionarios de la entidad
Eficiencia Administrativa | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión Contractual | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Realizar seguimiento permanente al Plan de Adquisiciones
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Gestión de las Tecnologías de la Información | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Implementar en los procesos de la entidad el Sistema de Gestión de seguridad de la información de acuerdo al cronograma
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión Jurídica | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Lograr una comunicación fluida y eficaz entre la USPEC, sus diferentes dependencias y los particulares, en relación con los derechos de petición y conceptos que se presenten y sean competencia de la Oficina Asesora Jurídica.
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión Jurídica | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Sensibilizar a los funcionarios de la USPEC en los lineamientos para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y directrices generales de defensa, dado que la efectividad de la prevención del daño antijurídico depende en gran medida de su construcción conjunta entre las diferentes áreas.
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión Jurídica | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Sensibilizar a los funcionarios de la USPEC en los lineamientos para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y directrices generales de defensa, dado que la efectividad de la prevención del daño antijurídico depende en gran medida de su construcción conjunta entre las diferentes áreas.
Gestión Financiera | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Gestión Contractual | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Realizar seguimineto permanente a la ejecución financiera de los contratos viegentes
Gestión Financiera | Vincular de manera activa a organizaciones nacionales e internacionales a través de gestión interinstitucional, con el fin de proporcionar recursos para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | Promover la búsqueda de recursos financieros y no financieros a través de gestión interinstitucional | Gestión Interinstitucional | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado
9. FIRMAS
ORIGINAL FIRMADO |  |  | ORIGINAL FIRMADO
GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO |  |  | MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR
9.1 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  |  | 9.2 DIRECTOR GENERAL
Actualizado a enero 31/17

## 1,1. Pautas diligenciamiento (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO
PAUTAS DILIGENCIAMIENTO
1. | PERÍODO: | Vigencias en las que se desarrollará el Plan Estratégico
2. | PERÍODO DE AVANCE: | Período específico en la cual se lleva a cabo el seguimiento al Plan Estratégico. (Año).
3. | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: | Enunciar la Política de Desarrollo Administrativo, que se cumplirá desarrollando la Estrategia planteada
4 | OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO: | Nombre con que se identifica el Objetivo Estratégico en la Plataforma Estratégica
5 | ESTRATEGIA: | Describir la estrategia a utilizar para cumplir el Objetivo Estratégico y obtener un resultado, en el período determinado
6 | PROCESO | Proceso Institucional al que corresponde la aplicar la estratategia
7 | INDICADOR OBJETIVO | Definir el indicador que permita mostrar el avance en el cumpmimiento de las metas vinculadas al objetivo estratégico
8 | AVANCE | Porcentaje de avance del indicador
9 | FIRMAS
9.1 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | Nombre y firma del (a) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo de la Unidad
9.2 | DIRECTOR (A) GENERAL | Nombre y firma del (a) Director(a) General de la Unidad

## 2.1 Pautas diligenciamiento (hidden)
PLAN INDICATIVO
PAUTAS DILIGENCIAMIENTO
1. | PERÍODO: | Vigencias en las que se desarrollará el Plan Indicativo
2. | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: | Vigencia específica para la cual se lleva a cabo el seguimienjto al Plan Indicativo. (Año).
3. | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: | Enunciar la Política de Desarrollo Administrativo, que se cumplirá desarrollando la Estrategia planteada
4 | OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Nombre con que se identifica el Objetivo Estratégico en la Plataforma Estratégica
5 | ESTRATEGIA: | Describir la estrategia a utilizar para cumplir el Objetivo Estratégico y obtener un resultado, en un período determinado
6 | PROCESO | Dependencia responsable de desarrollar la estrategia planteada
7 | DEPENDENCIA: | Dependencia responsable de desarrollar la estrategia planteada
8 | META AÑO 1 | Especifricar la meta para el año 1
9 | INDICADOR META AÑO 1 | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año 1
10 | META AÑO 2 | Especifricar la meta para el año 2
11 | INDICADOR META AÑO 2 | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año 2
12 | META AÑO 3 | Especifricar la meta para el año 3
13 | INDICADOR META AÑO 3 | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año 3
14 | META AÑO 4 | Especifricar la meta para el año 4
15 | INDICADOR META AÑO 4 | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año 4
16 | AVANCE | Porcentaje de avance del indicador para la vigencia del plan indicativo
17 | FIRMAS
17.1 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | Nombre y firma del (a) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo de la Unidad
17.2 | DIRECTOR (A) GENERAL | Nombre y firma del (a) Director(a) General de la Unidad

## 3. Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN
|  |  | 1. VIGENCIA |  |  |  |  | 2. ETAPA: | [7 empty] | Primera actualización Septiembre 28 de 2017 |  |  |  |  | 3. PERÍODO SEGUIMIENTO |  | 2017
4. POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 5. OBJETIVO ESTRATEGICO | 6. ESTRATEGIA | 7. META | 8. ACTIVIDAD | 9. TIEMPO PROGRAMADO |  | 10. PROCESO |  |  | 11. INDICADOR |  | 12. AUTOEVALUACIÓN | [10 empty] | 14. SEGUIMIENTO OAPLA
[5 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | NOMBRE | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | % ACUMULADO |  | 13.AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN
[12 empty] | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ
Gestión Misional y de Gobierno | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Contratar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria y desarrollo de la fase 1 hito 1 | Ejecutar la Fase 1 - Diagnostico- Hito N° 1 Del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | Entregables: -Levantamiento Arquitectónico -Levantamiento Topográfico -Desarrollo y resultados de encuestas -Diagnóstico Urbanístico -Diagnóstico Arquitectónico Diagnóstico Estructural -Diagnóstico Hidrosanitario -Diagnóstico Eléctrico -Diagnóstico de Seguridad -Diagnóstico Jurídico -Diagnóstico Ambiental y de Sostenibilidad -Estadístico | Plan Maestro Fase 1 Hito 1 | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Entregar 1,500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC | Generar cupos penitenciarios y carcelarios para la población privada de la libertad | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | N° de obras contratadas / N° de obras proyectadas a contratar en la vigencia | Contratar obras para dos (2) ERON San Gil y Fundación | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Intervenir 68 ERON con obras de mantenimiento general | Realizar mantenimiento a la infraestructura penitenciaria y carcelaria | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | Contratos de obras de Mantenimiento adjudicados en la Vigencia / N° de contratos proyectados para la vigencia | Contratos de obras de mantenimiento para intervenir 71 ERON | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Implementar 14 salas para la realización de audiencias en ERON | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Contratos celebrados para dotación de Salas de Audiencia Virtual / N° de Contratos proyectados para la vigencia | Contratos para la implementación de 14 Salas para realización de audiencias virtuales | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Dotar con 4 máquinas de Rayos X a ERON | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Contratos celebrados para la adquisición de Máquinas de Rayos X / N° de Contratos proyectados para la vigencia | Contratos para la dotación de 4 Máquinas de RX | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Dotar con 4 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV a ERON | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Contratos celebrados para la adquisición de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV / N° de Contratos proyectados para la vigencia | Contratos para la dotación de 4 CCTV | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Dotar con 8 sistemas de radio comunicación de 2 vías a ERON | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Contratos celebrados para la adquisición de Radios de Comunicación / N° de Contratos proyectados para la vigencia | Contratos para la dotación de 8 Sistemas de radio | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Contratar el Servicio de Vigilancia Electrónica para 4,400 internos por mes | Suministrar el servicio de vigilancia electrónica a los internos beneficiarios según la ley | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Contratos celebrados para prestación del servicio de vigilancia electrónica / N° de Contratos proyectados para la vigencia | Contrato celebrado para garantizar la prestación de servicio de vigilancia electronica para Población Privada de la Libertad cargo del INPEC | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Supervisar el contrato en ejecución con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | Realizar la supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Informes mensuales de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | Contrato supervisado mensualmente | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Realizar visitas de verificación al suministro de alimentación en 12 ERON. | Realizar el seguimiento a la contratación del servicio de alimentación | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Número de visitas a los ERON /Número de informes de visitas | 12 ERON visitados | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Gestión Misional y de Gobierno | Fortalecer el proceso de investigación y generación de conocimiento para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | Dar continuidad al proceso de investigación y generación de conocimiento mediante la puesta en marcha de investigaciones pertinentes para la entidad | Reformular el proyecto de Inversión de estudios e investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | Desarrollar el Proyecto de Inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria | Dirección General | Director General | Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado | Proyecto de Inversión reformulado | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia | Fortalecer el sistema de Control Interno institucional | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Evaluación de la Gestión Institucional | Oficina de Control Interno | Jefe de Oficina | % Cumplimiento programa de auditorías para la vigencia | Programa de Auditorías desarrollado | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Implementar el cronograma de la Estrategia GEL para la vigencia | Desarrollar el cronograma para la implementación de la estrategia GEL | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnología | Jefe de Oficina | Cronograma GEL para la vigencia desarrollado | Cronograma desarrollado | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Posicionar la imagen y la gestión de la Unidad en el entorno institucional y nacional | Evaluar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad e implementar los ajustes. | Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión de la Comunicación Institucional | Dirección General - Comunicaciones | Director General | Cumplimiento del cronograma de evaluación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad | PEC implementado | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar el programa de Gestión Documental | Socializar el Programa de Gestion Documental | Diseñar el Programa de Gestión Documental, aprobarlo por Comité CIDA y Socializar a cada una de las áreas de la entidad | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | N°. de dependencias capacitadas/total de las dependencias de la Unidad | Programa de Gestion Documental socializado | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Defender los derechos e intereses de la USPEC gestionando las solicitudes de conciliación extrajudicial, realizando una adecuada defensa judicial dentro de los términos de ley. | Robustecer los argumentos de hecho y de derecho, basados en la jurisprudencia y las pruebas aportadas a los procesos. | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Acciones y demandas notificadas / Acciones y demandas contestadas | Defensa judicial adecuada | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Llevar a cabo adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad, tanto de las remitidas por entes de control, como las generadas al interior de la Entidad, con el fin de que se promuevan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los servidores públicos de la Institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley 734. | Iniciar la actución desde la solicitud para realizar una investigación o la iniciación de manera oficiosa hasta la terminación del proceso disciplinario. | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Apertura investigaciónes /Solicitudes para realizar investigaciones disciplinarias | Actuaciones disciplinarias desarrolladas | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia | Implementar el Programa de Talento Humano | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados | Programas desarrollados | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Actualizar y presentar el estudio de la modernización de la Planta de Personal ante las instancias correspondientes | Modernizar la planta de personal de la entidad | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Estudio actualizado, presentado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho | Estudio actualizado y presentado | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 65% de los funcionarios de la entidad. | Realizar campañas de sensibilización y motivación para la apropiación del SIGI | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | N° Funcionarios sensibilizados / 65% N° de Funcionarios de la Unidad | Funcionarios sensibilizados |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Adelantar tres jornadas de capacitación a funcionarios en temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad | Capacitar en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | N° de jornadas de capacitación desarrolladas / N° de jornadas de capacitación proyectadas | Capacitaciones desrrolladas |  |  | 35% |  | 35% |  | 30% |  | 100% | 0%
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Realizar 1 auditoría para evaluar el SIGI | Evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI | 2017-08-01 | 2017-12-31 | Gestión Estratégica Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia | Auditorías realizadas | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Adelantar sensibilización sobre los documentos generados en el Sistema Integrado del Proceso de Gestión Contractual a 100 personas vinculadas (Funcionarios de Planta y Contratistas) a la Entidad | Desarrollar campañas de sensiibilización y apropiación de los documentos estandarizados en el Proceso Contractual | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual | N° Personas sensibilizadas / N° de Personas proyectadas a sensibilizar (100) | Funcionarios sensibilizados | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Eficiencia Administrativa | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Realizar seguimiento permanente al Plan de Adquisiciones | Seguimiento mensual a los compromisos adquiridos por las àreas supervisoras en materia contractual | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual - Director Administrativo y Financiero | N° de procesos en curso/ N° de procesos propuestos | Cumplimientpo Plan de adquisiciones | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Implementar en los procesos de la entidad el Sistema de Gestión de seguridad de la información de acuerdo al cronograma | Desarrollar el cronograma para la implementación del SGSI | 2017-03-01 | 2017-12-30 | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnología | Jefe de Oficina | Porcentaje de avance en la implementación del SGSI de acuerdo al cronograma | Sistema de Seguridad de la información implementado | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Lograr una comunicación fluida y eficaz entre la USPEC, sus diferentes dependencias y los particulares, en relación con los derechos de petición y conceptos que se presenten y sean competencia de la Oficina Asesora Jurídica. | Responder de fondo y en términos de ley las peticiones y conceptos solicitados. | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Derechos de petición y conceptos solicitados /Derechos de petición y conceptos contestadas | Peticiones y conceptos atendidos | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Sensibilizar a 30 funcionarios de la USPEC en el 2° semestre de 2017, en los lineamientos para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico, depende en gran medida de su construcción conjunta entre las áreas. | Actualizar e implemetar las estrategias de la politica de daño antijuridico | 2017-02-15 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Funcionarios capacitados en prevención del daño antijurídico / Funcionarios a capacitar | Funcionarios capacitados en daño antijuridico | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Sensibilizar a 30 funcionarios de la USPEC en el 2° semestre de 2017, en los lineamientos para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico, depende en gran medida de su construcción conjunta entre las áreas. | Elaborar la reglamentación interna del trámite que se debe dar a los derechos de petición en atención a lo ordenado en la ley 1755 de 2015. | 2017-02-15 | 2017-12-31 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina | Funcionarios capacitados en trámites de Derechos de Petición / Funcionarios a capacitar | Funcionarios capacitados en Derechos de Peticion conforme a la Ley 1755 de 2015 | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Realizar seguimiento contractual al 80% de los contratos vigentes a 30 de septiembre de 2017 (excluyendo prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión). | Seguimineto a los contratos vigentes VS compromisos contractuales. | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Contractual | N° de contratos analizados / 80% del total de contratos vigentes | Seguimiento a los contratos vigentes 2017 con corte a Septiembre 30/17 | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Financiera | Vincular de manera activa a organizaciones nacionales e internacionales a través de gestión interinstitucional, con el fin de proporcionar recursos para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | Promover la búsqueda de recursos financieros y no financieros a través de gestión interinstitucional | Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | Impulsar la estructuración de proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Gestión Interinstitucional | Dirección General | Director General | Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado | Proyecto estructurado | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Financiera | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Ejecutar los recursos apropiados en la vigencia para atender la infraestructura penitenciaria y carcelaria | Adelantar las actividades contractuales requeridas para la construcción, renovación y mantenimiento de la infraestructura | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Gestión de la Infraestructura | Dirección de Infraestructura | Director de Infraestructura | Presupuesto de Inversión comprometido / Presupuesto apropiado a cargo de la Dirección de Infraestructura | Compromiso total del presupuesto de Inversión apropiado para la vigencia | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Financiera | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Ejecutar los recursos apropiados en la vigencia para atender la infraestructura penitenciaria y carcelaria | Adelantar las actividades contractuales requeridas para la adquisición de bienes para los ERON a cargo del INPEC, contemplados a través de Proyectos de Inversión | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Dirección de Logística | Director Logístico | Presupuesto de Inversión comprometido / Presupuesto apropiado a cargo de la Dirección de Logística | Compromiso total del presupuesto de Inversión apropiado para la vigencia | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Primera Actualización Acta # 745 Comité Directivo. Septiembre 28 de 2017

## 1.Plan Estrategico direccion (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO 2017
|  | 1. PERÍODO |  | 2.PERIODO DEL AVANCE | 2017
3. POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 4. OBJETIVO ESTRATEGICO | 5. ESTRATEGIA | 6. PROCESO | 7. INDICADOR OBJETIVO | 8. AVANCE | META 2017
Gestión Misional y de Gobierno | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de la Infraestructura | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Contratar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria y desarrollo de la fase 1 hito 1
Gestión Misional y de Gobierno | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de la Infraestructura | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Entregar 1,500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC
Gestión Misional y de Gobierno | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de la Infraestructura | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Intervenir los 20 ERON que hacen parte de la sentencia T-762 y de emergencia carcelaria con obras de mantenimiento general
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Implementar 5 salas para la realización de audiencias en ERON
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Dotar con 4 máquinas de Rayos X a ERON
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Dotar con 4 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV a ERON
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Dotar con 8 sistemas de radio comunicación de 2 vías a ERON
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Contratar el Servicio de Vigilancia Electrónica para 4,400 internos por mes
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Supervisar el contrato en ejecución con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad
Gestión Misional y de Gobierno | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Realizar visitas de verificación al suministro de alimentación en 12 ERON.
Gestión Misional y de Gobierno | Fortalecer el proceso de investigación y generación de conocimiento para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | Dar continuidad al proceso de investigación y generación de conocimiento mediante la puesta en marcha de investigaciones pertinentes para la entidad | Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Reformular el proyecto de Inversión de estudios e investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Evaluación de la Gestión Institucional | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión de las Tecnologías de la Información | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Implementar el cronograma de la Estrategia GEL para la vigencia
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Posicionar la imagen y la gestión de la Unidad en el entorno institucional y nacional | Gestión de la Comunicación Institucional | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Evaluar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad e implementar los ajustes.
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar el programa de Gestión Documental | Gestión Administrativa y Financiera | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Socializar el Programa de Gestion Documental
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión Jurídica | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Defender los derechos e intereses de la USPEC gestionando las solicitudes de conciliación extrajudicial, realizando una adecuada defensa judicial dentro de los términos de ley.
Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión Jurídica | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Llevar a cabo adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad, tanto de las remitidas por entes de control, como las generadas al interior de la Entidad, con el fin de que se promuevan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los servidores públicos de la Institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley 734.
Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Gestión del Talento Humano | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia
Gestión del Talento Humano | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | Fortalecer la planta de personal de la entidad | Gestión del Talento Humano | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Actualizar y presentar el estudio de la modernización de la Planta de Personal ante las instancias correspondientes
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Gestión Estratégica Organizacional | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 65% de los funcionarios de la entidad.
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Gestión Estratégica Organizacional | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Adelantar tres jornadas de capacitación a funcionarios en temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | Gestión Estratégica Organizacional | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Realizar 1 auditoría para evaluar el SIGI
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Gestión Contractual | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Adelantar sensibilización sobre los documentos generados en el Sistema Integrado del Proceso de Gestión Contractual al 25% de los funcionarios de la entidad
Eficiencia Administrativa | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión Contractual | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Realizar seguimiento permanente al Plan de Adquisiciones
Eficiencia Administrativa | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Gestión de las Tecnologías de la Información | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Implementar en los procesos de la entidad el Sistema de Gestión de seguridad de la información de acuerdo al cronograma
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión Jurídica | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Lograr una comunicación fluida y eficaz entre la USPEC, sus diferentes dependencias y los particulares, en relación con los derechos de petición y conceptos que se presenten y sean competencia de la Oficina Asesora Jurídica.
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión Jurídica | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Sensibilizar a los funcionarios de la USPEC en los lineamientos para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y directrices generales de defensa, dado que la efectividad de la prevención del daño antijurídico depende en gran medida de su construcción conjunta entre las diferentes áreas.
Eficiencia Administrativa | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | Gestión Jurídica | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Sensibilizar a los funcionarios de la USPEC en los lineamientos para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y directrices generales de defensa, dado que la efectividad de la prevención del daño antijurídico depende en gran medida de su construcción conjunta entre las diferentes áreas.
Gestión Financiera | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | Gestión Contractual | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Realizar seguimineto permanente a la ejecución financiera de los contratos viegentes
Gestión Financiera | Vincular de manera activa a organizaciones nacionales e internacionales a través de gestión interinstitucional, con el fin de proporcionar recursos para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | Promover la búsqueda de recursos financieros y no financieros a través de gestión interinstitucional | Gestión Interinstitucional | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad |  | Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado
9. FIRMAS
ORIGINAL FIRMADO |  |  | ORIGINAL FIRMADO
GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO |  |  | MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR
9.1 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  |  | 9.2 DIRECTOR GENERAL
Actualizado a enero 31/17

## 3.1 Pautas diligenciamiento (hidden)
PLAN DE ACCIÓN
PAUTAS DILIGENCIAMIENTO
1. | VIGENCIA | Año en el que se desarrollará el Plan de Acción
2 | ETAPA | Etapa de formulación, seguimiento o evaluación
3 | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: | Período en el cual se realiza el proceso de seguimiento al Plan de Acción.
4 | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: | Enunciar la Política de Desarrollo Administrativo a la que corresponden las metas y actividades
5 | OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Nombre del Objetivo Estratégico que se pretende alcanzar con el cumplimento de las metas planteadas para la vigencia
6 | ESTRATEGIA: | Estrategia que se define aplicar para alcanzar el objetivo estratégico
7 | META: | Meta a través de la cual se define se aplicará la estrategia
8 | ACTIVIDAD | Acción a través de la cual se define se cumplirá la meta
9 | TIEMPO PROGRAMADO | Período de la vigencia en el cual se define inicia y concluye el desarrollo de la actividad
10 | PROCESO | Proceso institucional al cual corresponden las actividades a realizar
11 | INDICADOR: | Definir el indicador que permita mostrar en forma cuantitativa el resultado de la meta planteada.
11.1 | DESCRIPCION | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año
11.2 | RESULTADO ESPERADO | Meta establecida para el periodo
12 | AUTOEVALUACIÓN | Avance en el indicador que para cada período reporta la dependencia responsable de desarrollar la actividad, el cual debe estar soportado por evidencias.
13 | AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN | Comentario realizados por la dependencia responsable de adelantar las actividades, que complementa el reporte de avance del indicador para el período
14 | SEGUIMIENTO OAPLA | Comentario realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo sobre la autoevaluación realizada por la dependencia responsable del desarrollo de la actividad.
15 | FIRMAS
15.1 | JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | Nombre y firma del (a) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo de la Unidad
15.2 | DIRECTORA GENERAL | Nombre y firma del (a) Director(a) General de la Unidad

## Listas desplegables (hidden)
| OK | OK |  |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok
[11 empty] | 2017 |  |  | 2016 | 2016 |  | 18 | 18
| METAS PLAN INDICATIVO AÑO 2 (2017) | PROCESOS INSTITUCIONALES |  | No. Objetivo estratégico | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |  | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  | INDICADORES | indicador objetivo |  | meta año 1 | indicador año 1 |  | meta año 3 | indicador año 3
1 | Contratar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria y desarrollo de la fase 1 hito 1 | Gestión Estratégica Organizacional | Estratégico | 1 | Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | 1 | Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | 1 | Ejecutar la Fase 1 - Diagnostico- Hito N° 1 Del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 1 | Entregables: -Levantamiento Arquitectónico -Levantamiento Topográfico -Desarrollo y resultados de encuestas -Diagnóstico Urbanístico -Diagnóstico Arquitectónico Diagnóstico Estructural -Diagnóstico Hidrosanitario -Diagnóstico Eléctrico -Diagnóstico de Seguridad -Diagnóstico Jurídico -Diagnóstico Ambiental y de Sostenibilidad -Estadístico | % Cumplimiento de las metas anuales de la actividad | 1 | Realizar los estudios previos y la contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la elaboración del Plan Maestro de Infraestrucura Penitenciaria y Carcelaria. | Estudios previos y contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la laboración del Plan Maestro de Infraestrucura Penitenciaria y Carcelaria | 1 | Elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborado.
2 | Entregar 1,500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC | Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria | Estratégico | 2 | Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | 2 | Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | 2 | Generar cupos penitenciarios y carcelarios para la población privada de la libertad | 2 | N° de cupos entregados / N° cupos proyectados para la vigencia |  | 2 | Entregar 4928 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC | N° de cupos entregados / No. cupos proyectados para la vigencia | 2 | Entregar 1500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC | No. de cupos entregados / No. Cupos proyectados para la vigencia
3 | Intervenir 68 ERON con obras de mantenimiento general | Gestión Interinstitucional | Estratégico | 3 | Fortalecer el proceso de investigación y generación de conocimiento para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | 3 | Dar continuidad al proceso de investigación y generación de conocimiento mediante la puesta en marcha de investigaciones pertinentes para la entidad | 3 | Realizar mantenimiento a la infraestructura penitenciaria y carcelaria | 3 | N° de ERON con obras de mantenimiento general recibidas al contratista durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención con mantenimiento general en la vigencia | Para el plan estratégico | 3 | Intervenir 105 ERON con obras de mantenimiento. | N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia | 3 | Intervenir 136 ERON con obras de mantenimiento general. | N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia.
4 | Implementar 14 salas para la realización de audiencias en ERON | Gestión de la Comunicación Institucional | Estratégico | 4 | Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | 4 | Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | 4 | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 4 | Suscripción Actas de recibo a satisfacción |  | 4 | Dotar a la Sede Central del INPEC con una Unidad de Control Multipunto (MCU), que permita la conectividad con todos los Establecimientos de Reclusión y con el Consejo Superior de la Judicatura | N° de MCU en la Sede Central / N° de MCU proyectadas para la vigencia | 4 | Dotar 13 ERON con Salas para Audiencias Virtuales | N° de ERON con salas para Audiencias Virtuales / N° de ERON con salas para audiencias virtuales proyectados para la vigencia
5 | Dotar con 4 máquinas de Rayos X a ERON | Gestión de la Infraestructura | Misional | 5 | Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | 5 | Posicionar la imagen y la gestión de la Unidad en el entorno institucional y nacional | 5 | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 5 | Suscripción Actas de recibo a satisfacción |  | 5 | Dotar 8 ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos | N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos / N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos, proyectados para la vigencia | 5 | Dotar 12 ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos | N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos / N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos, proyectados para la vigencia
6 | Dotar con 4 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV a ERON | Gestión Contractual | Misional | 6 | Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | 6 | Implementar el programa de Gestión Documental | 6 | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 6 | Suscripción Actas de recibo a satisfacción |  | 6 | Dotar 4 ERON con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV | N° de ERON con sistema de circuito cerrado de televisión CCTV / N° de ERON con sistema de CCTV, proyectados para la vigencia. | 6 | Dotar 5 ERON con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV | N° de ERON con sistema de circuito cerrado de televisión CCTV / N°de ERON con sistema de CCTV, proyectados para la vigencia
7 | Dotar con 8 sistemas de radio comunicación de 2 vías a ERON | Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Misional | 7 | Vincular de manera activa a organizaciones nacionales e internacionales a través de gestión interinstitucional, con el fin de proporcionar recursos para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | 7 | Fortalecer la planta de personal de la entidad | 7 | Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 7 | Suscripción Actas de recibo a satisfacción |  | 7 | Dotar 4 ERON con radios de comunicación de 2 vías | N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías / N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías proyectados para la vigencia | 7 | Dotar 10 ERON con radios de comunicación de 2 vías. | N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías / N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías proyectados para la vigencia
8 | Contratar el Servicio de Vigilancia Electrónica para 4,400 internos por mes | Gestión Administrativa y Financiera | Apoyo |  | anterior pagina 17 | 8 | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | 8 | Suministrar el servicio de vigilancia electrónica a los internos beneficiarios según la ley | 8 | N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el período |  | 8 | Prestar el Servicio de Vigilancia Electrónica a 4.400 internos por mes | N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el período | 8 | Prestar el Servicio de Vigilancia Electrónica a 5.500 internos por mes | N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el período
9 | Supervisar el contrato en ejecución con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | Gestión Jurídica | Apoyo |  |  | 9 | Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | 9 | Realizar la supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 9 | Informes mensuales de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad |  | 9 | Supervisar el contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad. | Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 9 | Supervisar el contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad
10 | Realizar visitas de verificación al suministro de alimentación en 12 ERON. | Gestión de las Tecnologías de la Información | Apoyo |  |  | 10 | Promover la búsqueda de recursos financieros y no financieros a través de gestión interinstitucional | 10 | Realizar el seguimiento a la contratación del servicio de alimentación | 10 | Número de visitas a los ERON /Número de informes de visitas |  | 10 | Implementar el nuevo modelo de seguimiento (permanente) a los contratos de suministro de alimentación, como mínimo para el 70% mensual de la población interna intramural. | Informes de supervisión permanente de contratos de suministro de alimentación, para el 70% /mes, de la población privada de la libertad en ERON | 10 | Realizar supervisión permanente a los contratos de suministro de alimentación, como mínimo para un 80% /mes, de la población beneficiaria en los ERON. | Informes de supervisión permanente de contratos de suministro de alimentación, para el 80% / mes de la población privada de la libertad en ERON.
11 | Desarrollar las actividades del proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario, propuestas para la vigencia. | Gestión del Talento Humano | Apoyo |  |  |  |  | 11 | Desarrollar el Proyecto de Inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | 11 | Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado |  | 11 | Reformular el proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado | 11 | Desarrollar las actividades del proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario, propuestas para la vigencia | Actividades del proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario, propuestas para la vigencia, desarrolladas.
12 | Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia | Evaluación de la Gestión Institucional | Evaluación |  |  |  |  | 12 | Fortalecer el sistema de Control Interno institucional | 12 | % Cumplimiento programa de auditorías para la vigencia |  | 12 | Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia | % cumplimiento programa de auditorías para la vigencia | 12 | Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia | % cumplimiento del programa de auditorías para la vigencia
13 | Implementar el cronograma de la Estrategia GEL para la vigencia | [6 empty] | 13 | Desarrollar el cronograma para la implementación de la estrategia GEL | 13 | Cronograma GEL para la vigencia desarrollado |  | 13 | Implementar el cronograma de la estrategia GEL para la vigencia | Cronograma GEL para la vigencia desarrollado | 13 | Implementar el cronograma de la estrategia GEL para la vigencia | Cronograma GEL para la vigencia desarrollado
14 | Evaluar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad e implementar los ajustes. | [6 empty] | 14 | Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 14 | Cumplimiento del cronograma de evaluación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad |  | 14 | Desarrollar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad | Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad desarrollado / Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones propuesto para la vigencia. | 14 | Realizar seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de Comunicaciones | Cumplimiento del cronograma de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad
15 | Socializar el Programa de Gestion Documental | POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | [5 empty] | 15 | Diseñar el Programa de Gestión Documental, aprobarlo por Comité CIDA y Socializar a cada una de las áreas de la entidad | 15 | N°. de dependencias capacitadas/total de las dependencias de la Unidad |  | 15 | Intervenir el 100% de los archivos de la entidad (excluyendo planos). | Archivos intervenidos / archivos programados para intervenir durante la vigencia | 15 | Digitalización del 100% de los documentos de la entidad (excluyendo planos) | 100% de documentos de la entidad (excluyendo planos), digitalizados
16 | Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia | Gestión Misional y de Gobierno | [5 empty] | 16 | Implementar el Programa de Talento Humano | 16 | Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados |  | 16 | Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia | Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados | 16 | Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia | Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados.
17 | Actualizar y presentar el estudio de la modernización de la Planta de Personal ante las instancias correspondientes | Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | [5 empty] | 17 | Modernizar la planta de personal de la entidad | 17 | Estudio actualizado, presentado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho |  | 17 | Actualizar y presentar el estudio de modernización de planta ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Estudio actualizado, presentado ante el el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 17 | Planificar la convocatoria para la provisión definitiva de la planta de personal de la Unidad, en coordinación con la CNSC | Radicación de soportes ante la CNSC para publicación del acuerdo y actualización de Oferta Publica de Empleos de Carrera.
18 | Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 65% de los funcionarios de la entidad. | Gestión del Talento Humano | [5 empty] | 18 | Realizar campañas de sensibilización y motivación para la apropiación del SIGI | 18 | N° Funcionarios sensibilizados / 65% N° de Funcionarios de la Unidad |  | 18 | Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 60% de los funcionarios de la entidad. | N° Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad | 18 | Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 70% de los funcionarios de la entidad | N° de Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad
19 | Adelantar tres jornadas de capacitación a funcionarios en temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad | Eficiencia Administrativa | [5 empty] | 19 | Capacitar en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad | 19 | N° de jornadas de capacitación desarrolladas / N° de jornadas de capacitación proyectadas |  | 19 | Actualizar a 30 funcionarios en SGC | N° Auditores formados en SGC / N° de auditores proyectados para la vigencia | 19 | Formar o actualizar a 30 auditores en SGC | N° Auditores formados en SGC / N° de auditores proyectados para la vigencia
20 | Realizar 1 auditoría para evaluar el SIGI | Gestión Financiera | [5 empty] | 20 | Evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI | 20 | N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia |  | 20 | Realizar 2 auditorías para evaluar el SIGI | N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia | 20 | Realizar 2 auditorías para evaluar el SIGI | N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia
21 | Realizar el mantenimiento de la herramienta | [6 empty] | 21 | Dar continuidad a la documentación e implementación del proceso de Gestión Contractual | 21 | Procedimientos construidos, revisados, actualizados y socializados / Procedimientos propuestos para la vigencia |  | 21 | Construir y socializar 4 procedimientos con sus respectivos formato. | Procedimientos construidos y socializados / Procedimientos propuestos | 21
22 | Implementar en los procesos de la entidad el Sistema de Gestión de seguridad de la información de acuerdo al cronograma | [6 empty] | 22 | Implementar el software degestión contractual | 22 | Software de Gestión Contractual Implementado |  | 22 | Implementar el Software de Gestión Contractual | Software de Gestión Contractual Implementado | 22 | Realizar el mantenimiento de la herramienta | Mantenimiento realizado
23 | Actualizar y presentar el estudio de modernización de Planta ante el Ministerio de Justicia y del Derecho y el DAFP | PERÍODO DE SEGUIMIENTO | [5 empty] | 23 | Desarrollar el cronograma para la implementación del SGSI | 23 | Porcentaje de avance en la implementación del SGSI de acuerdo al cronograma |  | 23 | Implementar en 2 procesos (Gestión Contratual y Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de ervicios) los estándares de la norma para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | N° de procesos con estándares implementados / N° de procesos programados para la vigencia | 23 | Implementar en 2 procesos (Gestión Administrativa y Financiera) los estándares de la norma para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | N° de procesos con estándares implementados / N° de procesos programados para la vigencia
24 | Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | 2015 | [5 empty] | 24 | Impulsar la estructuración de proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | 24 | Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado |  | 24 | Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado | 24
25 | Reformular el proyecto de Inversión de estudios e investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | 2016 | [5 empty] | 25 | Desarrollar campañas de sensiibilización y apropiación de los documentos estandarizados en el Proceso Contractual | 25 | N° de procesos en curso/ N° de procesos propuestos |  |  |  |  | 25 | Contratar obras para generación de cupos | Obras a contratar en dos (2) ERON San Gil y Fundación
26 | Adelantar sensibilización sobre los documentos generados en el Sistema Integrado del Proceso de Gestión Contractual al 25% de los funcionarios de la entidad | 2017 | [5 empty] | 26 | Seguimiento mensual a los compromisos adquiridos por las àreas supervisoras en materia contractual | 26 | N° de contratos analizados/ N° de contratos vigentes
27 | Realizar seguimiento permanente al Plan de Adquisiciones | 2018 | [5 empty] | 27 | Seguimineto mensual a los contratos vigentes en materia de ejecución presupuestal VS compromisos contractuales | 27 | Acciones y demandas notificadas / Acciones y demandas contestadas
28 | Realizar seguimiento permanente a la ejecución financiera de los contratos vigentes | [6 empty] | 28 | Responder de fondo y en términos de ley las peticiones y conceptos solicitados. | 28 | Apertura investigaciónes /Solicitudes para realizar investigaciones disciplinarias
29 | Lograr una comunicación fluida y eficaz entre la USPEC, sus diferentes dependencias y los particulares, en relación con los derechos de petición y conceptos que se presenten y sean competencia de la Oficina Asesora Jurídica. | [6 empty] | 29 | Actualizar e implemetar las estrategias de la politica de daño antijuridico | 29 | Derechos de petición y conceptos solicitados /Derechos de petición y conceptos contestadas
30 | Sensibilizar a los funcionarios de la USPEC en los lineamientos para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y directrices generales de defensa, dado que la efectividad de la prevención del daño antijurídico depende en gran medida de su construcción conjunta entre las diferentes áreas. | [6 empty] | 30 | Elaborar la reglamentación interna del trámite que se debe dar a los derechos de petición en atención a lo ordenado en la ley 1755 de 2015. | 30 | Funcionarios capacitados en prevención del daño antijurídico / Funcionarios a capacitar
31 | Defender los derechos e intereses de la USPEC gestionando las solicitudes de conciliación extrajudicial, realizando una adecuada defensa judicial dentro de los términos de ley. | [6 empty] | 31 | Robustecer los argumentos de hecho y de derecho, basados en la jurisprudencia y las pruebas aportadas a los procesos. | 31 | Funcionarios capacitados en trámites de Derechos de Petición / Funcionarios a capacitar
32 | Llevar a cabo adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad, tanto de las remitidas por entes de control, como las generadas al interior de la Entidad, con el fin de que se promuevan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los servidores públicos de la Institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley 734. | [6 empty] | 32 | Iniciar la actución desde la solicitud para realizar una investigación o la iniciación de manera oficiosa hasta la terminación del proceso disciplinario. | 32 | N° Personas sensibilizadas / N° de Personas proyectadas a sensibilizar (100)
33 | Sensibilizar a 30 funcionarios de la USPEC en el 2° semestre de 2017, en los lineamientos para la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico, depende en gran medida de su construcción conjunta entre las áreas. | [6 empty] | 33 | Seguimineto a los contratos vigentes VS compromisos contractuales. | 33 | N° de obras contratadas / N° de obras proyectadas a contratar en la vigencia
34 | Adelantar sensibilización sobre los documentos generados en el Sistema Integrado del Proceso de Gestión Contractual a 100 personas vinculadas (Funcionarios de Planta y Contratistas) a la Entidad | [6 empty] | 34 | Adelantar las actividades contractuales requeridas para la adquisición de bienes para los ERON a cargo del INPEC, contemplados a través de Proyectos de Inversión | 34 | N° de contratos analizados / 80% del total de contratos vigentes
35 | Realizar seguimiento contractual al 80% de los contratos vigentes a 30 de septiembre de 2017 (excluyendo prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión). | [6 empty] | 35 | Adelantar las actividades contractuales requeridas para la dotación de la infraestructura | 35 | Contratos de obras de Mantenimiento adjudicados en la Vigencia / N° de contratos proyectados para la vigencia
36 | Ejecutar los recursos apropiados en la vigencia para atender la infraestructura penitenciaria y carcelaria | [6 empty] | 36 |  | 36 | Contratos celebrados para dotación de Salas de Audiencia Virtual / N° de Contratos proyectados para la vigencia
[10 empty] | 37 | Contratos celebrados para la adquisición de Máquinas de Rayos X / N° de Contratos proyectados para la vigencia
[10 empty] | 38 | Contratos celebrados para la adquisición de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV / N° de Contratos proyectados para la vigencia
[10 empty] | 39 | Contratos celebrados para la adquisición de Radios de Comunicación / N° de Contratos proyectados para la vigencia
[10 empty] | 40 | Contratos celebrados para prestación del servicio de vigilancia electrónica / N° de Contratos proyectados para la vigencia
[10 empty] | 41 | Presupuesto de Inversión comprometido / Presupuesto apropiado a cargo de la Dirección de Infraestructura
[10 empty] | 42 | Presupuesto de Inversión comprometido / Presupuesto apropiado a cargo de la Dirección de Logística
[9 empty] | hoja 17 18 19 |  | hoja 21 22 23 24 25
DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD
1 | Dirección General
2 | Dirección General - Comunicaciones
3 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
4 | Oficina Asesora Jurídica
5 | Oficina de Tecnología
6 | Oficina de Control Interno
7 | Dirección de Infraestructura
8 | Subdirección de Construcción y Conservación
9 | Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura
10 | Dirección de Logística
11 | Subdirección de Suministro de Servicios
12 | Subdirección de Suministro de Bienes
13 | Dirección de Gestión Contractual
14 | Dirección Administrativa y Financiera
15 | Subdirección Administrativa
16 | Subdirección Financiera
17 | Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión
18 | Dependencias de la Entidad
19 | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
20 | Dirección General y Dirección Administrativa y Financiera
21 | Dependencias con recursos asignados
RESPONSABLES
Director General
2 | Dirección General - Funcionario Asignado
3 | Jefe de Oficina
4 | Director de Infraestructura
5 | Subdirector de Construcción y Conservación
6 | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura
7 | Director Logístico
8 | Subdirector de Suministro de Servicios
9 | Subdirección de Suministro de Servicios - Funcionario Asignado
10 | Subdirector de Suministro de Bienes
11 | Subdirección de Suministro de Bienes - Funcionario Asignado
12 | Director de Gestión Contractual
13 | Dirección de Gestión Contractual - Funcionario Asignado
14 | Director Administrativo y Financiero
15 | Subdirector Administrativo
16 | Subdirector Administrativo- Funcionario Asignado
17 | Subdirector Financiero
18 | Subdirector Financiero - Funcionario Asignado
19 | Subdirector de Atención a Establecimientos de Reclusión
20 | Subdirección Atención a Establecimientos de Reclusión - Funcionario Asignado.
21 | Dependencias de la Entidad
22 | Director de Gestión Contractual - Director Administrativo y Financiero
23 | Director de Gestión Contractual