## G1-SI-FO-12 PLAN ESTRATÉGICO (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO
1. PERÍODO | [5 empty] | 2. PERIODO DEL AVANCE
3. DIMENSIONES OPERATVAS DEL MIPG | 4. POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 5. OBJETIVO ESTRATÉGICO | 6. ESTRATEGIA | 7. META CUATRIENIO | 8. PROCESO | 9. NOMBRE DEL INDICADOR | 10. FÓRMULA DE CÁLCULO | 11. DEPENDENCIA | 12. META AÑO 1 | 13. META AÑO 2 | 14. META AÑO 3 | 15. META AÑO 4 | 16. AVANCE
10. Firmas
| (Nombre Director General) |  |  |  | (Nombre Jefe OAPLA)
| 10.1 Director General USPEC |  |  |  | 10.2 Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo USPEC

## PAUTAS DILIGENCIAMIENTO PE (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO
PAUTAS DILIGENCIAMIENTO
1 | PERÍODO: | Vigencia en las que se desarrollará el Plan Estratégico
2 | PERÍODO DE AVANCE: | Período específico en la cual se lleva a cabo el seguimiento al Plan Estratégico. (Año).
3 | DIMENSIONES OPERATVAS DEL MIPG | Escriba el nombre de la Dimensión Operativa, de acuerdo con el MIPG
4 | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Enunciar la Política de Gestión y Desempeño Institucional que se cumplirá desarrollando la Estrategia planteada
5 | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Nombre con que se identifica el Objetivo Estratégico en la Plataforma Estratégica
6 | ESTRATEGIA: | Describir la estrategia a utilizar para cumplir el Objetivo Estratégico y obtener un resultado, en el período determinado
7 | META CUATRIENIO | Describe la meta para el final de cuatrienio
8 | PROCESO | Proceso Institucional al que corresponde la aplicar la estrategia
9 | NOMBRE DEL INDICADOR | Nombrar el indicador que permite calcular el avance en el cumplimiento de las metas asociadas
10 | FÓRMULA DE CÁLCULO | Determinar la fórmula de cálculo para el indicador con el que se calcula el avance en el cumplimiento de las metas asociadas
11 | DEPENDENCIA | Dependencia responsable de desarrollar la estrategia planteada
12 | META AÑO 1 | Especificar el valor programado a alcazar en la meta para el año 1
13 | META AÑO 2 | Especificar el valor programado a alcazar en la meta para el año 2
14 | META AÑO 3 | Especificar el valor programado a alcazar en la meta para el año 3
15 | META AÑO 4 | Especificar el valor programado a alcazar en la meta para el año 4
16 | AVANCE | Porcentaje de avance del indicador
10 | FIRMAS
10.1 | DIRECTOR GENERAL | Nombre y firma del Director(a) General de la Unidad
10.2 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | Nombre y firma del Jefe(a) de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo de la Unidad

## PLAN INDICATIVO (hidden)
PLAN INDICATIVO
1. PERÍODO | [11 empty] | 2. PERÍODO DE SEGUIMIENTO
3. DIMENSIONES OPERATVAS DEL MIPG | 4. POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 5. OBJETIVO ESTRATEGICO | 6. ESTRATEGIA | 7. PROCESO | 8. DEPENDENCIA | 9. META AÑO 1 | 10. INDICADOR META AÑO 1 | 11. META AÑO 2 | 12. INDICADOR META AÑO 2 | 13. META AÑO 3 | 14. INDICADOR META AÑO 3 | 15. META AÑO 4 | 16. INDICADOR META AÑO 4 | 17. AVANCE DE SEGUIMIENTO
18. Firmas
| (Nombre Director General) |  |  |  |  | (Nombre Jefe OAPLA)
| 18.1 Director General USPEC |  |  |  |  | 18.2 Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo USPEC

## PAUTAS DILIGENCIAMIENTO PI (hidden)
PLAN INDICATIVO
PAUTAS DILIGENCIAMIENTO
1. | PERÍODO: | Vigencias en las que se desarrollará el Plan Indicativo
2. | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: | Vigencia específica para la cual se lleva a cabo el seguimiento al Plan Indicativo. (Año).
3 | DIMENSIONES OPERATVAS DEL MIPG | Escriba el nombre de la Dimensión Operativa, de acuerdo con el MIPG
4 | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Enunciar la Política de Gestión y Desempeño Institucional que se cumplirá desarrollando la Estrategia planteada
5 | OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Nombre con que se identifica el Objetivo Estratégico en la Plataforma Estratégica
6 | ESTRATEGIA: | Describir la estrategia a utilizar para cumplir el Objetivo Estratégico y obtener un resultado, en un período determinado
7 | PROCESO | Dependencia responsable de desarrollar la estrategia planteada
8 | DEPENDENCIA: | Dependencia responsable de desarrollar la estrategia planteada
9 | META AÑO 1 | Especificar la meta para el año 1
10 | INDICADOR META AÑO 1 | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año 1
11 | META AÑO 2 | Especificar la meta para el año 2
12 | INDICADOR META AÑO 2 | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año 2
13 | META AÑO 3 | Especificar la meta para el año 3
14 | INDICADOR META AÑO 3 | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año 3
15 | META AÑO 4 | Especificar la meta para el año 4
16 | INDICADOR META AÑO 4 | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año 4
17 | AVANCE DE SEGUIMIENTO | Porcentaje de avance del indicador para la vigencia del Plan Indicativo
18 | FIRMAS
18.1 | DIRECTOR GENERAL | Nombre y firma del Director General de la Unidad
18.2 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | Nombre y firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo de la Unidad

## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN
|  |  |  | 1. VIGENCIA |  |  |  |  | 2. ETAPA: | [12 empty] | 3. PERÍODO SEGUIMIENTO
4. DIMENSIONES OPERATVAS DEL MIPG | 5 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO | 7. ESTRATEGIA | 8. META | 9. ACTIVIDAD | 10. TIEMPO PROGRAMADO |  | 11. PROCESO |  |  | 12. INDICADOR |  | 13. AUTOEVALUACIÓN | [10 empty] | 15. SEGUIMIENTO OAPLA
[6 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | NOMBRE | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | % ACUMULADO |  | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN
[13 empty] | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.930 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | Sucribir el acta de inicio de los 4 contratos para los proyectos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena e Itagüí por 2040 cupos | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de actas suscritas (obra e interventoría) | No. de actas suscritas / 8 actas a suscribir de obra e interventoría | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.930 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | Hacer seguimiento a la entrega y recibo a satistaccion de la fase de Preconstrucción para los proyectos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena e Itagüí por 2040 cupos | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % De Documentos de cierre de la fase de preconstrucción aprobados por la interventoria y la USPEC | No. De Documentos de cierre de la fase de preconstrucción aprobados por la interventoria y la USPEC / 4 * 100 |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.930 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena e Itagüí por 2040 cupos | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % del avance de la ejecución de la obra aprobado por la interventoria y la USPEC (por proyecto) | Avance de la ejecución de la obra aprobado por la interventoria y la USPEC / Avance programado * 100 (Por proyecto) |  |  | 25% |  | 50% |  | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.930 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | Realizar entrega de 2040 cupos en infraestructura modular derivado de los proyectos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena e Itagüí | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de cupos entregados en infraestructura modular | Número de cupos entregados en infraestructura modular (por acta) / 2040 cupos programados * 100 | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | Avance de obra para los proyectos en ejecución en Girón e Ipiales | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de Actas de terminación de la obra suscritas | Número de actas de terminación suscritas / 2 * 100 | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | Entrega y recibo a satistaccion de la dotación y puesta en marcha para los proyectos de Giròn e Ipiales, por 1360 cupos, * La dotación es responsabilidad de Dirección Logistica. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 5. Gestión de la Infraestructura 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 7. Dirección de Infraestructura 12. Subdirección de Suministro de Bienes | 4. Director de Infraestructura 7. Director Logístico | % de actas de recibido a satisfacción de dotación o de obra (2 Actas de recibo a satisfacción de la dotación de la obra y 2 actas de terminación de obra) | Número de actas de recibido a satisfacción de dotación y de obra / 4 * 100 |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | Realizar entrega de 1360 cupos en infraestructura rigida al INPEC de los establecimientos de Girón e Ipiales | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 13. Dirección de Gestión Contractual | 4. Director de Infraestructura | % de actas de entrega de proyecto | Número de actas de entrega de proyecto / 2 * 100 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | Apoyar la liquidación de los contratos de Girón e Ipiales, elaborada por la dirección de Infraestructura | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | 12. Director de Gestión Contractual | % de Actas de liquidación aprobadas por parte de la Dirección de Gestión Contractual | Actas de liquidación aprobadas por parte de la Dirección de Gestión Contractual / 2 * 10 | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | Sucribir el acta de inicio del ERON Renacimiento (Sabanas de San Ángel) por 1500 cupos | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | Acta de inicio suscrita | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | Entrega y recibo a satistaccion de la fase de Preconstrucción para el ERON Fundación por 1500 cupos | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de Avance de la etapa de preconstrucción | % de Avance de la etapa de preconstrucción aprobado por la interventoría / 100% |  |  | 20% |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | Avance de ejecucion de la obra para ERON Fundaciòn por 1500 cupos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de Avance de obra aprobado por la interventoría | % de Avance de obra aprobado por la interventoría / 100% |  |  |  |  | 7.4% |  | 18.51% |  | 18.51% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | Solicitar a DNP y MinHacienda vigencias futuras para la contratación de las obras de los ERON en Riohacha y Silvia, por 2000 cupos | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 3. Gestión Interinstitucional 5. Gestión de la Infraestructura | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo 7. Dirección de Infraestructur | 3. Jefe de Oficina 4. Director de Infraestructura | Documento de aprobación de vigencias futuras | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de la contratación de las obras de los ERON en Riohacha y Silvia, por 2000 cupos a la Oficina Contractual | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | Memorando de solicitud de contratación de las obras radicado a la DIGECO | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | Realizar el proceso contractual para contratar las obras de los Establecimientos en Riohacha y Silvia, por 2000 cupos y sus inerventorías | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | 12. Director de Gestión Contractual | % de Procesos de contratación de obra suscritos / 2 * 100 | Número de Procesos de contratación de obra suscritos / 2 * 100 |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | Sucribir el acta de inicio de los 2 contratos de obra para los nuevos Establecimientos en Riohacha y Silvia, por 2000 cupos y sus interventorías | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de actas de inicio suscritas | Número de actas de inicio suscritas / 4 * 100 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | Avance de ejecucion de las obras para los nuevos Establecimientos en Riohacha y Silvia, por 2000 cupos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de avance de obra aprobado por la interventoria | % de avance de obra aprobado por la interventoria / 100% |  |  |  |  | 5% |  | 15% |  | 15% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.400 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | Suscribir el acta de inicio de los 3 contratos de consultoria para los nuevos proyectos en Buenaventura, Popayan y Barrancabermeja, por 2900 cupos y sus interventorías | 2020-01-01 | 2020-02-29 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de actas de inicio suscritas | No. de actas de inicio suscritas / 6 actas a suscribir * 100 | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.400 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | Avance en la elaboración de los estudios y diseños para los proyectos en Buenaventura, Popayan y Barrancabermeja, por 2900 cupos | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de avance en ejecución aprobado por la interventoria | % de avance en ejecución aprobado por la interventoria / 100% | 20% |  | 45% |  | 70% |  | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.400 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | Realizar entrega de los estudios y diseños de 2900 cupos en infraestructura rigida de los contratos de consultorias de Buenaventura, Popayan y Barrancabermeja, por 2900 cupos | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de actas de terminación suscritas | No. de actas de terminación suscritas / 3 actas a suscribir * 100 | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.400 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | Solicitar a DNP y MinHacienda vigencias futuras para la contratación de estudios y diseños para los nuevos ERON en Barranquilla y Cali, por 9500 cupos | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 3. Gestión Interinstitucional 5. Gestión de la Infraestructura | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo 7. Dirección de Infraestructur | 3. Jefe de Oficina 4. Director de Infraestructura | Documento aprobado de vigencias futuras | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.400 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de consultoría de estudios y diseños para los nuevos ERON en Barranquilla y Cali por 9500 cupos a la Oficina Contractual con sus interventorías | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de memorandos de solicitud de contratación de la consultoria radicados | No. De memorandos de solicitud de contratación de la consultoria radicados / 4 * 100 | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.400 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | Realizar el proceso contractual de consultoría de estudios y diseños para los nuevos ERON en Barranquilla y Cali por 9500 cupos | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | 12. Director de Gestión Contractual | % de Procesos de contratación de obra | Número de Procesos de contratación de obra / 2 * 100 |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.400 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | Sucribir el acta de inicio de los 2 contratos de consultoria para los nuevos proyectos en los nuevos ERON en Barranquilla y Cali por 9500 cupos | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de actas suscritas | No. de actas suscritas / 2 actas a suscribir * 100 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.400 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | Avance en la elaboración de los estudios y diseños para los proyectos en BArranquilla y Cali, por 9500 cupos | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | 4. Director de Infraestructura | % de avance en ejecución aprobado por la interventoria | % de avance en ejecución aprobado por la interventoria / 100% | [6 empty] | 15% |  | 15% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las intervenciones de conservación atendidas | Elaborar el documento de registro de necesidades de intervenciones de conservación | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 5. Subdirector de Construcción y Conservación | Documento de registro de necesidades de intervención de conservación elaborado | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las intervenciones de conservación atendidas | Elaborar cronograma de intervenciones de conservación | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 5. Subdirector de Construcción y Conservación | Cronograma de intervenciones de conservación elaborado | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las intervenciones de conservación atendidas | Suscribir los contratos necesarios atender las intervenciones de conservación de los ERON | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | 12. Director de Gestión Contractual | % de contratos necesarios para atender las intervenciones de conservación suscritos (obra e interventoría) | Número de contratos de conservación suscritos / 20 contratos necesarios * 100 |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las intervenciones de conservación atendidas | Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos vigentes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 5. Subdirector de Construcción y Conservación | % de intervenciones de conservación atendidas (Se reportará en Informe de avance de las interveciones de conservación) | Cantidad de intervenciones de conservación atendidas / cantidad de intervenciones de conservación programadas * 100 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | Gestionar el proceso contractual de consultoría por parte de Enterritorio del Plan Maestro | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 6. Gestión Contractual 5. Gestión de la Infraestructura | 13. Dirección de Gestión Contractual 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 12. Director de Gestión Contractual 5. Subdirector de Construcción y Conservación | Contrato de consultoría suscrito | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | Sucribir el acta de inicio del Plan Maestro | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 5. Subdirector de Construcción y Conservación | Acta de inicio suscrita | Binario |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | Adelantar la primera etapa del Plan Maestro equivalente al 60% del Plan | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 5. Subdirector de Construcción y Conservación | % de avance en ejecución aprobado por la interventoria | % de avance en ejecución aprobado por la interventoria / 100% |  |  | 10% |  | 40% |  | 10% |  | 60% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | Elaborar el Plan para la identificación de la línea base del SPC según lo acordado con la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-762-2015 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 9. Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | Plan de implementación de Línea Base entregado | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | Implementar el Plan para identificar la línea base del SPC según lo acordado con la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-762-2015 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 9. Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | % de avance en la identificación de la línea base | % de avance en la identificación de la línea base ejecutado / % de avance en la identificación de la línea base programado * 100 |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | Elaborar los Estudios Previos para la adquisición del servicio de alimentación e interventoría | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 8. Subdirector de Suministro de Servicios | % de Estudios Previos radicados a la DIGECO para la adquisición del servicio de alimentación e interventoría | Número de Estudios Previos radicado a la DIGECO para la adquisición del servicio de alimentación + Número de Estudios Previos radicado a la DIGECO para la interventoría del servicio de alimentación / 2 * 100 | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | Realizar el proceso contractual para la adquisición del servicio de alimentación e interventoría | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | 12. Director de Gestión Contractual | % de procesos contractuales (1 para la adquisición del servicio de alimentación y 1 para su interventoría) --------------------- % de Contratos suscritos (1 para la adquisición del servicio de alimentación y 1 para su interventoría) | Número de procesos contractuales publicados / 2* 100 -------------------- Número de contratos suscritos / 2 * 100 |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | Realizar seguimiento a la prestación del servicio de alimentación y a la interventoría | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 8. Subdirector de Suministro de Servicios | Junio: informe de seguimiento a la prestación del servicio de alimentación ------------------- Septiembre: % informes de seguimiento a la prestación del servicio de alimentación ------------------- Diciembre: % informes de seguimiento a la prestación del servicio de alimentación | Junio: Binario ------------------- Septiembre: Número de informes entregados / 3 * 100 ------------------- Diciembre: Número de informes entregados / 3 * 100 |  |  | 14% |  | 43% |  | 43% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | Elaborar Informe de avance del nuevo modelo de alimentación | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 8. Subdirector de Suministro de Servicios | Septiembre: Informe de avance en la elaboración del nuevo modelo de alimentación con corte a la fecha ------------------ Diciembre: Informe de avance en la elaboración del nuevo modelo de alimentación con corte a la fecha | Septiembre: Binario ------------------- Diciembre: Binario |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | Elaborar los Estudios Previos para la administración Fiduciaria del Fondo Nacional de Salud y la auditoría médica integral | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 8. Subdirector de Suministro de Servicios | % de memorandos radicado a DIGECO con Estudios Previos del administrador Fiduciario y la auditoría médica integral | Número de Estudios Previos radicado a la DIGECO para la adm. Fiduciaria del FNS + Número de Estudios Previos radicado a la DIGECO para la auditoría médica de calidad / 2 * 100 | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | Realizar el proceso contractual para la contratación del Administrador Fiduciario del Fondo Nacional de Salud y la auditoría médica integral | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | 12. Director de Gestión Contractual | Marzo: % de Publicación de procesos contractuales para la contratación del Administrador Fiduciario del Fondo Nacional de Salud y Auditoría Médica Integral ---------------------- Junio: % de contratos suscritos (1 con el Administrador Fiduciario del Fondo Nacional de Salud y 1 para la Auditoría Médica Integral) | Marzo: Número de procesos contractuales publicados / 2* 100 ---------------------- Junio: Número de contratos suscritos / 2 * 100 | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | Realizar seguimiento a los informes de la auditoría a la prestación del servicio de salud a la PPL intramural y los servicios contratados con la red externa | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 8. Subdirector de Suministro de Servicios | % de informes de seguimiento a la auditoría a la prestación del servicio de salud a la PPL | Número de informes de seguimiento entregados / 3 * 25 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | Implementar un Software de Historia Clínica Electrónica en todos los ERON y Red Externa | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 8. Subdirector de Suministro de Servicios | Junio: Oficio de instrucción a la Fiducia para la contratación del Software de Historia Clínica ---------------------- Septiembre: Informe de avance de implementación del Software de Historia Clínica ---------------------- Diciembre: % de informes de implementación del Software de Historia Clínica | Junio: Binario ------------------- Septiembre: Binario ------------------- Diciembre: Numero de ERON e Instituciones de la Red Externa que implementan el Software de Historia Clínica Electrónica / Numero de ERON e Instituciones de la Red Externa contradas por la Fiducia * 100 * 0,6 |  |  | 10% |  | 30% |  | 60% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento, acorde a la disponibilidad presupuestal | Realizar seguimiento a la interventoría del servicio de vigilancia electrónica | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes | 10. Subdirector de Suministro de Bienes | % de informes de seguimiento a la interventoría del servicio de vigilancia electrónica | Marzo: Número de informes de seguimiento / 2 * 25 ----------------------- Jun-Dic: Número de informes de seguimiento / 3 * 25 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | Un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | Elaborar un documento que describa el modelo del servicio de vigilancia electrónica a la ppl | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes | 10. Subdirector de Suministro de Bienes | % de avance en la elaboración del documento que describe el modelo del servicio de vigilancia electrónica a la ppl | Avance en la elaboración del documento ejecutado / avance en la elaboración del documento programado * 100 |  |  | 25% |  | 25% |  | 50% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | Establecer el plan de necesidades con el INPEC | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes | 10. Subdirector de Suministro de Bienes | Documento con plan de necesidades del INPEC entregado | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | Entregar los estudios previos para la contratación de bienes del SPC | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes | 10. Subdirector de Suministro de Bienes | % Memorandos radicado a la DIGECO con los estudios previos de los procesos de contratración de necesidades del INPEC | Número de estudios previos radicados a la DIGECO para la contratación de bienes para el SPC / Número de procesos de adquisición necesarios para la contratación de bienes para el SPC * 100 |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | Realizar los procesos contractuales para la adquisición de bienes para el SPC | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes | 10. Subdirector de Suministro de Bienes | % de publicación de procesos contractuales para la contratación de bienes para el SPC + % de contratos suscritos para la contratación de bienes para el SPC | (Número de procesos contractuales publicados / Número de procesos radicados para la contratación de bienes apara el SPC * 100) + (Número de contratos suscritos / Número de procesos radicados para la contratación de bienes apara el SPC * 100) |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | Realizar seguimiento postcontractual a la entrega de bienes para el SPC | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes | 10. Subdirector de Suministro de Bienes | Informe trimestral de seguimiento postcontractual a la entrega de bienes para el SPC entregado | Binario | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Estructurar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 14. Director Administrativo y Financiero | Plan Estratégico de Recursos Humanos elaborado, aprobado y publicado | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 14. Director Administrativo y Financiero | % de capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas * 100 El reporte se entregará en un Informe de seguimiento a la implementación del Plan Institucional de capacitación con el avance de las capacitaciones en el marco de los 3 ejes temáticos: *Gobernaza para la paz *Creación del Valor Público *Gestión del Conocimiento | 0% |  | 33% |  | 33% |  | 34% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Incentivos Institucionales (bienestar) de la vigencia | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 14. Director Administrativo y Financiero | % de Avance en la ejecución del Plan de Bienestar e incentivos | Avance en la ejecución del Plan de Bienestar e incentivos / Avance programado en la ejecución del Plan de Bienestar e incentivos * 100 | 0% |  | 33% |  | 33% |  | 34% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan Anual de Vacantes de la vigencia | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 14. Director Administrativo y Financiero | % de actualizaciones al Documento de vacantes | Número de actualizaciones trimestrales entregadas / 3 * 100 | 0% |  | 33% |  | 33% |  | 34% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la vigencia | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 14. Director Administrativo y Financiero | % de vacantes financiadas provistas | Número de vacantes provistas / Número de vacantes financiadas + 100 | 0% |  | 33% |  | 33% |  | 34% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 14. Director Administrativo y Financiero | % de avance en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado | % de avance en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado / % de avance en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo programado | 0% |  | 33% |  | 33% |  | 34% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | % de actividades realizadas | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | Crear, aprobar y socializar la política de prevención del daño antijurídico en la Entidad | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 9. Gestión Jurídica | 4. Oficina Asesora Jurídica | 3. Jefe de Oficina | Marzo: Política de prevención del daño antijurídico creada Junio: Política de prevención del daño antijurídico socializada | Marzo: Binario Junio: Binario | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | Implementar la política de prevención del daño antijurídico en la Entidad | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 9. Gestión Jurídica | 4. Oficina Asesora Jurídica | 3. Jefe de Oficina | % de informes de implementación de la Política de prevención del daño antijurídico | Número de informes de implementación de la Política de prevención del daño antijurídico / 2 * 100 |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | Sensibilizar a coordinadores y funcionarios con responsabilidades en cumplimiento de metas institucionales | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12. Evaluación de la Gestión Institucional | 6. Oficina de Control Interno | 3. Jefe de Oficina | % de sesiones de sensibilización realizadas (Serán una por cada área misional y una a la Subdirección Financiera) | Número de sesiones de sensibilización realizadas / Número de sesiones de sensibilización programadas * 100 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | Implementar el Sistema de Información del SGC de la entidad | 2020-01-01 | 2019-03-30 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | Plan de implementación del Sistema de Información de Gestión de Calidad entregado | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | Hacer seguimiento a la implementación del Sistema de Información del SGC de la entidad | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | % de avance en la implementación del Sistema de Información de Gestión de Calidad | % de avance en la implementación del Sistema de Información de Gestión de Calidad / % de avance en la implementación del Sistema de Información de Gestión de Calidad programado * 100 |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | Determinar las actividades a realizar en la vigencia 2020 en el marco del PIGA | 2020-01-01 | 2020-02-29 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 14. Director Administrativo y Financiero | Cronograma de actividades a realizar en la vigencia 2020 en el marco del PIGA entregado | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | Ejecutar las actividades programadas en el marco del PIGA de acuerdo con lo programado para la vigencia 2020 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 14. Director Administrativo y Financiero | % de actividades realizadas | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.4 Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | Formular el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia formulado y publicado | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.4 Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | % de actividades realizadas | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | Formular el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 4. Gestión de la Comunicación Institucional | 2. Dirección General - Comunicaciones | 2. Dirección General - Funcionario Asignado | Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia formulado y publicado | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 4. Gestión de la Comunicación Institucional | 2. Dirección General - Comunicaciones | 2. Dirección General - Funcionario Asignado | % de actividades realizadas | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.1 IImplementar el Plan Estratégico de TI - PETI | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI | Actualizar el Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | Marzo: Estructuración y actualización de PETI según linemientos incluidos en la última guía que publique MinTIC | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.1 IImplementar el Plan Estratégico de TI - PETI | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI | Implementar el Portafolio de Proyectos establecido en el Plan Estratégico de TI - PETI para la vigencia | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | Informe de implementación del Modelo de Gestión de Proyectos de TI entregado y Tablero de indicadores de ejecución del PETI entregado | Binario | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | Solicitar la contrataciòn de la consultoria para la estructuración del Proyecto de Implementaciòn del Sistema de Información Misional | 2020-01-01 | 2020-02-29 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | Memorando con Anexo Técnico, Estudio de Mercado y demás anexos radicado en DIGECO | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | Realizar el proceso contractual de la consultoría para la estructuración del Sistema de Información Misional | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | 12. Director de Gestión Contractual | Marzo: Publicación del proceso para la consultoría del SIM ------------------------------ Junio: Contrato suscrito para la consultoría del SIM | Binario |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | Ejecutar el Contrato de Consultoria | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | % de documentos entregados Documentos: Documento con la definición, diagramación y priorización de los procesos a incluir en el SIM entregado --------------------- Documento con la definición de requerimientos técnicos, funcionales y de interoperabilidad del SIM entregado ---------------------- Anexo Técnico, Estudio de Mercado y demás anexos elaborados para la contratación del SIM | Número de documentos entregados / 3 * 100 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | Solicitar la contratación del SIM en los términos definidos en la consultoria | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | Memorando con Anexo Técnico, Estudio de Mercado y demás anexos radicado en DIGECO para la contratación del SIM | Binario |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | Realizar el proceso contractual del Sistema de Información Misional | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | 12. Director de Gestión Contractual | Publicación y contrato suscrito del proceso para la contratación del SIM | Binario | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | Ejecutar la contratación del SIM en los términos definidos en la consultoria | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | Informe de avance en la ejecución del contrato del SIM | Binario | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | Actualizar el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | Plan de Seguridad y Privacidad en la infomación actualizado y aprobado | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | Realizar seguimiento al plan de seguridad y privacidad de información de la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | % informes de seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad en la Información entregados | Número de informes de seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad en la Información entregados / 4 * 100 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información actualizado y aprobado | Binario | 100% | [7 empty] | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información de la OTEC | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | % de actividades ejecutadas | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas * 100 | 15% |  | 25% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | Realizar seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos digital de la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | % informes de seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos digital de la Entidad | Número de informes de seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos digital de la Entidad entregados / 4 * 100 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
5. Información y Comunicación | 10. Gestión documental | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.5 Implementar un Plan Institucional de Archivos - PINAR | 100% de cumplimiento en el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | Realizar Seguimiento al Plan Institucional de archivos PINAR de acuerdo al Mapa de Riesgos | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 14. Director Administrativo y Financiero | % de avance en el cumplimiento del Plan según el mapa de ruta ejecutado | % de avance en el cumplimiento del Plan según el mapa de ruta ejecutada / % de avance en el cumplimiento del Plan según el mapa de ruta programada | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
16. Firmas
| (Nombre Director General) | [6 empty] | (Nombre Jefe OAPLA)
| 16.1 Director General USPEC | [5 empty] | 16.2 Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo USPEC
Note on L43: Septiembre: Informe que contendrá el diagnóstico y descripción de la normatividad y el listado de los estándares mínimos constitucionalmente asegurables del ECI de la Corte Constitucional Diciembre: Informe que contendrá, adicionalmente, los resultados de la implementación del sistema de información

## PAUTAS DILIGENCIAMIENTO PA
PLAN DE ACCIÓN
PAUTAS DILIGENCIAMIENTO
1. | VIGENCIA | Año en el que se desarrollará el Plan de Acción
2 | ETAPA | Etapa de formulación, seguimiento o evaluación
3 | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: | Período en el cual se realiza el proceso de seguimiento al Plan de Acción.
4 | DIMENSIONES OPERATIVAS DEL MIPG | Escriba el nombre de la Dimensión Operativa, de acuerdo con el MIPG
5 | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Enunciar la Política de Gestión y Desempeño Institucional a la que corresponden las metas y actividades
6 | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Nombre del Objetivo Estratégico que se pretende alcanzar con el cumplimento de las metas planteadas para la vigencia
7 | ESTRATEGIA: | Estrategia que se define aplicar para alcanzar el objetivo estratégico
8 | META: | Meta a través de la cual se define se aplicará la estrategia
9 | ACTIVIDAD | Acción a través de la cual se define se cumplirá la meta
10 | TIEMPO PROGRAMADO | Período de la vigencia en el cual se define inicia y concluye el desarrollo de la actividad
11 | PROCESO | Proceso institucional al cual corresponden las actividades a realizar
12 | INDICADOR: | Definir el indicador que permita mostrar en forma cuantitativa el resultado de la meta planteada.
12.1 | DESCRIPCION | Definir el indicador que permita mostrar el resultado de la meta planteada para el año
12.2 | RESULTADO ESPERADO | Meta establecida para el periodo
13 | AUTOEVALUACIÓN | Avance en el indicador que para cada período reporta la dependencia responsable de desarrollar la actividad, el cual debe estar soportado por evidencias.
14 | AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN | Comentario realizados por la dependencia responsable de adelantar las actividades, que complementa el reporte de avance del indicador para el período
15 | SEGUIMIENTO OAPLA | Comentario realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo sobre la autoevaluación realizada por la dependencia responsable del desarrollo de la actividad.
16 | FIRMAS
16.1 | DIRECTORA GENERAL | Nombre y firma del (a) Director(a) General de la Unidad
16.2 | JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | Nombre y firma del (a) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo de la Unidad

## LISTA DESPLEGABLE (hidden)
LISTA DESPLEGABLE
DIMENSIONES DEL MIPG | POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATÉGIAS | PROCESOS INSTITUCIONALES | INDICADORES | DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD | META AÑO 1 | INDICADOR AÑO 1 | META AÑO 2 | INDICADOR AÑO 2 | META AÑO 3 | INDICADOR AÑO 3 | META AÑO 4 | INDICADOR AÑO 4 | ACTIVIDADES | RESPONSABLES
1. Talento humano | 1. Planeación Institucional | 1. Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | 1. Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 1. Estudios previos y contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria. | 1. Dirección General | 1. Realizar los estudios previos y la contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria. | 1. Estudios previos y contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 1. Contratación y desarrollo de la consultoría que elabore el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 1. Estudios previos y contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria. | 1. Elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 1. Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborado. |  |  | 1. Determinar los lineamientos, directrices y términos de referencia para la contratación del Plan Maestro | 1. Director General
2. Direccionamiento estratégico | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad | 2. Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario | 2. Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria | 2. N° de cupos entregados / N° cupos proyectados para la vigencia | 2. Dirección General - Comunicaciones | 2. Entregar 4928 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC | 2. N° de cupos entregados / No. cupos proyectados para la vigencia | 2. Entregar 1,500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC | 2. N° de cupos entregados / N° cupos proyectados para la vigencia | 2. "Entregar 1500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC" | 2. No. de cupos entregados / No. Cupos proyectados para la vigencia |  |  | 2. Generar cupos penitenciarios y carcelarios para la población privada de la libertad | 2. Dirección General - Funcionario Asignado
3. Gestión con Valores para Resultados | 3. Talento humano | 3. Fortalecer el proceso de investigación y generación de conocimiento para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | 3. Dar continuidad al proceso de investigación y generación de conocimiento mediante la puesta en marcha de investigaciones pertinentes para la entidad | 3. Gestión Interinstitucional | 3. N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Intervenir 105 ERON con obras de mantenimiento. | 3. N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia | 3. Intervenir 136 ERON con obras de mantenimiento | 3. N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia | 3. Intervenir 136 ERON con obras de mantenimiento general. | 3. N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia. |  |  | 3. Realizar mantenimiento a la infraestructura penitenciaria y carcelaria | 3. Jefe de Oficina
4. Evaluación de Resultados | 4. Integridad | 4. Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad | 4. Robustecer los mecanismos de Transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción | 4. Gestión de la Comunicación Institucional | 4. N° de ERON con salas para audiencias virtuales instaladas / N° de ERON con salas para audiencias virtuales, proyectados para la vigencia | 4. Oficina Asesora Jurídica | 4. Dotar a la Sede Central del INPEC con una Unidad de Control Multipunto (MCU), que permita la conectividad con todos los Establecimientos de Reclusión y con el Consejo Superior de la Judicatura | 4. N° de MCU en la Sede Central / N° de MCU proyectadas para la vigencia | 4. Dotar 13 ERON con Salas para Audiencias Virtuales | 4. N° de ERON con salas para audiencias virtuales instaladas / N° de ERON con salas para audiencias virtuales, proyectados para la vigencia | 4. Dotar 13 ERON con Salas para Audiencias Virtuales | 4. N° de ERON con salas para Audiencias Virtuales / N° de ERON con salas para audiencias virtuales proyectados para la vigencia |  |  | 4. Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario | 4. Director de Infraestructura
5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 5. Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional | 5. Posicionar la imagen y la gestión de la Unidad en el entorno institucional y nacional | 5. Gestión de la Infraestructura | 5. N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos / N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos, proyectados para la vigencia | 5. Oficina de Tecnología | 5. Dotar 8 ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos | 5. N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos / N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos, proyectados para la vigencia | 5. Dotar 15 ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos | 5. N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos / N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos, proyectados para la vigencia | 5. Dotar 12 ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos | 5. N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos / N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos, proyectados para la vigencia |  |  | 5. Suministrar el servicio de vigilancia electrónica a los internos beneficiarios según la ley | 5. Subdirector de Construcción y Conservación
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 6. Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional | 6. Implementar el programa de Gestión Documental | 6. Gestión Contractual | 6. N° de ERON con sistema de circuito cerrado de televisión CCTV / N° de ERON con sistema de CCTV, proyectados para la vigencia. | 6. Oficina de Control Interno | 6. Dotar 4 ERON con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV | 6. N° de ERON con sistema de circuito cerrado de televisión CCTV / N° de ERON con sistema de CCTV, proyectados para la vigencia. | 6. Dotar 6 ERON con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV | 6. N° de ERON con sistema de circuito cerrado de televisión CCTV / N° de ERON con sistema de CCTV, proyectados para la vigencia. | 6. "Dotar 5 ERON con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV" | 6. N° de ERON con sistema de circuito cerrado de televisión CCTV / N° de ERON con sistema de CCTV, proyectados para la vigencia |  |  | 6. Realizar la supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 6. Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura
7. Control Interno | 7. Servicio al ciudadano | 7. Vincular de manera activa a organizaciones nacionales e internacionales a través de gestión interinstitucional, con el fin de proporcionar recursos para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario | 7. Fortalecer la planta de personal de la entidad | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 7. N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías / N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías proyectados para la vigencia | 7. Dirección de Infraestructura | 7. Dotar 4 ERON con radios de comunicación de 2 vías | 7. N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías / N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías proyectados para la vigencia | 7. Dotar 10 ERON con radios de comunicación de 2 vías | 7. N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías / N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías proyectados para la vigencia | 7. Dotar 10 ERON con radios de comunicación de 2 vías. | 7. N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías / N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías proyectados para la vigencia |  |  | 7. Realizar el seguimiento a la contratación del servicio de alimentación | 7. Director Logístico
| 8. Participación ciudadana en la gestión pública |  | 8. Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 8. N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el periodo | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 8. Prestar el Servicio de Vigilancia Electrónica a 4.400 internos por mes | 8. N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el período | 8. Prestar el Servicio de Vigilancia Electrónica a 5,000 internos por mes | 8. N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el periodo | 8. Prestar el Servicio de Vigilancia Electrónica a 5.500 internos por mes | 8. "N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el período" |  |  | 8. "Desarrollar el Proyecto de Inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario" | 8. Subdirector de Suministro de Servicios
| 9. Racionalización de trámites |  | 9. Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional | 9. Gestión Jurídica | 9. Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 9. Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | 9. Supervisar el contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad. | 9. Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 9. Supervisar el contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad. | 9. Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 9. Supervisar el contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad | 9. "Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad" |  |  | 9. Fortalecer el sistema de Control Interno institucional | 9. Subdirección de Suministro de Servicios - Funcionario Asignado
| 10. Gestión documental |  | 10. Promover la búsqueda de recursos financieros y no financieros a través de gestión interinstitucional | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 10. Informes de supervisión permanente de contratos de suministro de alimentación, para el 70% /mes, de la población privada de la libertad en ERON | 10. Dirección de Logística | 10. Implementar el nuevo modelo de seguimiento (permanente) a los contratos de suministro de alimentación, como mínimo para el 70% mensual de la población interna intramural. | 10. Informes de supervisión permanente de contratos de suministro de alimentación, para el 70% /mes, de la población privada de la libertad en ERON | 10. Realizar supervisión permanente a los contratos de suministro de alimentación, como mínimo para un 75% de la población beneficiaria en los ERON. | 10. Informes de supervisión permanente de contratos de suministro de alimentación, para el 70% /mes, de la población privada de la libertad en ERON | 10. Realizar supervisión permanente a los contratos de suministro de alimentación, como mínimo para un 80% /mes, de la población beneficiaria en los ERON. | 10. Informes de supervisión permanente de contratos de suministro de alimentación, para el 80% / mes de la población privada de la libertad en ERON. |  |  | 10. Implementar la estrategia Gobierno en línea - GEL - | 10. Subdirector de Suministro de Bienes
| 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | 11. Gestión del Talento Humano | 11. Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 11. Reformular el proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario | 11. Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado | 11. Desarrollar las actividades del proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario, propuestas para la vigencia. | 11. Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado | 11. Desarrollar las actividades del proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario, propuestas para la vigencia | 11. Actividades del proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario, propuestas para la vigencia, desarrolladas. |  |  | 11. Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 11. Subdirección de Suministro de Bienes - Funcionario Asignado
| 12. Seguridad Digital |  |  | 12. Evaluación de la Gestión Institucional | 12. % Cumplimiento programa de auditorías para la vigencia | 12. Subdirección de Suministro de Bienes | 12. Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia | 12. "% cumplimiento programa de auditorías para la vigencia" | 12. Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia | 12. % Cumplimiento programa de auditorías para la vigencia | 12. Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia | 12. % cumplimiento del programa de auditorías para la vigencia |  |  | 12. Implementar el Programa de Gestión Documental | 12. Director de Gestión Contractual
| 13. Defensa jurídica |  |  |  | 13. Cronograma GEL para la vigencia desarrollado | 13. Dirección de Gestión Contractual | 13. Implementar el cronograma de la estrategia GEL para la vigencia | 13. "Cronograma GEL para la vigencia desarrollado" | 13. Implementar el cronograma de la Estrategia GEL para la vigencia | 13. Cronograma GEL para la vigencia desarrollado | 13. Implementar el cronograma de la estrategia GEL para la vigencia | 13. "Cronograma GEL para la vigencia desarrollado" |  |  | 13. Implementar el Programa de Talento Humano | 13. Dirección de Gestión Contractual - Funcionario Asignado
| 14. Gestión del conocimiento y la innovación |  |  |  | 14. Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad desarrollado / Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones propuesto para la vigencia. | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 14. Desarrollar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad | 14. Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad desarrollado / Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones propuesto para la vigencia. | 14. Evaluar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad e implementar los ajustes. | 14. Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad desarrollado / Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones propuesto para la vigencia. | 14. "Realizar seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de Comunicaciones" | 14. Cumplimiento del cronograma de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad |  |  | 14. Modernizar la planta de personal de la entidad | 14. Director Administrativo y Financiero
| 15. Control interno |  |  |  | 15. Archivos intervenidos / archivos programados para intervenir durante la vigencia | 15. Subdirección Administrativa | 15. "Intervenir el 100% de los archivos de la entidad (excluyendo planos)." | 15. Archivos intervenidos / archivos programados para intervenir durante la vigencia | 15. Adquirir e implementar el software de gestión documental de la entidad.. | 15. Archivos intervenidos / archivos programados para intervenir durante la vigencia | 15. Digitalización del 100% de los documentos de la entidad (excluyendo planos) | 15. 100% de documentos de la entidad (excluyendo planos), digitalizados |  |  | 15. Realizar campañas de sensibilización y motivación para la apropiación del SIGI | 15. Subdirector Administrativo
| 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | 16. Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados | 16. Subdirección Financiera | 16. "Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia" | 16. Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados | 16. Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia | 16. Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados | 16. "Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia" | 16. Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados. |  |  | 16. Capacitar en Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad | 16. Subdirector Administrativo- Funcionario Asignado
[5 empty] | 17. Estudio actualizado, presentado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho | 17. Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión | 17. Actualizar y presentar el estudio de modernización de planta ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 17. Estudio actualizado, presentado ante el el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 17. Implementar la modernización de planta previamente aprobada. | 17. Estudio actualizado, presentado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho | 17. Planificar la convocatoria para la provisión definitiva de la planta de personal de la Unidad, en coordinación con la CNSC | 17. Radicación de soportes ante la CNSC para publicación del acuerdo y actualización de Oferta Publica de Empleos de Carrera. |  |  | 17. Evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI | 17. Subdirector Financiero
[5 empty] | 18. N° Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad | 18. Dependencias de la Entidad | 18. Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 60% de los funcionarios de la entidad. | 18. N° Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad | 18. Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 65% de los funcionarios de la entidad. | 18. N° Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad | 18. Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 70% de los funcionarios de la entidad | 18. N° de Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad |  |  | 18. Dar continuidad a la documentación e implementación del proceso de Gestión Contractual | 18. Subdirector Financiero - Funcionario Asignado
[5 empty] | 19. N° Auditores formados en SGC / N° de auditores proyectados para la vigencia | 19. Dirección General y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 19. Formar 30 auditores en SGC | 19. N° Auditores formados en SGC / N° de auditores proyectados para la vigencia | 19. Formar 30 auditores en SGC | 19. N° Auditores formados en SGC / N° de auditores proyectados para la vigencia | 19. Formar 30 auditores en SGC | 19. N° Auditores formados en SGC / N° de auditores proyectados para la vigencia |  |  | 19. Implementar el software de gestión contractual | 19. Subdirector de Atención a Establecimientos de Reclusión
[5 empty] | 20. N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia | 20. Dirección General y Dirección Administrativa y Financiera | 20. Realizar 2 auditorías para evaluar el SIGI | 20. N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia | 20. Realizar 2 auditorías para evaluar el SIGI | 20. N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia | 20. Realizar 2 auditorías para evaluar el SIGI | 20. "N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia" |  |  | 20. Implementar los estándares de la norma para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 20. Subdirección Atención a Establecimientos de Reclusión - Funcionario Asignado.
[5 empty] | 21. Procedimientos construidos, revisados, actualizados y socializados / Procedimientos propuestos para la vigencia | 21. Dependencias con recursos asignados | 21. Construir y socializar 4 procedimientos con sus respectivos formato. | 21. Procedimientos construidos y socializados / Procedimientos propuestos | 21. Realizar el mantenimiento de la herramienta | 21. Procedimientos construidos, revisados, actualizados y socializados / Procedimientos propuestos para la vigencia | 21. Realizar el mantenimiento de la herramienta | 21. Mantenimiento realizado |  |  | 21. Impulsar la estructuración de proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | 21. Dependencias de la Entidad
[5 empty] | 22. Software de Gestión Contractual Implementado |  | 22. "Implementar el Software de Gestión Contractual" | 22. Software de Gestión Contractual Implementado | 22. Implementar en 2 procesos (Gestión de Recursos y Gestión Jurídica) los estándares de la norma para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 22. Software de Gestión Contractual Implementado | 22. "Implementar en 2 procesos (Gestión Administrativa y Financiera) los estándares de la norma para el sistema de Gestión de Seguridad de la Información" | 22. "N° de procesos con estándares implementados / N° de procesos programados para la vigencia"
[5 empty] | 23. "N° de procesos con estándares implementados / N° de procesos programados para la vigencia" |  | 23. Implementar en 2 procesos (Gestión Contractual y Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de servicios) los estándares de la norma para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 23. N° de procesos con estándares implementados / N° de procesos programados para la vigencia | 23. Actualizar y presentar el estudio de modernización de Planta ante el Ministerio de Justicia y del Derecho y el DAFP | 23. "N° de procesos con estándares implementados / N° de procesos programados para la vigencia"
[5 empty] | 24. Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado |  | 24. Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | 24. Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado | 24. Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado | 24. Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado
25. Reformular el proyecto de Inversión de estudios e investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario