## GAdmiFinanciera
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
PROCESO | SUBPROCESO | RIESGO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestión Adminitrativa y Financiera | Gestión de Atención al Ciudadano | Perdida de Confidencialidad debido a que no se tiene implementada la Ley 1581 de 2012 que trata de Protección de Datos Personales generando sanciones por incumplimiento de normatividad relativa a Datos Personales. | Coordinador de Gestión de Atención al Ciudadano | Diseñar, Desarrollar e Implementar una Política y demás directrices de Protección de Datos Personales | Documento de política aprobado, implementado y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-26 | 2019-04-30
|  | Perdida de Integridad debido a que para la gestión de la aplicación Kayaco se le asignó al área de Atención del Ciudadano 2 usuarios, sin embargo, de acuerdo a lo informado por el área de TI, 1 usuario de administración esta siendo compartido entre 3 usuarios y el otro usuario de administración esta siendo compartido entre otros 3 usuarios generando que no se pueda identificar que acciones fueron realizadas por cada uno de ellos, ya que diferentes usuarios se están autenticando con las mismas credenciales. |  | Ante el proveedor que ofrezca las licencias, gestionar las licencias nombradas adicionales que requiera el área para el desarrollo de sus funciones | Acta de reunión donde participen todos los interesados y se acuerden los planes de acción para tratar el riesgo. | 2018-11-19 | 2019-05-31
| Gestión Financiera | Perdida de Integridad debido a que el procedimiento A1-S4-PR-08 Pago de Impuestos se encuentra desactualizado de acuerdo a lo informado por el área generando la no ejecución de las actividades de manera correcta y completa, afectando la gestión del proceso. | Coordinador de Gestión Financiera | Revisar y actualizar el procedimiento de A1-S4-PR-08 Pago de Impuestos, y luego realizar la divulgación a las partes interesadas | Procedimiento A1-S4-PR-08 Pago de Impuestos actualizado, aprobado y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-04-30
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que el acceso al archivo del área Financiera no tiene los debidos controles de acceso físico para restringir el acceso al mismo, ni se cuenta con supervisión a través de cámaras de video generando divulgación o perdida de información con algún nivel de confidencialidad o de importancia para el área. |  | Evaluar, definir e implementar los mecanismos para mejorar los niveles de acceso a la información física que se encuentra en el archivo del área Financiera | Acta de reunión con todas las partes interesadas donde se acuerden los controles físicos a implementar | 2018-11-19 | 2019-05-01
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que el acceso al área restringida de Tesorería se evidencio que permanecía abierto, y según lo informado por el área no se tiene un estricto control de acceso a esta área generando divulgación o perdida de información con algún nivel de confidencialidad o de importancia para el área. |  | Evaluar, definir e implementar los mecanismos para mejorar el acceso físico al área de Tesorería | Acta de reunión con todas las partes interesadas donde se acuerden los controles físicos a implementar | 2018-11-19 | 2019-05-02
| Gestión de Recursos Físicos y Suministros | Perdida de Disponibilidad debido a que el Sistema de Administración de Inventarios es lento generando demoras en la consulta y creación de informes. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Diseñar, desarrollar e implementar un procedimiento de Gestión de la Capacidad | Procedimiento de Gestión de Capacidad aprobado, implementado y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-05-03
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que el sistema de Administración de Inventarios no se encuentra sobre https y no tiene soporte generando exposición de la información que viaja a través de la red en texto claro. |  | Adquirir e implementar un certificado de servidor seguro para el Sistema de Administración de Inventarios | Adquisición del certificado de servidor seguro, e implementado en el Sistema de Administración de Inventarios. | 2018-11-26 | 2019-05-04
|  | Perdida de Integridad debido a que algunos elementos se encuentran etiquetados en papel generando que algunos elementos no se puedan confrontar de manera correcta o completa contra el inventario de activos. | Responsable de Gestión de Inventarios | Adquirir los elementos necesarios para etiquetar todos los elementos asociados al inventario de manera correcta | Identificación de los elementos que se encuentran etiquetados en papel, y etiquetarlos con el sticker de código de barras. | 2018-11-19 | 2019-05-05
|  | Accesos no autorizados debido a que el sistema no permite definir la fecha de terminación de enrolamiento en el biométrico generando que funcionarios o contratistas que ya no hacen parte de la entidad, puedan acceder a las instalaciones de la USPEC. | Responsable de Control de Acceso Biométrico | -Acordar con Talento Humano el mecanismo para reportar oportunamente las novedades de retiro de funcionarios. - Definir mecanismo para identificar de manera oportuna la fecha de terminación de contratos para deshabilitar el acceso en el Sistema Biométrico - A partir del formato A3-FO-15 Gestión de Devolución de Activos que es enviado al área administrativa, definir el protocolo internamente en el área para que el responsable de activos tenga conocimiento de estas novedades y tome las acciones pertinentes para ajustar los permisos de acceso en el sistema biométrico. | Acta de la reunión con Talento Humano en la que se acuerden las actividades para reportar oportunamente las novedades de retiro de funcionarios. Mecanismo implementado para identificar de manera oportuna la fecha de terminación de contratos para deshabilitar el acceso en el Sistema Biométrico Protocolo implementado internamente en el área para que el responsable de activos tenga conocimiento de las novedades reportadas a través del formato A3-FO-15 Gestión de Devolución de Activos para ajustar los permisos de acceso en el sistema biométrico. | 2018-11-19 | 2019-05-06
|  | Perdida de Integridad debido a que los códigos de barra de las etiquetas con las que cuentan algunos activos no se encuentran integrados con el sistema de inventarios generando reprocesos e información inexacta ya que el ingreso de los datos se hace de manera manual. | Responsable de Gestión de Inventarios | Analizar y evaluar las opciones para integrar lectores de códigos de barras con el Sistema de Administración de Inventarios | Lectores de códigos de barras adquiridos e integrados en el Sistema de Administración de Inventarios | 2018-11-19 | 2019-05-07
|  | Perdida de Integridad debido a que la hora del sistema de inventarios se encuentra atrasada 5 minutos generando información inexacta ya que algunos registros pueden estar tomando la hora local donde se encuentra el sistema de inventarios. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Ajustar la hora del equipo del Sistema de Administración de Inventarios contra la del Directorio Activo | Sincronización correcta de la hora del equipo del Sistema de Administración de Inventarios contra la del Directorio Activo. | 2018-11-19 | 2019-05-08
| Gestión Documental | Perdida de Confidencialidad debido a que el procedimiento A1-S6-PR-02 Préstamo y Consulta de Expedientes no se esta aplicando de manera completa o correcta ya que no en todos los casos se esta solicitando autorización de préstamo o consulta al Jeje de la Dependencia correspondiente generando perdida de reserva e incumplimiento con normatividad aplicable u obligaciones contractuales. | Coordinadora de Gestión Documental | Validar si el procedimiento esta bien definido y cumplirlo de manera estricta, o de lo contrario hacer los ajustes que se consideren, formalizarlos y divulgarlos para que se cumpla sin excepción | Procedimiento A1-S6-PR-02 Préstamo y Consulta de Expedientes, revisado y ajustado de acuerdo a como se lleven a cabo las actividades, y luego su formalización y divulgación | 2018-11-19 | 2019-05-09
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que a toda la información se le da el mismo trato, no se clasifica la información, únicamente se le da una prioridad a las tutelas para agilizar el tramite generando sanciones por incumplimiento legal, normativo o contractual al exponer información con algún nivel de reserva o por no proteger de manera adecuada los datos personales | Coordinadora de Gestión Documental / Oficial de Seguridad de la Información | Actualizar, implementar y divulgar la Metodología de Clasificación y Etiquetado de la Información | Metodología de Clasificación y Etiquetado de la Información divulgada, y Activos de tipo información etiquetados de acuerdo a su contenido. | 2018-11-19 | 2019-05-10
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que la información que se esta digitalizando desde el escáner Epson DS 860 no es en formato PDF/A de acuerdo a la norma ISO 19005 generando que no se pueda garantizar que la información escaneada hoy en día en formato PDF se pueda a largo plazo leer y tener acceso a ella | Coordinadora de Gestión Documental | Evaluar si el escáner permite ser configurado para digitalizar en formato PDF/A o en caso contrario adquirir un nuevo escáner que permita digitalizar la información y que cumpla con la norma ISO 19005 | Escáner actual configurado para digitalizar en formato PDF/A o adquisición de nuevo escáner que permita esta configuración. | 2018-11-19 | 2019-05-11
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que no se cuenta en el archivo central con un sistema de detección y extinción de incendios y en caso de un incendio se estaría generando una perdida de la información física que se encuentra en esta área | Coordinación de Gestión Documental | Evaluar las opciones e implementar los mecanismos para mitigar hasta un nivel aceptable de riesgo, en caso de que se presente un incendio dentro del archivo central | Controles implementados para mitigar un incendio dentro del archivo central. | 2018-11-19 | 2019-05-12
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que el sistema INFODOC no se encuentra sobre https y no tiene soporte generando exposición de la información que viaja a través de la red en texto claro. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Adquirir e implementar un certificado de servidor seguro para el Sistema INFODOC | Adquisición del certificado de servidor seguro, e implementado en el Sistema INFODOC. | 2018-11-26 | 2019-05-13
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que los usuarios no han cambiando la contraseña que se les asigna de manera genérica cuando es creado el usuario en el sistema INFODOC, de acuerdo a lo informado por el área, generando que un usuario pueda ser afectado por suplantación de identidad, ocasionando acceso no autorizado o alteración de información | Coordinadora de Gestión Documental / Oficial de Seguridad de la Información | Reforzar las buenas practicas del uso de credenciales de autenticación a través de campañas de sensibilización de seguridad En el momento de crear y asignar una contraseña de acceso para INFODOC, se debe asignar una contraseña aleatoria e informársela de manera segura al usuario final Definir un plan para la asignación de una nueva contraseña para todos los usuarios y dejar de utilizar la contraseña genérica | Listas de asistencia a campañas de sensibilización Protocolo de asignación segura de contraseñas para INFODOC, definido, formalizado, y divulgado a todas las partes interesadas Plan y registros de ejecución del mismo para asignación de nuevas contraseñas en el sistema INFODOC. | 2018-11-26 | 2019-05-14

## GComunicaciónInstitucional
PROCESO | SUBPROCESO | RIESGO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestión de la Comunicación Institucional | Gestión de la Comunicación Institucional | Perdida de Integridad debido a que el procedimiento de comunicación interna se encuentra desactualizado, ya que no hace referencia a la autorización que debe dar el jefe para las solicitudes, de acuerdo a lo informado por el área, generando la no ejecución de las actividades de manera correcta y completa, afectando la gestión del proceso. | Dirección General | Revisar y actualizar el procedimiento de comunicación interna. | Procedimiento de comunicación interna actualizado, aprobado, y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-04-30
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que a los equipos MAC no les realizan respaldo de la información, por lo que los funcionarios de Gestión de Comunicación Institucional realizan respaldo a Drive, pero no hacen la copia de los archivos editables de los diseños generando reprocesos o sobrecostos para poder generar nuevamente la información perdida. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Incluir dentro del plan de copias de respaldo, la información que se encuentra en los equipos MAC. | Plan de copias de respaldo en el que incluya la información generada de los equipos MAC. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que las políticas de seguridad definidas a nivel de OU (Unidades Organizativas) no se les pueden aplicar a los equipos MAC generando reprocesos o sobrecostos para poder generar nuevamente la información perdida. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Analizar y evaluar alternativas tecnológicas que permitan aplicar las políticas de seguridad en los equipos MAC. | Políticas de seguridad implementadas en los equipos MAC. | 2018-11-26 | 2019-05-31
|  | Perdida de Integridad debido a que los asesores y contratistas no utilizan el correo prensa@uspec.gov.co sino que utilizan el correo personal corporativo, generando el no registro de la trazabilidad de las actividades realizadas por medio del correo de prensa. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Realizar un plan de sensibilización para que de manera estricta se gestione todas las comunicaciones únicamente a través del correo de prensa. | Listas firmadas donde se indique la aceptación de conocimiento de la gestión de publicaciones a través del correo de prensa. | 2018-11-19 | 2019-05-31

## GestiónContractual
PROCESO | SUBPROCESO | RIESGO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestión Contractual | Gestión Contractual | Perdida de Integridad debido a que los procedimientos se encuentran desactualizados de acuerdo a lo informado por el área generando la no ejecución de las actividades de manera correcta y completa, afectando la gestión del proceso. | Coordinador de Gestión Contractual | Revisar, actualizar, formalizar y divulgar los procedimientos del proceso de Gestión Contractual. | Procedimientos de Gestión Contractual actualizados, aprobados y divulgados a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que los estudios de mercado, prepliegos e informes de calificación de ofertas pueden verse comprometidos, ya que existe rotación de personal, no existen salas para calificación de ofertas por parte de los diferentes comités ni para audiencias de incumplimiento generando afectación a los procesos de contratación o podrían sacar provecho de esta información personas malintencionadas, para beneficio propio o de terceros. | Coordinador de Gestión Contractual | Definir y aplicar una metodología de clasificación de información. Evaluar, adquirir e implementar una solución tecnológica de Prevención de Fuga de Información (DLP). Definir e implementar un protocolo para el manejo confidencial de las sesiones en las que se traten o evalúen temas o documentos confidenciales. Establecer un espacio físico con acceso restringido en los que se traten los temas confidenciales de las etapas precontractuales. | Metodología de clasificación de información definida, formalizada e implementada en los activos de información de Gestión Contractual. Solución de Prevención de Fuga de Información (DLP) implementada. Protocolo definido e implementado para el manejo confidencial de las sesiones en las que se traten o evalúen temas o documentos confidenciales. Espacio físico asignado para tratar temas confidenciales de Gestión Contractual que cuente con acceso restringido. | 2018-11-19 | 2019-05-31

## GEstratégicaOrganizacional
PROCESO | SUBPROCESO | RIESGO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestión Estratégica Organizacional | Gestión Estratégica Organizacional | Perdida de Integridad debido a que las credenciales de autenticación del usuario admin para la herramienta GEO (Gestión Estratégica Organizacional) son fáciles de inferir generando suplantación de identidad en la herramienta ocasionando cambios no autorizados. | Administrador del Sistema GEO. | Cambiar la contraseña del usuario ADMIN de tal manera que cumpla con los parámetros de complejidad definidos en el sistema de gestión. | Contraseña de usuario ADMIN del sistema GEO con el nivel de complejidad aplicado. | 2018-11-19 | 2019-04-30
|  | Perdida de Integridad debido a que no se encuentra documentado el procedimiento para los proyectos de inversión generando la no ejecución de las actividades de manera correcta y completa afectando la gestión del proceso | Coordinador de Gestión Estratégica Organizacional | Desarrollar e implementar el procedimiento de Gestión de Proyectos de Inversión y divulgar a todos los interesados | Procedimiento de Gestión Proyectos de Inversión documentado, aprobado, implementado y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-04-30
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que el sistema GEO no se encuentra sobre https generando exposición de la información que viaja a través de la red en texto claro. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Adquirir e implementar un certificado de servidor seguro para el Sistema GEO | Adquisición del certificado de servidor seguro, e implementado en el Sistema GEO. | 2018-11-26 | 2019-04-30

## GInfraestructura
PROCESO | SUBPROCESO | RIESGO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | Perdida de Confidencialidad debido a que en los equipos portátiles de los contratistas se almacenan archivos digitales de los planos de los ERONES generando acceso no autorizado o amenazas físicas contra las instalaciones de los ERONES o contra la PPL | Director de Infraestructura | Evaluar mecanismos tecnológicos que permitan proteger la información de los planos de los ERONES almacenada en los equipos portátiles (Ej.: Cifrar los discos o particiones, cifrar los archivos de los planos, entre otros) | Controles de seguridad implementados en los equipos de los contratistas | 2018-11-26 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que la información de los planos no se encuentra digitalizada en su totalidad, se estima que falta un 50% de los planos por digitalizar, así mismo, por el momento el proceso no se ha continuado debido al daño del escáner ya que las lámparas del mismo han cumplido su vida útil, y en caso de un daño físico o perdida de los planos se estaría generando reprocesos o sobre costos para poder obtener nuevamente la información de los planos | Director de Infraestructura | Gestionar los recursos para contar con los escáner y con los funcionarios que puedan concluir el escaneo del 100% de los planos | Adquisición de escáner y escanear el 100% de los planos | 2018-11-26 | 2019-05-31
|  | Perdida de Integridad debido a que los procedimientos se encuentran desactualizados de acuerdo a lo informado por el área generando la no ejecución de las actividades de manera correcta y completa, afectando la gestión del proceso. | Director de Infraestructura | Revisar, actualizar, formalizar y divulgar los procedimientos del proceso de Gestión de Infraestructura | Procedimientos de Gestión de Infraestructura actualizados, aprobados, implementados y divulgados a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que el directorio de "Proyectos de Inversión" esta compartido con "Everyone" con permisos de lectura, ejecución y escritura generando acceso no autorizados que pueden afectar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de toda la información en este repositorio almacenada. | Director de Infraestructura | Revisar los permisos de funcionarios y contratistas en los directorios compartidos del File Server y solicitarle a TI los ajustes pertinentes para restringir el acceso a los que únicamente deben tenerlo, con los mínimos privilegios para el desarrollo de sus funciones | Recursos compartidos con los permisos de acceso actualizados para funcionarios y contratistas | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que el directorio "Infraestructura_80" esta compartido con funcionarios que ya no deberían tener acceso, por ejemplo según lo informado por el área Edwin Porras ya se retiro de la entidad, Fabio Andrés Cañón ya renunció, o Maritza Zabala Medina y Adriana Marcela Mejía trabajan en otras dependencias generando acceso no autorizados que pueden afectar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de toda la información en este repositorio almacenada. | Director de Infraestructura | Revisar los permisos de funcionarios y contratistas en el directorio "Infraestructura_80" y solicitarle a TI los ajustes pertinentes para restringir el acceso a los que únicamente deben tenerlo, con los mínimos privilegios para el desarrollo de sus funciones | Recursos compartidos con los permisos de acceso actualizados para funcionarios y contratistas | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que en el cuarto del sótano se encontraron contratistas en un proceso de organización de los planos sin supervisión por parte de algún funcionario de planta, así mismo, se evidencio una sola cámara de video que no permite monitorear todo el espacio donde se encuentran los planos generando acceso no autorizado o amenazas físicas contra las instalaciones de los ERONES o contra la PPL | Director de Infraestructura | En los procesos de manipulación de los planos siempre realizar estas labores bajo la supervisión de un funcionario de planta. Evaluar e implementar mecanismos de monitoreo de video permanente sobre todos los planos de los ERONES | Definir un protocolo para el acceso y manipulación restringida de los planos de los ERONES Adquisición de nuevas cámaras e instaladas para monitoreo de las actividades realizadas sobre los planos de los ERONES. | 2018-11-26 | 2019-05-31

## GJurídica
PROCESO | SUBPROCESO | RIESGO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | Perdida de Confidencialidad debido a que la oficina del Grupo de Control Interno Disciplinario es una área abierta en la que se pueden exponer expedientes disciplinarios con información reservada, dado que no se cuentan con suficientes archivadores amplios para resguardar bajo llave estas carpetas, así mismo, en esta área se realizan audiencias que quedan expuestas y pueden ser escuchadas por otros no autorizados generando sanciones o multas por la no protección adecuada de información con datos personales | Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario / Oficial de Seguridad de la Información | Gestionar un espacio restringido y cerrado para no exponer la información de los procesos disciplinarios y lo que se trate en las audiencias | Acta de reunión donde se evalúe y decida las acciones especificas a desarrollar para el tratamiento de este riesgo | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que se esta exponiendo en diferentes áreas de la oficina carpetas de tutelas o de otros expedientes con información reservada, la cual podría ser extraída o conocida por personas no autorizadas generando sanciones o multas por la no protección adecuada de información con datos personales | Jefe Oficina Asesora Jurídica / Oficial de Seguridad de la Información | Gestionar un espacio restringido y cerrado para no exponer la información de las tutelas y otros expedientes | Acta de reunión donde se evalúe y decida las acciones especificas a desarrollar para el tratamiento de este riesgo | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Integridad debido a que una funcionaria del área esta haciendo uso del usuario de administración asignado a la Coordinadora de la Jurisdicción Coactiva de Demandas y Tutelas para el aplicativo Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado generando que no se pueda identificar que acciones fueron realizadas por cada una de las funcionarias debido a que ambas se pueden autenticar con el mismo usuario con privilegios de administración | Coordinadora de la Jurisdicción Coactiva de Demandas y Tutelas | Asignar usuarios personalizados con los mínimos privilegios requeridos para el desarrollo de sus funciones para los funcionarios que requieran acceso al aplicativo Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado | Creación de los usuarios adicionales que se requieran para la gestión del aplicativo Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado | 2018-11-19 | 2019-05-31

## Logística
PROCESO | SUBPROCESO | RIESGO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestión Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Gestión Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | Perdida de Confidencialidad debido a que semanalmente el INPEC envía en CD el listado CENSAL de PPL (Población Privada de la Libertad) la cual contiene datos del interno (nombre completo, fecha nacimiento, sexo, establecimiento, ciudad, estado (domiciliario, intramural), fecha de ingreso de pena), y dentro del CD también viene la clave de apertura del archivo del listado CENSAL, por lo que si este CD se llega a comprometer o se extravía se estaría generando sanciones o multas por la no protección adecuada de información con datos personales, y riesgos adicionales que pueden afectar la PPL. | Subdirector de Suministro de Servicios | Evaluar un canal de comunicación seguro a través del cual se debería seguir enviando el archivo CENSAL de PPL, en lugar de enviarlo en un CD | Acta de reunión donde se evalúe y decida las acciones especificas a desarrollar para el tratamiento de este riesgo | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que el 20 de cada mes se recibe en la USPEC en físico y en CD el Informe de gestión CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017, en el cual hay información de los contratos de los profesionales de salud que prestan los servicios, por lo que si este CD se llega a comprometer o se extravía se estaría generando sanciones o multas por la no protección adecuada de información con datos personales | Subdirector de Suministro de Servicios | Evaluar un canal de comunicación seguro a través del cual se debería seguir enviando el Informe de Gestión del CONSORCIO., en lugar de enviarlo en un CD | Acta de reunión donde se evalúe y decida las acciones especificas a desarrollar para el tratamiento de este riesgo | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Integridad debido a que para la gestión de la Aplicación Web Millenium se le asignó al área de Suministro de Bienes 6 usuarios, sin embargo, de acuerdo a lo informado por el área, estos 6 usuarios están siendo usados por 12 funcionarios generando que no se pueda identificar que acciones fueron realizadas por cada uno de ellos, ya que diferentes usuarios se están autenticando con las mismas credenciales. | Subdirector de Suministro de Servicios | Gestionar ante el CONSORCIO la asignación de los usuarios nombrados que requiere el área de Suministros de Bienes para el desarrollo de sus funciones | Creación de los usuarios nombrados adicionales que se requieran para la gestión de la Aplicación Web Millenium | 2018-11-19 | 2019-05-31

## GtalentoHumano
PROCESO | SUBPROCESO | RIESGO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Accesos no autorizados debido a que no se notifican las novedades para solicitar bloqueo de los usuarios en licencias, vacaciones o permisos, por parte de los coordinadores de las áreas generando accesos no autorizados a los sistemas de información, y a otros recursos tecnológicos. | Oficial de Seguridad de la Información | Diseñar y acordar un procedimiento en conjunto con el área de Talento Humano, para el reporte oportuno de novedades de personal, a las áreas encargadas de administrar sistemas de información | Procedimiento documentado con las actividades para reporte oportuno de novedades de personal, revisado, aprobado, implementado y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Accesos no autorizados debido a que no se encuentra documentado el procedimiento de desvinculación de personal generando accesos no autorizados a los sistemas de información y a otros recursos tecnológicos. | Coordinadora del Grupo de Administración de Personal | Diseñar e implementar el procedimiento de desvinculación de personal y divulgarlo a todos los interesados. | Procedimiento de desvinculación de personal documentado, aprobado, implementado y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Integridad debido a que el procedimiento de vinculación de personal se encuentra desactualizado de acuerdo a lo informado por el área generando la no ejecución de las actividades de manera correcta y completa, afectando la gestión del proceso. | Coordinadora del Grupo de Administración de Personal | Revisar y actualizar el procedimiento de vinculación de personal, y divulgarlo a todos los interesados | Procedimiento de vinculación de personal actualizado, aprobado, implementado y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que cuando los funcionarios se retiran de la entidad, el paz y salvo no se entrega en Talento Humano, sino en el Grupo Administrativo generando que se realicen liquidaciones y retiros formales de la entidad sin verificar la entrega de activos de información. | Coordinadora del Grupo de Administración de Personal | Incluir dentro del procedimiento de desvinculación de personal, las actividades correspondientes a el diligenciamiento del paz y salvo y la entrega al área de Talento Humano. | Procedimiento de desvinculación de personal documentado, aprobado, implementado y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que el acceso al archivo de historias laborales no tiene los debidos controles de acceso físico para restringir el acceso al mismo generando divulgación o perdida de información con algún nivel de confidencialidad o de importancia para el área. | Coordinadora del Grupo de Administración de Personal / Oficial de Seguridad de la Información | Evaluar, definir e implementar los mecanismos para mejorar los niveles de acceso a la información física que se encuentra en el archivo de historias laborales. | Acta de reunión donde se evalúe y decida las acciones especificas a desarrollar para el tratamiento de este riesgo | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que no se encuentra documentado el procedimiento de préstamo de historias laborales generando permisos no autorizados a la consulta de las historias laborales. | Coordinadora del Grupo de Administración de Personal | Diseñar e implementar el procedimiento de préstamo de historias laborales. | Procedimiento de préstamo de historias laborales documentado, aprobado, implementado y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Integridad debido a que no es oportuno el reporte de retiro de los funcionarios que tienen acceso al sistema de nomina y que debe ser informado a TI, generando alteración o perdida de reserva en la información ocasionando multas o incumplimientos legales o contractuales. | Coordinadora del Grupo de Administración de Personal | Revisar y actualizar las responsabilidades del área para incluir las pertinentes al reporte de las novedades de retiro de personal, y se incluyan en el procedimiento que se considere para realizar el reporte de las novedades del sistema de nómina a TI. | Procedimiento (el que consideren que se deban incluir las actividades y responsabilidades para el reporte oportuno de novedades de retiro de personal del sistema de nomina) actualizado, aprobado, implementado y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que los extintores están sin recarga actualizada, la ultima recarga debería haberse hecho en abril del 2018, generando perdidas materiales de diferentes tipos de activos de información. | Coordinadora del Grupo de Administración de Personal | Realizar la recarga de todos los extintores que se encuentran vencidos. | Contrato con proveedor para realizar la recarga de todos los extintores vencidos. | 2018-11-26 | 2019-05-31

## TI
PROCESO | SUBPROCESO | RIESGO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestión de las Tecnologías de la Información | Gestión de las Tecnologías de la Información | Perdida de Integridad debido a que no realizan control de versiones de las aplicaciones desarrolladas, generando que no se puedan recuperar versiones específicas anteriores ocasionando sobrecostos o reprocesos | Jefe de la Oficina de Tecnología | Evaluar diferentes opciones de repositorios de control de versiones e implementar una solución para el control adecuado y seguro del código fuente de las aplicaciones desarrolladas en la USPEC. | Acta de reunión donde se evalúe y decida las acciones especificas a desarrollar para el tratamiento de este riesgo | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que la intranet no tiene implementado certificado SSL, generando exposición de la información que viaja a través de la red en texto claro. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Adquirir e implementar un certificado de servidor seguro para la Intranet | Adquisición del certificado de servidor seguro, e implementado en la intranet. | 2018-10-22 | 2019-05-31
|  | Perdida de Integridad debido a que el procedimiento de Control de Cambios no se esta aplicando de manera completa o correcta ya que no en todos los casos se esta siguiendo, generando perdida de reserva e incumplimiento con normatividad aplicable interna o externa u obligaciones contractuales. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Validar si el procedimiento esta bien definido y cumplirlo de manera estricta, o de lo contrario hacer los ajustes que se consideren, formalizarlos y divulgarlos para que se cumpla sin excepción | Procedimiento de Control de Cambios revisado, actualizado, aprobado, implementado y divulgado. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que la información usada en el ambiente de pruebas es la misma del ambiente de producción, generando que usuarios no autorizados tengan acceso a información con algún nivel de reserva | Jefe de la Oficina de Tecnología | Evaluar cuales bases de datos incluyen información confidencial y revisar los diferentes mecanismos que les puedan aplicar y que permitan ofuscar los datos o adelgazar las bases de datos en el proceso de copia a los ambientes de pruebas | Acta de reunión donde se evalúe y decida las acciones especificas a desarrollar para el tratamiento de este riesgo | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que no se encuentran documentadas buenas practicas de seguridad que se aplican para el desarrollo de las aplicaciones particularmente para los CMS Joomla y WordPress, generando que no se aseguren de manera adecuada y oportuna la plataforma base de las aplicaciones ocasionando su exposición a las permanentes ciberamenazas | Jefe de la Oficina de Tecnología | Generar las guías de aseguramiento de los diferentes CMS que usa la entidad para el desarrollo de aplicaciones y luego planear y aplicar de manera controlada estas mejores practicas | Guías de aseguramiento de CMS documentadas e implementadas. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Integridad debido a que no se encuentran actualizados todos los procedimientos de la operación del área de TI, así mismo, algunos procedimientos como: Instalación de Software en Sistemas Operativos, Configuración de redes, Gestión de Medios Removibles y Desarrollo de Software, se encuentran en borrador, además, no se han documentado las diferentes tareas o actividades que se realizan en la gestión de seguridad, generando que no se pueda garantizar que se realicen siempre de manera completa o correcta y por lo mismo no se cuente siempre con registros completos y consistentes | Jefe de la Oficina de Tecnología | Revisar y actualizar los procedimientos de TI Documentar, formalizar y socializar a todos los interesados los procedimientos y demás documentos que se generen resultado de documentar todas las actividades de operación y gestión que se realizan en TI | Procedimientos de TI actualizados, aprobados, implementados y divulgados a todas las partes interesadas. | 2018-11-13 | 2019-05-31
|  | Perdida de Integridad debido a que 5 funcionarios del área tienen privilegios de administración del dominio generando cambios no autorizados en la configuración del dominio, ocasionando reprocesos de administración o desconfiguraciones impactando los servicios de TI | Jefe de la Oficina de Tecnología | Revisar y ajustar los perfiles de los administradores de la plataforma tecnológica, se recomienda que los usuarios administradores del dominio sean los mínimos necesarios para la administración | Usuarios administradores del dominio revisados y ajustados los permisos. | 2018-11-26 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que la planta telefónica no tiene acceso de administración por HTTPS por medio del software ezuce generando exposición de la información que viaja a través de la red en texto claro. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Adquirir e implementar un certificado de servidor seguro para el Sistema ezuce | Adquisición del certificado de servidor seguro, e implementado en el Sistema ezuce. | 2018-11-26 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que los servidores de backup se encuentran sin antivirus, generando pérdida de información parcial o total. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Revisar el estado del caso escalado con el fabricante para hacer los ajustes en la configuración del cliente de antivirus sobre los servidores de Backup | Registro en la Mesa de Servicios con la gestión y solución para configurar el cliente de antivirus | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que para el usuario de administración de la intranet no permite asignar una contraseña con buen nivel de complejidad y no exige el cambio periódico de la misma, generando contraseñas débiles que se pueden inferir o ante ataques de fuerza bruta o diccionario poder llegar a obtenerla y permitir suplantación de identidad | Jefe de la Oficina de Tecnología | Reforzar las buenas practicas del uso de credenciales de autenticación a través de campañas de sensibilización de seguridad En el momento de crear y asignar una contraseña de acceso para la intranet, se debe asignar una contraseña aleatoria e informársela de manera segura al usuario final | Actas de asistencia a las sesiones de sensibilización de seguridad de la información que se programen Protocolo para crear y asignar de manera segura las contraseñas de los usuarios de la Intranet, formalizado y divulgado a todos los interesados | 2018-11-26 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que no se realiza gestión de capacidad a los recursos tecnológicos generando indisponibilidad y degradación de los sistemas, ocasionando lentitud e incumplimiento de compromisos por no poder contar con los sistemas para el desarrollo de las funciones | Jefe de la Oficina de Tecnología | Diseñar, desarrollar e implementar un procedimiento de Gestión de la Capacidad | Procedimiento de Gestión de Capacidad documentado, aprobado, implementado y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que la Mesa de ayuda quema información de acuerdo a solicitud de cualquier usuario sin verificar el nivel de clasificación de la información a copiar y las autorizaciones correspondientes generando multas o sanciones por incumplimiento de normatividad, obligaciones contractuales, y perdida de imagen reputacional | Jefe de la Oficina de Tecnología | Definir un protocolo para el copiado de información de la entidad a través de medios de almacenamiento externo | Documento formalizado en el que se indique las actividades a seguir para realizar copiado de información a medios de almacenamiento externo. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que hay material inflamable en el datacenter generando un incendio no controlado lo que conlleva a la perdida parcial o total de la información y de los servicios brindados a la entidad. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Sacar todo el material inflamable que se encuentra en el centro de datos. Definir un protocolo de los temas se seguridad física y ambiental que se deben cumplir dentro del Centro de datos | Datacenter libre de material inflamable, y documento formal donde se especifique los controles de seguridad a seguir dentro del Datacenter. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Integridad debido a que no se encuentra definido un plan de pruebas de restauración, las restauraciones se realizan por solicitudes de los funcionarios, generando que no se tengan copias de respaldo completas y no se garantice la completa restauración de la información. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Incluir dentro de los planes de copias de respaldo las pruebas de restauración. | Planes de copias de respaldo con pruebas de restauración documentados, implementados y divulgados a las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que no se hace gestión de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica generando exposición de los equipos y servicios ante constantes amenazas que pueden explotar las vulnerabilidades | Jefe de la Oficina de Tecnología | Implementar un servidor WSUS para gestionar las actualizaciones de seguridad de la plataforma Microsoft Definir un procedimiento de gestión de parches que cubra toda la plataforma tecnológica | Acta de reunión donde se evalúe y decida las acciones especificas a desarrollar para la implementación de un servidor WSUS. Procedimiento de Gestión de Parches documentado, aprobado, implementado y divulgado a todas las partes interesadas. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que no se hacen pruebas de seguridad sobre el código, y no se hacen pruebas de seguridad antes de paso a producción generando exposición de los equipos y servicios ante constantes amenazas que pueden explotar las vulnerabilidades | Jefe de la Oficina de Tecnología | Definir pruebas y herramientas para que sean aplicadas en las fases del ciclo de vida del desarrollo de las aplicaciones | Pruebas documentadas y formalizadas para las fases del ciclo de vida del desarrollo de las aplicaciones. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que no hay Cámaras de seguridad en el datacenter ni cubriendo el área de TI, además no realizan monitoreo en tiempo real a las áreas seguras generando divulgación o perdida de información con algún nivel de confidencialidad | Jefe de la Oficina de Tecnología | Evaluar, definir e implementar los mecanismos para mejorar los niveles de control de acceso al Datacenter | Acta de reunión donde se evalúe y decida las acciones especificas a desarrollar para el tratamiento de este riesgo. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que se puede conectar a la red los equipos personales de funcionarios o contratistas generando exposición de la plataforma tecnológica ante posibles infecciones que se puedan generar desde estos equipos sobre los cuales no se tiene control de su nivel de seguridad o sanitización | Jefe de la Oficina de Tecnología | Revisar las opciones de seguridad que brindan los equipos de comunicaciones que permitan restringir el acceso a la red de datos y aplicar los que se consideren necesarios Restringir el acceso a la red Wifi a través de la dirección MAC | Acta de reunión donde se haya analizado y determinado los controles a implementar y los planes de acción a seguir | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que la plantilla con la que se aprovisionan los Windows 10 esta creada desde abril de 2018, por lo tanto, se encuentra desactualizada generando exposición de los equipos y servicios ante constantes amenazas que pueden explotar las vulnerabilidades | Jefe de la Oficina de Tecnología | Implementar un servidor WSUS para gestionar las actualizaciones de seguridad de la plataforma Microsoft Actualizar las plantillas de aprovisionamiento de maquinas virtuales | Acta de reunión donde se evalúe y decida las acciones especificas a desarrollar para la implementación de un servidor WSUS. Plantillas de aprovisionamiento de maquinas virtuales actualizadas | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que desde el software de gestión de las maquinas virtuales se puede tomar control del cliente liviano sin que el usuario final tenga conocimiento generando violación a la privacidad y compromiso de información confidencial | Jefe de la Oficina de Tecnología | Integrar los logs de la herramienta de gestión de maquinas virtuales en la solución de SIEM, para monitorear la actividad del administrador del VMware | Solución SIEM con los logs integrados de la herramienta de gestión de maquinas virtuales y definición de reglas correspondientes sobre estos registros | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que a que en varias maquinas virtuales no esta activa la licencia de Windows 10 generando que las actualizaciones de seguridad del fabricante no se apliquen exponiendo los equipos y servicios ante constantes amenazas que pueden explotar las vulnerabilidades | Jefe de la Oficina de Tecnología | Continuar con la activación del total de las maquinas virtuales Windows 10 | Total de Maquinas virtuales con la activación de Windows 10. | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Confidencialidad debido a que existen recursos en el fileserver, compartidos con todos (everyone) y con control total (full control), generando acceso no autorizados que pueden afectar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de toda la información en este repositorio almacenada. | Jefe de la Oficina de Tecnología | Revisar y eliminar los permisos de control total para restringir el acceso a los que únicamente deben tenerlo | Recursos compartidos con los permisos de acceso ajustados en el FileServer | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Disponibilidad debido a que únicamente se cuenta con un proveedor de servicios de internet, y en caso de fallas del servicio de internet por parte del operador la pagina web y la aplicación de pqrd no estarían disponibles para los usuarios finales, generando perdida de imagen reputacional y posibles multas por no garantizar la disponibilidad de los servicios de atención a los usuarios | Jefe de la Oficina de Tecnología | Evaluar la posibilidad de brindar estos servicios en datacenter externos que garanticen altos niveles de disponibilidad | Acta de reunión donde participen todos los interesados y se acuerden los planes de acción a seguir | 2018-11-19 | 2019-05-31
|  | Perdida de Integridad debido a que a los usuarios que tienen privilegios de administración sobre la aplicación Kayaco, podrían modificar las PQR generando información inexacta o incompleta, ocasionando posibles multas por no dar respuesta oportuna y dentro de los ANS a los requerimientos | Jefe de la Oficina de Tecnología | Integrar los logs de la aplicación Kayaco en la solución de SIEM, para monitorear la actividad de los administradores de la aplicación | Solución SIEM con los logs integrados de la herramienta de la aplicación Kayako y definición de reglas correspondientes sobre estos registros | 2018-11-19 | 2019-05-31