## PLAN DE ACCIÓN 2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
|  |  |  | 1. VIGENCIA |  |  |  |  | 2. ETAPA: | [12 empty] | 3. PERÍODO SEGUIMIENTO: PRIMER TRIMESTRE 2019
4. DIMENSIONES OPERATVAS DEL MIPG | 5 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO | 7. ESTRATEGIA | 8. META | 9. ACTIVIDAD | 10. TIEMPO PROGRAMADO |  | 11. PROCESO |  |  | 12. INDICADOR |  | 13. AUTOEVALUACIÓN | [10 empty] | 15. SEGUIMIENTO OAPLA
[6 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | NOMBRE | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | % ACUMULADO |  | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN
[13 empty] | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 1. Realizar un inventario de los requerimientos de equipamiento modular | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Un Inventario de establecimientos priorizados para asignación de cupos modulares | Documento que contendrá los establecimientos priorizados | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: El documento que contiene los establecimientos priorizados y la solicitud de recursos es la actualizacion al proyecto de Inversion aprobada en abril de 2019, se encuentra ubicado en el aplicativo SUIFP. | 1er Trimestre: Anexan documento ERON CON CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN MODULAR
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 2. Solicitar a DNP y MinHacienda vigencias futuras para cubrir los arrendamientos de los sistemas modulares | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Un Documento soporte de solicitud de las vigencias futuras | Documento soporte de solicitud de las vigencias futuras |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 3. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual del equipamiento modular y la interventoría a la Oficina Contractual | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 4. Realizar el proceso contractual del equipamiento modular y la interventoría en cada una de sus fases | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos suscritos por las partes | Publicación de los procesos de contratación y Contratos suscrito por las partes |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 5. Realizar seguimiento a la instalación del equipamiento modular | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Número de informes realizados / Número de informes programados | Informes quincenales de supervisión a la instalación del equipamiento modular |  |  |  |  | 20% |  | 80% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 6. Entregar 960 cupos de infraestructura modular con avance de proyecto al 100% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Cantidad de cupos entregados / 960 | 960 cupos en infraestructura entregados | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 3.860 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | 1. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de infraestrucra rígida e interventorías a la Oficina Contractual | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación de Obra Girardot, Dotación de Buga, Girón e Ipiales e Interventoría de Girardot, Buga y dotación | 100% | 15% | [6 empty] | 100% | 15% | 1er Trimestre: Se adelantó estructuración de los documentos y se radicó solicitud correspondiente a los proyectos de Girardot (Radicado I-2019-012662 marzo 4 /19 ) y Buga (Radicado I-2019-013819 marzo 27/19) , sin embargo la aprobación de estos recursos mediante actulización del proyecto de inversión no se dió en este trimestre | 1er Trimestre: Anexan memorandos de radicación Nºs. 012662 (Girardot) y 13819 (Buga) a la Dirección Contractual
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 3.860 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | 2. Realizar el proceso contractual de infraestructura rígida y la interventoría en cada una de sus fases | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos suscritos por las partes | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos suscrito por las partes de Obra Girardot, Dotación de Buga, Girón e Ipiales e Interventoría de Girardot, Buga y dotación |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 3.860 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | 3. Realizar seguimiento a la ejecución de obra de cupos en infraestructura rígida | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | % de avance de ejecución de obras y dotaciones / % total de obras en el año. | 2432 cupos con avance al 100% de obra y dotación |  |  | 40% |  | 60% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 1. Ajustar documento CONPES 3871 de 2016, y a DNP y MinHacienda vigencias futuras para la construccion de los proyectos | 2019-01-15 | 2019-05-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Un Documento soporte de solicitud de Ajuste a CONPES y solicitud de vigencias futuras | Documento CONPES ajustado y soporte vigencias futuras aprobadas | 70% | 35% | 30% | [5 empty] | 100% | 35% | 1er Trimestre: El documento se encuentra en ajustes, teniendo en cuenta las observaciones recibidas del Ministerio de Justicia y del DNP | 1er Trimestre: Anexan Documento CONPES 3871
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de infraestrucra rígida e interventorías a la Oficina Contractual | 2019-01-15 | 2019-09-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación de Obra e Interventoría de proyectos en Palmira, Riohacha y Sabanas de san Angel |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 3. Realizar el proceso contractual de infraestructura rígida y la interventoría en cada una de sus fases | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos suscritos por las partes | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos suscrito por las partes para Obra e Interventoría de proyectos en Palmira, Riohacha y Sabanas de san Angel |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 4. Realizar seguimiento a la ejecución de obra de cupos en infraestructura rígida | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | % de avance de ejecución de obras y dotaciones / % total de obras en el año. | 6720 cupos con avance al de proyecto mínimo del 10% |  |  |  |  | 13.39% |  | 86.61% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 1. Solicitar a DNP y MinHacienda vigencias futuras para la contratacion de estudios y diseños para ampliacion de establecimientos y nuevos ERON | 2019-01-15 | 2019-05-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Un Documento soporte de aprobación de las vigencias futuras | Un Documento soporte de aprobación de las vigencias futuras |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de consultoria de estudios y diseños para ampliacion de establecimientos y nuevos ERON a la Oficina Contractual | 2019-03-15 | 2019-10-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para consultoria de estudios y diseños para ampliacion de establecimientos y nuevos ERON | 25% | 15% | 33.33% |  | 41.67% |  |  |  | 100% | 15% | 1er Trimestre: El insumo de los estudios previos fue radicado en DIGECO (Memorando I-2019-012577 de fecha 6 marzo 2019) | 1er Trimestre: Anexan memorando de radicación Nº. 012577 a la Dirección Contractual (Bellavista- Medellìn)
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 3. Realizar el proceso contractual de consultoria de estudios y diseños para ampliacion de establecimientos y nuevos ERON. | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos suscritos por las partes | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos suscrito por las partes para Obra e Interventoría de proyectos en Palmira, Riohacha y Sabanas de san Angel |  |  | 25% |  | 33.33% |  | 41.67% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 4. Realizar seguimiento a la ejecución de las consultorias de estudios y diseños para ampliacion de establecimientos y nuevos ERON. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | % de avance de ejecución de estudios y diseños / % total de cupos proyectados en el año. | estudios y diseños para la construccion de 1320 cupos de infraestructura rigida al 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 5. Entregar estudios y diseños para la construccion de 1320 cupos de infraestructura rigida al 100% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Cantidad de estudios realizados/cantidad de estudios programados | estudios y diseños entregados para la construccion de 1320 cupos de infraestructura rigida | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de los mantenimientos programados atendidos | 1. Elaborar la metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones | 2019-01-02 | 2019-05-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | 30% | 15% | 70% | [5 empty] | 100% | 15% | 1er Trimestre: El documento estructurado se encuentra en revisión | 1er Trimestre: adjuntan documento METODOLOGÍA DE REGISTRO DE NECESIDADES ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO ERON
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de los mantenimientos programados atendidos | 2. Elaborar Cronograma de mantenimientos | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Un Cronograma de mantenimientos elaborado | Un Cronograma de mantenimientos elaborado |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de los mantenimientos programados atendidos | 3. Realizar mantemientos programados | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Número de solicitudes de mantenimientos atendidos / Número de solicitudes de mantenimientos programadas en cada año x 100 de acuerdo con la disponibiidad presupuestal | 100% de los mantenimientos atendidos para la vigencia atendidos | 25% | 0% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0% | 1er Trimestre: Se tiene programado realizar 61 mantenimientos para la vigencia 2019, de los cuales ya se contrataron 5 mediante contratos CT N° 001, 002 140,141 y 142 de 2019. Para los 56 mantenimientos restantes, se iniciará la ejecución de las obras en el segundo y tercer trimestre vigencia 2019. Se remitió a DIGECO los documentos con el anexo técnico, anexo estudio del mercado, presupuestos y CDP de 56 mantenimientos para su respectiva contratación (memorando N° I-2019-015048 de fecha 24/4/2019). Documento soporte Plan Anual de Adquisiciones PAA, contratos de obra y memorando. | 1er Trimestre: Anexan Memorando 15048 de abril 24 de 2019.Solicitud de Contratación. El avance se tomará en cuenta para el 2do. Trimestre
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las adecuaciones programadas atendidas | 1. Elaborar la metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones | 2019-01-02 | 2019-05-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | 30% | 15% | 70% | [5 empty] | 100% | 15% | 1er Trimestre: El documento estructurado se encuenta en revisión. | 1er Trimestre: adjuntan documento METODOLOGIA DE REGISTRO DE NECESIDADES ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO ERON
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las adecuaciones programadas atendidas | 2. Elaborar Cronograma de adecuaciones | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Un Cronograma de adecuaciones elaborado | Un Cronograma de adecuaciones elaborado |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las adecuaciones programadas atendidas | 3. Realizar adecuaciones programadas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Número de solicitudes de adecuación atendidas / Número de solicitudes de adecuaciones programadas en cada año x 100 de acuerdo con la disponibiidad presupuestal | 100% de las adecuaciones programadas para la vigencia atendidas | 25% | 0% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0% | 1er Trimestre: Se tiene programado realizar 61 mantenimientos para la vigencia 2019, de los cuales ya se contrataron 5 mediante contratos CT N° 001, 002 140,141 y 142 de 2019. Para los 56 mantenimientos restantes, se iniciará la ejecución de las obras en el segundo y tercer trimestre vigencia 2019. Se remitió a DIGECO los documentos anexo técnico, anexo estados del mercado, presupuestos y CDP de 56 mantenimientos para su respectiva contratación (memorando N° I-2019-015048 de fecha 24/4/2019). Documento soporte Plan Anual de Adquisiciones PAA, contratos de obra y memorando | 1er Trimestre: Anexan Memorando 15048 de abril 24 de 2019.Solicitud de Contratación. El avance se tomará en cuenta para el 2do. Trimestre
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | 1. Establecer los componentes que harán parte del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documento descriptivo de los componentes del plan Maestro | Informe descriptivo de los componentes del plan Maestro | 100% | 50% | [6 empty] | 100% | 50% | 1er Trimestre: Se encuentra estructuración documento de la primera fase que corresponde al diagnóostico. | 1er Trimestre: Adjuntan documento PLAN MAESTRO PENITENCIARIO Y CARELARIO
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | 2. Establecer el cronograma de elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Cronograma de ejecucion de los componentes del plan Maestro | Cronograma de ejecucion de los componentes del plan Maestro |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | 3. Ejecutar la primera fase del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Número de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados / Número total de componentes del Plan Maestro programados en la vigencia | Un documento técnico con el 100% de los componentes del Plan programados para la vigencia |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 1. Elaborar un diagnostico integral del Modelo Actual | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Diagnostico integral del Modelo actual elaborado | Un Diagnostico integral del Modelo actual, presentado | 30% | 30% | 70% | [5 empty] | 100% | 30% | 1er Trimestre: Se presentó documento resumen de diagnóstico donde se evaluaron los componentes técnicos, jurídicos y financieros | 1er Trimestre: Adjuntan documento Modelo Operativo Servicio de Alimentación
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 2. Revisar modelos existentes del Suministro de Alimentación | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documento de analisis y evaluación elaborado | Un Documento de analisis y evaluación presentado |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 3. Formular una propuesta inicial del nuevo Modelo de alimentación | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documento del Modelo propuesto (1a versión) presentado | Documento del Modelo propuesto (1a versión) | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 4. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual para la prestación del servicio de alimentación e interventoría a la Oficina Contractual | 2019-01-01 | 2019-02-10 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para la prestación del servicio de alimentación y supervisión | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 1er Trimestre: De acuerdo al diagnóstico integral del modelo actual de prestación del servicio de alimentación entregado el documento técnico para la contratación se entregará el 1 de junio de 2019.
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 3. Realizar el proceso contractual para la prestación del servicio de alimentación y supervisión | 2019-01-20 | 2019-03-31 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos perfeccionados | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos perfeccionados | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Adjudicación de 12 procesos, que fueron perfeccionados con la firma de las partes, para llevar a cabo la Gestión Contractual. | 1er Trimestre: Adjuntan archivo en excel: Clase de contrato; Nº. Convenio; Fecha suscripción; Contratista; Objeto; Modalidad de selección; Valor total; Supervisión y para cada uno de los contratos link SECOP ó TVEC
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 4. Realizar seguimiento a la prestación del servicio de alimentación y a la supervisión | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento mensual al servicio de alimentación de acuerdo con las condiciones de calidad solicitadas | 25% | 0% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0% | 1er Trimestre: Para la interventoría se establecerán los criterios de acuerdo al documento que se entregue el 1 de junio de 2019
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 1. Realizar un perfil epdemiológico en salud | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Un perfil epdemiológico en salud elaborado para los 39 establecimientos priorizados | Un perfil epdemiológico en salud elaborado para los 39 establecimientos priorizados | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | 10% | 1er Trimestre: Se realizó matriz de priorización para establecer los criterios de los 39 ERON a intervenir. Se realizará instrucción al Consorcio para estudio de mercado. | 1er Trimestre: Adjuntan Matriz Priorización de 39 ERON
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 2. Realizar la contratación de los servicios conforme a las necesidades del perfil epidemiológico a través del Consorcio de Salud | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Contratos suscritos y legalizados conforme a las necesidades establecidas en el perfil | Contratos suscritos y legalizados conforme a las necesidades establecidas en el perfil |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 3. Realizar el proceso contractual de la auditoría en cada una de sus fases | 2019-01-28 | 2019-03-31 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Director Logístico Dirección de Gestión Contractual | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contrato suscrito y legalizado | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contrato suscrito y legalizado | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Adjudicación del proceso que corresponde al contrato No. 145 de marzo 29/19 con el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019. | 1er Trimestre: Se adjunta archivo en excel, que contiene: Clase de Contrato; Nº Convenio; Fecha Suscripción; Contratista; Objeto; Valor Total y Link SECOP ó TVEC
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 4. Realizar seguimiento a la prestación del servicio de salud a la ppl intramural y los servicios contratados con la red externa | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de auditoría y seguimiento mensuales prestación del servicio de salud a la ppl intramural y los servicios contratados con la red externa |  |  | 33% |  | 33% |  | 34% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento | 1. Deteminar la población objeto con este beneficio | 2019-01-01 | 2019-02-15 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Un documento soporte con la población objetivo | Un documento soporte con la población objetivo en la periodicidad establecida | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: documento de solicitud de vigencia futura vigilancia electrónica hasta el año 2021, en el cual se define para el nuevo proceso la prestación del servicio a 5.400 PPL | 1er Trimestre: Anexan Oficio E-2019-006233, dirigido al Minjusticia, solicitud vigencias futuras 2020-2021, junto con la justificación
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual para la prestación del servicio de vigilancia electrónica e interventoría a la Oficina Contractual que contemple la adecuada transición entre tecnologías (en caso de ser necesario) | 2019-01-21 | 2019-03-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para la prestación del servicio de vigilancia electrónica que contemple la adecuada transición entre tecnologías (en caso de ser necesario) | 100% | 50% | [6 empty] | 100% | 50% | 1er Trimestre: Se entregaron a la Dirección de Gestión Contractual, los insumos (ficha técnica de producto y estudios previos) para el proceso de selección de proveedor. Éstos debieron ser ajustados y serán presentados en el siguiente trimestre. | 1er Trimestre: Anexan Memorando de marzo 8/19 a Digeco Documentación proceso Vigilancia Electrònica
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento | 3. Realizar el proceso contractual para la prestación del servicio de vigilancia electrónica e interventoría | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos perfeccionados | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos perfeccionados |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento | 4. Realizar seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia electrónica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento al servicio de vigilancia electrónica con las condiciones de calidad solicitadas | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 25% | 1er Trimestre: Realización de dos mesas de trabajo semanales entre el CERVI, la USPEC, la Interventoría y el Proveedor del servicio, con el fin de efectuar un seguimiento continuo a la prestación del servicio | 1er Trimestre: Anexan 4 Actas de Mesas de Trabajo INPEC, CERVI y USPEC
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | Un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 1. Revisar la tecnologia internacional disponible | 2019-01-21 | 2019-03-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Un Documento técnico con recomendaciones tecnológicas y de operación del modelo | Un Documento técnico con recomendaciones tecnológicas y de operación del modelo | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Se realizó un análisis de mercado internacional para conocer acerca de la prestación del servicio de vigilancia electrónica y las tecnologías utilizadas en otros paises. | 1er Trimestre: Anexan Análisis de Mercado internacional
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | Un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 2. Estructurar la primera versión del nuevo modelo de vigilancia electronica | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Primera versión del nuevo modelo de vigilancia electronica | Primera versión del nuevo modelo de vigilancia electronica |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 1. Establecer el plan de necesidades con el INPEC | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Un plan de necesidades con el INPEC | Un plan de necesidades con el INPEC | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Se cuenta con el documento de NECESIDADES INPEC 2019 Y NECESIDADES PROYECTADAS 2020 DEL INPEC. | 1er Trimestre: Adjuntan documento Necesidads del INPEC y anteproyecto 2020
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual para el suministro de bienes y servicios a la Oficina Contractual | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para el suministro de bienes y servicios |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 3. Realizar el proceso contractual para el suministro de bienes y servicios | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos perfeccionados | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos perfeccionados |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 4. Realizar seguimiento al suministro de bienes y servicios | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento al suministro de bienes y servicios | 25% | 0% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0% | 1er Trimestre: Se realizaron ajustes a las fichas técnicas de los bienes a adquirir por parte de la USPEC, con destino a los ERON del INPEC. Las fichas tècnicas están aun sin definir. | 1er Trimestre: No presentaron Informe de seguimiento al suministro de bienes y servicios
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | 1. Estructurar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-01-30 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y publicado | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y publicado | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: El Plan Estratégico de Talento Humano fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: \\192.168.70.24\gth\2019\BIENESTAR\Plan Estratègico de Talento Humano 2019 https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Estrategico-de-Recursos-Humanos-2019-Vesion-1.pdf | 1er Trimestre: El Plan se encuentra publicado en la página Web
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación en la vigencia | 20% | 20% | 35% |  | 35% |  | 10% |  | 100% | 20% | 1er Trimestre: El Plan Institucional de Capacitación - PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: \\192.168.70.24\gth\2019\BIENESTAR\Plan Estratègico de Talento Humano 2019 https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Institucional-de-Capacitacion-2019-version-1.pdf Se han realizado 3 capacitaciones de acuerdo al plan, link: \\192.168.70.24\gth\2019 | 1er Trimestre: El Plan se encuentra publicado en la página Web
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Incentivos Institucionales (Bienestar) de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Incentivos Institucionales (Bienestar) en la vigencia | 20% | 20% | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 20% | 1er Trimestre: El PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Institucional-de-Bienestar-e-Incentivos-Version-1.pdf Desarrollo de actividades de acuerdo al cronograma establecido, publicadas en el link: \\192.168.70.24\gth\2019-Actividades Plan Estratégico del Talento Humano | 1er Trimestre: El Plan se encuentra publicado en la página Web
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan Anual de Vacantes de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Anual de Vacantes en la vigencia | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 25% | 1er Trimestre: Provisión de cargos de libre nombramiento y remoción, provisionalidad y carrera administrativa, de acuerdo a las necesidades. Novedades reportadas a la Oficina de Control Interno mensualmente. Actualización de la Planta de Personal en el SIGEP | 1er Trimestre: Anexan memorandos y Plan Anual de Vacantes
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos en la vigencia | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 25% | 1er Trimestre: Actualización de la Planta de Personal en el SIGEP y en la matriz de Personal. Reportes de novedades a la Dirección General y a la Dirección Administrativa y Financiera | 1er Trimestre: Anexan Reporte actualizado a Marzo/19
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en la vigencia | 20% | 20% | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 100% | 20% | 1er Trimestre: El Plan SGSST fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: \\192.168.70.24\gth\2019\BIENESTAR\Plan Estratègico de Talento Humano 2019 https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-del-SGSST-2019-Version-1.pdf Teniendo en cuenta que la normatividad frente al tema del SGSST cambió mediante Resoluciòn 0312 del 13 de febrero/19, nos encontramos adecuando el Plan de Trabajo y el cronograma, por lo anterior se remitirá a la Oficina Asesora de Planeación para el cambio de los porcentajes de avance. | 1er Trimestre: El Plan se encuentra publicado en la página Web. Se actualizará el Plan deTrabajo y cronograma a partir del segundo trimestre
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | 1. Actualizar el Plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | Un Plan del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG actualizado | 100% | 70% | [6 empty] | 100% | 70% | 1er Trimestre: Preparación material para implementación políticas del MIPG, designación de áreas líder por política, cronograma general para el desarrollo del MIPG en 2019, cronograma de socialización, mesas de trabajo con áreas líder para comunicar las pautas de las acciones a adelantar en la vigencia, comunicar matrices base para formulación acciones | 1er Trimestre: Adjunta cronograma de trabajo 2019, cronograma y actas de socialización con áreas líder de política de gestión y desempeño
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | 3. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para la vigencia, |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100%en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | 1. Elaborar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 15. Subdirector Administrativo | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: El Plan Estratégico de Talento Humano fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web.El PIGA 2019-2022 identifica las variaciones de cambios ambientales. | 1er Trimestre: El Plan se encuentra publicado en la página Web
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100%en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | 2. Socializar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 15. Subdirector Administrativo | Número de sesiones de socialización realizadas / número de socialización programadas | 100% de las sesiones de socialización del PIGA realizadas |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100%en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | 3. Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 2019-06-01 | 2019-12-30 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 15. Subdirector Administrativo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA en la vigencia |  |  |  |  | 40% |  | 60% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.4 Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 3. Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 1. Dirección General | 1. Director General | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 25% | 0% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0% | 1er Trimestre: El avance se presentará en el Segundo Trimestre. La información es repotortada a la Oficina de Control Interno en forma CUATRIMESTRAL | 1er Trimestre: El avance se presentará en el Segundo Trimestre. La información es repotortada a la Oficina de Control Interno en forma CUATRIMESTRAL
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 1. Elaborar el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 4. Gestión de la Comunicación Institucional | 2. Dirección General - Comunicaciones | 1. Director General | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Plan Estratégico de Comunicaciones se elaboró y público en la Página web. https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-ESTRATEGICO-DE-COMUNICACIONES-28-de-enero-de-2019.pdf
2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 3. Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 4. Gestión de la Comunicación Institucional | 2. Dirección General - Comunicaciones | 1. Director General | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 25% | 1er Trimestre: Se han realizado 138 piezas comunicativas, entre noticias, infografías, campañas, cartillas, revista, diagramaciones, boletines internos y se han comunicado a través de correo electrónico.
2. Direccionamiento estratégico | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.1 Implementar el Plan Estratégico de TI - PETI | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI | 1. Elaborar y publicar el Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial estructurado en su 1a Versión | Un Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial estructurado en su 1a Versión | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Formulación del Plan Estratégico de TI primera versión, desarrollando cada una de las fases estipuladas en la guía para la realización del PETI de Mintic ver 6 de 2018, para la adopción de los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura empresarial de TI, alineado con la Plataforma Estratégica Institucional | 1er Trimestre: Anexan Plan PETI
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.1 Implementar el Plan Estratégico de TI - PETI | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI | 2. Implementar el Portafolio de Proyectos establecido en el Plan Estratégico de TI - PETI para la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | Un Plan Estratégico de TI - PETI cumplido al 100% en el Portafolio de Proyectos establecido para la vigencia |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 1. Identificar los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | 2019-01-28 | 2019-03-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Documento con los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | Un Documento con los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Elaboración y presentación del documento: "Procesos Institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional" | 1er Trimestre: Anexan documento
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 2. Diagramar los procesos institucionales para el aprovisionamiento del Sistema de Información Misional | 2019-03-31 | 2019-08-01 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Documento con la Diagramas de procesos y Funcionalidades | Un Documento con los Diagramas de procesos y Funcionalidades |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 3. Realizar un plan de proyecto para disponer de un Sistema de Información Misional a la USPEC | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Plan de proyecyo para disponer de un Sistema de Información Misional a la USPEC | Un Plan de proyecto para disponer de un Sistema de Información Misional a la USPEC |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 4. Realizar un estudio de mercado del Sector TIC con el fin de identificar costos y las nuevas tecnologias que ofrece el mercado. | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un estudio de mercado del Sector TIC con el fin de identificar costos y las nuevas tecnologias que ofrece el mercado. | Un estudio de mercado del Sector TIC con el fin de identificar costos y las nuevas tecnologias que ofrece el mercado. |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 1. Elaborar y publicar el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Se definió el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 2019. Se encuentra publicado en https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-de-seguridad-de-informacion_2019.pdf. | 1er Trimestre: Plan publicado en la página WEB
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 2. Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información cumplido al 100% en la vigencia |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 1. Elaborar y publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad | Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Se definió el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de Información. Se encuentra publicado en https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966. | 1er Trimestre: Plan publicado en la página WEB
3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 2. Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad cumplido al 100% en la vigencia |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 100% | 0%
5. Información y Comunicación | 10. Gestión documental | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.5 Implementar un Plan Institucional de Archivos - PINAR | 100% de cumplimiento en el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 1. Elaborar y publicar el Plan Institucional de Archivos - PINAR | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Subdirector Administrativo | Un Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado y pubicado | Un Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado y publicado | 100% | 50% | [6 empty] | 100% | 50% | 1er Trimestre: El documento se encuentra elaborado. Se remitió a la Oficina de Planeación para revisión y posterior publicación en la página WEB | 1er Trimestre: Adjuntan correo Solicitud creación PINAR. (Febrero 4/2019)
5. Información y Comunicación | 10. Gestión documental | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.5 Implementar un Plan Institucional de Archivos - PINAR | 100% de cumplimiento en el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 2. Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Subdirector Administrativo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 25% | 0% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0% | 1er Trimestre: Posterior a la publicación del PINAR, se elaborará el cronograma de trabajo la vigencia.