## P ACCIÓN 2 TRIMESTRE 2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
[5 empty] | 1. VIGENCIA |  |  |  |  | 2. ETAPA: |  | PRIMERA ACTUALIZACIÓN JUNIO 28 DE 2019 | [10 empty] | 3. PERÍODO SEGUIMIENTO: TERCER TRIMESTRE 2019
4. DIMENSIONES OPERATVAS DEL MIPG |  | 5 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO | 7. ESTRATEGIA | 8. META CUATRIENIO | 9. ACTIVIDAD | 10. TIEMPO PROGRAMADO |  | 11. PROCESO |  |  | 12. INDICADOR |  | 13. AUTOEVALUACIÓN | [10 empty] | 15. SEGUIMIENTO OAPLA
[7 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | NOMBRE | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ESPERADO | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | % ACUMULADO |  | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN
| Validación | [12 empty] | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ | PR | EJ
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 1. Realizar un inventario de los requerimientos de equipamiento modular | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Un Inventario de establecimientos priorizados para asignación de cupos modulares | Documento que contendrá los establecimientos priorizados | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: El documento que contiene los establecimientos priorizados y la solicitud de recursos es la actualización al proyecto de Inversión aprobada en abril de 2019, se encuentra ubicado en el aplicativo SUIFP. | 1er Trimestre: Anexan documento ERON CON CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN MODULAR
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 2. Solicitar a DNP y MinHacienda vigencias futuras para cubrir los arrendamientos de los sistemas modulares | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Un Documento soporte de solicitud de las vigencias futuras | Documento soporte de solicitud de las vigencias futuras |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 3er Trimestre: La solicitud de vigencias futuras se reaizó el día 16 de septiembre con Radicado No. 12019086156, que posteriormente fueron aprobadas mediante oficios con radicado 2-2009-036690 del 27 de septiembre de 2019. | 3er Trimestre: La OAPLA anexa soporte de la radicación de la solicitud de vigencias futuras y aprobación de las mismas con los radicados mencionados
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 3. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual del equipamiento modular y la interventoría a la Oficina Contractual | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  | 100% | 70% | 3er Trimestre: Se avanzó en los insumos para desarrollar el proceso precontractual del equipamiento modular y la interventoria en el trimestre evaluado. Evidencian avances en los anexos técnicos del proceso. La documentación completa será radicada en el mes de octubre del presente año. | 3er Trimestre: DINFRA evidencia avance en la elaboración del Anexo Técnico cuyo objeto es: Obras, suministro, equipamiento, montaje y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular pe nitenciaria en los ERON EPMSC Barranquilla, EPMSC Cartagena, EPMSC Santa Marta y EPAMS-CAS-ERE-JP-Itagüí, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Informan que radicarán el proceso a la Dirección Contractual en el mes de Octubre.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 4. Realizar el proceso contractual del equipamiento modular y la interventoría en cada una de sus fases | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos suscritos por las partes | Publicación de los procesos de contratación y Contratos suscritos por las partes |  |  |  |  | 50% | 0% | 50% |  | 100% | 0% | 3er Trimestre: Dado que la DINFRA no ha radicado a la DIGECO la documentación requerida para realizar la publicación y posterior adjudicación del proceso contractual, la actividad aun no tiene avance. Se espera realizar el proceso durante el próximo trimestre. Vale la pena mencionar que las dependencias que requieran el inicio de un proceso de contratación, deberán enviar oportunamente a la Dirección de Gestión Contractual la respectiva solicitud para proceder con la correspondiente contratación. | 3er Trimestre: Dado que, con corte al cierre del trimestre no se ha remitido la documentación para la publicación del proceso contractual, efectivamente la actividad no registra avance.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 5. Realizar seguimiento a la instalación del equipamiento modular | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Número de informes realizados / Número de informes programados | Informes quincenales de supervisión a la instalación del equipamiento modular | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 6. Entregar 960 cupos de infraestructura modular con avance de proyecto al 100% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Cantidad de cupos entregados / 960 | 960 cupos en infraestructura entregados | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 3.860 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | 1. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de infraestructura rígida e interventorías a la Oficina Contractual | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación de Obra Girardot, Dotación de Buga, Girón e Ipiales e Interventoría de Girardot, Buga y dotación | 100% | 15% |  | 22.5% |  | 62,5% |  |  | 100% | 100% | 1er Trimestre: Se adelantó estructuración de los documentos y se radicó solicitud correspondiente a los proyectos de Girardot (Radicado I-2019-012662 marzo 4 /19 ) y Buga (Radicado I-2019-013819 marzo 27/19) , sin embargo la aprobación de estos recursos mediante actualización del proyecto de inversión no se dio en este trimestre 2do Trimestre: - Dado que la obra de Buga se encuentra suspendida, el proceso de contratación de la dotación también se encuentra temporalmente suspendido. - Con respecto a la dotación Girón - Ipiales, aun no se ha radicado en la Dirección de Gestión Contractual por observaciones realizadas por la misma oficina las cuales están en proceso de depuración. Actualmente ya está elaborado el estudio de mercado, el estudio previo, los anexos técnicos y el presupuesto, se espera que en el mes de julio se radique el memorando a la DIGECO. Las observaciones obedecen a la presentación de los procesos por cada uno de los grupos que contempla la dotación - Con respecto al memorando de interventoría de la obra de Girardot, este no será necesario dado que la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura, por razones de eficiencia administrativa y porque el alcance técnico del proyecto es de baja complejidad, la supervisión del contrato de obra la realizará la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura. 3er Trimestre: La dotación de Buga se canceló debido a que la obra se encuentra suspendida ya que el CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS interpuso demanda de Proceso contencioso administrativo de medios de control de controversias contractuales en el tribunal contenciosos administrativo del Valle del Cauca desde el 29 de abril de 2019, en cual se encuentra actualmente en proceso. La dotación de Girón e Ipiales se trasladó a la Direción de Logística ya que la dotación hace parte de la competencia de dicha dirección por medio del oficio I-2019-019830. Para la Obra de Girardot fueron radicado en el mes de mayo el insumo a la DIGECO con radicado Nº I-2019-015906. La Dirección Logística, a través de Memorando con radicado No. I-2019-022791 el día 26 de septiempre radicó los estudios previos para la dotación de Girón e Ipiales. Mencionan que no se requiere interventoría ya que el proceso tiene supervisión y el seguimiento se realiza auditando el funcionamiento y entrega de los elementos con base en la garantía. | 1er Trimestre: Anexan memorandos de radicación Nºs. 012662 (Girardot) y 13819 (Buga) a la Dirección Contractual 2do Trimestre: Los soportes precontractuales (estudios técnicos y de sector, los presupuestos base y la solicitud de contratación de Girón e Ipiales) son expuestos ante la OAPLA pero no son cargados aun como soportes por el tratamiento de seguridad que deben tener antes de ser públicos. 3er Trimestre: Dado que la planeación contempla la radicación de documentación contractual de 8 intervenciones (1. Obra de Girardot, 2. Dotación de Buga, 3. Dotación de Girón, 4. Dotación de Ipiales y 4 inherentes a las respectivas interventorías), se asigna un valor de 12.5% a cada una. Teniendo en cuenta el proceso de dotación de Buga ha sido cancelado por lo que su interventoría también y que la DIGECO menciona que la dotación de Girón e Ipiales no requiere interventoría, quedan 4 intervenciones cada una con un peso de 25%. Así mismo considerando que en Mayo se radicó la solicitud de Obra de Girardot, que la interventoría de ésta se realizará desde la misma DINFRA, que ya se radicó a la DIGECO la solicitud de contratación de la dotación de Girón e Ipiales y que estos no requieren de interventoría, se evidencia que la actividad ha sido atendida en un 100%
2. Direccionamiento estratégico | Reporte Ok | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 3.860 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | 2. Realizar el proceso contractual de infraestructura rígida y la interventoría en cada una de sus fases | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos suscritos por las partes | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos suscrito por las partes de Obra Girardot, Dotación de Buga, Girón e Ipiales e Interventoría de Girardot, Buga y dotación |  |  | 40% | 0% | 60% | 33% |  |  | 100% | 33% | 2do Trimestre: Teniendo en cuenta que el resultado planeado contempla la publicación y suscripción de los ocho contratos inherentes a la obra Girardot, Dotación de Buga, Girón e Ipiales e Interventoría de Girardot, Buga y dotación, y teniendo en cuenta que no se ha suscrito ninguno de ellos, el avance técnico para la actividad en el período a evaluar es el 0%. Vale la pena mencionar que las dependencias que requieran el inicio de un proceso de contratación, deberán enviar oportunamente a la Dirección de Gestión Contractual la respectiva solicitud para proceder con la correspondiente contratación. 3er Trimestre: En el mes de julio se adjudicó el proceso de OBRAS COMPLEMENTARIAS EPMSC GIRARDOT; esta pendiente para el 4to trimestre la publicación y suscripción de los dos contratos inherentes a la Dotación de Girón e Ipiales; teniendo en cuenta que de los 3 contratos solo se ha suscrito uno, el avance técnico para la actividad en el período a evaluar es del 33%. Vale la pena mencionar que las dependencias que requieran el inicio de un proceso de contratación, deberán enviar oportunamente a la Dirección de Gestión Contractual la respectiva solicitud para proceder con la correspondiente contratación. | 2do Trimestre: Se anexa el soporte de la publicación del proceso en el SECOP el día 22/05/2019. 3er Trimestre: Dado que de los procesos contemplados inicalmente, permanecen vigentes 3 (Obra Girardot y los dos asociados a la dotación de Girón e Ipiales) y que uno de ellos efectivamente ha sido adjudicado, se evidencia un avance del 33%.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 3.860 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | 3. Realizar seguimiento a la ejecución de obra de cupos en infraestructura rígida | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | % de avance de ejecución de obras y dotaciones / % total de obras en el año. | 2432 cupos con avance al 100% de obra y dotación |  |  |  |  | 40% | 7% | 60% |  | 100% | 7% | 3er Trimestre: Los 2.432 cupos corresponde a: 760 cupos EPAMNS Giron, 720 EPMS Buga, 344 EPMSC Girardot y 608 EPMSC Ipiales, delos cuales: La DINFRA avanzo en un 50 % de los cupos proyectados en EPMSC Girardot, buga se encuentra suspendido debido a que la obra se encuentra suspendida ya que el CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS interpuso demanda de Proceso contencioso administrativo de medios de control de controversias contractuales en el tribunal contenciosos administrativo del valle del cauca desde el 29 de abril de 2019, en cual se encuentra actualmente en proceso. Giron e Ipiales al tratarse únicamente de dotación se trasladaron a la Dirección Logística DIRLOG por competencia por medio del radicado nº I-2019- 019830 del 25 de julio de 2019. | 3er Trimestre: Si bien la meta anual es la de entregar 2.432 cupos, DINFRA reporta un avance del 50% en el avance de obra del proyecto de Girardot de 344 cupos los cuales DINFRA valora en 14%. Dado que se presenta un avance de la mitad del proyecto, se sugiere reportar un avance del 7% (la mitad del proyecto) lo cual representa la realidad de la ejecución de la meta.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 1. Ajustar documento CONPES 3871 de 2016, y a DNP y MinHacienda vigencias futuras para la construcción de los proyectos | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Un Documento soporte de solicitud de Ajuste a CONPES y solicitud de vigencias futuras | Documento CONPES ajustado y soporte vigencias futuras aprobadas | 70% | 35% |  | 0% |  |  | 30% |  | 100% | 35% | 1er Trimestre: El documento se encuentra en ajustes, teniendo en cuenta las observaciones recibidas del Ministerio de Justicia y del DNP 2do Trimestre: Se realizaron los ajustes de acuerdo con las solicitudes y observaciones encontradas por parte de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Justicia y a la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación. Actualmente, se está a la espera que la segunda instancia de revisión apruebe las modificaciones solicitadas al CONPES 3871 3er Trimestre: Durante el trimestre se realizó una reunión con el DNP, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda, en la cual se analizó la viabilidad de la modificación del Documento CONPES cuyo resultado por parte del Grupo CONPES y el Ministerio de Hacienda fue no dar viabilidad dado que el aval fiscal cuando se originó dicho documento se emitió frente a los recursos solicitados y los que se presentaban, actualizados, presentaban un ajuste que representaba un mayor valor al contemplado inicialmente. Así como también, el alcande las obras no era el mismo que se había planeado. Dadas las condiciones expuestas por las etnidades,no se realizará la actualización o modificación del CONPES. | 1er Trimestre: Anexan Documento CONPES 3871 3er Trimestre: La OAPLA Expresa justificación técnica del por qué no se realizará modificación o actualización del CONPES. En acso que sea necesario, se buscará la formulación de un nuevo documetno CONPES.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de infraestructura rígida e interventorías a la Oficina Contractual | 2019-01-15 | 2019-09-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación de Obra e Interventoría de proyectos en Palmira, Riohacha y Sabanas de san Ángel |  |  |  |  | 100% | 18% |  |  | 100% | 18% | 3er Trimestre: En el trimestre a evaluar para el proyecto de Sabanas de San Angel se adelantaron los anexos técnicos y estudios previos del proyecto,Dichos documentos son el insumo para radicar en la DIGECO lo cual se realizará en el mes de octubre. El proyecto de Palmira no se realizará debido a la falta de disponibilidad de recursos, los cupos de esté proyecto se trasladaron a infraestructura modular. El proyecto de Riohacha para el periodo a evaluar esta en la fase de estudio y diseños por lo cual aun no se a proyectado memorando a la DIGECO para la radicación de proyectos de obra, se proyecta dicha obra para el 2020 | 3er trimestre: la DINFRA adjunta documento con especifiaciones técnicas de la contratación de la primera fase de los cupos de Sabanas de San Ángel por 1.500 cupos y dado que con corte al 30 de septiembre aun no se ha radicado, se acuerda un avance del 18%.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 3. Realizar el proceso contractual de infraestructura rígida y la interventoría en cada una de sus fases | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos suscritos por las partes | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos suscrito por las partes para Obra e Interventoría de proyectos en Palmira, Riohacha y Sabanas de san Ángel |  |  |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | 0% | 3er Trimestre: Con corte al 30 de septiembre, la Dirección de Infraestructura se encuentra estructurando el proceso el cual se llevara a cabo en el 4to trimestre, fecha estimada de adjudicaciòn Sabanas de san Àngel 18 de Diciembre. Vale la pena mencionar que las dependencias que requieran el inicio de un proceso de contratación, deberán enviar oportunamente a la Dirección de Gestión Contractual la respectiva solicitud para proceder con la correspondiente contratación. | 3er Trimestre: No se reporta avance en razón a que aun se encuentra en la DINFRA la preparación de la documentación que activa la publicación del proceso de contratación
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 4. Realizar seguimiento a la ejecución de obra de cupos en infraestructura rígida | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | % de avance de ejecución de obras y dotaciones / % total de obras en el año. | 6720 cupos con avance del proyecto, mínimo del 10% |  |  |  |  | 13.39% | 0% | 86.61% |  | 100% | 0% | 3er Trimestre: Entre los 6.720 cupos se encuentran: Pereira 1500 cupos, Riohacha 1500 cupos palmira 720 cupos sabanas de san angel 300 cupos, de los cuales: Pereira fue suspendido debido a gestiones administrativas del constructor ante el ICANH referente al tema de la prospección arqueológica desde el 17 de junio hasta hasta el 29 de agosto, se reactivó a principios de septiembre y a la fecha no se cuenta con avance. | 3er Trimestre: Dado que aun no se ha realizado avance en proyecto de los 6720 cupos, el avance reportado se registra de conformidad con la realidad de la ejecución de la actividad.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 1. Solicitar a DNP y MinHacienda vigencias futuras para la contratación de estudios y diseños para ampliación de establecimientos y nuevos ERON | 2019-01-15 | 2019-05-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Un Documento soporte de aprobación de las vigencias futuras | Un Documento soporte de aprobación de las vigencias futuras |  |  | 100% | 0% |  | 100% |  |  | 100% | 100% | 2do Trimestre: Actualmente se está consolidando la información requerida con miras a realizar la petición de vigencias futuras el próximo trimestre. 3er Trimestre: El documento de vigencias futuras fue solicitado el 16 de septoiembre, documento que posteriormente fue aprobado mediante oficio con radicado 2-2009-036690 del 27 de septiembre de 2019, para los siguientes establecimeintos: Buenaventura 600 cupos, Barrancabermeja 1500 cupos y Popayán 800 cupos | 3er Trimestre: La OAPLA anexa el soporte de la solicitud y aprobación para la elaboración de estudios y diseños de 2.900 cupos, por lo que se infiera que la actividad, con corte al 30 de septiembre, registra un 100% en su ejecución.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de consultoría de estudios y diseños para ampliación de establecimientos y nuevos ERON a la Oficina Contractual | 2019-03-15 | 2019-10-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO con documentación para consultoría de estudios y diseños para ampliación de establecimientos y nuevos ERON | 25% | 15% | 33.33% | 85% | 41.67% |  |  |  | 100% | 100% | 1er Trimestre: El insumo de los estudios previos fue radicado en DIGECO (Memorando I-2019-012577 de fecha 6 marzo 2019) 2do Trimestre: El pasado 9 de mayo de 2019, mediante memorando Rad-I-2019_015896, se radicó la solicitud de contratación para la "Consultoría para la elaboración de estudios y diseños técnicos, arquitectónicos, trámites y permisos para la construcción de la infraestructura en el EPMSC Buenaventura del Valle del Cauca". Es preciso aclarar que este proceso no requiere de vigencias futuras. Para 2019, el propósito ha sido contratar el diseño de 1.528 cupos, 928 de Bellavista los cuales fueron radicados en el primer trimestre. En el segundo trimestre con el mencionado memorando se radican diseños para 600 cupos en Buenaventura. | 1er Trimestre: Anexan memorando de radicación Nº. 012577 a la Dirección Contractual (Bellavista- Medellín) 2do Trimestre: Anexan el Memorando Rad-I-2019_015896 radicado a la DIGECO inherente a los 600 cupos de Buenaventura.
2. Direccionamiento estratégico | Reporte Ok | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 3. Realizar el proceso contractual de consultoría de estudios y diseños para ampliación de establecimientos y nuevos ERON | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos suscritos por las partes | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y contratos suscritos por las partes para Obra e Interventoría de proyectos en Palmira, Riohacha y Sabanas de San Ángel |  |  | 25% | 0% | 33.33% | 0% | 41.67% |  | 100% | 0% | 2do Trimestre: Dado que la actividad contempla la publicación y suscripción de los contratos para el diseño de los proyectos establecidos en la planeación, actualmente se vienen tramitando los diseños para 1528 cupos en Bellavista y Buenaventura. De estos, los 928 cupos de Bellavista ya han sido publicados los procesos el pasado 30 de mayo. Teniendo en cuenta que no se ha suscrito ninguno de los contratos, el avance técnico para la actividad en el período a evaluar es el 0%. Vale la pena mencionar que las dependencias que requieran el inicio de un proceso de contratación, deberán enviar oportunamente a la Dirección de Gestión Contractual la respectiva solicitud para proceder con la correspondiente contratación conforme a las circulares emitidas por dicha Dirección. 3er Trimestre: Con corte al 30 de septimebre, la Dirección de Infraestructura se encuentra estructurando el proceso el cual se llevara a cabo en el 4to trimestre. Vale la pena mencionar que las dependencias que requieran el inicio de un proceso de contratación, deberán enviar oportunamente a la Dirección de Gestión Contractual la respectiva solicitud para proceder con la correspondiente contratación. | 2do Trimestre: Se anexa el soporte de la publicación del proceso de Buenaventura en el SECOP el día 30/05/2019 que menciona la autoevaluación, pero no de los proyectos de Palmira, Riohacha y Sabanas de San Ángel como lo menciona la actividad asociada. 3er Trimestre: Dado que la DIGECO menciona que aun el área de infraestructura se encuentra estructuranto el proceso y no se reporta avances de la publicación y/o suscripción de contratos de Bellavista y Buenaventura, efectivamente se registra para el corte un avance de 0%
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 5. Entregar estudios y diseños para la construcción de 1320 cupos de infraestructura rígida al 100% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Cantidad de estudios realizados/cantidad de estudios programados | Estudios y diseños entregados para la construcción de 1320 cupos de infraestructura rígida | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de los mantenimientos programados atendidos | 1. Elaborar la metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones | 2019-01-02 | 2019-05-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | 30% | 15% | 70% | 75% |  | 0% |  |  | 100% | 90% | 1er Trimestre: El documento estructurado se encuentra en revisión 2do Trimestre: Durante jornada de Comité Directivo con el INPEC realizada el pasado 7 de marzo, se aprobó la metodología de registro de necesidades para mantenimiento y adecuación de los ERON 3er Trimestre: El área de infraestructura informa informa que el acta firmada debe estar en custodia de la Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión, dado que desde allí se elaboró la Metodología del registro de necesidades de mantenimiento y se socializó con el INPEC. | 1er Trimestre: Adjuntan documento METODOLOGÍA DE REGISTRO DE NECESIDADES ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO ERON 2do Trimestre: Se adjunta acta sin firmar del 07/03/2019 en la que en el numeral 2 mencionan la existencia de un mecanismo de reporte y una metodología de priorización para realizar las intervenciones. 3er Trimestre: El área de infraestructura informa que el soporte pendiente que oficializa la existencia del mecanismo de reporte ni la metodología de priorización para realizar las intervenciones debe ser entregado por el Grupo de Enlace y Apoyo a los Establecimientos de Reclusión, el cual no fue entregado en el trimestre a evaluar. Se solicitará al área encargada que propicie la disposición del soporte para el próximo trimestre.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de los mantenimientos programados atendidos | 2. Elaborar cronograma de mantenimientos | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Un cronograma de mantenimientos elaborado | Un cronograma de mantenimientos elaborado |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 2do Trimestre: Actualmente la USPEC cuenta con un cronograma de ejecución de mantenimientos y adecuaciones elaborado a partir de las necesidades identificadas por el INPEC. Este se encuentra publicado en el Plan Anual de Adquisiciones y el Proyecto de Inversión y se actualiza en función de las nuevas necesidades. El cronograma de mantenimientos está alojado en el Proyecto de Inversión y solo tiene acceso el personal autorizado que cuenta con las credenciales de acceso por seguridad de la información. | 2do Trimestre: Desde OAPLA se revisa que la Dirección e Infraestructura cuenta con un listado de intervenciones que hace parte del Proyecto de Inversión. Este no puede ser publicado como soporte por criterios de seguridad en la información, sin embargo se verifica la existencia del mismo.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de los mantenimientos programados atendidos | 3. Realizar mantenimientos programados | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Número de solicitudes de mantenimientos atendidos / Número de solicitudes de mantenimientos programadas en cada año x 100 de acuerdo con la disponibilidad presupuestal | 100% de los mantenimientos atendidos para la vigencia | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% |  | 100% | 0% | 1er Trimestre: Se tiene programado realizar 61 mantenimientos para la vigencia 2019, de los cuales ya se contrataron 5 mediante contratos CT N° 001, 002 140,141 y 142 de 2019. Para los 56 mantenimientos restantes, se iniciará la ejecución de las obras en el segundo y tercer trimestre vigencia 2019. Se remitió a DIGECO los documentos con el anexo técnico, anexo estudio del mercado, presupuestos y CDP de 56 mantenimientos para su respectiva contratación (memorando N° I-2019-015048 de fecha 24/4/2019). Documento soporte Plan Anual de Adquisiciones PAA, contratos de obra y memorando. 2do Trimestre: Con corte al 30 de Junio, el cronograma de mantenimientos y adecuaciones cuenta con la programación de 83 intervenciones. Estas intervenciones han sido contratadas a través de cuatro contratos de obra con su respectiva interventoría, éstas se surtirán durante el segundo semestre. Es importante mencionar que a la PTAR de Girón se le realizó mantenimiento en el primer trimestre. 3er Trimestre: Se hace entrega de un listado de 66 intervenciones programadas a realizar durante la vigencia del 2019, de las cuales 14 se encuentran adjudicadas, 8 en contratación y 44 por solicitar. Actualmente se está trabajando para surtir cuanto antes la etapa de contratación y, durante el último trimestre del año, ejecutar los mantenimientos y adecuaciones programadas. | 1er Trimestre: Anexan Memorando 15048 de abril 24 de 2019.Solicitud de Contratación. El avance se tomará en cuenta para el 2do. Trimestre 2do Trimestre: Adjuntan los soportes: 2 Anexos de Condiciones Generales Concurso de Méritos de los contratos 136 y 137 de los contratos 136 y 137 de interventoría de mantenimientos, Resolución Adjudicación Concurso de Méritos del Contrato No. 87, 3 Actas de aprobación de los contratos 140, 141 y 142 para realizar mantenimientos a la infraestructura, contratos de obra 1, 2 y 77 para realizar mantenimiento en la infraestructura física y Acta de inicio del contrato 170 para operar los sistemas de tratamiento de agua potable y/o residual de Cómbita 3er Trimestre: El área de infraestructura entrega listado de 66 intervenciones programadas a realizar durante la vigencia del 2019, de las cuales 14 se encuentran adjudicadas, 8 en contratación y 44 por solicitar.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las adecuaciones programadas atendidas | 1. Elaborar la metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones | 2019-01-02 | 2019-05-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | Una metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones elaborada y aprobada | 30% | 15% | 70% | 75% |  | 0% |  |  | 100% | 90% | 1er Trimestre: El documento estructurado se encuentra en revisión 2do Trimestre: Durante jornada de Comité Directivo con el INPEC realizada el pasado 7 de marzo, se aprobó la metodología de registro de necesidades para mantenimiento y adecuación de los ERON 3er Trimestre: El área de infraestructura informa informa que el acta firmada debe estar en custodia de la Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión, dado que desde allí se elaboró la Metodología del registro de necesidades de mantenimiento y se socializó con el INPEC. | 1er Trimestre: Adjuntan documento METODOLOGÍA DE REGISTRO DE NECESIDADES ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO ERON 2do Trimestre: Se adjunta acta sin firmar del 07/03/2019 en la que en el numeral 2 mencionan la existencia de un mecanismo de reporte y una metodología de priorización para realizar las intervenciones. 3er Trimestre: El área de infraestructura informa que el soporte pendiente que oficializa la existencia del mecanismo de reporte ni la metodología de priorización para realizar las intervenciones debe ser entregado por el Grupo de Enlace y Apoyo a los Establecimientos de Reclusión, el cual no fue entregado en el trimestre a evaluar. Se solicitará al área encargada que propicie la disposición del soporte para el próximo trimestre.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las adecuaciones programadas atendidas | 2. Elaborar cronograma de adecuaciones | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Un cronograma de adecuaciones elaborado | Un cronograma de adecuaciones elaborado |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 2do Trimestre: Actualmente la USPEC cuenta con un cronograma de ejecución de mantenimientos y adecuaciones elaborado a partir de las necesidades identificadas por el INPEC. Este se encuentra publicado en el Plan Anual de Adquisiciones y el Proyecto de Inversión y se actualiza en función de las nuevas necesidades. El cronograma de mantenimientos está alojado en el Proyecto de Inversión y solo tiene acceso el personal autorizado que cuenta con credenciales de acceso por seguridad de la información. | 2do Trimestre: Desde OAPLA se revisa que la Dirección e Infraestructura cuenta con un listado de intervenciones que hace parte del Proyecto de Inversión. Este no puede ser publicado como soporte por criterios de seguridad en la información, sin embargo se verifica la existencia del mismo.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las adecuaciones programadas atendidas | 3. Realizar adecuaciones programadas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Construcción y Conservación | Número de solicitudes de adecuación atendidas / Número de solicitudes de adecuaciones programadas en cada año x 100 de acuerdo con la disponibilidad presupuestal | 100% de las adecuaciones programadas para la vigencia atendidas | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% |  | 100% | 0% | 1er Trimestre: Se tiene programado realizar 61 mantenimientos para la vigencia 2019, de los cuales ya se contrataron 5 mediante contratos CT N° 001, 002 140,141 y 142 de 2019. Para los 56 mantenimientos restantes, se iniciará la ejecución de las obras en el segundo y tercer trimestre vigencia 2019. Se remitió a DIGECO los documentos anexo técnico, estudios de mercado, presupuestos y CDP de 56 mantenimientos para su respectiva contratación (memorando N° I-2019-015048 de fecha 24/4/2019). Documento soporte Plan Anual de Adquisiciones PAA, contratos de obra y memorando 2do Trimestre: Con corte al 30 de Junio, el cronograma de mantenimientos y adecuaciones cuenta con la programación de 83 intervenciones, Estas intervenciones han sido contratadas a través de cuatro contratos de obra con su respectiva interventoría, éstas se surtirán durante el segundo semestre. Es importante mencionar que a la PTAR de Girón se le realizó mantenimiento en el primer trimestre. 3er Trimestre: Se hace entrega de un listado de 66 intervenciones programadas a realizar durante la vigencia del 2019, de las cuales 14 se encuentran adjudicadas, 8 en contratación y 44 por solicitar. Actualmente se está trabajando para surtir cuanto antes la etapa de contratación y, durante el último trimestre del año, ejecutar los mantenimientos y adecuaciones programadas. | 1er Trimestre: Anexan Memorando 15048 de abril 24 de 2019.Solicitud de Contratación. El avance se tomará en cuenta para el 2do. Trimestre 2do Trimestre: Adjuntan los soportes: 2 Anexos de Condiciones Generales Concurso de Méritos de los contratos 136 y 137 de interventoría de mantenimientos, 3 Actas de aprobación Póliza de Cumplimiento de los contratos 140, 141 y 142 para realizar mantenimientos a la infraestructura, contratos de obra 1, 2 y 77 para realizar mantenimiento, Resolución Adjudicación Concurso de Méritos del Contrato 87 para realizar interventoría a obras de mantenimiento y Acta de inicio del contrato 170 para operar los sistemas de tratamiento de agua potable y/o residual de Cómbita. Se contempla que el tercer trimestre contará con avance en la realización de mantenimientos. 3er Trimestre: El área de infraestructura entrega listado de 66 intervenciones programadas a realizar durante la vigencia del 2019, de las cuales 14 se encuentran adjudicadas, 8 en contratación y 44 por solicitar.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | 1. Establecer los componentes que harán parte del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Documento descriptivo de los componentes del Plan Maestro | Informe descriptivo de los componentes del plan Maestro | 100% | 50% |  | 50% |  |  |  |  | 100% | 100% | 1er Trimestre: Se encuentra estructuración documento de la primera fase que corresponde al diagnóstico. 2do Trimestre: El pasado 26 de junio se aprobó el documento final de estudio previo para la contratación del Plan Maestro el cual contiene los componentes que se deberán considerar para el mismo. Finalmente los soportes inherentes a la solicitud de estudios de mercado y estudios previos para elaborar el documento técnico de soportes y componentes de la formulación y acompañamiento a la socialización del Plan Maestro son expuestos ante la OAPLA pero no son cargados como evidencia dado que por idoneidad en el procesos y por la seguridad que deben tener antes de ser públicos. | 1er Trimestre: Adjuntan documento PLAN MAESTRO PENITENCIARIO Y CARELARIO 2do Trimestre: La Dirección de Infraestructura menciona que para el próximo trimestre el documento aprobado será anexado como soporte al poder ser publico, pues actualmente cuenta un carácter reservado mientras se surte el proceso regular de contratación.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | 2. Establecer el cronograma de elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Cronograma de ejecución de los componentes del Plan Maestro | Cronograma de ejecución de los componentes del Plan Maestro |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 3er Trimestre: EnTerritorio envío el 17 de junio de 2019 cronograma de trabajo para la elaboración de los componentes del plan maestro de infraestructura. | 3er Trimestre: La DINFRA anexa cronograma de ejecución de los componentes a desarrollar para la elaboración del Plan Maestro atendiendo con el compromiso planeado
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | 3. Ejecutar la primera fase del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 5. Gestión de la Infraestructura | 7. Dirección de Infraestructura | Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura | Número de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados / Número total de componentes del Plan Maestro programados en la vigencia | Un documento técnico con el 100% de los componentes del Plan programados para la vigencia | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 1. Elaborar un diagnóstico integral del modelo actual | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Diagnóstico integral del modelo actual elaborado | Un Diagnóstico integral del Modelo actual, presentado | 30% | 30% | 70% | 32,5% |  | 0% |  |  | 100% | 62.5% | 1er Trimestre: Se presentó documento resumen de diagnóstico donde se evaluaron los componentes técnicos, jurídicos y financieros 2do Trimestre: El diagnóstico contempla dos capítulos: Cap 1. Descripción del modelo actual desde los componentes: técnico, jurídico, financiero y administrativo y Cap 2. Análisis situacional desde los componentes: técnico, jurídico, financiero y administrativo. Este diagnóstico integral, se encuentra en un estado de avance del 62.5 %. en donde: El Capítulo 1. equivale al 50% y el Capítulo 2: equivale al 50 % (cada componente de análisis equivale al 12.5 %, y actualmente se encuentra redactado hasta el análisis del componente técnico). Así las cosas, Capítulo 1. equivale al 50 % + 12.5 % Análisis del componente técnico = 62.5 %. 3er Trimestre: Desde la DIRLOG se aclara que la evaluación del componente técnico se cumplió y para la evaluación del componente financiero se ajustaron los costos del suministro de alimentación. | 1er Trimestre: Adjuntan documento Modelo Operativo Servicio de Alimentación 2do Trimestre: Adjuntan DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL MODELO ACTUAL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN con avance parcial que el área refiere en un 62%. 3er Trimestre: Dado que los componentes jurídicos y financiero de la descripción del modelo actual ya vienen elaborados desde el trimestre pasado y que no se adjunta una versión del documento actualizado con componentes adicionales desarrollados, se registra un avance para el trimestre del 0%.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 2. Revisar modelos existentes del Suministro de Alimentación | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documento de análisis y evaluación elaborado | Un documento de análisis y evaluación presentado |  |  |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | 0% | 3er Trimestre: Esta actividad no tiene avance, se evaluará con el equipo técnico la posibilidad de modificar la actividad | 3er Trimestre: La DIRLOG informa que, con corte al 30 de septiembre, no se presenta avance en la elaboración del análisis y evaluarán en el próximo trimestre la pertinencia y/o necesidad del mismo, con miras a evaluar su modfiicación o postergación.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 3. Formular una propuesta inicial del nuevo modelo de alimentación | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documento del modelo propuesto (1a versión) presentado | Documento del modelo propuesto (1a versión) | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 4. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual para la prestación del servicio de alimentación e interventoría a la Oficina Contractual | 2019-01-01 | 2019-02-10 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO con documentación para la prestación del servicio de alimentación y supervisión | 100% | 0% |  | 90% |  | 5% |  |  | 100% | 95% | 1er Trimestre: De acuerdo al diagnóstico integral del modelo actual de prestación del servicio de alimentación entregado el documento técnico para la contratación se entregará el 1 de junio de 2019. 2do Trimestre: Durante el segundo trimestre se realizó la actualización la de las minutas patrón de conformidad con las nuevas directrices del ICBF. Se actualizó el documento técnico, el talento humano requerido y los equipos mínimos atendiendo criterios de espacialidad de los ranchos de los ERON. El documento se encuentra en la elaboración final para tramitar un nuevo proceso contractual. Avance 90% 3er Trimestre: Para la nueva contratación del servicio de alimentación se actualizó la ficha técnica de negociación en lo siguiente: (i) Se hicieron modificaciones para tener un mayor control de los procesos del servicios de alimentación. (ii) Se ajustó el cumplimiento de los requerimientos nutricionales. (iii) Se aseguró la inclusión del aporte mínimo de calcio requerido para hombres y mujeres. (iv) Con respecto a las gestantes, se adecuó la ingesta. Finalmente, una vez publicada la Ficha Técnica de Negociación, se aportará el respectivo soporte. El memorando se radicará el próximo trimestre | 2do Trimestre: Anexan Acta de reunión externa del 12 de junio de 2019 que evidencia la participación de funcionarios de USPEC e ICBF. Los documentos precontractuales por su carácter de confidencialidad no puede ser anexados aun como soporte, estos serán de carácter público una vez se dé apertura al proceso. 3er Trimestre: LA DIRLOG menciona avance en la preparación de la documentación precontractual para el servicio de alimentación la cual no anexa con corte al 30 de septiembre dado que tiene caracter confidencial hasta no sea publicado de manera oficial.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 5. Realizar el proceso contractual para la prestación del servicio de alimentación y supervisión | 2019-01-20 | 2019-03-31 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos perfeccionados | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y contratos perfeccionados | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Adjudicación de 12 procesos, que fueron perfeccionados con la firma de las partes, para llevar a cabo la Gestión Contractual. | 1er Trimestre: Adjuntan archivo en excel: Clase de contrato; Nº. Convenio; Fecha suscripción; Contratista; Objeto; Modalidad de selección; Valor total; Supervisión y para cada uno de los contratos link SECOP ó TVEC
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 6. Realizar seguimiento a la prestación del servicio de alimentación y a la supervisión | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento mensual al servicio de alimentación de acuerdo con las condiciones de calidad solicitadas | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 50% | 1er Trimestre: Para la interventoría se establecerán los criterios de acuerdo al documento que se entregue el 1 de junio de 2019 2do Trimestre: Actualmente, el seguimiento al servicio de alimentación lo realiza la Universidad Nacional a través del contrato interadministrativo No. 150 de 2019 que tiene vigencia desde el 10 de abril hasta el 30 de diciembre de 2019. Dentro de sus obligaciones se encuentra la elaboración de informes mensuales los cuales para el caso del último trimestre se adjuntan los de abril, mayo y junio que representa un avance del 25% según lo programado 3er Trimestre: Actualmente, el seguimiento al servicio de alimentación lo realiza la Universidad Nacional a través del contrato interadministrativo No. 150 de 2019 que tiene vigencia desde el 10 de abril hasta el 30 de diciembre de 2019, se aportaran los informes de julio, agosto y septiembre | 2do trimestre: Adjuntan los informes de interventoría de los meses de mayo y junio en archivo digital y el de abril en una ruta a carpeta compartida. 3er Trimestre: la DIRLOG adjunta los informes de supervisión del servicio de alimentación de los meses julio, agosto y septiembre.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 1. Realizar un perfil epidemiológico en salud | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Un perfil epidemiológico en salud elaborado para los 39 establecimientos priorizados | Un perfil epidemiológico en salud elaborado para los 39 establecimientos priorizados | 100% | 10% | 0% | 40% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 1er Trimestre: Se realizó matriz de priorización para establecer los criterios de los 39 ERON a intervenir. Se realizará instrucción al Consorcio para estudio de mercado. 2do Trimestre: El área logística presenta el Informe de comportamiento demanda de servicios de salud Fondo Nacional de Salud PPL - Primer Semestre 2018 como el Perfil Epidemiológico, el cual durante la vigencia de 2019 estará supeditado a una actualización. Para ello, en el segundo trimestre se presentó en el marco de Consejo Directivo una modificación de perfil de cargo para contar con una enfermera especialista en epidemiología quien se encargará de adelantar las actividades propias de la actualización del perfil epidemiológico en los ERON priorizados. Para el próximo trimestre se realizará la gestión para la aprobación por acta de esta modificación con miras a contar con el perfil actualizado en el último trimestre del año. Dado que el acta está en proceso de revisión para firmas no se anexa aún como soporte, se anexará en el reporte del próximo trimestre. El área responsable determina un avance para el trimestre de 40%, en la iniciativa de contar con el Perfil Epidemiológico en lo que resta de la vigencia. 3er Trimestre: Las hojas de vida para la contratación de la persona que elaborará el perfil de epidemilogo, se encuentra en la Dirección de Logística para análisis de perfil. Hasta la fecha de corte no se ha avanzado en la actualización del informe de demanda del cual se deriva el perfil epidemiológico. Se espera continuar con el proceso el próximo trimestre. | 1er Trimestre: Adjuntan Matriz Priorización de 39 ERON 3er Trimestre: La DIRLOG menciona estar adelantando las actividades previas a la contratación del rolque elaborará el perfil epidemiológico sin avance directa en el documento.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 2. Realizar la contratación de los servicios conforme a las necesidades del perfil epidemiológico a través del Consorcio de Salud | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Contratos suscritos y legalizados conforme a las necesidades establecidas en el perfil | Contratos suscritos y legalizados conforme a las necesidades establecidas en el perfil |  |  | 100% | 80% |  | 0% |  |  | 100% | 80% | 2do Trimestre: Actualmente el servicio de salud se encuentra contratado con el Consorcio de atención en salud para la PPL 2019, el cual comenzó el 1 de abril de 2019 y termina el 31 de diciembre de 2019. La gestión contractual tendrá en cuenta los resultados que se deriven del perfil epdemiológico para la próxima vigencia. 3er Trimestre: Continúa la prestación del servicio de salud mediante contrato 145 de 2019 suscrito con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019. Se reitera que la gestión contractual tendrá en cuenta los resultados que se deriven del perfil epdemiológico para la próxima vigencia. | 2do Trimestre: Anexan Contrato 145 de 2019 suscrito con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 3er Trimestre: El área manifiesta la continuidad del servicio bajo el contrato que cubre la operación para toda la vigencia y, tal como lo especificaron el mes anterior, el proceso contractual de la próxima vigencia considerará los resultados del Perfil Epidemiológico que se obtengan
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 3. Realizar el proceso contractual de la auditoría en cada una de sus fases | 2019-01-28 | 2019-03-31 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Director Logístico Dirección de Gestión Contractual | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y contrato suscrito y legalizado | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y contrato suscrito y legalizado | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Adjudicación del proceso que corresponde al contrato No. 145 de marzo 29/19 con el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019. | 1er Trimestre: Se adjunta archivo en excel, que contiene: Clase de Contrato; Nº Convenio; Fecha Suscripción; Contratista; Objeto; Valor Total y Link SECOP ó TVEC
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 4. Realizar seguimiento a la prestación del servicio de salud a la PPL intramural y los servicios contratados con la red externa | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de auditoría y seguimiento mensuales prestación del servicio de salud a la PPL intramural y los servicios contratados con la red externa |  |  | 33% | 33% | 33% | 21,8% | 34% |  | 100% | 54.8% | 2do Trimestre: El pasado 28 de junio se adjudicó el proceso de auditoria al servicio de salud a la firma Tools SAS quien prestará el servicio de auditoría médica concurrente y calidad de la atención. Este contrato tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Dentro de sus entregables se contempla la entrega informes mensuales, seguimiento a planes de mejora y un informe final. La ejecución comienza en el mes de julio. Asimismo, personal contratado por el consorcio realizó supervisión durante el último trimestre al servicio de salud. 3er Trimestre: La auditoria médica concurrente y calidad al servicio de salud se viene prestando con la firma Tools SAS. Se acuerda un avance del | 2do trimestre: Adjuntan el Anexo de Condiciones Generales del Contrato 173 de 2019, soporte de adjudicación del proceso en el SECOP y el informe de supervisión del último trimestre. 3er Trimestre: La DIRLOG adjunta los soportes de auditoría de calidad y médica de concurrencia del servicio de salud prestado en julio y agosto, septiembre no los adjunta dado que el proveedor no lo ha allegado. Se valor un avance del 21,8% equivalente a la entrega de 2 informes de 3.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento, acorde a la disponibilidad presupuestal | 1. Determinar la población objeto con este beneficio | 2019-01-01 | 2019-02-15 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Un documento soporte con la población objetivo | Un documento soporte con la población objetivo en la periodicidad establecida | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: documento de solicitud de vigencia futura vigilancia electrónica hasta el año 2021, en el cual se define para el nuevo proceso la prestación del servicio a 5.400 PPL | 1er Trimestre: Anexan Oficio E-2019-006233, dirigido al Minjusticia, solicitud vigencias futuras 2020-2021, junto con la justificación
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento, acorde a la disponibilidad presupuestal | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual para la prestación del servicio de vigilancia electrónica e interventoría a la Oficina Contractual que contemple la adecuada transición entre tecnologías (en caso de ser necesario) | 2019-01-21 | 2019-03-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para la prestación del servicio de vigilancia electrónica que contemple la adecuada transición entre tecnologías (en caso de ser necesario) | 100% | 50% | 0% | 0% |  | 50% |  |  | 100% | 100% | 1er Trimestre: Se entregaron a la Dirección de Gestión Contractual, los insumos (ficha técnica de producto y estudios previos) para el proceso de selección de proveedor. Éstos debieron ser ajustados y serán presentados en el siguiente trimestre. 2do Trimestre: Si bien, mediante memorando I-2019-012938, de fecha 08/03/2019 se radicó en DIGECO el insumo para el proceso precontractual para la prestación del servicio de vigilancia electrónica a PPL, aún el proceso se encuentra en la depuración de aspectos técnicos que deben afinarse para radicar nuevamente el Memorando. Con el fin de garantizar la continuidad del servicio este será radicado oportunamente durante el próximo trimestre. 3er Trimestre: El día 26 de agosto se entregó memorando con la documentación precontractual (Estudios Previo y Ficha Técnica) a la DIGECO para realizar el proceso de contratración del servicio de vigilancia electrónica. | 1er Trimestre: Anexan Memorando de marzo 8/19 a Digeco Documentación proceso Vigilancia Electrónica 2do Trimestre: Anexan memorando I-2019-012938 dirigido a la DIGECO con una remisión de documentación para el proceso de vigilancia electrónica. 3er Trimestre: Anexa memorando soporte fechado del 23 de agosto, en el que se evidencia la entrega del Estudio Previo, Ficha Técnica, Certificación Canal Autorizado, Formato de Productos y Marcas, Matriz de Riesgos, Análisis del sector, estudio de mercado, contartos suscritos, CDP y autorización de vigencias futuras. Por lo que se entiende terminada la actividad en un 100%
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento, acorde a la disponibilidad presupuestal | 3. Realizar el proceso contractual para la prestación del servicio de vigilancia electrónica e interventoría | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos perfeccionados | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y Contratos perfeccionados |  |  |  |  | 100% | 50% |  |  | 100% | 50% | 3er Trimestre: Se publica el proceso USPEC-LP-062-2019 el dia 11 de septiembre de 2019 el cual tiene como fecha prevista de adjudicaciòn 12 de noviembre de 2019 | 3er Trimestre: La DIGECO anexa soporte de la publicación del proceso , avance autoevaluado del 50%. A la adjudicación y perfeccionamiento del contrato se atribuirá el 50% restante
2. Direccionamiento estratégico | Ok | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento, acorde a la disponibilidad presupuestal | 4. Realizar seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia electrónica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Numero de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento al servicio de vigilancia electrónica con las condiciones de calidad solicitadas | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 75% | 1er Trimestre: Realización de dos mesas de trabajo semanales entre el CERVI, la USPEC, la Interventoría y el Proveedor del servicio, con el fin de efectuar un seguimiento continuo a la prestación del servicio 2do Trimestre: Se realizan dos formas de seguimiento que son complementarias: 1. El seguimiento realizado por el Interventor, quien presenta informes mensuales sobre las obligaciones cumplidas e incumplidas por parte del operador del servicio. En cuanto al incumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor, la Dirección de Logística remitirá a la Dirección de Gestión Contractual memorando, dando cuenta de la situación de un presunto incumplimiento. 2. El seguimiento que realiza la supervisión del contrato a través de mesas de trabajo entre el INPEC, el operador del servicio, la Interventoría y la USPEC. 3er Trimestre: Se adjuntan los alcances aclaratorios del concepto de pago de factura correspondiente a la prestación del servicio de vigilancia electrónica de los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2019 | 1er Trimestre: Anexan 4 Actas de Mesas de Trabajo INPEC, CERVI y USPEC 2do Trimestre: Anexan 8 actas de seguimiento al contrato de vigilancia electrónica realizadas en el último trimestre que evidencian participación de personal de CERVI, Interventoría, USPEC, INPEC y UTTA. Informe de interventoría de los meses de abril y mayo 3er Trimestre: La DIRLOG adjunta los alcances de conceptos aclaratorios que refiere son un resumen de las valoraciones mensuales completas realizadas por la interventoría que fungen como informe de la prestación del servicio. EStas se encuentran en archivo de la DIRLOG.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | Un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 1. Revisar la tecnología internacional disponible | 2019-01-21 | 2019-03-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Un Documento técnico con recomendaciones tecnológicas y de operación del modelo | Un Documento técnico con recomendaciones tecnológicas y de operación del modelo | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Se realizó un análisis de mercado internacional para conocer acerca de la prestación del servicio de vigilancia electrónica y las tecnologías utilizadas en otros países. | 1er Trimestre: Anexan Análisis de Mercado internacional
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | Un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 2. Estructurar la primera versión del nuevo modelo de vigilancia electrónica | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Primera versión del nuevo modelo de vigilancia electrónica | Primera versión del nuevo modelo de vigilancia electrónica |  |  | 30% | 100% | 30% |  | 40% |  | 100% | 100% | 2do Trimestre: El alcance del nuevo modelo de prestación del servicio de vigilancia electrónica, tiene una serie de modificaciones tecnológicas que se ven reflejadas en la ficha técnica estructurada para el nuevo proceso de selección del proveedor, actualmente en etapa precontractual. El soporte de ésta actividad no se adjunta a las evidencias del presente trimestre por ser de carácter reservado y aún no de conocimiento público.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 1. Establecer el plan de necesidades con el INPEC | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Un plan de necesidades establecidas con el INPEC | Un plan de necesidades establecidas con el INPEC | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Se cuenta con el documento de NECESIDADES INPEC 2019 Y NECESIDADES PROYECTADAS 2020 DEL INPEC. | 1er Trimestre: Adjuntan documento Necesidades del INPEC y anteproyecto 2020
2. Direccionamiento estratégico | Reporte a aclarar / ajustar | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual para el suministro de bienes y servicios a la Oficina Contractual | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Documentos de requerimientos técnicos | Memorandos de radicación a la DIGECO de documentación para el suministro de bienes y servicios |  |  | 100% | 40% |  | 60% |  |  | 100% | 100% | 2do Trimestre: De los cinco (5) insumos para la adquisición de bienes que debían radicarse en la DIGECO, se radicaron dos (2): 1. El proceso para la adquisición de radios de comunicación y 2. El proceso de adquisición de la dotación para las salas para audiencias y diligencias judiciales. Aun no se radican los insumos de los otros tres (3) procesos ya que el INPEC definió unas fichas técnicas que debieron ser ajustadas de acuerdo con la realidad tecnológica de los bienes ofrecidos por el mercado. Los insumos para los tres procesos faltantes serán radicados en el siguiente trimestre. 3er Trimestre: Con respecto a los tres (3) procesos restantes relacionados con la adquisición de (i) Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (ii) Adquisición de CCTV y (iii) Adquisición de Kit de laboratorio de criminalística, éstos fueron radicado a la DIGECO los dos primeros fueron radicados a la DIGECO el pasado 29 de agosto de 2019. Con respecto a la Adquisición de Kit de Laboratorio de criminalística, el proceso se adelanta a través de Colombia Compra Eficiente. | 2do Trimestre: Adjuntan Radicado I-2019-017851 dirigido a la DIGECO para la adquisición de equipos para realizar audiencias y Radicado I-2019-018469 dirigido a la DIGECO para la adquisición de radios de comunicación. 3er Trimestre: La DIRLOG adjunta copia de los memorandos de radicación de los procesos de Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos (Máquinas de Rx) y de la adquisición de Circuitos Cerrados de TV. Con respecto a los Kit de laboratorio de criminalística, este ya no será sujeto de radicacióna la DIGECo dado que el proceso se surtirá a a través de Colombia Compra Eficiente.
2. Direccionamiento estratégico | Reporte Ok | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 3. Realizar el proceso contractual para el suministro de bienes y servicios | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 6. Gestión Contractual | 13. Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Contratos perfeccionados | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y contratos perfeccionados |  |  | 100% | 0% |  | 50% |  |  | 100% | 50% | 2do Trimestre: Con corte al 30 de junio los procesos radicados a la Dirección de Gestión Contractual para el suministro de radios de comunicación y dotación para las salas de audiencia están en proceso de depuración de observaciones, con ello se espera sean publicados durante el mes de julio. Las dependencias que requieran el inicio de un proceso de contratación, deberán enviar a la Dirección de Gestión Contractual la respectiva solicitud y se procederá entonces con la correspondiente contratación; para el corte del primer semestre del año, no se ha suscrito ningún contrato relacionado con este ítem. 3er Trimestre: El dia 28 de agosto se adjudico el proceso USPEC – SA – SI – 046 – 2019 y se suscribio el contrato CTO_213_2019 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO EN UNO PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES; asi mismo el dia 28 de agosto se adjudico el proceso USPEC – SA – SI – 038 – 2019 y se suscribio el contrato CTO_204_2019 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN DE DOS VÍAS. Por otra parte el dia 19 de septiembre se publico el proceso USPEC-SA-SI-068-2019 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (MÁQUINAS DE RAYOS X) el cual tiene fecha prevista de adjudicaciòn para el 19 de Noviembre de 2019; el proceso de CCTV se publicará el dia 11 de octubre y tiene fecha prevista de adjudicaciòn en el mes de diciembre.Las dependencias que requieran el inicio de un proceso de contratación, deberán enviar a la Dirección de Gestión Contractual la respectiva solicitud y se procederá entonces con la correspondeinte contratación. | 3er Trimestre: De los 5 procesos, se evidencia la suscripción del contrato para el equipo de salas de audiencia y radios de comunicación. Adicionalmente, se evidencia la publicación del proceso de Rayos X. Se acuerda un avance del 50% en la ejecución de la actividad.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 4. Realizar seguimiento al suministro de bienes y servicios | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 10. Dirección de Logística | Director Logístico | Número de informes de seguimiento entregados / Número de informes de seguimiento programados | Informes de seguimiento al suministro de bienes y servicios | 25% | 0% | 25% | 50% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 75% | 1er Trimestre: Se realizaron ajustes a las fichas técnicas de los bienes a adquirir por parte de la USPEC, con destino a los ERON del INPEC. Las fichas técnicas están aun sin definir. 2do Trimestre: Durante el trimestre se ha realizado el seguimiento posventa de los bienes entregados al INPEC, atendiendo a través de las garantías, las novedades que se presenten en el funcionamiento de los mismos. De conformidad con el protocolo interno establecido para la atención de novedades con cargo a la garantía se recibe la queja del establecimiento y se requiere al proveedor para que atienda la novedad y realice el correspondiente mantenimiento correctivo que garantice el normal funcionamiento del bien. Actualmente se hace seguimiento a RX, equipos de cómputo e impresoras. Vale la pena aclarar que para el caso de las impresoras, el seguimiento está supeditado al reporte de novedades. 3er Trimestre: Durante el trimestre se ha realizado el seguimiento posventa de los bienes entregados al INPEC, atendiendo a través de las garantías, las novedades que se presenten en el funcionamiento de los mismos. De conformidad con el protocolo interno establecido para la atención de novedades con cargo a la garantía se recibe la queja del establecimiento y se requiere al proveedor para que atienda la novedad y realice el correspondiente mantenimiento correctivo que garantice el normal funcionamiento del bien. Actualmente se hace seguimiento a RX, equipos de cómputo, impresoras, CCTV y vehículos. Durante el trimestre se presentaron 2 novedades de CCTV, 1 novedad de RX en La Picota, 37 de equipos de cómputo, 2 de impresoras y 2 de vehículos. | 1er Trimestre: No presentaron Informe de seguimiento al suministro de bienes y servicios 2do Trimestre: Presentan informe de supervisión del contrato 336 de 2016 que comprende lapso de febrero a junio de 2019, resumen de seguimiento del proceso de equipos de cómputo de los meses marzo, abril y mayo y soportes de seguimiento a las novedades de las impresoras. 3er Trimestre: Anexa los soportes de las novedades relacionadas con equipos de cómputo, impresoras y vehículos.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | 1. Estructurar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-01-30 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y publicado | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y publicado | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: El Plan Estratégico de Talento Humano fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: \\192.168.70.24\gth\2019\BIENESTAR\Plan Estratégico de Talento Humano 2019 https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Estrategico-de-Recursos-Humanos-2019-Vesion-1.pdf | 1er Trimestre: El Plan se encuentra publicado en la página Web
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación en la vigencia | 20% | 20% | 35% | 35% | 35% | 35% | 10% |  | 100% | 90% | 1er Trimestre: El Plan Institucional de Capacitación - PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: \\192.168.70.24\gth\2019\BIENESTAR\Plan Estratégico de Talento Humano 2019 https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Institucional-de-Capacitacion-2019-version-1.pdf Se han realizado 3 capacitaciones de acuerdo al plan, link: \\192.168.70.24\gth\2019 2do Trimestre: Se realizaron 5 capacitaciones que corresponden al 35% de las que se deben realizar en la vigencia. Se adjunta matriz en excel para la verificación de las mismas. 3er trimestre: Durante el tercer trimestre se realizaron las 12 jornadas de capacitación programadas para el mismo período. Entre los temas asociados de mayor relevancia se encuentran joradas realcionadas con temas de liderazgo, prevención del acoso laboral, organización y trabajo en equipo, seguridad y salud en el trabajo, programa de bilingüísmo, gestión de archivo, derecho público, data studio, cértica, bolsa mercantil (presupuesto público), entre otros. | 1er Trimestre: El Plan se encuentra publicado en la página Web 2do Trimestre: Entregan matriz de temas y lineamientos propios del Plan de capacitaciones con fecha de realización 3er Trimestre: Entregan matriz en excel con enlaces a los listados de asistencia de las jornadas realizadas.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Incentivos Institucionales (bienestar) de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Incentivos Institucionales (bienestar) en la vigencia | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |  | 100% | 70% | 1er Trimestre: El PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Institucional-de-Bienestar-e-Incentivos-Version-1.pdf Desarrollo de actividades de acuerdo al cronograma establecido, publicadas en el link: \\192.168.70.24\gth\2019-Actividades Plan Estratégico del Talento Humano 2do Trimestre: Se realizaron las actividades de acuerdo con lo establecido en el Plan de Bienestar publicado en la página de la Entidad. Se adjunta matriz en excel para la verificación. En el segundo trimestre se avanzo en un 20%. Se realizó convocatoria de mejores equipos de trabajo. Adicionalmente se realizaron las actividades registradas en el soporte 3er Trimestre: Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019, se dió efectivo cumplimiento a la realización de 20 actividades programadas para el lapso en revisión. Entre estas se encuentran la aplicación de evaluaciones de competencias para los aspirantes a diferentes cargos mediante el acompañamiento de Función Pública y Colsubsidio, la realización de sesiones de Comité de incentivos, | 1er Trimestre: El Plan se encuentra publicado en la página Web 2do Trimestre: Entregan matriz de actividades propias del Plan de Bienestar con fecha de acciones realizadas con corte al 30 de junio de 2019 3er Trimestre: Entregan matriz en excel con enlaces a los soportes de las actividades realizadas
2. Direccionamiento estratégico | Reporte a aclarar / ajustar | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan Anual de Vacantes de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Anual de Vacantes en la vigencia | 25% | 25% | 25% | 22% | 25% | 22% | 25% |  | 100% | 69% | 1er Trimestre: Provisión de cargos de libre nombramiento y remoción, provisionalidad y carrera administrativa, de acuerdo a las necesidades. Novedades reportadas a la Oficina de Control Interno mensualmente. Actualización de la Planta de Personal en el SIGEP 2do Trimestre: Durante el segundo trimestre de la vigencia se ha provisto un cargo en Libre Nombramiento y Remoción (Directora Administrativa y Financiera 23, de los cargos que se tienen previsto proveer según las necesidades de la Entidad fue provisto el cargo de Profesional Especializado 13 en la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, por otra parte fueron vinculados en la entidad en modalidad provisional los cargos de Profesional Universitario 05 en la Dirección de Gestión Contractual y Profesional Universitario 11 en la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, según las necesidades del servicio y las dependencias. Se cuenta con una matriz en la cual esta relacionado el estado de la planta de personal y se ha reportado a la Oficina de Control Interno con corte al último día de cada mes, mediante memorando y correo electrónico. Al momento de presentar alguna novedad, se actualiza la información en la matriz de la planta de personal y el sistema SIGEP en cualquiera de las modalidades de vinculación (Libre nombramiento y remoción, provisionalidad y carrera administrativa). Para este corte trimestral, 6 actividades de las 7 actividades que componen cuentan con gestión. Con respecto a la actualización del Plan este se encuentran trámite y se tendrá listo para el próximo trimestre. 3er Trimestre: Durante el tercer trimestre de la vigencia, se han provisto seis (6) cargos de libre nombramiento y remoción (Director Operativo 13 (4), Asesor 10 y Subdirector Operativo 19), por otra parte los cargos que se encuentran previstos para proveer por necesidades del servicio, se encuentran en revisión por parte de las nuevas directivas, quedando pendiente de las instrucciones a seguir. Mediante Oficio NO. E-2019-012893 del 09 de septiembre de 2019, se solicita a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cancelación del registro de Carrera Administrativa a (4) ex servidores públicos. Se cuenta con una matriz en la cual se encuentra relacionado el estado de la planta de personal y se ha reportado a la Oficina de Control Interno con corte al último día de cada mes mediante memorando y correo electrónico. Al momento de presentar alguna novedad, se actualiza la información en la matriz de la planta de personal y el sistema SIGEP en cualquiera de las modalidades de vinculación (Libre nombramiento y remoción, provisionalidad y carrera administrativa). Se observa que de las 7 actividades que componente el Plan, 6 tienen soporte de la gestión realizada, dado que no se da evidencia la publicación del Plan Anual de Vacantes actualizado (acción que había quedado pendiente el trimestre anterior). | 1er Trimestre: Anexan memorandos y Plan Anual de Vacantes 2do Trimestre: Anexan soporte de 9 actos administrativos, listado de perfiles directivos 2019, reportes de Planta de Personal del último trimestre y 2 resoluciones de encargo 3er Trimestre: Anexan 20 archivos de soporte que dan cuenta de la gestión realizada. Entre ellos los reportes de Planta de los meses julio, agosto y septiembre y los actos administrativos de las personas vinculadas a la planta de la entidad durante el período. Se ratifica que aun no se ha hecho la publicación del Plan actualizado. Se observa que de las 7 actividades que componente el Plan, 6 tienen soporte de la gestión realizada, dado que no se da evidencia la publicación del Plan Anual de Vacantes actualizado (acción que había quedado pendiente el trimestre anterior).
2. Direccionamiento estratégico | Reporte a aclarar / ajustar | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos en la vigencia | 25% | 25% | 25% | 22% | 25% | 15,6% | 25% |  | 100% | 62.6% | 1er Trimestre: Actualización de la Planta de Personal en el SIGEP y en la matriz de Personal. Reportes de novedades a la Dirección General y a la Dirección Administrativa y Financiera 2do Trimestre: Segundo Trimestre: Cada vez que se presenta alguna novedad, se actualiza la información en la matriz de la planta de personal y el sistema SIGEP en cualquiera de las modalidades de vinculación (Libre nombramiento y remoción, provisionalidad y carrera administrativa), de igual forma se mantiene actualizada la información sobre estudio y experiencia laboral de los Servidores Públicos, realizando reportes a la Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección Administrativa. De las 7 actividades que componen el Plan, 6 cuentan con reporte del trimestre. Con respecto a la digitalización de historias laborales, esta actividad se realizó hasta el mes de octubre de 2018 dado que se terminó el contrato de gestión documental que refería a la digitalización de las mismas. Para abordar la digitalización de manera interna, se establecerá una articulación la OTEC para crear un recurso virtual para alojar las historias digitales conforme a las tablas de retención documental y el grupo de administración de personal se encargará de disponer del personal necesario para realizar dicho trabajo. Se espera que para el próximo trimestre ya se haya iniciado el proceso de digitalización 3er Trimestre: Cada vez que se presenta alguna novedad, se actualiza la información en la matriz de la planta de personal y el sistema SIGEP en cualquiera de las modalidades de vinculación (Libre nombramiento y remoción, provisionalidad y carrera administrativa), de igual forma se mantiene actualizada la información sobre estudio y experiencia laboral de los Servidores Públicos a través de una matriz que pertenece al Grupo Administración de Personal, realizando reportes a la Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección Administrativa. Respecto al tema de la digitalización de las historias laborales de los servidores públicos, está pendiente por la Oficina de Tecnología realizar la instalación de las historias laborales digitalizadas en la vigencia 2018, entregada por el Grupo de Gestión Documental y la asignación de un escáner para realizar la digitalización de las historias laborales pendientes pues hasta el momento se ha realizado la solicitud pero no ha habido respuesta alguna. El 01 de agosto de 2019 se realiza la vinculación de dos postulantes para el Grupo de Gestión del Talento Humano y el Grupo de Contabilidad. | 1er Trimestre: Anexan Reporte actualizado a Marzo/19 2do Trimestre: Anexan soportes de la gestión realizada en el marco de la iniciativa Estado Joven, informe de encesta de retiro y el reporte de planta actual con corte al 28 de junio. 3er Trimestre: Anexan 20 archivos de soporte que dan cuenta de la gestión realizada. Entre ellos los reportes de Planta de los meses julio, agosto y septiembre y los actos administrativos de las personas vinculadas a la planta de la entidad durante el período. Finalmente, de las 8 actividades que componen, aun no se ha terminado la digitalización de las historial laborales de todos los funcionarios de la entidad, no se presentan resultados del impacto del programa Estado Jóven y tampoco el análisis de resultados de las encuestar de retiro que deriven en mecanismos de previsión del talento humano.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia | Implementar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Director Administrativo y Financiero | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en la vigencia | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% |  | 100% | 80% | 1er Trimestre: El Plan SGSST fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web en el link: \\192.168.70.24\gth\2019\BIENESTAR\Plan Estratégico de Talento Humano 2019 https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-del-SGSST-2019-Version-1.pdf Teniendo en cuenta que la normatividad frente al tema del SGSST cambió mediante Resolución 0312 del 13 de febrero/19, nos encontramos adecuando el Plan de Trabajo y el cronograma, por lo anterior se remitirá a la Oficina Asesora de Planeación para el cambio de los porcentajes de avance. 2do Trimestre: Se realizaron las actividades que corresponden según cronograma del Plan de SGSST publicado en la página web de la Entidad. Se anexa matriz en excel para la verificación. 3er Trimestre: Se realizarón las actividades que corresponden según cronograma del Plan del SGSST publicado en la página web de la Entidad. Se anexa matriz en excel para la verificación. | 1er Trimestre: El Plan se encuentra publicado en la página Web. Se actualizará el Plan deTrabajo y cronograma a partir del segundo trimestre 2do Trimestre: Anexan Matriz de seguimiento al Plan SGSST con el listado de actividades y acciones realizadas. 3er Trimestre: Anexan matriz en excel donde de identifican 17 acciones programadas para el tercer trimestre de la vigencia. Todas con cuentan con el resumen de la gestión realizada y los soportes vinculados que dan cuenta de ello.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | 1. Actualizar el Plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | Un Plan del Modelo Integrado de Planeación y Gestión elaborado y aprobado | Un Plan del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG actualizado | 100% | 70% | 0% | 30% |  |  |  |  | 100% | 100% | 1er Trimestre: Preparación material para implementación políticas del MIPG, designación de áreas líder por política, cronograma general para el desarrollo del MIPG en 2019, cronograma de socialización, mesas de trabajo con áreas líder para comunicar las pautas de las acciones a adelantar en la vigencia, comunicar matrices base para formulación acciones 2do Trimestre: Se realizó acompañamiento a los líderes de las políticas en la formulación de los planes de implementación del MIPG. En total se formularon 14 planes para la vigencia 2019 que abarcan las principales actividades a desarrollar por política, y fueron definidas teniendo en cuenta los resultados de los autodiagnósticos y las capacidades institucionales. Se completa al 100% la meta programada para el primer trimestre. | 1er Trimestre: Adjunta cronograma de trabajo 2019, cronograma y actas de socialización con áreas líder de política de gestión y desempeño 2do Trimestre: Se anexa evidencia de la elaboración y publicación de los 14 planes inherentes al MIPG.
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | 3. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para la vigencia, |  |  | 30% | 28,2% | 30% | 31,8% | 40% |  | 100% | 60% | 2do Trimestre: Con corte al 30 de marzo, se ejecutaron el 94% de las actividades programadas en los planes de implementación del MIPG para ese periodo, el cual corresponde al 28.2% de la meta programada. Los principales avances se presentaron en las políticas: Gestión Estratégica del Talento Humano; Planeación Institucional; Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público; Gobierno digital; Seguridad Digital; Defensa Jurídica; Servicio al Ciudadano; Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional; Gestión Documental; Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción; y Control Interno. Vale la pena mencionar que el reporte se realiza trimestre vencido 3er Trimestre: Con corte al 30 de junio, se ejecutaron el 65% de las actividades programadas en los planes de implementación del MIPG para ese periodo, el cual corresponde al 19,5% de la meta programada. Los principales avances se presentaron en las políticas: Gestión Estratégica del Talento Humano; Planeación Institucional; Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público; Gobierno digital; Seguridad Digital; Defensa Jurídica; Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional; Gestión Documental; Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción; y Control Interno. Vale la pena mencionar que el reporte se realiza trimestre vencido | 2do Trimestre: Se anexa evidencia del informe trimestral de las Políticas del MIPG programadas para el período debidamente publicados en la página web de USPEC. 3er Trimestre: Se anexa evidencia del informe trimestral de las Políticas del MIPG programadas para el período. El informe se presenta con corte al 30 de junio e n razón a que la evaluación se realiza trimestre vencido. En el próximo mes se realizará la respectiva publicación.
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | 1. Elaborar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 11. Gestión del Talento Humano | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 15. Subdirector Administrativo | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Un Plan Estratégico de Talento Humano estructurado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: El Plan Estratégico de Talento Humano fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 31/01/2019 según Acta N° 2575, se encuentra publicado en la página web. El PIGA 2019-2022 identifica las variaciones de cambios ambientales. | 1er Trimestre: El Plan se encuentra publicado en la página Web
2. Direccionamiento estratégico | Reporte a aclarar / ajustar | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | 2. Socializar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 15. Subdirector Administrativo | Número de sesiones de socialización realizadas / número de socialización programadas | 100% de las sesiones de socialización del PIGA realizadas |  |  | 100% | 80% |  | 20% |  |  | 100% | 100% | 2do Trimestre: • Se preparó a presentación PIGA, con la cual se realizara la socialización a los servidores de la Entidad, frente a la normatividad y el cuidado de los recursos naturales y la importancia del cuidado del medio ambiente. ACCIONES APLICADAS • La entidad bajo la responsabilidad que le cabe en cumplimiento de la normatividad ambiental y de responsabilidad social, debe buscar soluciones que permitan disminuir la contaminación ambiental, por ello se determinó incluir dentro del contrato 129 de 2019, correspondiente al suministro de bebidas calientes a través de máquinas dispensadoras automáticas pocillos tipos mugs, para que cada servidor tenga pocillo de forma personal, con el fin de evitar la utilización de vasos desechables de un solo uso, los cuales ya están siendo prohibidos a nivel mundial. • Mediante la resolución 683 de 2012, se disponen instrucciones para el uso de vasos desechables de un solo uso, también cursan varias iniciativas de carácter nacional e internacional sobre prohíbe el uso y la venta de cualquier utensilio de plástico e icopor de un solo uso. Cabe anotar que desde el 26 de junio del 2018, entró en vigor la resolución 1407 del 2018 con la que el Ministerio de Ambiente reglamenta la gestión empresarial de los residuos de empaques y envases de papel, cartón, plástico, vidrio y metal. • La Entidad, realizó el contrato 146-2019 de impresión y fotocopiado, donde se incluye el papel (resma carta y oficio) en el mismo servicio, esto permite que se disminuya el consumo de papel, por un lado y el otro la entidad presente un ahorro de recursos financieros. • También se puede resaltar la disminución que se ha presentado en el consumo de energía del mes de enero a junio ver cuadro anexo. • Por lo anterior y aunque faltó realizar la socialización, el objetivo se cumplió en un 80 %, quedando pendiente la socialización para el tercer trimestre. 3er Trimestre: Se anexan 6 insumos gráficos alusivos al ahorro del agua, 2 relacionados con ahorro de energía, y 3 restantes alusivos al reciclaje, el cuidado d elos servciios y uso de hornos y nevera. Estos fueron socializados en 9 acciones de socialización | 2do Trimestre: Anexa evidencia del decremento en el consumo de energía, Contrato 129 de máquinas de dispensación de bebidas calientes, Contrato 146 de Impresión y copiado e insumo en Power Point para realizar socializaciones. 3er Trimestre: Se anexan 11 soportes gráficos alusivos a los temas propios del PIGA usados en las 9 actividades de socialización realizadas
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | 3. Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 2019-06-01 | 2019-12-30 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 15. Subdirector Administrativo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA en la vigencia |  |  |  |  | 40% | 40% | 60% |  | 100% | 40% | 3er Trimestre: La implementación PIGA cuenta con las siguientes iniciativas: Implementación de Prácticas Sostenibles: Implementar acciones que incentiven las prácticas sostenibles dentro de la entidad como es el mejoramiento de las condiciones ambientales del entorno de la USPEC. Uso Eficiente del Agua: Implementar actividades de seguimiento y control sobre el consumo de agua en la entidad. Uso Eficiente de la Energía: Incentivar y promover el uso racional y eficiente de la energía en el interior de la USPEC. Gestión Integral de los Residuos: Clasificar, almacenar y disponer de manera adecuada los residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y los Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos (RAEE) generados en la entidad, esta actividad la realiza la administración de edificio. Consumo Sostenible: Incentivar estrategias operativas y educativas sobre el consumo sostenible de los recursos en el interior de la entidad. Reducción de Ruido: Implementar acciones educativas que incentiven la realización de las actividades laborales minimizando el ruido ambiental con el propósito de generar un ambiente laboral agradable. Se han realizado compañas de socialización las cuales se relacionan a continuación: 1.Un (1) Video el cual indica la forma correcta de utilización de los puntos ecológicos 2.Seis (6) Campañas para incentivar el ahorro de agua y 3.Dos (2) Campañas sobre campañas buenas prácticas para el ahorro de energía. | 3er Trimestre: Se anexan 11 soportes gráficos alusivos a los temas propios del PIGA, así como un documento de resumen de la implementación del seguimiento al PIGA que refleja los metas de las inciativas ambientales para el año sin seguimiento. Se infiere que las 9 actividades de socialización realizadas son las programadas para el trimestre sujeto a autoevaluación. Se sugiere actualizar el Plan con el cronograma de materialización de las metas y actividades del año que den cuenta del cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan
2. Direccionamiento estratégico | Reporte a aclarar / ajustar | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.4 Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 3. Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1. Gestión Estratégica Organizacional | 16. Oficina de Control Interno | 16. Jefe Oficina de Control Interno | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 25% | 0% | 5% | 23% | 35% | 20% | 35% |  | 100% | 43% | 1er Trimestre: El avance se presentará en el Segundo Trimestre. La información es reportada a la Oficina de Control Interno en forma CUATRIMESTRAL 2do Trimestre: Se realizó el primer reporte cuatrimestral de la vigencia. El área de control realiza el respectivo seguimiento en el cual, con corte a la fecha, presenta un avance del 23%. Vale la pena mencionar que durante el último trimestre el plan fue actualizado sobre todo desde el cronograma de ejecución de actividades. 3er Trimestre: Se realizó el segundo reporte cuatrimestral de la vigencia. El área de control realiza el respectivo seguimiento en el cual, con corte a la fecha, presenta un avance del 43%. | 1er Trimestre: El avance se presentará en el Segundo Trimestre. La información es reportada a la Oficina de Control Interno en forma CUATRIMESTRAL 2do Trimestre: Anexa informe cuatrimestral del seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción debidamente firmado 3er Trimestre: Anexa informe cuatrimestral del seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción debidamente firmado
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 1. Elaborar el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 4. Gestión de la Comunicación Institucional | 2. Dirección General - Comunicaciones | 1. Director General | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | Un Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado y aprobado | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Plan Estratégico de Comunicaciones se elaboró y público en la Página web. https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-ESTRATEGICO-DE-COMUNICACIONES-28-de-enero-de-2019.pdf
2. Direccionamiento estratégico | Reporte a aclarar / ajustar | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 3. Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 4. Gestión de la Comunicación Institucional | 2. Dirección General - Comunicaciones | 1. Director General | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 75% | 1er Trimestre: Se han realizado 138 piezas comunicativas, entre noticias, infografías, campañas, cartillas, revista, diagramaciones, boletines internos y se han comunicado a través de correo electrónico. 2do Trimestre: Se han realizado 236 piezas comunicativas, entre noticias, infografías, campañas, cartillas, revista, diagramaciones, boletines internos conformes al Plan Estratégico de Comunicaciones y se han comunicado a través de correo electrónico, se han elaborado 7 piezas audiovisuales y 3 campañas articuladas con el sector, publicadas en las Redes Sociales. 3er Trimestre: Durante el trimestre se elaboraron 13 Productos gráficos, 8 Comunicados de prensa, 1 Boletín interno actualizado y enviaro periodicamente, 1 Difusión de avances de infraestructura, salud, alimentación y bienes a través de piezas de comunicación, 8 Respuestas a medios, 3 Ediciones de la revista Gestión USPEC, 21 Piezas gráficas elaboradas en el marco del desarrollo de 4 talleres Construyendo País, 1 Informe de noticias, 1 Informe de piezas internas y 1 Informe de seguimiento en Redes Sociales | 2do Trimestre: Anexa informe de gestión del Plan de Comunicaciones con corte al 30 de junio de 2019 3er Trimestre: El grupo de prensa entrega informe con soportes gráficos de la la gestión en el trimestre de 13 Productos gráficos, 8 Comunicados de prensa, 1 Boletín interno actualizado y enviaro periodicamente, 1 Difusión de avances de infraestructura, salud, alimentación y bienes a través de piezas de comunicación, 8 Respuestas a medios, 3 Ediciones de la revista Gestión USPEC, 21 Piezas gráficas elaboradas en el marco del desarrollo de 4 talleres Construyendo País, 1 Informe de noticias, 1 Informe de piezas internas y 1 Informe de seguimiento en Redes Sociales
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.1 Implementar el Plan Estratégico de TI - PETI | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI | 1. Elaborar y publicar el Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial estructurado en su 1a Versión | Un Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial estructurado en su 1a Versión | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Formulación del Plan Estratégico de TI primera versión, desarrollando cada una de las fases estipuladas en la guía para la realización del PETI de Mintic ver 6 de 2018, para la adopción de los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura empresarial de TI, alineado con la Plataforma Estratégica Institucional | 1er Trimestre: Anexan Plan PETI
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.1 Implementar el Plan Estratégico de TI - PETI | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI | 2. Implementar el Portafolio de Proyectos establecido en el Plan Estratégico de TI - PETI para la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | Un Plan Estratégico de TI - PETI cumplido al 100% en el Portafolio de Proyectos establecido para la vigencia |  |  |  |  | 50% | 100% | 50% |  | 100% | 100% | 3er Trimestre: El Plan Estratégico de TI, se estructuró con un término de implementación de cuatro años en concordancia con los lineamientos de MinTIC. El PETI de la Unidad, incluye las fases de análisis de la situación actual y la situación esperada al final del cuatrienio, lo que permitió establecer los proyectos tendientes al cierre de las brechas de TI identificadas, las cuales están articulados con el portafolio de iniciativas para la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Entidad. La materialización o implementación de este portafolio de proyectos, solo será posible con la asignación de presupuesto que permita ejecutar las iniciativas identificadas y priorizadas, en virtud a esto se ha trabajado mancomunadamente entre la Dirección General, la Oficina Asesora de Planeación y la OTEC, de tal forma que se logre la asignación de los recursos requeridos en las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023. Se solicitó a la OAPLA ajustar el contexto del resultado de la meta correspondiente al Objetivo Estrategico 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad, de tal forma que refleje las gestiones que se deben adelantar para la viabilización de la ejecucion del portafolio de proyectos, el cual se reporta cumplido en cuanto su estructuración con corte al 3er trimestre. | 3er Trimestre: Adjuntan el portafolio de iniciativas y proyectos que hace parte del Plan Estratrégico de TI.Considerando un alcance cuatrienal del Plan, se entiende que la formulación del Portafolio de Proyectos e Iniciaticas se traduce en la materialización de las actividades programadas para el año.
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 1. Identificar los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | 2019-01-28 | 2019-03-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Documento con los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | Un Documento con los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Elaboración y presentación del documento: "Procesos Institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional" | 1er Trimestre: Anexan documento
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 2. Diagramar los procesos institucionales para el aprovisionamiento del Sistema de Información Misional | 2019-03-31 | 2019-08-01 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Documento con la Diagramas de procesos y Funcionalidades | Un Documento con los Diagramas de procesos y Funcionalidades |  |  |  |  | 50% | 50% | 50% |  | 100% | 50% | 3er Trimestre: Se desarrolló segun lo planeado el documento "Procesos institucionales para el aprovisionamiento del Sistema de Información Misional". Este documento incluye la diagramación a alto nivel de los procesos institucionales priorizados para la estructuracion del Sistema de Información Misional. | 3er Trimestre: El área adjunta documento con el diagrama de procedimientos susceptibles de ser considerados en el Sistema de Información Misional
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 3. Realizar un plan de proyecto para disponer de un Sistema de Información Misional a la USPEC | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Plan de proyecto para disponer de un Sistema de Información Misional a la USPEC | Un Plan de proyecto para disponer de un Sistema de Información Misional a la USPEC | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 4. Realizar un estudio de mercado del Sector TIC con el fin de identificar costos y las nuevas tecnologías que ofrece el mercado. | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un estudio de mercado del Sector TIC con el fin de identificar costos y las nuevas tecnologías que ofrece el mercado. | Un estudio de mercado del Sector TIC con el fin de identificar costos y las nuevas tecnologías que ofrece el mercado. | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0%
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 1. Elaborar y publicar el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Se definió el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 2019. Se encuentra publicado en https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/Plan-de-seguridad-de-informacion_2019.pdf. | 1er Trimestre: Plan publicado en la página WEB
3. Gestión con Valores para Resultados | Reporte a aclarar / ajustar | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 2. Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | Un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información cumplido al 100% en la vigencia |  |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% |  | 100% | 60% | 2do Trimestre: Con corte al 30 de junio la OTEC realizó la gestión con los diferentes procesos de la entidad para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) Actualización y aprobación de inventarios de activos. (ii) Actualización de metodología de riesgos. (iii) Definición de estudio de mercado y requerimientos para la contratación de las pruebas de vulnerabilidad de la plataforma tecnológica. (iv) Plan de comunicación, sensibilización en seguridad de información 3er Trimestre: Durante el tercer trimestre se continúa con la implementación del plan de seguridad de información de acuerdo a las actividades y fechas programadas. A la fecha se encuentra retraso en la actualización de algunos inventarios de activos, la actualización de riesgos de seguridad de información y la ejecución de las prubas de vulnerabilidad y ethical hacking. El detalle del seguimiento a cada actividad se encuentra en el documento adjunto. Actualización de riesgos de seguridad de información: El retraso se ha generado por la actualización de la metodología de riesgos integrados (Corrupción, gestión y seguridad digital). Actividad que se realizó en conjunto con la OAPLA. Actualización de activos: Gestión interinstitucional, Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios , Gestión Administrativa y financiera (Subproceso Gestión Documental y Subproceso Gestión de Recursos Físicos). El 15 de agosto se radicó en la Dirección de Gestión Contractual la solicitud de contratación con el respectivo estudio técnico. A la fecha la Oficina de Tecnología se encuentra a la espera de la retroalimentación por parte de la DIGECO para continuar con el proceso de selección. | 2do Trimestre: Anexan Matriz de actividades y productos propios del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información con la gestión realizada con corte al 30 de junio de 2019 3er Trimestre: Anexan Matriz de actividades y productos propios del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información con la gestión realizada con corte al 30 de septiembre de 2019
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 1. Elaborar y publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad | Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 1er Trimestre: Se definió el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de Información. Se encuentra publicado en https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966. | 1er Trimestre: Plan publicado en la página WEB
3. Gestión con Valores para Resultados | Reporte a aclarar / ajustar | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 2. Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | Jefe Oficina de Tecnología | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | Un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad cumplido al 100% en la vigencia |  |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% |  | 100% | 60% | 2do Trimestre: Se realizó seguimiento al PTR - Vigencia 2018, En conclusión de los 71 riesgos identificados: - 2 riesgos no aplican. - No se evidenció gestión para 22 riesgos - Se evidenció gestión para 47 riesgos, de los cuales 18 se encuentran pendientes para evaluar su efectividad. Se adjunta soporte del análisis realizado por parte de la OTEC, el resultado del análisis también se informó por correo a cada delegado y líder de proceso. 3er Trimestre: En resumen de los 71 riesgos de seguridad digital identificados en el 2018, con corte al 30 de septiembre se desarrollaron los controles establecidos para mitigar veintiocho (28) riesgos, sobre treinta (30) riesgos se evidencia gestión en cuanto a la ejecución de los controles definidos, y finalmente para los trece (13) riesgos restantes no se evidencia gestión por parte de los reponsables del proceso. Ejecución Plan de tratamiento de riesgos vigencia 2018. Actividades pendiente por informar avance: Gestión Administrativa y financiera (Subproceso Gestión Documental, Subproceso Gestión de Recursos Físicos), | 2do Trimestre: Anexan Matriz de actividades y productos propios del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad con la gestión realizada con corte al 30 de junio de 2019 separado por cada una de las áreas de la entidad 3er Trimestre: Anexan Matriz de actividades y productos propios del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad con la gestión realizada con corte al 30 de septiembre de 2019 separado por cada una de las áreas de la entidad
5. Información y Comunicación | Reporte a aclarar / ajustar | 10. Gestión documental | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.5 Implementar un Plan Institucional de Archivos - PINAR | 100% de cumplimiento en el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 1. Elaborar y publicar el Plan Institucional de Archivos - PINAR | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Subdirector Administrativo | Un Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado y publicado | Un Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado y publicado | 100% | 50% |  | 50,00% |  |  |  |  | 100% | 100% | 1er Trimestre: El documento se encuentra elaborado. Se remitió a la Oficina de Planeación para revisión y posterior publicación en la página WEB 2do Trimestre: Se realiza la aprobación y publicación del PINAR en el mes de Junio | 1er Trimestre: Adjuntan correo Solicitud creación PINAR. (Febrero 4/2019) 2do Trimestre: Anexan evidencia que da cuenta de la elaboración y publicación del PINAR en el website de la USPEC en el mes de Junio de 2019
5. Información y Comunicación | Reporte a aclarar / ajustar | 10. Gestión documental | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.5 Implementar un Plan Institucional de Archivos - PINAR | 100% de cumplimiento en el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 2. Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera | Subdirector Administrativo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 25% | 0% | 25% | 7,1% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 32.1% | 1er Trimestre: Posterior a la publicación del PINAR, se elaborará el cronograma de trabajo la vigencia. 2do Trimestre: Desde el área de gestión documental, durante el trimestre se elaboró el MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN –SIC, el cual fue publicado el pasado 25 de junio y se elaboró el cronograma de capacitaciones para lo que resta de la vigencia. 3er Trimestre: Se desarrolló un avance de 25% distribuidos en las actividades de la implementación del PINAR se anexa cuadro | 2do Trimestre: El área de gestión documental anexa el Manual del Sistema Integrado de Conservación y el cronograma de capacitaciones para la vigencia. Esto da cuenta de la gestión en 2 de los 7 programas/proyectos que componen el PINAR por lo que su proporción representa un avance del 7.1% 3er Trimestre: Anexa matriz en excel con el estado de la gestión inherente a los 7 planes y subproyectos del PINAR los cuales son autoevaluados por el responsable del proceso y revisado por Control Interno. Se sugiere para el próximo corte especificar en qué consiste la prospección de los avances virtuales.
2019-12-05
Revisó: KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN |  |  |  |  | Consolidó: DIEGO FELIPE CADENA F.
Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación
Original firmado
Note on P36: ====== ID#AAAADI0kOw4 felipe (2019-07-12 14:09:28) Felipe Cadena: Revisar la posible incongruencia de la lógica secuencial de estos dos soportes, pues en el reporte trimestral con corte a marzo se presenta que los procesos de contratación están publicados en el SECOP pero los memorandos de radicación a la DIGECO no están radicados. Vale la pena mencionar que esto es inherente a la prestación del servicio de alimentación que lo garantiza durante la vigencia .
Note on M59: ====== ID#AAAADI0kOw0 felipe (2019-07-12 14:09:28) Felipe Cadena: El preciso el ajuste, al parecer es un error de copy - paste.

## Hoja3
Validación | Cuenta de Validación
No aplica para el período | 34
No reportado | 25 | 34.72%
Reporte a aclarar / ajustar | 10 | 13.89%
Reporte Ok | 3 | 4.167%
Total general | 72

## Hoja2
4. DIMENSIONES OPERATVAS DEL MIPG | Validación | 5 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO | 7. ESTRATEGIA | 8. META CUATRIENIO | 9. ACTIVIDAD
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 1. Realizar un inventario de los requerimientos de equipamiento modular
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 2. Solicitar a DNP y MinHacienda vigencias futuras para cubrir los arrendamientos de los sistemas modulares
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 3. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual del equipamiento modular y la interventoría a la Oficina Contractual
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 4. Realizar el proceso contractual del equipamiento modular y la interventoría en cada una de sus fases
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 5. Realizar seguimiento a la instalación del equipamiento modular
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 4.800 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100% | 6. Entregar 960 cupos de infraestructura modular con avance de proyecto al 100%
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 3.860 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | 1. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de infraestructura rígida e interventorías a la Oficina Contractual
2. Direccionamiento estratégico | Reporte Ok | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 3.860 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | 2. Realizar el proceso contractual de infraestructura rígida y la interventoría en cada una de sus fases
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 3.860 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100% | 3. Realizar seguimiento a la ejecución de obra de cupos en infraestructura rígida
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 1. Ajustar documento CONPES 3871 de 2016, y a DNP y MinHacienda vigencias futuras para la construcción de los proyectos
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de infraestructura rígida e interventorías a la Oficina Contractual
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 3. Realizar el proceso contractual de infraestructura rígida y la interventoría en cada una de sus fases
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 6.720 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto mínimo del 60% | 4. Realizar seguimiento a la ejecución de obra de cupos en infraestructura rígida
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 1. Solicitar a DNP y MinHacienda vigencias futuras para la contratación de estudios y diseños para ampliación de establecimientos y nuevos ERON
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de consultoría de estudios y diseños para ampliación de establecimientos y nuevos ERON a la Oficina Contractual
2. Direccionamiento estratégico | Reporte Ok | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 3. Realizar el proceso contractual de consultoría de estudios y diseños para ampliación de establecimientos y nuevos ERON
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad | 12.020 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100% | 5. Entregar estudios y diseños para la construcción de 1320 cupos de infraestructura rígida al 100%
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de los mantenimientos programados atendidos | 1. Elaborar la metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de los mantenimientos programados atendidos | 2. Elaborar cronograma de mantenimientos
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de los mantenimientos programados atendidos | 3. Realizar mantenimientos programados
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las adecuaciones programadas atendidas | 1. Elaborar la metodología de registro de necesidades y atención de mantenimientos y adecuaciones
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las adecuaciones programadas atendidas | 2. Elaborar cronograma de adecuaciones
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento | 100% de las adecuaciones programadas atendidas | 3. Realizar adecuaciones programadas
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | 1. Establecer los componentes que harán parte del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | 2. Establecer el cronograma de elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | 3. Ejecutar la primera fase del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 1. Elaborar un diagnóstico integral del modelo actual
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 2. Revisar modelos existentes del Suministro de Alimentación
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 3. Formular una propuesta inicial del nuevo modelo de alimentación
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 4. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual para la prestación del servicio de alimentación e interventoría a la Oficina Contractual
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 5. Realizar el proceso contractual para la prestación del servicio de alimentación y supervisión
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | 6. Realizar seguimiento a la prestación del servicio de alimentación y a la supervisión
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 1. Realizar un perfil epidemiológico en salud
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 2. Realizar la contratación de los servicios conforme a las necesidades del perfil epidemiológico a través del Consorcio de Salud
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 3. Realizar el proceso contractual de la auditoría en cada una de sus fases
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | 4. Realizar seguimiento a la prestación del servicio de salud a la PPL intramural y los servicios contratados con la red externa
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento, acorde a la disponibilidad presupuestal | 1. Determinar la población objeto con este beneficio
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento, acorde a la disponibilidad presupuestal | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual para la prestación del servicio de vigilancia electrónica e interventoría a la Oficina Contractual que contemple la adecuada transición entre tecnologías (en caso de ser necesario)
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento, acorde a la disponibilidad presupuestal | 3. Realizar el proceso contractual para la prestación del servicio de vigilancia electrónica e interventoría
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento, acorde a la disponibilidad presupuestal | 4. Realizar seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia electrónica
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | Un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 1. Revisar la tecnología internacional disponible
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | Un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 2. Estructurar la primera versión del nuevo modelo de vigilancia electrónica
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 1. Establecer el plan de necesidades con el INPEC
2. Direccionamiento estratégico | Reporte a aclarar / ajustar | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 2. Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual para el suministro de bienes y servicios a la Oficina Contractual
2. Direccionamiento estratégico | Reporte Ok | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 3. Realizar el proceso contractual para el suministro de bienes y servicios
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 2. Facilitar los medios de vida digna, a través de bienes y servicios, que propenda por el bienestar y la calidad de vida a las personas privadas de la libertad | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | 4. Realizar seguimiento al suministro de bienes y servicios
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | 1. Estructurar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Incentivos Institucionales (bienestar) de la vigencia
2. Direccionamiento estratégico | Reporte a aclarar / ajustar | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan Anual de Vacantes de la vigencia
2. Direccionamiento estratégico | Reporte a aclarar / ajustar | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la vigencia
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | 1. Actualizar el Plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
2. Direccionamiento estratégico | No reportado | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia | 3. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | 1. Elaborar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
2. Direccionamiento estratégico | Reporte a aclarar / ajustar | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | 2. Socializar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | 3. Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
2. Direccionamiento estratégico | Reporte a aclarar / ajustar | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.4 Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia | 3. Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 1. Elaborar el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia
2. Direccionamiento estratégico | Reporte a aclarar / ajustar | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia | 3. Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia
2. Direccionamiento estratégico | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.1 Implementar el Plan Estratégico de TI - PETI | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI | 1. Elaborar y publicar el Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.1 Implementar el Plan Estratégico de TI - PETI | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI | 2. Implementar el Portafolio de Proyectos establecido en el Plan Estratégico de TI - PETI para la vigencia
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 1. Identificar los procesos institucionales a considerar en el Sistema de Información Misional
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 2. Diagramar los procesos institucionales para el aprovisionamiento del Sistema de Información Misional
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 3. Realizar un plan de proyecto para disponer de un Sistema de Información Misional a la USPEC
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC | Un Sistema de Información Misional en producción | 4. Realizar un estudio de mercado del Sector TIC con el fin de identificar costos y las nuevas tecnologías que ofrece el mercado.
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 1. Elaborar y publicar el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información
3. Gestión con Valores para Resultados | Reporte a aclarar / ajustar | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información | 2. Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información
3. Gestión con Valores para Resultados | No aplica para el período | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 1. Elaborar y publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información
3. Gestión con Valores para Resultados | Reporte a aclarar / ajustar | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 2. Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información
5. Información y Comunicación | Reporte a aclarar / ajustar | 10. Gestión documental | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.5 Implementar un Plan Institucional de Archivos - PINAR | 100% de cumplimiento en el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 1. Elaborar y publicar el Plan Institucional de Archivos - PINAR
5. Información y Comunicación | Reporte a aclarar / ajustar | 10. Gestión documental | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad. | 4.5 Implementar un Plan Institucional de Archivos - PINAR | 100% de cumplimiento en el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia | 2. Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia